Территориальная избирательная комиссия

Анапская

# Крымская ул., д.99 г. Анапа, Краснодарский край, 353440

Тел./факс (86133) 4-30-22

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2023 года № 74/648

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета муниципального образования город-курорт Анапа четвертого созыва**

**10 сентября 2023 года**

В связи с назначением дополнительных выборов депутатов Совета муниципального образования город-курорт Анапа четвертого созыва на «10» сентября 2023 года, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от «07» мая 2013 г. № 90/893-5 «О примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Краснодарском крае» территориальная избирательная комиссия Анапская РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте муниципального образования город-курорт Анапа в разделе «Территориальная избирательная комиссия Анапская».

3. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Анапская О.М. Ряднова.

Председатель территориальной

избирательной комиссии Анапская Т.Н. Завизион

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Анапская Л.Г. Совмен

Приложение

к решению территориальной избирательной

комиссии Анапская

от «29» июня 2023 года № 74/648

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов**

**Совета муниципального образования город-курорт Анапа четвертого созыва**

**10 сентября 2023 года**

| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение выборов** |
|  | Назначение муниципальных выборов | 20 июня 2023 года(п. 7 ст. 10 ФЗ[[1]](#footnote-1), ч. 4 ст. 6 КЗ[[2]](#footnote-2)) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | 22 июня 2023 года(п. 7 ст.10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Принятие решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.1 ст. 631 ФЗ, ч. 1 ст. 501 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
| **Избирательные участки** |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении муниципальных выборов | не позднее 31 июля 2023 года(п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | глава муниципального образования город-курорт Анапа |
| **Составление списков избирателей** |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | не позднее 30 августа 2023 года(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 30 августа 2023 года(п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | не позднее 8 сентября 2023 года(п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** |
|  | Выдвижение кандидатов и представление документов в территориальную избирательную комиссию Анапская | начинается с 23 июня 2023 года, заканчивается в 18 часов 26 июля 2023 года(ч. 1 ст. 18 КЗ) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, политические партии, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | незамедлительно после получения документов о выдвижении(ч. 3 ст. 71 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом | незамедлительно после получения документов о выдвижении(ч. 6 ст. 19 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Проверка достоверности:- биографических данных (в том числе о наличии судимости, гражданства иностранного государства);- проверка сведений о наличии у кандидата статуса иностранного агента либо кандидата, аффилированного с иностранным агентом;- проверка сведений на предмет причастности кандидата к деятельности экстремисткой или террористической организации;- сведений о доходах и имуществе кандидата | в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий органв течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган(ч. 6, 62 ст. 19 КЗ) | соответствующие органы и организации |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, выдвижение которых должно быть обеспечено подписями избирателей | со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомленияо выдвижении кандидата(п. 1 ст. 34 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ) | кандидат, избирательное объединение, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата  | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения)(ч. 1 ст. 27 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в течение 2 суток с момента представления в территориальную избирательную комиссию Анапская документов, указанных в ч. 4 ст. 77 и ч.7 ст. 93 КЗ (ч. 10 ст. 41 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Анапская документов для регистрации кандидата | не позднее 18 часов 26 июля 2023 года(ч. 1 ст. 21 КЗ) | кандидаты |
|  | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами | в течение 10 дней со дня предоставления документов на регистрацию(ч. 1 ст. 22 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская, соответствующие органыи организации |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких – либо документов, предусмотренных законом для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации, или несоблюдении требований КЗ к оформлению документов | не позднее чем за 3 дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии Анапская, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), представление копий ранее не представленных документов (паспорта и иных документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также документов о том, что кандидат является депутатом | не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление сведений об изменениях, произошедших после регистрации кандидата в ранее представленных им данных в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, а также досрочным прекращением полномочий депутата, осуществлявшихся на непостоянной основе, утратой принадлежности к политической партии, иному общественному объединению, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда | не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов 7 сентября 2023 года(ч. 6.1 ст. 23 КЗ) | зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов каждому кандидату, представившему подписи избирателей | не позднее чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии Анапская, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата(ч. 16 ст. 22 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Анапская списков назначенных наблюдателей в участковые избирательные комиссии | не позднее 5 сентября 2023 года(ч. 8.1 ст. 7 КЗ) | лица, назначившиенаблюдателей |
|  | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации документов, представленных кандидатом и выдачи ему письменного подтверждения об их приеме(ч. 2 ст. 23 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение суток с моментапринятия решения(ч. 9 ст. 23 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Направление сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим одномандатным (многомандатным) избирательным округам в средства массовой информации | в течение 48 часовпосле их регистрации(ч. 6 ст. 23 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | не позднее 30 августа 2023 года(ч. 7 ст. 23 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская, участковые избирательные комиссии |
| **Статус зарегистрированных кандидатов** |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Анапская, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей  | не позднее чем через пять днейсо дня регистрации(п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ) | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | не позднее 3 сентября 2023 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 7 сентября 2023 года(п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением, | не позднее 3 сентября 2023 года(ч. 3 ст. 75 КЗ) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 4 ст. 31 КЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов(ч. 9 ст. 31 КЗ) | органы местного самоуправления |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Анапская, перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, подпадающих под действие [п. 4 ч. 3](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%5CDocuments%5C%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%5C966-%D0%9A%D0%97.doc#sub_31034) ст. 31 КЗ, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие [ч. 4](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%5CDocuments%5C%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%5C966-%D0%9A%D0%97.doc#sub_3104) ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов(ч. 8 ст. 31 КЗ) | территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Публикация перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие [п. 4 ч. 3](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%5CDocuments%5C%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%5C966-%D0%9A%D0%97.doc#sub_31034), ч. 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на пятнадцатый деньпосле дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов(ч. 7 ст. 31 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, распространяемом на территории муниципального района или городского округа, где проводятся муниципальные выборы, в которых принимают участие выдвинутые политической партией (ее региональным или местным отделением) зарегистрированные кандидаты, а также размещение ее в сети Интернет и представление в соответствующую избирательную комиссию копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в сети Интернет, на котором размещена предвыборная программа данной политической партии | не позднее 30 августа 2023 года(ч. 10 ст. 32 КЗ) | политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Агитационный период | для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов и до 00.00 часов по местному времени 9 сентября 2023 годадля кандидата, выдвинутогов соответствии с ч. 2 ст. 18 КЗ непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию Анапская заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 часов по местному времени 9 сентября 2023 года(ч. 1 ст. 33 КЗ) | кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | с 12 августа и до 00.00 часов9 сентября 2023 года(п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ) | зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц | с 5 по 10 сентября 2023 года включительно(п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | 9, 10 сентября 2023 года и до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа(ч. 7 ст. 29 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов(ч. 7 ст. 34 КЗ) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов(п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Анапская данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета | не позднее 20 сентября 2023 года(ч. 9 ст. 34 КЗ) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не менее трех лет со дня голосования(ч. 12 ст. 34 КЗ) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Отказ в письменной форме от эфирного времени (его части), предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов | не позднее 5 августа 2023 года(ч. 2 ст. 76, ч. 3 ст. 92 КЗ) | зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки и публикация графика предоставления муниципальными организациями телерадиовещания бесплатного эфирного времени зарегистрированным кандидатам | после завершения регистрации кандидатов, но не позднее 10 августа 2023 года(ч. 6 ст. 35 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | после завершения регистрации кандидатов (за исключением зарегистрированных кандидатов в депутаты представительных органов поселений), но не позднее10 августа 2023 года(ч. 6 ст. 36 КЗ) | редакции соответствующих периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) периодических печатных изданиях и муниципальных организациях телерадиовещания в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади | после завершения регистрации кандидатов, но не позднее 10 августа 2023 года(ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) | государственные городские (районные) периодические печатные издания, муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, предоставляемых зарегистрированному кандидату | не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади(ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платежного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала ПАО «Сбербанка России» | до предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади(ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени | не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала(ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) | зарегистрированные кандидаты |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир(ч. 17 ст. 35 КЗ) | организации телерадиовещания независимо от форм собственности |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявки(ч. 2 ст. 37 КЗ) | собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 ст. 37 КЗ |
|  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии Анапская о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения(ч. 4 ст. 37 КЗ) | собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в сети Интернет | в течение двух суток с моментаполучения уведомления(ч. 4.1 ст. 37 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер | в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | государственные органы, органы местного самоуправления |
|  | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | со дня выдвижения кандидата(п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | с 9 по 10 сентября 2023 года включительно(п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о проведении встречи с избирателями из числа военнослужащих на территории воинской части | не позднее чем за 3 дня до дняпроведения каждой встречи(ч. 6 ст. 37 КЗ) | командир воинской части совместно с территориальной избирательной комиссией Анапская |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 10 августа 2023 года(п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии Анапская |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | не позднее 5 сентября 2023 года(ч. 13 ст. 7 КЗ) | редакции средств массовой информации |
| **Финансирование выборов** |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | не позднее чем в десятидневный сроксо дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов(п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) | администрация муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в филиале ПАО «Сбербанк России» | после представления в избирательную комиссию, организующую выборы, документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения избирательной комиссии, организующей выборы(ч. 1 и 4 ст. 42 КЗ) | кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Открытие уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в филиале ПАО «Сбербанк России» | после представления в избирательную комиссию, организующую выборы, документов о выдвижении муниципального списка кандидата для заверения, документов на уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения и его регистрации на основании полученного письменного разрешения избирательной комиссии, организующей выборы(части 1 и 4 ст. 42, ч. 7 ст. 93 КЗ) | уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения  |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 ч. 5 ст. 77 КЗ и п. 2 ч. 3 ст. 93 КЗ | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет(ч. 4 ст. 44 КЗ) | кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет(ч. 5 ст. 44 КЗ) | кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии Анапская сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края | не реже одного раза в неделю, ас 31 августа 2023 года - не реже одногораза в три операционных дня(ч. 6 ст. 45 КЗ) | филиал ПАО «Сбербанк России» |
| **Информирование избирателей о поступлении и расходовании средств на специальные избирательные счета кандидатов** |
|  | Направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | не ранее 27 августа 2023 года и не позднее 31 августа 2023 года(п. 5 Постановления № 141/1750-5)[[3]](#footnote-3)(ч. 6.1 ст. 45 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет | не позднее 5 сентября 2023 года(п. 3 Постановления № 141/1750-5)(ч. 6.1 ст. 45 КЗ) | избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в средства массовой информации | не менее чем один раз в течение избирательной кампании(по состоянию на 30 августа 2023 года)(ч. 7 ст. 45 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
| **Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчетов** |
|  | Первый финансовый отчет | одновременно со сдачей в территориальную избирательную комиссию Анапская документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на 2 дня предшествует дате сдачи отчета)(п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) | кандидаты(за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали) |
|  | Итоговый финансовый отчет | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств)(п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) | кандидаты[[4]](#footnote-4), зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования в редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий, а по письменному запросу – в иные средства массовой информации | не позднее чем через 5 днейсо дня их поступления(ч. 5 ст. 45 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в избирательную комиссию Краснодарского края для их размещения на Интернет-портале ГАС «Выборы» | не позднее чем через 5 днейсо дня их поступления(ч. 5 ст. 45 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку | до представленияитогового финансового отчета(ч. 1 ст. 46 КЗ) | кандидаты |
|  | Представление в вышестоящую избирательную комиссию финансовых отчетов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 16 сентября 2023 года(ч. 5 ст. 47 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Анапская финансовых отчетов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 29 сентября 2023 года(ч. 6 ст. 47 КЗ) | территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в Совет муниципального образования город-курорт Анапа финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 45 дней после официального опубликования результатоввыборов(ч. 7 ст. 47 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Опубликование финансового отчета территориальной избирательной комиссии Анапская о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения(ч. 7 ст. 47 КЗ) | Совет муниципального образования город-курорт Анапа |
|  | Направление копии финансового отчета в избирательную комиссию Краснодарского края (в случае запроса) | после представления отчетав представительный органмуниципального образования(ч. 8 ст. 47 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Направление письменного указания в филиал ПАО «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход местного бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | не ранее 9 ноября 2023 года(ч. 2 ст. 46 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская, филиал ПАО «Сбербанк России» |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | не позднее 20 августа 2023 года(п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Получение территориальной избирательной комиссией Анапская избирательных бюллетеней от полиграфической организации | определяется решением территориальной избирательной комиссией Анапская, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней (ч. 13 ст. 50 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее 7 сентября 2023 года (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | не позднее 30 августа 2023 года через средства массовой информации или иным способом(п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 51 КЗ)  | территориальная избирательная комиссия Анапская, участковые избирательные комиссии |
|  | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | в любое время с 31 августа 2023 года, но не позднее 14 часов 10 сентября 2023 года(п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2 ст. 53 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Открытие помещения для голосования | не позднее 7 часов 00 минут9, 10 сентября 2023 года(п. 3 ст. 64 ФЗ, ч. 12 ст. 49 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | 9, 10 сентября 2023 годас 8 до 20 часов по местному времени(ч. 1 ст. 51 КЗ) | избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | 10 сентября 2023 годапосле окончания голосования(п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 22 ст. 50 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания голосованияи без перерыва до установленияитогов голосования(ч. 2 ст. 55 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | не позднее 12 сентября 2023 года(ч. 1 ст. 57 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов(ч. 2 ст. 61 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов | после определения результатоввыборов(ч. 1 ст. 60 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Анапская копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | не позднее чем в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании(ч. 1 ст. 60 КЗ) | избранный депутат (глава) |
|  | Принятие решения о регистрации избранного депутата Совета муниципального образования город-курорт Анапа и выдаче ему удостоверения об избрании | после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии документа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом(ч. 3 ст. 60 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | не позднее чем через один месяцсо дня голосования(ч. 3 ст. 61 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |
|  | Официальное опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий | в течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования)(ч. 4 ст. 61 КЗ) | территориальная избирательная комиссия Анапская |

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ). [↑](#footnote-ref-1)
2. Закон Краснодарского края от 27 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ). [↑](#footnote-ref-2)
3. Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5 «О размещении на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета, специальные счета фондов голосования по отзыву главы администрации (губернатора) Краснодарского края, специальные счета фонда референдума и расходовании этих средств» (далее – Постановление № 141/1750-5). [↑](#footnote-ref-3)
4. В том числе создавшие избирательные фонды без открытия специального избирательного счета на выборах в органы местного самоуправления сельских поселений [↑](#footnote-ref-4)