## форма №1
Приложение к письму министерства экономики Краснодарского края от _____________ №______________
Реализация программных мероприятий социально-экономического развития муниципального образования в 2013 году
№ п/п | Наименование мероприятия, объектов¹ | Территория поселения (населенный пункт) | Объем финансирования
|  |  | ВСЕГО |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства |  | Примечание²
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Развитие рынка труда
1. | Развитие рынка труда (в т.ч.организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; улучшение условий и охраны труда в учреждениях МО город-курорт Анапа) | МО город-курорт Анапа (далее - МО город-курорт Анапа) | 2925.4 | 2289 | 0 | 0 | 2925.4 | 2289 | 0 | 0 | Организована занятость 832 несовершеннолетних, которым за их труд выплачены з/п и материальная поддержка. Мероприятие выополнено.
2. Здравоохранение
1. | Строительство офисов врача общей практики | МО город-курорт Анапа | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись в связи с подготовкой проектной документации
1.1. | Строительство офисов врача общей практики | х.Усатова Балка | 8184 | 0 | 8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Имеется положительное заключени Департамента по строительству КК. Стоимость выполнения работ после экспертизы составляет -8184тыс.руб.
1.2. | Строительство офисов врача общей практики | х.Чекон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПСД прозходит экспертизу в Департаменте по строительству.
1.3. | Строительство офисов врача общей практики | х.Рассвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа по оформление земельного участка и инженерных сетей.
2. | Капитальный ремонт соматического корпуса, поликлиники муниципального бюджетного учреждения здравоохранения (далее - МБУЗ) «Детская городская больница» | МО город-курорт Анапа | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
3. | Капитальный ремонт МБУЗ «Родильный дом» | г.Анапа | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится повторный аукцион. Дата проведения 05.05.2014г.
4. | Реконструкция бывшего здания хирургического корпуса МБУЗ «Городская больница» с последующим переводом в него первичного сосудистого отделения | г.Анапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2015-2016г.г.
5. | Приобретение медицинского оборудования для отделения II этапа выхаживания новорожденных МБУЗ «Городская больница» | г.Анапа | 19000 | 15146 | 19000 | 15146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
6. | Приобретение медицинского оборудования для первичного сосудистого отделения в МБУЗ «Городская больница» | г.Анапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2017
7. | Популяризация здорового образа жизни населения | г.Анапа МБУЗ «Центр медицинской профилактики» | 100 | 100 | 20 | 20 | 0 | 0 | 80 | 80 | Мероприятие выполнено
8. | Создание благоприятных условий для формирования квалифицированного кадрового состава медицинских учреждений | МО город-курорт Анапа | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
| Всего по разделу |  | 68300 | 23446
3. Образование, в т.ч. дошкольное образование и общее образование
1. | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений дошкольного образования, в том числе приобретение объектов недвижимости под детский сад | МО город-курорт Анапа | 334264.7 | 291280.5 | 254703.7 | 233308.6 | 78296 | 56706.9 | 1265 | 1265 | Мероприятие выполнено. Внесены изменеия постановлением главы МО г-к Анапа №199 от 27.01.2014г.
1.1. | Капитальный ремонт МАДОУ д/с №6 "Ракета" (40 мест) | г.Анапа, ул.Кирова, 27 | 7319.3 | 7319.3 | 4203.9 | 4203.9 | 3115.4 | 3115.4 | 0 | 0 | Капитальный ремонт завершен, увеличено количество мест в ДОУ
1.2. | Капитальный ремонт МАДОУ д/с №24 "Колосок", Анапский район (100 мест) | Анапский район, с.Джигинка, ул.Октябрьская, 18 | 21876.9 | 21876.9 | 15313.8 | 15313.8 | 6563.1 | 6563.1 | 0 | 0 | Капитальный ремонт завершен, введено в эксплуатацию новое ДОУ, увеличено количество мест в ДОУ
1.3. | Капитальный ремонт МАДОУ д/с №34 "Белочка" (15 мест) | Анапский район, х.Просторный, ул.Садовая,2 | 6449.9 | 4449.9 | 1714.9 | 1714.9 | 4735 | 2735 | 0 | 0 | Капитальный ремонт завершен, увеличено количество мест в ДОУ
1.4. | Реконструкция и капитальный ремонт МАДОУ д/с №18 "Виктория" (37 мест в 2013 году и 26 мест в 2014 году) | г.Анапа, бульвар Евскина, 12 | 13840.9 | 11840.9 | 8988.6 | 8988.6 | 4852.3 | 2852.3 | 0 | 0 | Запланированный на 2013 года капитальный ремонт и реконтсрукция завершены, увеличено количество мест в ДОУ
1.5. | Реконструкция МАДОУ д/с №43 "Буратино" (100 мест) | Анапский район, х.Красный Курган, ул.Мира, 25а | 24446.9 | 13390 | 19000 | 10943.2 | 5446.9 | 2446.8 | 0 | 0 | Запланированный на 2013 год объем работ выполнен, финансирование и освоение средств краевого бюджета 2013 года завершено в апреле 2014 года
1.6. | Строительство модульного здания на 2 групповые ячейки (МАДОУ д/с № 9) (40 мест) | Анапский район, х.Чембурка, ул. Бороздинская, 4 | 10358.9 | 10358.9 | 7136.2 | 7136.2 | 3222.7 | 3222.7 | 0 | 0 | Строительство модульного здания завершено, увеличение количества мест в ДОУ
1.7. | Строительство модульного здания на 2 групповые ячейки и строительство пристройки (МАДОУ д/с № 32) (40 мест в 2013 году и 100 мест в 2014 году) | Анапский район, с. Супсех, ул. Гагарина, 80 | 10263 | 10262.9 | 7069 | 7069 | 3194 | 3193.9 | 0 | 0 | Строительство модульного здания завершено, увеличение количества мест в ДОУ
1.8. | Строительство модульного здания на 2 групповые ячейки и капитальный ремонт существующих помещений с увеличением мест (МАДОУ д/с № 15) (95 мест ) | Анапский район, п.Витязево,ул.Черноморская, 15 | 10112.9 | 10112.6 | 6964 | 6963.7 | 3148.9 | 3148.9 | 0 | 0 | Строительство модульного здания завершено, увеличение количества мест в ДОУ
1.9. | Приобретение объекта недвижимости под размещение детского дошкольного учреждения, микрорайон "Горгиппия" (250 мест) | МО город-курорт Анапа | 185075 | 185075 | 166567.5 | 166567.5 | 18507.5 | 18507.5 | 0 | 0 | ДОУ введено в эксплуацию
1.10. | Капитальный ремонт МАДОУ Д/с №7 "Колокольчик" (20 мест) | г.Анапа, ул. Крымская, 211 | 9639.8 | 4639.8 | 4407.8 | 4407.8 | 5232 | 232 | 0 | 0 | Капитальный ремонт завершен, увеличено количество мест в ДОУ
1.11. | Капитальный ремонт МБДОУ Д/с №13 "Теремок" | г. Анапа, ул.Советская, 38 | 4398.2 | 4398.2 | 0 | 0 | 4398.2 | 4398.2 | 0 | 0 | Капитальный ремонт завершен
1.12. | Капитальный ремонт МАДОУ Д/с №31 "Зоренька" | Анапский район, с.Сукко, ул.Советская, 109 | 8488 | 2150 | 3338 | 0 | 5150 | 2150 | 0 | 0 | Капитальный ремонт завершен
1.13. | Капитальный ремонт и строительство пристройки МАДОУ Д/с №45 "Виноградинка" (45 мест в 2015 году) | Анапский район, ст. Гостагаевская, ул.Кубанская, 30 | 8952.8 | 3952.8 | 5000 | 0 | 3952.8 | 3952.8 | 0 | 0 | Капитальный ремонт завершен
1.14. | Строительство пристройки МБДОУ д/с №42 "Ласточка" (100 мест) | Анапский район, ст.Анапская, ул.Кавказская, 117 | 8428.4 | 188.3 | 5000 | 0 | 3428.4 | 188.3 | 0 | 0 | Проведение предпроектных работ и составление проектно-сметной документации
1.15. | Строительство детского дошкольного учреждения (120 мест) | Анапский район, х.Воскресенский, ул. Трудовая, 4 | 4613.8 | 1265 | 0 | 0 | 3348.8 | 0 | 1265 | 1265 | Проведение предпроектных работ и составление проектно-сметной документации
2. | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений общего образования | МО город-курорт Анапа | 44455.3 | 30479.4 | 0 | 0 | 28619.1 | 16382.4 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
2.1. | Капитальный ремонт Кадетской школы в х.Пятихатки | МО город-курорт Анапа | 28619.1 | 16382.4 | 0 | 0 | 28619.1 | 16382.4 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
2.2. | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (реконструкция пищеблоков, строительство зданий начальной школы) | МО город-курорт Анапа | 15836.2 | 14097 | 15836.2 | 14097 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства федерального бюджета (Замена оконных блоков, ремонт и оснащение пищевых блоков)
3. | Развитие системы дополнительного образования | МО город-курорт Анапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2014-2017
4. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования | МО город-курорт Анапа | 10572 | 10572 | 8277.6 | 8277.6 | 2294.4 | 2294.4 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
4.1. | Замена оконных блоков в общеобразовательных учреждения, в рамках комплексного проекта модернизации образования (СОШ № 5, 7, 14, 19, ООШ №20) | МО город-курорт Анапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в 2013 году полностью производилось из средств федерального бюджета
4.2. | Капитальный ремонт спортивных залов СОШ № 4,5,7 | МО город-курорт Анапа | 8277.6 | 8277.6 | 8277.6 | 8277.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Капитальный ремонт завершен
4.3. | Строительство многофункциональных спортивно-игровых площадок | МО город-курорт Анапа | 2294.4 | 2294.4 | 0 | 0 | 2294.4 | 2294.4 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
5. | Поддержка одаренных детей | МО город-курорт Анапа | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
6. | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | МО город-курорт Анапа | 4737.5 | 4737.5 | 0 | 0 | 4737.5 | 4737.5 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
7. | Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях (в том числе кровных детей), а также организация подвоза детей к месту отдыха и обратно | МО город-курорт Анапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2014-2017
8. | Повышение квалификации педагогических кадров муниципальных учреждений образования | МО город-курорт Анапа | 2022.4 | 2080 | 2022.4 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства федерального бюджета
| Всего по разделу |  | 397211.9 | 340309.4
4. Физическая культура и спорт
1. | Строительство спортивного комплекса «Ледовый дворец» | г.Анапа | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано на 2014-2016
5. Культура
1. | Капитальный ремонт, ремонт муниципальных культурно-досуговых учреждений | МО город-курорт Анапа | 12356.7 | 11699.2 | 5960 | 5302.5 | 6396.7 | 6396.7 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
2. | Реконструкция МБУК "ЦК "Родина" | МО город-курорт Анапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | Выполнен сметный расчет стоимости рекострукции здания
3. | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры: ДК п.Виноградный, ДК х.Уташ МБУК "Виноградная ЦКС", МБУК "ДК с.Варваровка", ДК х.Рассвет, ДК х.Нижняя Гостагайка МБУК "Приморская ЦКС", ДК п.Пятихатки МБУК "Приморская ЦКС", ДК х.Красный Курган МБУК "Приморская ЦКС", ДК х.Красный МБУК "Приморская ЦКС", ДК с.Джигинка, МБУК "ДК ст.Благовещенской", МБУК "Центр культуры "Родина" | МО город-курорт Анапа | 5656.3 | 5146.3 | 1010 | 500 | 4646.3 | 4646.3 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
4. | Развитие детских школ искусств | МО город-курорт Анапа | 1300 | 1248.6 | 0 | 0 | 1300 | 1248.6 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
4.1. | Ремонт МБОУДОД ДШИ № 1 | МО город-курорт Анапа | 749.7 | 749.7 | 0 | 0 | 749.7 | 749.7 | 0 | 0 | Мероприятия заплпнированные на 2013г выполнены
4.2. | Ремонт МБОУ ДОД ДШИ № 3 | МО город-курорт Анапа | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Мероприятия заплпнированные на 2013г выполнены
4.3. | Ремонт МБОУ ДОД ДМШ № 1 | МО город-курорт Анапа | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | Мероприятия заплпнированные на 2013г выполнены
4.4. | Ремонт МБОУ ДОД ДШИ № 4 | МО город-курорт Анапа | 110.3 | 58.9 | 0 | 0 | 110.3 | 58.9 | 0 | 0 | Мероприятия заплпнированные на 2013г выполнены
5. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры | МО город-курорт Анапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2014-2017
| Всего по разделу |  | 19313 | 18094.1
6. Молодежная политика
1. | Развитие и поддержка социоклубной системы, организация работы по месту жительства | МО город-курорт Анапа | 40 | 40 | - | - | 40 | 40 | - | - | Мероприятие выполнено
2. | Творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан | МО город-курорт Анапа | 101.2 | 101.2 | - | - | 101.2 | 101.2 | - | - | Мероприятие выполнено
3. | Формирование здорового образа жизни, развитие массового молодежного спорта и туризма | МО город-курорт Анапа | 60 | 60 | - | - | 60 | 60 | - | - | Мероприятие выполнено
4. | Организация отдыха и оздоровления молодежи | МО город-курорт Анапа | 1779.3 | 1779.3 | - | - | 1779.3 | 1779.3 | - | - | Мероприятие выполнено
5. | Организация работы координаторов с молодёжью и специалистов по трудоустройству муниципального образования город курорт Анапа | МО город-курорт Анапа | 946 | 946 | 662.2 | 662.2 | 283.8 | 283.8 | - | - | Мероприятие выполнено
| Всего по разделу |  | 2926.5 | 2926.5
7. Топливно-энергетический комплекс
1. | Газификация сельских населенных пунктов | МО город-курорт Анапа | 41500 | 4307.1 | 28500 | 1767.9 | 13000 | 2539.2 | 0 | 0
1.1. | Газопровод высокого давления к ШГРП №1 с.Бужор | МО город-курорт Анапа | 2964.5 | 23.4 | 2036 | 0 | 928.5 | 23.4 | 0 | 0
1.2. | Газопровод низкого давления по ул.Чкалова от ул.Леонова-Гагарина до пер.Солнечный с.Супсех (ПСД) (СМР) | МО город-курорт Анапа | 2964.5 | 4 | 2036 | 0 | 928.5 | 4 | 0 | 0
1.3. | Распределительный газопровод низкого давления по меже участков домовладений ул.Алычовой и ул.Грушовой в с.Супсех | МО город-курорт Анапа | 2964.5 | 603.8 | 2036 | 0 | 928.5 | 603.8 | 0 | 0 | Построен распределительный ГНД в с.Супсех.
1.4. | Газопровод высокого давления к ГРП №3 пос.Уташ | МО город-курорт Анапа | 2964.5 | 2299.4 | 2036 | 1767.9 | 928.5 | 531.5 | 0 | 0 | Построен ГВД к ГРП №3 п.Уташ
1.5. | Газопровод высокого давления к ГРП №6 и ГРП №6 ст.Г остагаевская | МО город-курорт Анапа | 2964.5 | 864.2 | 2036 | 0 | 928.5 | 864.2 | 0 | 0 | Выполнена ПСД на ГВД к ГРП №6 и ГРП в ст. Гостагаевской
1.6. | Газопровод высокого давления к ГРП №7 и ГРП №7 ст.Г остагаевская | МО город-курорт Анапа | 2964.5 | 108.3 | 2036 | 0 | 928.5 | 108.3 | 0 | 0 | Выполнена ПСД на ГВД
1.7. | Газопровод высокого давления к ГРП №4 и ГРП №4 ст.Г остагаевская | МО город-курорт Анапа | 2964.5 | 0 | 2036 | 0 | 928.5 | 0 | 0 | 0 | ПДС готова в полном объеме , готовится документация для подачи в мин. с/х доля получения субсидий на софинансирование
1.8. | Газопровод низкого давления 3 мк. с.Витязево | МО город-курорт Анапа | 2964.5 | 0 | 2036 | 0 | 928.5 | 0 | 0 | 0 | нет финансирования
1.9. | Газопровод низкого давления по ул. Зеленый в хут.Н.Гостагайка | МО город-курорт Анапа | 2964.5 | 0 | 2036 | 0 | 928.5 | 0 | 0 | 0 | нет финансирования
1.10. | Газопровод низкого давления 1 -й очереди строительства хут.Капустин | МО город-курорт Анапа | 2964.5 | 0 | 2036 | 0 | 928.5 | 0 | 0 | 0 | нет финансирования
1.11. | Газопровод низкого давления по ул.Хрустальной с.Цибанобалка | МО город-курорт Анапа | 2964.5 | 68.4 | 2036 | 0 | 928.5 | 68.4 | 0 | 0
1.12. | Газопровод среднего давления к ШГРП №5 с.Гай-Кодзор | МО город-курорт Анапа | 2964.5 | 63.4 | 2036 | 0 | 928.5 | 63.4 | 0 | 0
1.13. | Газопровод высокого давления к ГРП №1 и ГРП №1 хут.Вестник | МО город-курорт Анапа | 2964.5 | 28.7 | 2036 | 0 | 928.5 | 28.7 | 0 | 0
1.14. | Корректировка схемы газоснабжения по северной стороне ул.Краснодарской с.Джигинка | МО город-курорт Анапа | 2961.5 | 243.5 | 2032 | 0 | 929.5 | 243.5 | 0 | 0 | Выполнена корректировка схемы газоснабжения в с. Джигинка.
| оформление документов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555.4 | 85.3 | 0 | 0
2. | Электроснабжение | МО город-курорт Анапа | 1791.1 | 1791.1 | - | - | - | - | 1791.1 | 1791.1 | Мероприятие выполнено
3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | МО город-курорт Анапа | 19197.2 | 9696.6 | 7000 | 0 | 3000 | 499.4 | 9197.2 | 9197.2 | По ДКЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2011 – 2020 годов» в связи с соблюдением регламента аукционных процедур контракты заключены в январе 2014 года. Лимиты края не поступали.
3.1. | в том числе: повышение энергетической эффективности при передаче тепловой энергии | МО город-курорт Анапа | 1088 | 0 |  |  |  |  | 1088 | 0 | Не финансировалось
3.2. | энергосбережение в бюджетной сфере | МО город-курорт Анапа | 10000 | 499.4 | 7000 | 0 | 3000 | 499.4 |  |  | Установлены приборы учета, диспетчеризация и замена осветительных установок на энергосберегающие в МО город-курорт Анапа (Исполнительный пункт ИП "Горсвет" - 16 шт., Электронный пускорегулирующий аппарат для натриевых ламп - 258 шт.)
3.3. | повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения | МО город-курорт Анапа | 6937.6 | 6937.6 | - | - | - | - | 6937.6 | 6937.6 | Мероприятие выполнено
3.4. | энергосбережение в жилищном фонде | МО город-курорт Анапа | 1171.6 | 925.56 | - | - | - | - | 1171.6 | 925.56 | Не финансировалось
| Всего по разделу |  | 62488.3 | 15794.8
8. Жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе жилищное хозяйство
1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | г.Анапа | 5888.8 | 5801.3 | 2596.2 | 2557.6 | 3292.6 | 3243.7 | - | - | Приобретено 5 квартир, общей площадью 172,4м2
2. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | МО город-курорт Анапа | 91115.6 | 91115.6 | 59321.5 | 59321.5 | 18126.8 | 18126.8 | 13667.3 | 13667.3 | Произведен капитальный ремонт 18 многоквартирных жилых домов муниципального образования город-курорт Анапа
коммунальное хозяйство
1. | Водоснабжение и водоотведение МО город-курорт Анапа | МО город-курорт Анапа | 22350 | 515.4 | 12500 | 0 | 9850 | 515.4 | 0 | 0 | Выполняются мероприятия по подготовке проектной документации, в том числе проведение экспертизы проектной документации.
1.1. | Пристройка к зданию насосной станции 2-го подъема хут.Заря для монтажа установок по удалению железа, сероводорода и жесткости. | МО город-курорт Анапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось
1.2. | Монтаж трансформатора и строительство сетей электроснабжения насосной станции 2-го подъема, площадки РЧВ и 2-х артезианских скважин хут.Заря | МО город-курорт Анапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось
1.3. | Завершение работ по строительству насосной станции 2-го подъема с монтажом насосных агрегатов и ПЧР хут.Заря. Монтаж РЧВ емкостью 100м3 | МО город-курорт Анапа | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | Выполняются мероприятия по подготовке проектной документации, в том числе проведение экспертизы проектной документации.
1.4. | Реконструкция основания под РЧВ емкостью 100м3, обвязка резервуаров, установка уровнемеров на насосной станции 2-го подъема хут.Заря | МО город-курорт Анапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось
1.5. | Водопровод по ул. Мира хут.Заря до хут.Рассвет и по ул.Набережной до клуба хут.Рассвет | МО город-курорт Анапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось
1.6. | Водоснабжение ст.Гостагаевская | МО город-курорт Анапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось
1.7. | Подготовка проектной документации по Пионерскому проспекту город-курорт Анапа, в том числе проведение экспертизы проектной документации | МО город-курорт Анапа | 12549.2 | 49.2 | 12500 | 0 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | Выполняются мероприятия по подготовке проектной документации, в том числе проведение экспертизы проектной документации.
1.8. | оформление документов |  | 266.2 | 266.2 | 0 | 0 | 266.2 | 266.2 | 0 | 0
2. | Строительство объектов теплоснабжения | с.Сукко, п.Виноградный | 4700 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | Выполняется мероприятия по подготовке проектной документации.
3. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения | МО город-курорт Анапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2014-2017
| Итого по разделу коммунальное хозяйство |  | 27050 | 515.4
благоустройство
1. | Устройство пандусов для граждан с ограниченными возможностями здоровья |  | 1200 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось
2. | Благоустройство территории МО город-курорт Анапа |  | 210210.4 | 55389.7 | 0 | 0 | 210210.4 | 55389.7 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
2.1. | в том числе: обустройство детских игровых площадок |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось
2.2. | ремонт тротуаров |  | 3237 | 3237 | 0 | 0 | 3237 | 3237 | 0 | 0 | Выполнен ремонт тротуаров (336м2)
2.3. | ремонт и содержание малых архитектурных форм |  | 5395 | 5395 | 0 | 0 | 5395 | 5395 | 0 | 0 | Приобретено комплектов урна+лавочка - 125шт., таблички для памятников военной истории - 52 шт.
2.4. | уличное освещение |  | 40757.7 | 40757.7 | 0 | 0 | 40757.7 | 40757.7 | 0 | 0 | Ежемесячно обслуживается - 4114 светильников наружного освещения города.
2.5. | организация и содержание мест захоронения |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | Содержание мест захоронения в 10-ти сельских округах и 2-х городских кладбищ
3. | Модернизация системы наружного освещения |  | 6000 | 0 | 5000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось
| Итого по разделу благоустройство |  | 217410.4 | 55389.7
| Всего по разделу |  | 341464.8 | 152822
9. Обеспечение доступности жилья
1. | Предоставление социальных выплат гражданам, улучшающим жилищные условия при помощи жилищных кредитов | МО город-курорт Анапа | 4651.6 | 3430.8 | 926 | 330.8 | 876.3 | 645.8 | 2849.3 | 2454.2 | Мероприятие выполнено
2. | Предоставление социальных выплат гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | МО город-курорт Анапа | 17739.9 | 0 | 17739.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование проводилось из федерального бюджета
3. | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса и жилья из быстровозводимых конструкций | Город Анапа, сельские округа: Анапский, Благовещен-ский, Виноградный, Витязевский, Гайкодзорский, Гостагаевский, Джигинский, Первомайский, Приморский, Супсехский | 205300 | 3061.7 | 170000 | 0 | 35300 | 3061.7 | 0 | 0 | Выполнена проектно-сметная доукментация на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для 275 многодетных семей.
| Всего по разделу |  | 227691.5 | 6492.5 | [7 empty] | 234184
10. Архитектура и градостроительство
1. | Подготовка документации по планировке территории (проект планировки с проектом межевания территории игорной зоны «Азов-Сити» в районе станицы Благовещенской, городской округ город-курорт Анапа) | ст.Благове- щенская, Анапа | 80000 | 0 | 76000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | Министерство финансов Краснодарского края, вопрос о выделении средств из краевого бюджета планировало при наличии профицита.
2. | Разработка проекта планировки береговой полосы Анапских плавней на участке от Симферопольского шоссе до ул.Тбилисской в ст-це Анапской МО город-курорт Анапа | МО город-курорт Анапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2015-2016
3. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | МО город-курорт Анапа | 11200 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не проводилось.
| Всего по разделу |  | 91200 | 0
11. Развитие экономики
1. | Продвижение курортно-рекреационного потенциала и туристских возможностей курорта Анапа | МО город-курорт Анапа | 5500 | 4115.7 | 0 | 0 | 5500 | 4115.7 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
2. | Развитие малого и среднего предпринимательства | МО город-курорт Анапа | 2950 | 2352.7 | 1000 | 933.3 | 1950 | 1419.4 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
3. | Повышение инвестиционной привлекательности МО город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях | МО город-курорт Анапа | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
| Всего по разделу |  | 10950 | 8968.4
12. Развитие АПК
1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | МО город-курорт Анапа | 2148.3 | 2148.3 | 2148.3 | 2148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
2. | Развитие виноградарства и садоводства | МО город-курорт Анапа | 170520 | 156216 | 24886 | 8870 | 0 | 0 | 145634 | 147346 | Мероприятие выполнено
3. | Профилактика возникновения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы | МО город-курорт Анапа | 938 | 938 | 0 | 0 | 938 | 938 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
4. | Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней | МО город-курорт Анапа | 2000 | 1209.1 | 2000 | 1209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
5. | Поддержка малых форм хозяйствования | МО город-курорт Анапа | 9278.4 | 9147.7 | 9278.4 | 9147.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
6. | Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей | МО город-курорт Анапа | 32800 | 4828 | 32800 | 4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование из федерального бюджета не производилось. Мероприятие выполнено частично
| Всего по разделу |  | 217684.7 | 174487.1
13. Транспорт
1. | Открытие новых муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения | МО город-курорт Анапа | 260 | 260 | 0 | 0 | 30 | 30 | 230 | 230 | Приобретены 15 штук и обновлены информационные таблички на остановочных павильонах города
2. | Строительство объектов инфраструктуры автомобильного пассажирского транспорта | МО город-курорт Анапа | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | Не финансировалось
3. | Приобретение автобусов с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания городских и пригородных автобусных маршрутов регулярного сообщения | МО город-курорт Анапа | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | Мероприятие выполнено. "Анапским ПАТП" приобретено 85 автобусов малой вместительности
4. | Создание условий для проезда маломобильных граждан | МО город-курорт Анапа | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Приобретено 11 автобусов
5. | Проведение мероприятий по совершенствованию пассажирских перевозок в МО город-курорт Анапа (организация пассажиропотока, оптимизация маршрутной сети) | МО город-курорт Анапа | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Мероприятие выполнено.
6. | Реконструкция морского порта Анапа | МО город-курорт Анапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2015-2016
| Всего по разделу |  | 474.3 | 474.3
14. Дорожное хозяйство
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МО город-курорт Анапа | 132150 | 111063.2 | 100000 | 99902.8 | 32090 | 11100.4 | 60 | 60 | ремонт дорог общего пользования 9473 пм ремонт дорог вне населенных пунктов 2870 пм
2. | Содержание автомобильных общего пользования местного значения | МО город-курорт Анапа | 10000 | 13965 | - | - | 10000 | 13965 | - | - | ремонт улично-дорожной сети (2 420 м2) нанесение дорожной разметки краской 29899,6 м2 и пластиком 1500м2, вертикальная дор. разметка 33851 м.п. Текущее содержание и обслуживание светофоров-32шт. Установка плоских дорожных знаков-201 шт., замена-165 шт.
| Всего по разделу |  | 142150 | 125028.2
15. Предупреждение ЧС
1. | Строительство гидротехнического сооружения на р.Сукко в с.Сукко г.Анапа | с.Сукко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2017
2. | Расчистка русел рек: Кубань, Сукко, Гостагайка, Уташ, Анапка, Котлома | МО город-курорт Анапа | 12871 | 0 | 12133 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | Не поступило финансирование из краевого бюджета
3. | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и территории МО город-курорт Анапа от угроз природного и техногенного характера, создание и развитие инфраструктуры системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности, содержание и поддержание технической готовности систем оповещения населения | МО город-курорт Анапа | 20858 | 9882.7 | 0 | 0 | 20858 | 9882.7 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в редакции постановления администрации МО г-к Анапа от 31.12.2013г. №5500
4. | Выполнение работ по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (в том числе монтаж и установка аппаратуры) | г.Анапа | 16990 | 17702.2 | 16990 | 17702.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
5. | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | МО город-курорт Анапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2014-2017
6. | Развитие муниципальной пожарной охраны, осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны | МО город-курорт Анапа | 9651.8 | 2470.8 | 0 | 0 | 9651.8 | 2470.8 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в редакции постановления администрации МО г-к Анапа от 31.12.2013г. №5500.
7. | Развитие гражданской обороны и защиты населения МО город-курорт Анапа | МО город-курорт Анапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2014-2017
| Всего по разделу |  | 60370.8 | 30055.7
16. Повышение эффективности муниципального управления
1. | Формирование земельных участков для решения вопросов местного значения и муниципальных нужд | МО город-курорт Анапа | 10783 | 6805 | 0 | 0 | 10783 | 6805 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
2. | Совершенствование муниципальной информационной системы | г.Анапа | 200 | 70 | 0 | 0 | 200 | 70 | 0 | 0 | модернизация и поддержание работы официального сайта администрации муниципального образования город- курорт Анапа
3. | Организация информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления МО город-курорт Анапа | МО город-курорт Анапа | 15500 | 15473 | 0 | 0 | 15500 | 15473 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
4. | Социальное обеспечение муниципальных служащих-пенсионеров | МО город-курорт Анапа | 8317 | 8797.2 | 0 | 0 | 8317 | 8797.2 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
5. | Социальное обеспечение почетных граждан МО город-курорт Анапа | МО город-курорт Анапа | 648.4 | 515.1 | 0 | 0 | 648.4 | 515.1 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
6. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров органов местного самоуправления | МО город-курорт Анапа | 111 | 161 | 111 | 111 | 0 | 50 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
7. | Информирование о памятных датах и знаменательных событиях | МО город-курорт Анапа | 2036.5 | 2101.2 | 0 | 0 | 2036.5 | 2101.2 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
8. | Развитие территориального общественного самоуправления | МО город-курорт Анапа | 3189.5 | 3045.3 | 0 | 0 | 3189.5 | 3045.3 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Решение вопросов местного значения.
9. | Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма и противодействия коррупции | МО город-курорт Анапа | 200 | 140 | 0 | 0 | 200 | 140 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в редакции постановления администрации МО г-к Анапа от 31.12.2013г. №5495
10. | Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений | МО город-курорт Анапа | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | укрепление межнаци-онального мира и стабильности сохране-ние национа-льных культур-ных традиций, идей духовного единства и межэтнического согласия на террито-рии муниципального образова-ния город-курорт Анапа
| Всего по разделу |  | 41300.4 | 37422.8
| Всего по программным мероприятиям |  | 1342061.4 | 783499.8
¹ Указывается точный перечень мероприятий согласно приложению № 1, утвержденной Программы социально-экономического развития муниципального образования (муниципальных районов и городских округов) на период до 2017 года.
² Выполнение мероприятия, социально-экономический эффект от реализации мероприятия, текущая стадия, причины не выполнения мероприятия в обозначенные сроки.
Исполняющий обязанности начальника
управления экономики и инвестиций муниципального
| образования город-курорт Анапа | [5 empty] | И.В. Серова
Исполнитель: Царева Марина Витальевна
тел.:(86133) 52916

## форма №2
Информация о реализации инвестиционных проектов, утвержденных Программой социально-экономического развития муниципального образования на период до 2017 года
№ п/п | Отрасль, в которой реализуется проект | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Место реализации | Текущая стадия реализации проекта | Соблюдение сроков реализации проектов
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2013 году
1. | Курорты (55.85 ОКВЭД) | строительство первой очереди многофункционального комплекса «Золотая бухта» | 2007-2013 | г.Анапа | введен в эксплуатацию | соблюден
2. | Курорты (55.1 ОКВЭД) | реконструкция пансионата «Виктория» | 2012-2013 | г.Анапа | введен в эксплуатацию | соблюден
3. | Курорты (55.1 ОКВЭД) | строительство дельфинария | 2012-2013 | с.Витязево | введен в эксплуатацию | соблюден
4. | Жилищное строительство(45.21 ОКВЭД) | строительство многоквартирного жилого дома | 2008-2013 | г.Анапа | введен в эксплуатацию | соблюден
5. | Энергетика (40.1 ОКВЭД) | Инвестиционная программа электросетевой организации ОАО«Кубаньэнерго» | 2013 | МО г-к. Анапа | введен в эксплуатацию | соблюден
6. | Энергетика (40.1 ОКВЭД) | Инвестиционная программа электросетевой организации ОАО «НЭСК-электросети» | 2013 | г. Анапа | введен в эксплуатацию | соблюден
7.
Инвестиционные проекты, реализуемые в 2013-2017 годах
1 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | реконструкция базы отдыха «Ладога» | 2012-2014 | ст.Благовещенская | окончание строительства, подготовка документов к вводу в эксплуатацию | соблюден
2 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | расширение пансионата «Шингари» | 2012-2014 | с.Сукко | получение технических условий | не соблюден
3 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | реконструкция базы отдыха «Афалина» | 2012-2014 | г.Анапа | окончание строительства, подготовка документов к вводу в эксплуатацию | соблюден
4 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | реконструкция и строительство пансионата «Ласточка» | 2013-2015 | г.Анапа | подготовка исходно-разрешительной документации (прохождение госэкспертизы проекта) | соблюден
5 | Курорты (85.11.2 ОКВЭД) | реконструкция санатория «Нефтяник Кубани» | 2007-2015 | г.Анапа | внутреняя отделка отделка основных средств, завершающая стадия строительства основного комплекса | соблюден
6 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | строительство комплекса ЛОК «Витязь» (2-ая очередь) «курортная деревня» | 2007-2014 | г.Анапа | введен в эксплуатацию | соблюден
7 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | строительство лечебно-оздоровительного комплекса курортного обслуживания | 2013-2016 | с.Витязево | строительство | соблюден
8 | Курорты (85.11 ОКВЭД) | строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса | 2013-2014 | с.Витязево | окончание строительства, подготовка документов к вводу в эксплуатацию | соблюден
9 | Сельское хозяйство (01.13.1 ОКВЭД) | создание центра энотерапии и объектов агротуризма | 2011-2017 | ст.Гостагаевская | построено, установка оборудования, посадка виноградников | соблюден
10 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса «Высокий берег» | 2008-2017 | г.Анапа | проектирование стадии Проект, строительство объекта КЛ10 кв РП ТП "Высокий берег и реконструкция ТП", подземная прокладка инженерной инфраструктуры | соблюден
11 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | «строительство жилого комплекса «Солнечный», 2 этап | 2010-2014 | г.Анапа | введен в эксплуатацию | соблюден
12 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса «Бельведер» | 2011-2015 | г.Анапа | Проведение работ по строительству объекта 9 этажа | соблюден
14 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса «Резиденция «Утриш» | 2013-2015 | с.Сукко | строительство | соблюден
15 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса «Рождественский» | 2013-2015 | г.Анапа | строительство | соблюден
16 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса «Горгиппия» | 2012-2019 | г.Анапа | строительство | соблюден
17 | Жилищное строительство(45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса со встроено-пристроенными помещениями, «Лазурное побережье» | 2008-2014 | г.Анапа | строительство | соблюден
18 | Жилищное строительство(45.21 ОКВЭД) | Строительство жилого комплекса «Тургеневский», 2-ая очередь | 2012-2014 | г.Анапа | строительство | соблюден
19 | Жилищно-коммунальное хозяйство(51.47, 52.4, 74.8, 90.02 ОКВЭД) | строительство мусоро-перерабатывающего комплекса | 2009-2016 | х.Красный | установлен производственный корпус, монтаж оборудования, подвод линий электропередач, приобретен трактор | соблюден
20 | Жилищно-коммунальное хозяйство(45.24 ОКВЭД) | строительство объекта водоснабжения | 2013-2015 | г.Анапа | строительство | соблюден
21 | Жилищно-коммунальное хозяйство(45.24 ОКВЭД) | строительство объекта водоотведения | 2013-2015 | г.Анапа | строительство | соблюден
Исполняющий обязанности начальника
управления экономики и инвестиций муниципального
| образования город-курорт Анапа | [5 empty] | И.В. Серова
Исполнитель: Царева Марина Витальевна
тел.:(86133) 52916

## форма №3
Мониторинг целевых индикаторов Программы социально-экономического развития муниципального образования на период до 2017 года за 2013 год*
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год |  | Исполнение плана, % | Темп роста, %, 2013/2012
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Уровень жизни населения
1. | Среднегодовая численность постоянного населения – всего | тыс. чел. | 156.9 | 162.1 | 163.5 | 100.9 | 104.2
2. | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 14.8 | 13.9 | 14.7 | 105.8 | 99.3
3. | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 чел. населения | 10.8 | 10.5 | 11.4 | 108.6 | 105.6
4. | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. чел. | 76.8 | 77.7 | 77.1 | 99.2 | 100.4
5. | Среднедушевой денежный доход на одного жителя | руб. | 21163.1 | 22692.3 | 22694.6 | 100 | 107.2
6. | Темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы | % | 108.7 | 103.8 | 106.4 | 102.5 | 97.9
7. | Заработная плата работников бюджетной сферы, в том числе:
| врачей | руб. | 20871 | 21198 | 26665 | 125.8 | 127.8
| среднего медицинского персонала | руб. | 15031 | 15632 | 18820 | 120.4 | 125.2
| младшего медицинского персонала | руб. | 10195 | 10552 | 11679 | 110.7 | 114.6
| педагогических работников системы дошкольного образования детей | руб. | 16244 | 23644 | 20666 | 87.4 | 127.2
| педагогических работников общего образования | руб. | 19820 | 25648 | 24712 | 96.4 | 124.7
| работников культуры | руб. | 11569.9 | 13466.2 | 13922.8 | 103.4 | 120.3
8. | Соотношение средней заработной платы муниципального образования к средней заработной плате в Краснодарском крае | % | 79 | 79.4 | 82.1 | 102.7 | 103.1
9. | Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 85.7 | 85.7
Социальная сфера
Образование
10. | Охват детей в возрасте 3-7 лет дошкольными учреждениями | % | 63 | 63 | 73 | 115.873 | 115.873
11. | Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования | единиц | 65 | 67 | 130 | 194.0299 | 183.1
12. | Численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения | человек | 7940 | 6640 | 7026 | 105.8133 | 183.1
13. | Строительство детских дошкольных учреждений | ед./мест | 1/80 | 3/120 | 5/410 | 166,7/341,7 | 500/192,1
14. | Реконструкция детских дошкольных учреждений | ед./мест | 2/80 | 4/107 | 1/37 | 25/34,6 | 50/46,3
15. | Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений | ед./мест | 1/40 | 2/160 | 5/195 | 250/121,9 | 500/192,1
16. | Строительство учреждений общего образования | ед./мест | - | - | - | - | -
17. | Капитальный ремонт учреждений общего образования | ед./мест | 0 | 1 | 0 | 0 | -
18. | Доля учащихся, занимающихся в первую смену | % | 70.6 | 71 | 72.6 | 102.2535 | 102.8329
19. | Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя | чел. | 18 | 19 | 19.5 | 102.6316 | 108.3333
Здравоохранение
20. | Ввод в эксплуатацию:
| амбулаторно-поликлинических учреждений | ед. | - | - | - | - | -
| больниц | ед. | - | - | - | - | -
21. | Строительство и ввод в эксплуатацию офисов врачей общей практики | ед. | - | - | - | - | -
22. | Обеспеченность населения:
| больничными койками | коек на 10 тыс. жителей | 66 | 64.2 | 61.9 | 96.4174 | 93.7879
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. жителей | 188.8 | 184.7 | 183.8 | 99.5127 | 97.3517
| врачами | чел. на 10 тыс. населения | 32.3 | 33.9 | 36.8 | 108.5546 | 113.9319
| средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. населения | 67.9 | 70.5 | 71.2 | 100.9929 | 104.8601
23. | Срок ожидания приезда скорой помощи | мин. | 19.1 | 15 | 18 | 120 | 94.2408
Культура
24. | Число учреждений культуры и искусства | ед. | 37 | 37 | 37 | 100 | 100
25. | Охват детей школьного возраста эстетическим образованием | % | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 101.9355 | 102.5974
26. | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями:
| спортивными залами | % к социальному нормативу | 59.9 | 57.8 | 57.1 | 98.7889 | 95.3255
| плавательными бассейнами | % к социальному нормативу | 11.7 | 11.3 | 11.2 | 99.115 | 95.7265
| плоскостными спортивными сооружениями | % к социальному нормативу | 30.6 | 29.5 | 29.1 | 98.6441 | 95.098
27. | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 32.6 | 33.1 | 35 | 105.7402 | 107.362
Обеспеченность жильем
28. | Общая площадь жилого фонда муниципального образования | тыс. м2 общей площади | 4757.5 | 5024.5 | 5022.8 | 99.9662 | 105.5765
29. | Общая площадь муниципального жилого фонда, нуждающегося в капитальном ремонте | тыс. м2 | 16.7 | 34.9 | 193.5 | 554.4413 | 1158.6826
30. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийным и ветхим жильем | % | 0.03 | 0 | 0 |  | 0
31. | Обеспеченность жильем (на конец года) | кв.м на 1 человека | 29.8 | 30.6 | 30.7 | 100.3 | 103
32. | Число семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | 1769 | 1777 | 1777 | 100 | 104.5
33. | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. м2 | 266.8 | 252 | 273.6 | 108.5714 | 102.5487
34. | Количество предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья | единиц | 351 | 347 | 347 | 100 | 98.8604
35. | Объем предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья | млн. рублей | 296.8 | 301.2 | 594.6 | 197.4104 | 200.3369
36. | Количество свободных земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей | едениц | 430 | 600 | 558 | 93 | 129.7674
37. | Протяженность водопроводных сетей | км | 994.6 | 994.6 | 994.6 | 100 | 100
38. | Реконструировано водопроводной сети за отчетный период | км | 10.8 | 21.1 | 24.6 | 116.5877 | 227.7778
39. | Построено водопроводной сети за отчетный период | км | 0 | 25.6 | -
40. | Уровень износа водопроводных сетей | % | 94.5 | 70 | 76.5 | 109.2857 | 80.9524
41. | Протяженность канализационных сетей | км | 194.6 | 194.6 | 194.6 | 100 | 100
42. | Уровень износа канализационных сетей | % | 82.4 | 93.7 | 78.5 | 83.778 | 95.267
43. | Реконструировано канализационной сети | км | 2.4 | 0.5 | 1 | 200 | 41.6667
44. | Построено канализационной сети за отчетный период | км | 0 | 32 | -
45. | Протяженность тепловых сетей | км | 59.7 | 61 | 65.5 | 107.377 | 109.7152
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 4.4 | 1.1 | 2.1 | 190.9091 | 47.7273
46. | Реконструировано тепловых и паровых сетей | км | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 100 | 121.7391
47. | Построено тепловых и паровых сетей | км | 0 | 0.3 | -
48. | Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений) | % | 83.4 | 83.9 | 84 | 100.1192 | 100.7194
49. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. | км | 97 | 98 | 97 | 98.9796 | 100
50. | Протяженность автомобильных дорог местного значения: | км | 444 | 444 | 444 | 100 | 100
| в том числе с твердым покрытием | км | 444 | 444 | 444 | 100 | 100
51. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | км | 674.7 | 674.7 | 672.2 | 99.6295 | 99.6295
| федерального значения | км | 41.3 | 41.4 | 41.4 | 100 | 100.2421
| регионального значения | км | 189.4 | 190.8 | 190.8 | 100 | 100.7392
| местного значения | км | 444 | 444 | 444 | 100 | 100
52. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 57.7 | 57.4 | 0 | 0 | 0
53. | Протяженность отремонтированных муниципальных дорог | км | 28.7 | 31.8 | 55 | 172.956 | 191.6376
54. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 150 | 100
55. | Обеспеченность населения объектами розничной торговли | кв. м. на 1 тыс. населения | 848.2 | 852 | 864 | 101.4085 | 101.8628
56. | Обеспеченность населения объектами общественного питания | посадочных мест на 1 тыс. населения | 253 | 251 | 244 | 97.2112 | 96.4427
Благоустройство
57. | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 3 | 3.5 | 4.4 | 125.7143 | 146.6667
58. | Количество высаженных зеленых насаждений | шт. | 334.9 | 339 | 450.2 | 132.8024 | 134.4282
59. | Площадь рекреационной территории (скверы, парки, газоны и т.п.) | га | 854.8 | 854.8 | 854.8 | 100 | 100
60. | Количество установленных светильников наружного освещения | шт. | 495 | 515 | 448 | 86.9903 | 90.5051
61. | Обустройство детских игровых и спортивных площадок | ед. | 2 | 30 | 8 | 26.6667 | 400
62. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием | км | 28.7 | 31.8 | 55 | 172.956 | 191.6376
Развитие реального сектора экономики
63. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 48493 | 52360 | 52590.6 | 100.4404 | 108.4499
64. | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 1140.9 | 1160.2 | 846.5 | 72.9616 | 74.1958
| в т.ч. по крупным и средним | млн. руб. | 467.8 | 400.4 | 341.9 | 85.3896 | 73.0868
65. | Добыча полезных ископаемых |  | 130 | 142.4 | 143 | 100.4213 | 110
66. | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 1469.9 | 1687.1 | 1532.1 | 90.8126 | 104.2316
| в т.ч. по крупным и средним | млн. руб. | 1412.2 | 1621 | 1471.8 | 90.7958 | 104.2204
67. | Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей | млн. руб. | 1928 | 2284.9 | 2012.7 | 88.087 | 104.3932
68. | Численность личных подсобных хозяйств | единиц | 29004 | 29294 | 29294 | 100 | 100.9999
69. | Численность занятых в личных подсобных хозяйствах | тыс. чел. | 43506 | 43941 | 43941 | 100 | 100.9999
70. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 22378.1 | 24571.5 | 26024.7 | 105.9142 | 116.2954
71. | Оборот общественного питания | млн. руб. | 2632.6 | 2920.5 | 2923 | 100.0856 | 111.0309
72. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 9981.2 | 11468.7 | 11471 | 100.0201 | 114.9261
73. | Процент охвата сельских населенных пунктов, охваченных выездным бытовым обслуживанием | % | 88.2 | 88.2 | 88 | 99.7732 | 99.7732
74. | Объем услуг (доходы) коллективных средств размещения курортно-туристского комплекса | млн. руб. | 14781.9 | 15362.4 | 15596 | 101.5206 | 105.5074
75. | Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 418 | 420.6 | 380 | 90.3471 | 90.9091
76. | Количество коллективных средств размещения | единиц | 160 | 163 | 212 | 130.0613 | 132.5
77. | Объем работ и услуг, выполненный организациями транспорта | млн. руб. | 1491.6 | 1519.5 | 1515.6 | 99.7433 | 101.609
78. | Пассажирооборот | тыс.пасс.км/ тыс.пасс. | 189,3/ 9474,0 | 191,5/ 9748 | 187,4/ 8649 | 97,9/88,7 | 99/91,3
79. | Объем работ и услуг, выполненный организациями связи | млн. руб. | 337.4 | 343.8 | 345 | 100.349 | 102.2525
80. | Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство» по крупным и средним организациям | млн. руб. | 1693 | 1796 | 1810 | 100.7795 | 106.9108
Инвестиционное развитие
81. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 6361.2 | 6559.2 | 6967.2 | 106.2203 | 109.5265
82. | Объем инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования | млн.рублей | 168.6 | 228.9 | 217.2 | 94.8886 | 128.8256
83. | Объем инвестиций на душу населения | млн.рублей | 39.8 | 40.2 | 42.6 | 105.9701 | 107.0352
Развитие малого предпринимательства
84. | Количество субъектов малого предпринимательства | единиц | 10948 | 10290 | 9944 | 96.6375 | 90.8294
85. | Численность работников в малом предпринимательстве | человек | 20160 | 19170 | 11791 | 61.5076 | 58.4871
86. | Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы) | рублей | 837 | 1074 | 142.7 | 13.2868 | 17.049
Сфера предоставления муниципальных услуг
87. | Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
88. | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
89. | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | - | - | - | - | -
90. | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единиц | 4 | 3 | 3 | 100 | 75
91. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | минут | 15 | 15 | 15 | 100 | 100
92. | Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
93. | Количество удаленных рабочих мест многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | единиц | 0 | 10 | 10 | 100
* Представленный перечень целевых индикаторов не является исчерпывающим и подлежит дополнению показателями, отражающими специфику социально-экономического развития муниципального образования, строго в соответствии с утвержденной Программой социально-экономического развития муниципального образования (муниципальных районов и городских округов) на период до 2017 года
Исполняющий обязанности начальника
управления экономики и инвестиций муниципального
| образования город-курорт Анапа | [5 empty] | И.В. Серова
Исполнитель: Царева Марина Витальевна
тел.:(86133) 52916