## форма №1
Приложение к письму министерства экономики Краснодарского края от _____________ №______________
Информация о реализации мероприятий, утвержденных Программой социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа на период до 2017 год, по состоянию на 31 декабря 2015 года
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Наименование поселения | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб.
|  |  |  | ВСЕГО |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства |  | Примечание
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Развитие рынка труда
1 | Развитие рынка труда (в т.ч.организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; улучшение условий и охраны труда в учреждениях МО город-курорт Анапа) | г. Анапа | Итого: | 10382.6 | 6540.6 | 0 | 0 | 10382.6 | 6540.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2925.4 | 2289 | 0 | 0 | 2925.4 | 2289 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено.
|  |  | 2014 год | 3695.8 | 3143.8 | 0 | 0 | 3695.8 | 3143.8 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено.
|  |  | 2015 год | 3761.4 | 1107.8 | 0 | 0 | 3761.4 | 1107.8 | 0 | 0 | В период весенних и летних каникул 2015 года трудоустроено 209 подростков от 14 до 18 лет (в основном состоящих на всех видах профилактических учетов). Школьники работали на благоустройстве территорий образовательных учреждений и улиц города.
2. Здравоохранение
1 | Строительство офисов врача общей практики | г. Анапа | Итого: | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
2 | Капитальный ремонт соматического корпуса, поликлиники муниципального бюджетного учреждения здравоохранения (далее - МБУЗ) «Детская городская больница» | г. Анапа | Итого: | 56200 | 4200 | 56200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 52000 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
3 | Капитальный ремонт МБУЗ «Родильный дом» | г. Анапа | Итого: | 75000 | 16372.6 | 75000 | 16372.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 50000 | 16372.6 | 50000 | 16372.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
4 | Реконструкция бывшего здания хирургического корпуса МБУЗ "Городская больница" с последующим переводом в него первичного сосудистого отделения | г. Анапа | Итого: | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
5 | Приобретение медицинского оборудования для отделения II этапа выхаживания новорожденных МБУЗ «Городская больница» | г. Анапа | Итого: | 19000 | 15146 | 19000 | 15146 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 19000 | 15146 | 19000 | 15146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
6 | Приобретение медицинского оборудования для первичного сосудистого отделения в МБУЗ "Городская больница" | г. Анапа | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Популяризация здорового образа жизни населения | г. Анапа | Итого: | 353 | 399 | 68 | 81 | 0 | 0 | 285 | 318
|  |  | 2013 год | 100 | 100 | 20 | 20 | 0 | 0 | 80 | 80 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 118 | 118 | 23 | 23 | 0 | 0 | 95 | 95 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2015 год | 135 | 181 | 25 | 38 | 0 | 0 | 110 | 143 | Мероприятие выполнено
8 | Создание благоприятных условий для формирования квалифицированного кадрового состава медицинских учреждений | г. Анапа | Итого: | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | Итого: | 248553 | 40117.6 | 248268 | 39799.6 | 0 | 0 | 285 | 318
|  |  | 2013 год | 68300 | 23446 | 68220 | 23366 | 0 | 0 | 80 | 80
|  |  | 2014 год | 110118 | 16490.6 | 110023 | 16395.6 | 0 | 0 | 95 | 95
|  |  | 2015 год | 70135 | 181 | 70025 | 38 | 0 | 0 | 110 | 143
3. Образование, в т.ч. дошкольное образование и общее образование
1 | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений дошкольного образования, в том числе приобретение объектов недвижимости под детский сад | г. Анапа | Итого: | 969823.4 | 383968.9 | 699243.7 | 316435.9 | 269314.7 | 66268 | 1265 | 1265
|  |  | 2013 год | 334264.7 | 291280.5 | 254703.7 | 233308.6 | 78296 | 56706.9 | 1265 | 1265 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 229558.7 | 86544.1 | 160340 | 82216.7 | 69218.7 | 4327.4 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2015 год | 406000 | 6144.3 | 284200 | 910.6 | 121800 | 5233.7 | 0 | 0 | Оптимизация пространств детских садов, проведены ремонтные работы в ДОУ №12,3,1,15,44, ремонт кровли МБДОУ ЦРР №1 "Ручеек"
1.1 | Капитальный ремонт МАДОУ д/с № 25 "Ёлочка", Анапский район, пос.Виноградный, ул.Таманская, 8 (15 мест в 2013 году и 100 мест в 2015 году) | пос.Виноградный | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрен на 2015
1.2 | Капитальный ремонт и строительство пристройки МАДОУ Д/с №45 "Виноградинка", Анапский район, ст. Гостагаевская, ул.Кубанская, 30 (45 мест в 2015 году) | ст. Гостагаевская | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрен на 2015
1.3 | Строительство детского дошкольного учреждения, Анапский район, х.Воскресенский, ул. Трудовая, 4 (120 мест) | х.Воскресенский | 2015 год | 7105.5 | 729 | 0 | 0 | 7105.5 | 729 | 0 | 0 | Ожидание положительного заключения на сметы
1.4 | Строительство детского дошкольного учреждения, г.Анапа, ул.Ленина, 191а (280 мест) | г. Анапа | 2015 год | 16880.9 | 30.8 | 0 | 0 | 16880.9 | 30.8 | 0 | 0 | Ожидание положительного заключения на сметы
1.5 | Капитальный ремонт МБДОУ д/с №12 "Солнышко", г.Анапа, 12 МКР, 25, 146 (15 мест) | г.Анапа | 2015 год | 1811.5 | 1763.5 | 910.6 | 910.6 | 900.9 | 852.9 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
1.6 | Капитальный ремонт МБДОУ д/с №26 "Василек", х.Уташ, ул.Мира, 57 (15 мест) | х.Уташ | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрен на 2015
2 | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений общего образования | г. Анапа | Итого: | 89755.3 | 36570.6 | 28136.2 | 0 | 61619.1 | 36570.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 44455.3 | 16382.4 | 15836.2 | 0 | 28619.1 | 16382.4 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 33300 | 6559.1 | 12300 | 0 | 21000 | 6559.1 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2015 год | 12000 | 13629.1 | 0 | 0 | 12000 | 13629.1 | 0 | 0 | Мероприятия выполнены в полном объеме СОШ №9,18,19,14,15,11,"Аврора",4,8,18,6,9,17,31
3 | Развитие системы дополнительного образования | г. Анапа | Итого: | 13202 | 5329.9 | 8095 | 910 | 5107 | 4419.9 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 3300 | 3300 | 910 | 910 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
|  |  | 2015 год | 9902 | 2029.9 | 7185 | 0 | 2717 | 2029.9 | 0 | 0 | Проведение ремонтов
3.1 | Капитальный ремонт ДЮСШ "Олимп", ДЮСШ №3 | г. Анапа | 2015 год | 9902 | 1000 | 7185 | 0 | 2717 | 1000 | 0 | 0 | ремонт спортзала
4 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования | г. Анапа | Итого: | 99175 | 37520.8 | 86332.6 | 19485.9 | 12842.4 | 18034.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10572 | 10572 | 8277.6 | 8277.6 | 2294.4 | 2294.4 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
|  |  | 2014 год | 30241 | 9320.5 | 26404 | 5483.5 | 3837 | 3837 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
|  |  | 2015 год | 58362 | 17628.3 | 51651 | 5724.8 | 6711 | 11903.5 | 0 | 0 | Благоустройство территорий, игровых и спортивных площадок, приобретение мебели, учебников
4.1 | Строительство и реконструкция пищеблоков (СОШ №1, ООШ №24, 25, гимназия "Аврора") | г. Анапа | 2015 год | 1000 | 296.5 | 0 | 0 | 1000 | 296.5 | 0 | 0 | Изготовление ПСД
5 | Поддержка одаренных детей | г. Анапа | Итого: | 5300 | 3688.2 | 0 | 0 | 5300 | 3688.2 | 0 | 0 | Проведены олимпиады школьников, награждение участников и призеров муниципальных конкурсов.
|  |  | 2013 год | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 1890 | 1890 | 0 | 0 | 1890 | 1890 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2015 год | 2250 | 638.2 | 0 | 0 | 2250 | 638.2 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
6 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | г. Анапа | Итого: | 21185.5 | 21170.4 | 0 | 0 | 21185.5 | 21170.4 | 0 | 0 | Приобретены путевки по тематическому отдыху детей.
|  |  | 2013 год | 4737.5 | 4737.5 | 0 | 0 | 4737.5 | 4737.5 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 7598.7 | 6855.6 | 0 | 0 | 7598.7 | 6855.6 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2015 год | 8849.3 | 9577.3 | 0 | 0 | 8849.3 | 9577.3 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
7 | Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях (в том числе кровных детей), а также организация подвоза детей к месту отдыха и обратно | г. Анапа | Итого: | 8580 | 9036 | 8580 | 9036 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены мероприятия по организации подвоза детей в детские оздоровительные лагеря, к морю, к месту проведения муниципальных и краевых мероприятий и обратно, а также страхования их жизни и здоровья в пути следования.
|  |  | 2015 год | 4480 | 4936 | 4480 | 4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
8 | Повышение квалификации педагогических кадров муниципальных учреждений образования | г. Анапа | Итого: | 7912.4 | 3887.3 | 2022.4 | 2080 | 5890 | 1294.4 | 0 | 512.9
|  |  | 2013 год | 2022.4 | 2080 | 2022.4 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства федерального бюджета
|  |  | 2014 год | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 1120 | 1120 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Проведено обучение 368 специалистов учреждений образования.
|  |  | 2015 год | 4770 | 687.3 | 0 | 0 | 4770 | 174.4 | 0 | 512.9 | Мероприятие выполнено. Проведено обучение 357 специалистов учреждений образования. За счет внебюджетных средств проведено обучение 158 специалистов
|  |  | Итого: | 1214933.6 | 501172.1 | 832409.9 | 347947.8 | 381258.7 | 151446.4 | 1265 | 1777.9
|  |  | 2013 год | 397211.9 | 326212.4 | 280839.9 | 243666.2 | 115107 | 81281.2 | 1265 | 1265
|  |  | 2014 год | 311108.4 | 119689.3 | 204054 | 92710.2 | 107054.4 | 26979.1 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 506613.3 | 55270.4 | 347516 | 11571.4 | 159097.3 | 43186.1 | 0 | 512.9
4. Физическая культура и спорт
1 | Строительство спортивного комплекса «Ледовый дворец» | МО город-курорт Анапа | 2014 год | 20000 | 0 | 18000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Подготовлена исходно- разрешительная документация. Ведется работа по получению технических условий на подключение к инженерным коммуника-циям. РЭК КК разрабатывается индивидуальный тариф на электроснабжение.
|  |  | 2015 год | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2016-2017 годы
|  |  | Итого: | 120000 | 0 | 118000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
5. Культура
1 | Капитальный ремонт, ремонт муниципальных культурно-досуговых учреждений | г. Анапа | Итого: | 49785.7 | 27985.2 | 29220 | 9072.5 | 20565.7 | 18912.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 12356.7 | 11699.2 | 5960 | 5302.5 | 6396.7 | 6396.7 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
|  |  | 2014 год | 17015 | 7445 | 10170 | 600 | 6845 | 6845 | 0 | 0 | Выполнен капитальный ремонт, ремонт МБУК "ДК "Молодежный", МБУК "Приморская ЦКС", МБУК "Городской театр", МБУК "Анапская ЦКС", МБУК "Виноградная ЦКС", МБУК "Приморская ЦКС", МБУК "Гайкодзорская ЦКС"
|  |  | 2015 год | 20414 | 8841 | 13090 | 3170 | 7324 | 5671 | 0 | 0 | Выполнен капитальный ремонт в МБУК "ДК ст-цы Благовещенской", МБУК "Гайкодзоровская ЦСК", МБУК "Приморская ЦКС", МБУК "Городской театр", МБУК "ДК "Молодежный", МБУК "Первомайская ЦКС", МБУК "Джигинская ЦСК" МБУК "Центр культуры "Родина" и МБУК "Виноградная ЦКС"
2 | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры: ДК п.Виноградный, ДК х.Уташ МБУК "Виноградная ЦКС", МБУК "ДК с.Варваровка", ДК х.Рассвет, ДК х.Нижняя Гостагайка МБУК "Приморская ЦКС", ДК п.Пятихатки МБУК "Приморская ЦКС", ДК х.Красный Курган МБУК "Приморская ЦКС", ДК х.Красный МБУК "Приморская ЦКС", ДК с.Джигинка, МБУК "ДК ст.Благовещенской", МБУК "Центр культуры "Родина" | г. Анапа | Итого: | 21672.3 | 11845.2 | 12730 | 2738 | 8942.3 | 9107.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 5656.3 | 5146.3 | 1010 | 500 | 4646.3 | 4646.3 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 11016 | 4346 | 8720 | 2050 | 2296 | 2296 | 0 | 0 | Приобретено мультимедийное оборудование, музыкальное оборудование, световое и сценическое оборудование, костюмы, орг.техника.
|  |  | 2015 год | 5000 | 2352.9 | 3000 | 188 | 2000 | 2164.9 | 0 | 0 | Приобретено мультимедийное, музыкальное и звуковое оборудование, сплит-системы, концертные аккордеон и баян, скрипки, классические гитары и балалайки-контрабас, пошиты сценические костюмы.
3 | Развитие детских школ искусств | г. Анапа | Итого: | 4181 | 6905.8 | 0 | 0 | 4181 | 6905.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1300 | 1248.6 | 0 | 0 | 1300 | 1248.6 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 1391 | 1391 | 0 | 0 | 1391 | 1391 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2015 год | 1490 | 4266.2 | 0 | 0 | 1490 | 4266.2 | 0 | 0 | Выполнен ремонт системы отопления, кровли, помещений классов МБУ ДО ДШИ №3 и МБУ ДО ДШИ № 4
3.1 | Ремонт МБОУ ДОД ДШИ № 3 | г. Анапа | 2015 год | 1142 | 1141.9 | 0 | 0 | 1142 | 1141.9 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
4 | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры | г. Анапа | Итого: | 450 | 137.4 | 405 | 0 | 45 | 137.4 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 200 | 20 | 180 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Прошли обучение 23 сотрудников учреждений культуры
|  |  | 2015 год | 250 | 117.4 | 225 | 0 | 25 | 117.4 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Прошли обучение 23 сотрудников учреждений культуры
|  |  | Итого: | 76089 | 46873.6 | 42355 | 11810.5 | 33734 | 35063.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 19313 | 18094.1 | 6970 | 5802.5 | 12343 | 12291.6 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 29622 | 13202 | 19070 | 2650 | 10552 | 10552 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 27154 | 15577.5 | 16315 | 3358 | 10839 | 12219.5 | 0 | 0
6. Топливно-энергетический комплекс
6. Молодежная политика
1 | Развитие и поддержка социоклубной системы, организация работы по месту жительства | г. Анапа | Итого: | 220 | 677.7 | 0 | 0 | 220 | 677.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Организованы и проведены различные мероприятия: фестиваль современного молодежного творчества «Свежий ветер», весенний и осенний турнир по игре «Что? Где? Когда?» среди подростково-молодежных клубов, школьников, студентов, работающей молодежи и т.д.
|  |  | 2015 год | 100 | 557.7 | 0 | 0 | 100 | 557.7 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Организованы и проведены следующие межклубные мероприятия: - весенний и осенний турнир по игре «Что? Где? Когда?» среди подростково-молодежных клубов (апрель, октябрь); - пляжные соревнования «Морской бой» (июнь); различные мероприятия: открытые городские и т.д.
2 | Творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан | г. Анапа | Итого: | 358.6 | 909.2 | 0 | 0 | 358.6 | 909.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 101.2 | 101.2 | 0 | 0 | 101.2 | 101.2 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 111.2 | 111.2 | 0 | 0 | 111.2 | 111.2 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на функционирование клубов военно-спортивной, туристкой направленностей.
|  |  | 2015 год | 146.2 | 696.8 | 0 | 0 | 146.2 | 696.8 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Организация и проведение мероприятий, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи, в том числе организация культурного досуга, участие в городских, краевых, Всероссийских и международных мероприятиях
3 | Формирование здорового образа жизни, развитие массового молодежного спорта и туризма | г. Анапа | Итого: | 245 | 879 | 0 | 0 | 245 | 879 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | Реализована летняя оздоровительная программа «Велобум», проведены профильные оздоровительные смены для подростков 14-17 лет «Военно-спортивный слёт «Дозор»
|  |  | 2015 год | 110 | 744 | 0 | 0 | 110 | 744 | 0 | 0 | мероприятия направленны на формирование здорового образа жизни, поддержку любительского спорта и развитие экстремальных видов спорта в молодежной среде, участие в городских, краевых, Всероссийских и международных мероприятиях. количество молодежи, участвующей в мероприятиях, составило более 20 000 человек.
4 | Организация отдыха и оздоровления молодежи | г. Анапа | Итого: | 5637.9 | 7248.3 | 0 | 0 | 5637.9 | 7248.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1779.3 | 1779.3 | 0 | 0 | 1779.3 | 1779.3 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 1879.3 | 1561 | 0 | 0 | 1879.3 | 1561 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Экономия в результате конкурсных процедур.
|  |  | 2015 год | 1979.3 | 3908 | 0 | 0 | 1979.3 | 3908 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
5 | Организация работы координаторов с молодёжью и специалистов по трудоустройству муниципального образования город курорт Анапа | г. Анапа | Итого: | 2838 | 946 | 1986.6 | 662.2 | 851.4 | 283.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 946 | 946 | 662.2 | 662.2 | 283.8 | 283.8 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. В целях профилактики асоциальных явлений в подростково-молодежной среде, формирования здорового образа жизни, а также физического развития за отчетный период проведено порядка 100 мероприятий
|  |  | 2014 год | 946 | 0 | 662.2 | 0 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2015 год | 946 | 0 | 662.2 | 0 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом от 12.12.2014 года № 3068 "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
|  |  | Итого: | 9299.5 | 10660.2 | 1986.6 | 662.2 | 7312.9 | 9998 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2926.5 | 2926.5 | 662.2 | 662.2 | 2264.3 | 2264.3 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 3091.5 | 1827.2 | 662.2 | 0 | 2429.3 | 1827.2 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 3281.5 | 5906.5 | 662.2 | 0 | 2619.3 | 5906.5 | 0 | 0
7. Топливно-энергетический комплекс
1 | Газификация сельских населенных пунктов | г. Анапа | Итого: | 151300 | 31106.1 | 108500 | 0 | 42800 | 31106.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 41500 | 15707.1 | 28500 | 0 | 13000 | 15707.1 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 74300 | 10751.9 | 60000 | 0 | 14300 | 10751.9 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 35500 | 4647.1 | 20000 | 0 | 15500 | 4647.1 | 0 | 0
в том числе:
1.1 | Схема газоснабжения х. Тарусин. Газопровод высокого давления к ГРП №1 хут.Тарусин | х. Тарусин | 2015 год | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | Схема газоснабжения выполнена. Оформляется исходно-разрешительная документация. Финансирование запланировано на 2016 год
1.2 | Газопровод высокого давления к ГРП №4 пос.Уташ | пос.Уташ | 2015 год | 1100 | 1092.6 | 0 | 0 | 1100 | 1092.6 | 0 | 0 | Победителем открытого конкурса является ООО "Росстрой-Инжиринг", 20.05.2015 г. был заключен МК, срок разработки ПСД - 17.08.15 г.; прохождение гос. Экспертизы - 18.12.15 г. СМР: после получения гос.экспертизы, будет подана заявка в министерство ТЭК на включение в краевую программу "Развитие ТЭК" на 2016 год
1.3 | Газопровод высокого давления к ГРП №6 и ГРП №6 ст.Гостагаевская | ст. Гостагаевская | 2015 год | 3355.2 | 3355.2 | 0 | 0 | 3355.2 | 3355.2 | 0 | 0 | Аукцион отыгран, контракт заключен. Работы выполнены.
1.4 | Газопровод высокого давления к ГРП №7 и ГРП №7 ст.Гостагаевская | ст. Гостагаевская | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2016 год. ПСД
1.5 | Газопровод высокого давления к ГРП №5 и ГРП №5 ст.Гостагаевская | ст. Гостагаевская | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2018 год.
1.6 | Корректировка схемы газоснабжения х. Песчаный. Газопровод низкого давления хут.Песчаный | хут. Песчаный | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрен на 2015
1.7 | Схема газоснабжения х.Красная Скала. Газопровод высокого давления к ГРП №1 хут.Красная Скала | хут. Красная Скала | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрен на 2015
1.8 | Газопровод высокого давления к ШГРП №3 и ШГРП №3 хут.Рассвет | хут. Рассвет | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2016 год. ПСД
1.9 | Газопровод высокого давления к ШГРП №4 и ШГРП №4 хут.Заря | хут. Заря | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2017 год. ПСД
1.10 | Газопровод среднего давления к ШГРП №2 и ШГРП №2 с.Г ай-Кодзор | с. Гай-Кодзор | 2015 год | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрен на 2015 год
1.11 | Газопровод высокого давления к ГРП хут.Розы Люксембург и хут.Черный | хут.Розы Люксембург и хут.Черный | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрен на 2015 год
1.12 | Газопровод высокого давления к ГРП хут.Б.Разнокол и хут.М.Разнокол | хут.Б.Разнокол и хут.М.Разнокол | 2015 год | 1497 | 199.3 | 0 | 0 | 1497 | 199.3 | 0 | 0 | Проектирование за счет средств местного бюджета, 17.06.2015 г. проведен конкурс по выбору подрядной организации 06.07.2015 г. заключен контракт с ООО "Газпремиум". Стадия ПД выполнена, проект передан на гос. Экспертизу.
1.13 | Схема газоснабжения хут. В.Ханчакрак и хут.Н.Ханчакрак. Газопровод высокого давления к ГРП хут. В.Ханчакрак и хут.Н.Ханчакрак. | хут. В.Ханчакрак и хут.Н.Ханчакрак | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрен на 2015 год
1.14 | Схема газоснабжения хут.Веселая Горка. Газопровод высокого давления к ГРП хут.Веселая Горка | хут.Веселая Горка | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрен на 2015 год
1.15 | Корректировка схемы газоснабжения по северной стороне ул.Краснодарской с.Джигинка | с.Джигинка | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено
1.16 | Корректировка схемы газоснабжения по южной стороне ул.Новая хут.Уташ | хут.Уташ | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрен на 2015 год
2 | Электроснабжение | г. Анапа | Итого: | 1791.1 | 1791.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.1 | 1791.1
|  |  | 2013 год | 1791.1 | 1791.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.1 | 1791.1 | Мероприятие выполнено
3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | г. Анапа | Итого: | 45810.6 | 24032.9 | 21000 | 10306 | 9000 | 2646.9 | 15810.6 | 11080
|  |  | 2013 год | 19197.2 | 9696.6 | 7000 | 0 | 3000 | 499.4 | 9197.2 | 9197.2 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 13087.3 | 11030.3 | 7000 | 7000 | 3000 | 2147.5 | 3087.3 | 1882.8 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2015 год | 13526.1 | 3306 | 7000 | 3306 | 3000 | 0 | 3526.1 | 0 | Выполнена проектно-сметная документация на строительство новой блочно-модульной котельной на сжиженном газе мощностью 2,577 МВт и подводящих инженерных сетей в с. Сукко
3.1 | в том числе: повышение энергетической эффективности при передаче тепловой энергии | г. Анапа | Итого: | 2453 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453 | 1993
|  |  | 2013 год | 1088 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 1088 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 905 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 905 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2015 год | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0
3.2 | энергосбережение в бюджетной сфере | г. Анапа | Итого: | 30000 | 9646.9 | 21000 | 7000 | 9000 | 2646.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10000 | 499.4 | 7000 | 0 | 3000 | 499.4 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 10000 | 9147.5 | 7000 | 7000 | 3000 | 2147.5 | 0 | 0 | Произведена замена воздушных линий электропередачи - 2,9км. Монтаж воздушных линий электропередачи- 7,8км. Установка энергосберегающих ПРА -1751шт.
|  |  | 2015 год | 10000 | 0 | 7000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
3.3 | повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения | г. Анапа | Итого: | 9705.8 | 6937.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9705.8 | 6937.6
|  |  | 2013 год | 6937.6 | 6937.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6937.6 | 6937.6 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 1204.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.5 | 0 | Финансирование не предусмотрено на 2014 год
|  |  | 2015 год | 1563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.7 | 0
3.4 | энергосбережение в жилищном фонде | г. Анапа | Итого: | 3651.8 | 1903.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3651.8 | 1903.36
|  |  | 2013 год | 1171.6 | 925.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.6 | 925.56 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 977.8 | 977.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.8 | 977.8 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2015 год | 1502.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.4 | 0
|  |  | Итого: | 198901.7 | 56930.1 | 129500 | 10306 | 51800 | 33753 | 17601.7 | 12871.1
|  |  | 2013 год | 62488.3 | 27194.8 | 35500 | 0 | 16000 | 16206.5 | 10988.3 | 10988.3
|  |  | 2014 год | 87387.3 | 21782.2 | 67000 | 7000 | 17300 | 12899.4 | 3087.3 | 1882.8
|  |  | 2015 год | 49026.1 | 7953.1 | 27000 | 3306 | 18500 | 4647.1 | 3526.1 | 0
8. Жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе жилищное хозяйство
1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | г.Анапа | 2013 год | 5888.8 | 5801.3 | 2596.2 | 2557.6 | 3292.6 | 3243.7 | 0 | 0 | Приобретено 5 квартир, общей площадью 172,4м2
2 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | г. Анапа | Итого: | 271115.6 | 121386.3 | 176321.5 | 59321.5 | 54126.8 | 34897.5 | 40667.3 | 27167.3
|  |  | 2013 год | 91115.6 | 91115.6 | 59321.5 | 59321.5 | 18126.8 | 18126.8 | 13667.3 | 13667.3 | Произведен капитальный ремонт 18 многоквартирных жилых домов МО г-к Анапа
|  |  | 2014 год | 90000 | 26092.7 | 58500 | 0 | 18000 | 12592.7 | 13500 | 13500 | Произведен капитальный ремонт 3 многоквартирных жилых домов МО г-к Анапа
|  |  | 2015 год | 90000 | 4178 | 58500 | 0 | 18000 | 4178 | 13500 | 0 | Выполнен капитальный ремонт жилого дома – ремонт крыши, расположенного по адресу: г. Анапа, пер. Подстанции, 4
коммунальное хозяйство
коммунальное хозяйство
1 | Водоснабжение и водоотведение МО город-курорт Анапа | г. Анапа | Итого: | 48200 | 4968.7 | 12500 | 0 | 35700 | 4968.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 22350 | 0 | 12500 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 11200 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2015 год | 14650 | 4968.7 | 0 | 0 | 14650 | 4968.7 | 0 | 0 | Внесены корректировки в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО г-к Анапа», проводится корректировка проектно-сметной документации. Выполнены мероприятия «Водовод от РЧВ на площадке резервуаров в п.Джемете до автодороги Анапа-Керчь», «Реконструкция магистрального водовода Ду-560 мм от автодороги Новороссийск-Керченский пролив до пр. Южный с.Витязево, город-курорт Анапа, Краснодарский край»
в том числе:
1.1 | Пристройка к зданию насосной станции 2-го подъема хут.Заря для монтажа установок по удалению железа, сероводорода и жесткости. | хут.Заря | 2015 год | 1650 | 1458.6 | 0 | 0 | 1650 | 1458.6 | 0 | 0 | Для комплексного решения проблемы водоснабжения хуторов Заря, Рассвет постановлением от 6 августа 2014 года № 3366 внесены изменения в постановление администрации муниципального образования программы "развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа" в части перечня мероприятий подпрограмм "Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа". 13 октября 2014 года отыгран аукцион. 5 ноября 2014 года заключен муниципальный контракт с ООО "Югпроминжиниринг". Выполнен проект, получено положительное заключение государственной экспертизы.
1.2 | Реконструкция основания под РЧВ емкостью 100м3, обвязка резервуаров, установка уровнемеров на насосной станции 2-го подъема хут.Заря | хут.Заря | 2015 год
1.3 | Водопровод по ул. Мира хут.Заря до хут.Рассвет и по ул.Набережной до клуба хут.Рассвет | хут.Заря до хут.Рассвет | 2015 год
1.4 | Бурение артезианской скважины и обустройство первого пояса зоны санитарной охраны для с.Бужор в районе стадиона с.Гай-Кодзор и строительство водопровода Ду 100-150 мм от новой скважины для РВЧ для с.Бужор | с.Гай-Кодзор | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрен на 2015 год
1.5 | Разработка, экспертиза рабочей проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой сточных вод в ст.Гостагаевская на 2000 м3/сут. | ст.Гостагаевская | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирнование запланировано на 2016-2017 годы
1.6 | Строительство объекта "Водоотведение и водоснабжение по Пионерскому проспекту и курортной зоне город- курорт Анапа" | город- курорт Анапа" | 2015 год | 300 | 299.3 | 0 | 0 | 300 | 299.3 | 0 | 0 | Положительное заключение Главгосэкспертизы получено
1.7 | Водоснабжение ст.Гостагаевская | ст.Гостагаевская | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрен на 2015 год
2. | Строительство объектов теплоснабжения | г. Анапа | 2013 год | 4700 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2015-2016 годы
3 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения | г. Анапа | Итого: | 6200 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2015-2016 годы
|  |  | 2015 год | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | принято новое постановление администрации МО город-курорт Анапа от 27.01.2015 №247:мероприятие передано управлению капитального строительства администрации МО город-курорт Анапа
благоустройство
1 | Устройство пандусов для граждан с ограниченными возможностями здоровья | г. Анапа | Итого: | 1750 | 150 | 1000 | 0 | 750 | 150 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1200 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2015 год | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | принято новое постановление администрации МО город-курорт Анапа от 28.01.2015 №256
2 | Благоустройство территории МО город-курорт Анапа | г. Анапа | Итого: | 607370.4 | 782920.8 | 0 | 0 | 607370.4 | 782920.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 210210.4 | 321291.4 | 0 | 0 | 210210.4 | 321291.4 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 198580 | 114827.8 | 0 | 0 | 198580 | 114827.8 | 0 | 0 | Высажено декаративных цветов: 170499 шт., многолетних - 52852 шт., посадка 72 деревьев и 570 кустарников, 87 можжевельников, засеяно 3153 м2 газонов и 4810 м2 рулонных газонов, установлено металлических конструкций: бутоны 48шт., мобильных деревьев 42 шт, вазоны 160 шт., пальмы 26 шт.
|  |  | 2015 год | 198580 | 346801.6 | 0 | 0 | 198580 | 346801.6 | 0 | 0 | высажено: 289800 шт. виолы и летников, 438 роз (ул. Крымская, сквер Аванесова), 3207 кустарников, 2148 деревьев, 290 саженцев Крымской сосны; выкашено 435 га газонов; засеяно 0,2 га газонов и уложено 1,13 га рулонных газонов. Проведена работа по защите многолетних насаждений от американской белой бабочки и карантинных вредителей, борьба с кровососущими насекомыми; очистка русла реки в районе с. Джигинка и реки Сукко
2.1 | в том числе: обустройство детских игровых площадок | г. Анапа | Итого: | 6200 | 5610.2 | 0 | 0 | 6200 | 5610.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Выполнен ремонт скамеек и урн 80 комплектов, установлено скамеек и урн 50 комплектов
|  |  | 2014 год | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Выполнен ремонт 27 детских игровых комплексов и комплексов спортивных тренажеров
|  |  | 2015 год | 2200 | 1610.2 | 0 | 0 | 2200 | 1610.2 | 0 | 0 | Выполнен ремонт 9 детских игровых комплексов, установка детского игрового оборудования
2.2 | ремонт тротуаров | г. Анапа | Итого: | 10444 | 18503.3 | 0 | 0 | 10444 | 18503.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3237 | 3237 | 0 | 0 | 3237 | 3237 | 0 | 0 | Площадь отремонтированных тротуаров 3274кв.м.
|  |  | 2014 год | 3480 | 3480 | 0 | 0 | 3480 | 3480 | 0 | 0 | Площадь отремонтированных тротуаров 1125,5м2, бордюры 918м/п и 553,5 м/п
|  |  | 2015 год | 3727 | 11786.3 | 0 | 0 | 3727 | 11786.3 | 0 | 0 | велась работа по ремонту тротуаров: замена тротуарной плитки в сквере «Боевой славы» 4186 м2, ул. Терской 2853 м2, район военкомата 176 м2, ул. Гоголя, 95 – 30 м2, 1080 м2, ул. Чехова район УВД 100 м2, ул. Гоголя, 95 – 27,5 м2
2.3 | ремонт и содержание малых архитектурных форм | г. Анапа | Итого: | 17406 | 26077.9 | 0 | 0 | 17406 | 26077.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 5395 | 5395 | 0 | 0 | 5395 | 5395 | 0 | 0 | Приобретено комплектов скамеек и урн - 125шт., таблички для памятников военной истории - 52 шт.
|  |  | 2014 год | 5800 | 5282.1 | 0 | 0 | 5800 | 5282.1 | 0 | 0 | Выполнен ремонт скамеек и урн 280 комплектов, установлено детских и спортивных игровых комплексов 9шт.
|  |  | 2015 год | 6211 | 15400.8 | 0 | 0 | 6211 | 15400.8 | 0 | 0 | установлены малые архитектурные формы (лавочки, урны); установлены композиции вертикального озеленения (ул. Набережная - 67 шт. (бутоны); ул. Крымская - 250 шт. (вазоны); проведена установка деревянных кашпо с цветами и композицией из хвойной спирали - 25 шт.; на театральной площади установлена 3D композиция «Рука с голубем», украшенная цветами.
2.4 | уличное освещение | г. Анапа | Итого: | 122917.7 | 149439 | 0 | 0 | 122917.7 | 149439 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 40757.7 | 40757.7 | 0 | 0 | 40757.7 | 40757.7 | 0 | 0 | Ежемесячно обслуживается - 4114 светильников наружного освещения города.
|  |  | 2014 год | 41080 | 41080 | 0 | 0 | 41080 | 41080 | 0 | 0 | Произведена замена светильников 805 шт. Установлены шкафы управления энергосберегающей системы уличного освещения – 16шт.
|  |  | 2015 год | 41080 | 67601.3 | 0 | 0 | 41080 | 67601.3 | 0 | 0 | заменено 16,378 км изношенных воздушных линий уличного освещения и 596 светильников ЖКУ, а также произведен монтаж электролиний 1,6 км
2.5 | организация и содержание мест захоронения | г. Анапа | Итого: | 18000 | 19220 | 0 | 0 | 18000 | 19220 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | Содержание мест захоронения в 10-ти сельских округах и 2-х городских кладбищ
|  |  | 2014 год | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | Проведено расширение территории городского кладбища г. Анапа
|  |  | 2015 год | 6000 | 7220 | 0 | 0 | 6000 | 7220 | 0 | 0 | расширение территории кладбища, текущее содержание мест захоронения кладбища г. Анапа
3 | Модернизация системы наружного освещения | г. Анапа | Итого: | 18000 | 0 | 15000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 6000 | 0 | 5000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 6000 | 0 | 5000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2015 год | 6000 | 0 | 5000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | принято новое постановление администрации МО город-курорт Анапа от 27.01.2015 №257
|  |  | Итого: | 963224.8 | 915227.1 | 207417.7 | 61879.1 | 715139.8 | 826180.7 | 40667.3 | 27167.3
|  |  | 2013 год | 341464.8 | 418208.3 | 80417.7 | 61879.1 | 247379.8 | 342661.9 | 13667.3 | 13667.3
|  |  | 2014 год | 308930 | 141070.5 | 63500 | 0 | 231930 | 127570.5 | 13500 | 13500
|  |  | 2015 год | 312830 | 355948.3 | 63500 | 0 | 235830 | 355948.3 | 13500 | 0
9. Обеспечение доступности жилья
1 | Предоставление социальных выплат гражданам, улучшающим жилищные условия при помощи жилищных кредитов | г. Анапа | Итого: | 15616.2 | 15054.7 | 3108.8 | 5476.3 | 2941.9 | 1891.3 | 9565.5 | 7687.1
|  |  | 2013 год | 4651.6 | 3430.8 | 926 | 330.8 | 876.3 | 645.8 | 2849.3 | 2454.2 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 5482.3 | 1819.2 | 1091.4 | 750.1 | 1032.8 | 750.1 | 3358.1 | 319 | Предоставлены выплаты трем молодым семьям.
|  |  | 2015 год | 5482.3 | 9804.7 | 1091.4 | 4395.4 | 1032.8 | 495.4 | 3358.1 | 4913.9 | Предоставлены социальные выплаты: 2 молодым семьям в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"; 7 гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита в рамках программы "Жилище"
2 | Предоставление социальных выплат гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | г. Анапа | Итого: | 28690.3 | 11016.3 | 28690.3 | 11016.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 17739.9 | 0 | 17739.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 5475.2 | 7444.7 | 5475.2 | 7444.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения 3-м ветеранам ВОВ и двум участникам ликвидации на ЧАЭС за счет средств федерального бюджета на сумму 3673,6 тыс. руб. и 3 771,1 тыс. руб.
|  |  | 2015 год | 5475.2 | 3571.6 | 5475.2 | 3571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлены социальные выплаты: 6 участникам ликвидации на ЧАЭС; 1 ветерану ВОВ; 1 вынужденному переселенцу; 1 спасателю "Кубань-СПАС"; 1 инвалиду; 1 реабилитированному лицу
3 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса и жилья из быстровозводимых конструкций | Город Анапа, сельские округа: Анапский, Благовещен-ский, Виноградный, Витязевский, Гайкодзорский, Гостагаевский, Джигинский, Первомайский, Приморский, Супсехский | Итого: | 405300 | 57559.5 | 350000 | 0 | 55300 | 57559.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 205300 | 3061.7 | 170000 | 0 | 35300 | 3061.7 | 0 | 0 | Выполнена проектно-сметная доукментация на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для 275 многодетных семей.
|  |  | 2014 год | 100000 | 28776 | 90000 | 0 | 10000 | 28776 | 0 | 0 | Получены положительные заключения гос. экспертизы по объектам с. Джигинка, х.Уташ, ст. Гостагаевская.
|  |  | 2015 год | 100000 | 25721.8 | 90000 | 0 | 10000 | 25721.8 | 0 | 0 | Выполнена ПСД и получены положительные заключения гос. экспертизы по объектам, обеспечивающим инженерными сетями 271 земельный участок. Выполнена и передана на государственную экспертизу проектно-сметная документация на обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 145 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей.
|  |  | Итого: | 449606.5 | 83630.5 | 381799.1 | 16492.6 | 58241.9 | 59450.8 | 9565.5 | 7687.1
|  |  | 2013 год | 227691.5 | 6492.5 | 188665.9 | 330.8 | 36176.3 | 3707.5 | 2849.3 | 2454.2
|  |  | 2014 год | 110957.5 | 38039.9 | 96566.6 | 8194.8 | 11032.8 | 29526.1 | 3358.1 | 319
|  |  | 2015 год | 110957.5 | 39098.1 | 96566.6 | 7967 | 11032.8 | 26217.2 | 3358.1 | 4913.9
10. Архитектура и градостроительство
1 | Подготовка документации по планировке территории (проект планировки с проектом межевания территории игорной зоны «Азов-Сити» в районе станицы Благовещенской, городской округ город-курорт Анапа) | ст.Благове- щенская | 2013 год | 80000 | 0 | 76000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | Министерство финансов Краснодарского края, вопрос о выделении средств из краевого бюджета планировало при наличии профицита.
2 | Разработка проекта планировки береговой полосы Анапских плавней на участке от Симферопольского шоссе до ул.Тбилисской в ст-це Анапской | МО город-курорт Анапа | 2015 год | 3000 | 0 | 2850 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не проводилось.
3 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | МО город-курорт Анапа | 2013 год | 11200 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не проводилось.
|  |  | Итого: | 94200 | 0 | 78850 | 0 | 15350 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 91200 | 0 | 76000 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 3000 | 0 | 2850 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
11. Развитие экономики
1 | Продвижение курортно-рекреационного потенциала и туристских возможностей курорта Анапа | г. Анапа | Итого: | 19300 | 9231.3 | 0 | 0 | 19300 | 9231.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 5500 | 4115.7 | 0 | 0 | 5500 | 4115.7 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 6600 | 3257.1 | 0 | 0 | 6600 | 3257.1 | 0 | 0 | Проведены: туристическая выставка «Курорты и туризм» г.Сочи; «Анапа – самое яркое солнце России» г. Анапа; «Интурмаркет» г. Москва. Приобретен рекламный, информационный и сувенирный материал.
|  |  | 2015 год | 7200 | 1858.5 | 0 | 0 | 7200 | 1858.5 | 0 | 0 | Принято участие в туристской выставке «Анапа – самое яркое солнце России» г. Анапа; Международной туристской выставке «Интурмаркет» г. Москва; Международной туристской выставке «Inwetexcis tavel market» г. Санкт-Петербург; Международном туристском форуме «SIFT» в г. Сочи. , а также участие предприятий СКК в работе выставки и заключении контрактов
2 | Развитие малого и среднего предпринимательства | г. Анапа | Итого: | 9160 | 11640.9 | 3000 | 7131.3 | 6160 | 4509.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2950 | 2352.7 | 1000 | 933.3 | 1950 | 1419.4 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 3075 | 2270.2 | 1000 | 670 | 2075 | 1600.2 | 0 | 0 | Предоставлены субсидии субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности.
|  |  | 2015 год | 3135 | 7018 | 1000 | 5528 | 2135 | 1490 | 0 | 0 | Предоставлены субсидии субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности, субсидирование связанные с уплатой процентов по кредитам
3 | Повышение инвестиционной привлекательности МО г-к Анапа и участие в конгрессно-выставочных меропиятиях | г. Анапа | Итого: | 7500 | 8198.3 | 0 | 0 | 7500 | 8198.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | Расходы направлены на подготовку XIII международ. инвест. форума «Сочи – 2014».
|  |  | 2015 год | 2500 | 3198.3 | 0 | 0 | 2500 | 3198.3 | 0 | 0 | Осуществлена подготовка и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, международных инвестиционных форумах в России; подготовка бизнес-планов; подведение итогов конкурса «Профессионализм. Достоинство. Честь»
|  |  | Итого: | 35960 | 29070.5 | 3000 | 7131.3 | 32960 | 21939.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10950 | 8968.4 | 1000 | 933.3 | 9950 | 8035.1 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 12175 | 8027.3 | 1000 | 670 | 11175 | 7357.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 12835 | 12074.8 | 1000 | 5528 | 11835 | 6546.8 | 0 | 0
12. Развитие АПК
1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | г. Анапа | Итого: | 7140.3 | 4111.2 | 7140.3 | 4111.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2148.3 | 2148.3 | 2148.3 | 2148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 2496 | 1962.9 | 2496 | 1962.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлена социальная выплата молодой семье в рамках федеральной программы.
|  |  | 2015 год | 2496 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2015 году в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым специалистам за счет средств федерального и краевого бюджетов не предоставлялись
2 | Развитие виноградарства и садоводства | г. Анапа | Итого: | 511560 | 483810 | 74658 | 39106.7 | 0 | 0 | 436902 | 444703.3
|  |  | 2013 год | 170520 | 156216 | 24886 | 8870 | 0 | 0 | 145634 | 147346 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 170520 | 157002 | 24886 | 11368 | 0 | 0 | 145634 | 145634 | Выполняется весь комплекс агротехничес-ких мероприятий в отрасли. Посажено 30га молодых насаждений виноградника.
|  |  | 2015 год | 170520 | 170592 | 24886 | 18868.7 | 0 | 0 | 145634 | 151723.3 | Выполняется весь комплекс агротехничес-ких мероприятий в отрасли. Посажено 77 га молодых насаждений виноградника.
3 | Профилактика возникновения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы | г. Анапа | Итого: | 2986 | 2893.2 | 0 | 0 | 2986 | 2893.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 938 | 938 | 0 | 0 | 938 | 938 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 994 | 907.2 | 0 | 0 | 994 | 907.2 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Экономия средств за счет проведенных аукционов.
|  |  | 2015 год | 1054 | 1048 | 0 | 0 | 1054 | 1048 | 0 | 0 | Проведен полный комплекс мероприятий, в т.ч дезинсекции, дератизации, проведены диагностические исследования с/х животных и птиц, клинический осмотр.
4 | Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней | г. Анапа | Итого: | 3000 | 1369.1 | 3000 | 1369.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2000 | 1209.1 | 2000 | 1209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 500 | 160 | 500 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в полном объеме
|  |  | 2015 год | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства краевого бюджета на реализацию мероприятий не поступили
5 | Поддержка малых форм хозяйствования | г. Анапа | Итого: | 29767.5 | 22077.9 | 29767.5 | 22077.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 9278.4 | 9147.7 | 9278.4 | 9147.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 10237.4 | 7240.9 | 10237.4 | 7240.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2015 год | 10251.7 | 5689.3 | 10251.7 | 5689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплачены 33 субсидии (7 КФХ и 26 ЛПХ) представителям малых форм хозяйствования на строительство теплиц, приобретение систем капельного орошения, реализация произведенного мяса и молока и приобретение сельскохозяйственных животных для воспроизводства
6 | Поддержка сельскохозяйствен-ных товаропроизводите-лей | г. Анапа | Итого: | 101100 | 32653.3 | 101100 | 32653.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 32800 | 4828 | 32800 | 4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование из федерального бюджета не производилось. Мероприятие выполнено частично
|  |  | 2014 год | 33700 | 9642.7 | 33700 | 9642.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование из федерального бюджета не производилось. Мероприятие выполнено частично
|  |  | 2015 год | 34600 | 18182.6 | 34600 | 18182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | получены субсидии в виде несвязанной поддержки на 1 га пашни 5 организаций
|  |  | Итого: | 655553.8 | 546914.7 | 215665.8 | 99318.2 | 2986 | 2893.2 | 436902 | 444703.3
|  |  | 2013 год | 217684.7 | 174487.1 | 71112.7 | 26203.1 | 938 | 938 | 145634 | 147346
|  |  | 2014 год | 218447.4 | 176915.7 | 71819.4 | 30374.5 | 994 | 907.2 | 145634 | 145634
|  |  | 2015 год | 219421.7 | 195511.9 | 72733.7 | 42740.6 | 1054 | 1048 | 145634 | 151723.3
13. Транспорт
1 | Открытие новых муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения | г. Анапа | Итого: | 1580 | 920 | 0 | 0 | 270 | 150 | 1310 | 770
|  |  | 2013 год | 260 | 260 | 0 | 0 | 30 | 30 | 230 | 230 | Приобретены 15 штук информационны табличек на остановочных павильонах города
|  |  | 2014 год | 660 | 660 | 0 | 0 | 120 | 120 | 540 | 540 | Построено 4 автобусных остановочных пункта. Отремонтировано и адаптировано под доступность маломобильными группами населения 6 автобусных остановочных пунктов.
|  |  | 2015 год | 660 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 540 | 0 | Не предусмотрен на 2015 год
2 | Строительство объектов инфраструктуры автомобильного пассажирского транспорта | г. Анапа | 2013 год | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | Обновлены информацион-ные таблички на остано-вочных павильонах города
|  |  |  | 0 | 0
3. | Приобретение автобусов с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания городских и пригородных автобусных маршрутов регулярного сообщения | г. Анапа | 2013 год | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | Мероприятие выполнено. "Анапским ПАТП" приобретено 85 автобусов малой вместительности
4. | Создание условий для проезда маломобильных граждан | г. Анапа | 2013 год | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Приобретено 11 автобусов для лиц с ограниченными возможностями
5. | Проведение мероприятий по совершенствованию пассажирских перевозок в МО город-курорт Анапа (организация пассажиропотока, оптимизация маршрутной сети) | г. Анапа | 2013 год | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Мероприятие выполнено
6. | Реконструкция морского порта Анапа | г. Анапа | 2015 год | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | Не предусмотрен на 2015 год
|  |  | Итого: | 2294.3 | 1134.3 | 0 | 0 | 270 | 150 | 2024.3 | 984.3
|  |  | 2013 год | 474.3 | 474.3 | 0 | 0 | 30 | 30 | 444.3 | 444.3
|  |  | 2014 год | 660 | 660 | 0 | 0 | 120 | 120 | 540 | 540
|  |  | 2015 год | 1160 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1040 | 0
14. Дорожное хозяйство
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | г. Анапа | Итого: | 427950 | 261718.3 | 355000 | 168748.8 | 72770 | 92849.5 | 180 | 120
|  |  | 2013 год | 132150 | 111063.2 | 100000 | 99902.8 | 32090 | 11100.4 | 60 | 60 | Выполнен ремонт дорог общего пользования 9473 пм ремонт дорог вне населенных пунктов 2870 пм
|  |  | 2014 год | 139650 | 71479.9 | 120000 | 51829.9 | 19590 | 19590 | 60 | 60 | Выполнен ремонт а/б покрытия дорог 27899 м2,ремонт щебеночного покрытия дорог 106077м2, ремонт тротуаров в а/б исполнении 3040м2, установка бруса 489м, ремонт дорожного полотна 49 909м2.
|  |  | 2015 год | 156150 | 79175.2 | 135000 | 17016.1 | 21090 | 62159.1 | 60 | 0 | Принято новое постановление администрации МО город-курорт Анапа от 28.01.2015 №256 ОСВОЕНИЕ: ямочного ремонта и капитальный ремонт а/б покрытия
1.1 | Капитальный ремонт а/б покрытия г.Анапа ул.Ленина от ул.Крымской до ул.Промышленной; ул.Новороссийская от ул.Крымской до ул.Промышленной; ул.Садовая; ул.Таежной от ул.Славянской до ул.Анапское шоссе; ул.Станичная, ул.Северная; | г. Анапа | 2015 год | 71260 | 39864.07 | 48360 | 17016.1 | 22900 | 22847.97 | 0 | 0 | Общая протяженность отремонтированных участков составила 6,08 км. Крымская ул. (от ул. Краснозеленых до дома № 274 и от ул. Краснодарской до ул. Гребенской), Самбурова (от ул. Краснозеленых до дома № 288 а и от ул. Таманской до ул. Ивана Голубца), Таманской (от ул. Самбурова до ул. Трудящихся), Шевченко (от ул. Краснозеленых до дома № 262 а), Ивана Голубца (от проспекта Революции до ул. Гоголя), Ленина (от ул. Новороссийской до ул. Самбурова), Спортивной (от ул. Садовой до ул. Анапское шоссе), Тургенева (от ул. Красноармейской до пер. Детского), Терской (от ул. Краснодарской до ул. Красноармейской).
1.2 | Капитальный ремонт а/б покрытия по ул.Садовой от ул.Мира до ул.Полевой с.Юровка | г. Анапа | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрен на 2015 год
1.3 | Капитальный ремонт а/б покрытия подъезд к х.Просторный | г. Анапа | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрен на 2015 год
1.4 | Капитальный ремонт а/б покрытия с.Варваровка, ул.Зеленая; т.Анапская, ул.Набережная (от трассы до конечной 124 маршрута) | г. Анапа | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрен на 2015 год
1.5 | Ремонт а/б покрытия х.Красный, ул.Мира; х.Нижняя Гостагайка, ул.Зеленая; с.Су-Псех, ул.Терешкова; с.Сукко, ул.Киблерова; п.Виноградный ул.Красная | г. Анапа | 2015 год | 460 | 459.38 | 0 | 0 | 460 | 459.38 | 0 | 0 | с. Супсех (ул. Чкалова от ул. Советской до ул. Почты)
1.6 | Ремонт а/б покрытия с.Варваровка, ул.Кавказская; п.Просторный, ул.Советская, ул.Центральная; ст.Благовещенская ул. Школьная (от пер.Светлый до ул.Лиманная); ст.Гостагаевская ул. Солнечная (от ул.Советская до ул.Комсомольская); с.Гай-Кодзор ул.Лесная, ул.Трудящихся; х.Юбилейный ул.Юбилейная | г. Анапа | 2015 год | 71260 | 38548.78 | 0 | 0 | 38600 | 38548.78 | 0 | 0 | с. Варваровка ул. Калинина; п. Просторный ул. Советская; ст-ца Благовещенская ул. Новая от ул. Таманской до ул. Школьной, ул. Приморская от ул. Советская до ул. Роза Люксембург; ст-ца Гостагаевская ул. Восточная от ул. Набережная до № 61, и от ул. 8 Марта до ул. Раздольной; с. Гай-Кодзор ул. Мира от ул. Садовой до № 66, ул. Южная от ул. Шаумяна до № 9; с. Джигинка ул. Советская, ул. Розы Люксембург; с. Витязево ул. Школьная от ПК 0+0 до ПК 4+50 и др.
1.7 | Грейдирование ст.Анапская пер. Строителей, ул.Анапская 0-66, п.Уташ ул.Мира; х. Рассвет мкр."Юбилейный"; с.Витязево ул.Майора Витязя, ул.Македонского; п.Виноградный, ул.Жасминная, ул. Маяковского, ул.Центральная, ул.Черноморская; п.Суворов-Черкесский ул.Зеленая, ул.Суворова; ст.Гостагаевская ул.Слободская, ул.Солнечная (от ул.Комсомольская до южной окраины) | г. Анапа | 2015 год | 12: на территории Анапского, Витязевского, Гайкодзорского, Гостагаевского, Первомайского, Приморского, Супсехского сельских округов выполнено грейдирование 93 участков улиц и дорог общей, протяженностью 50,1 километра.
1.8 | Грейдирование г.Анапа, пер.Детский (от ул.Самбурова до ул.Шевченко), пер.Северный, ул.Северная (от пер.Безымянный до пер.Северный), пер.Дальний, ул.Дальневосточная, ул.Казачья | г. Анапа | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | г. Анапа | Итого: | 30000 | 75633.08 | 0 | 0 | 30000 | 75633.08 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10000 | 13965 | 0 | 0 | 10000 | 13965 | 0 | 0 | Выполне ремонт улично-дорожной сети (2 420 м2) нанесение дорожной разметки краской 29899,6 м2 и пластиком 1500м2, вертикальная дор. разметка 33851 м.п. Текущее содержание и обслуживание светофоров-32шт. Установка плоских дорожных знаков-201 шт., замена-165 шт.
|  |  | 2014 год | 10000 | 27763.18 | 0 | 0 | 10000 | 27763.18 | 0 | 0 | Установлено дорожных знаков 567шт, установлено и замено дорожных знаков с флуоресцентным фоном 210 шт., нанесено вертикальной разметки 19107м/п, горизонтальной разметки краской 30503,4м2, холодным пластиком 997м2
|  |  | 2015 год | 10000 | 33904.9 | 0 | 0 | 10000 | 33904.9 | 0 | 0 | Нанесена разметка пешеходных переходов холодным пластиком - 1500 м2; краской - 22362 м2; разметка осевых, краевых линий краской - 12000 м2; - реконструирован светофорный объект на пересечении улиц Самбурова и Ленина; - установлен светофорный объект с пешеходной секцией перед р. Анапкой на ул. Красноармейской; - установлено новых и заменено плоских дорожных знаков – 575 шт; - нанесено вертикальной разметки 2.7 – 44000 м.
|  |  | Итого: | 457950 | 337351.38 | 355000 | 168748.8 | 102770 | 168482.58 | 180 | 120
|  |  | 2013 год | 142150 | 125028.2 | 100000 | 99902.8 | 42090 | 25065.4 | 60 | 60
|  |  | 2014 год | 149650 | 99243.08 | 120000 | 51829.9 | 29590 | 47353.18 | 60 | 60
|  |  | 2015 год | 166150 | 113080.1 | 135000 | 17016.1 | 31090 | 96064 | 60 | 0
15. Предупреждение ЧС
1 | Расчистка русел рек: Кубань, Сукко, Гостагайка, Уташ, Анапка, Котлома | г. Анапа | 2013 год | 12871 | 0 | 12133 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
2 | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения на территории МО.г-к Анапа | г. Анапа | Итого: | 43208 | 35765.3 | 0 | 0 | 43208 | 35765.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 20858 | 9882.7 | 0 | 0 | 20858 | 9882.7 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 10050 | 9295.4 | 0 | 0 | 10050 | 9295.4 | 0 | 0 | В рамках муниципального контракта выполнено изготовление плакатов, листовок, памяток, по профилактическим мерам антитеррористического характера и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.
|  |  | 2015 год | 12300 | 16587.2 | 0 | 0 | 12300 | 16587.2 | 0 | 0 | Проведена расчистка 11,0км водоотоков, обеспечена готовность систем оповещения и мониторинга паводковой обстановки. Содержание резерва на ЧС. Обеспечена деятельность ПАСФ МБУ "Служба спасения". Объем предотвращенного материального ущерба от природных и техногенных катастроф более 12,0 млн.руб.
3 | Выполнение работ по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (в том числе монтаж и установка аппаратуры) | г. Анапа | 2013 год | 16990 | 17702.2 | 16990 | 17702.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установлен и подключен к автоматическим пожарным сигнализациям оборудования системы пожарного мониторинга в 19 образовательных учреждениях и 7 учреждениях культуры
4 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | г. Анапа | Итого: | 38090 | 24458.9 | 25130 | 14660 | 12960 | 9686.9 | 0 | 112
|  |  | 2014 год | 21060 | 21060 | 14660 | 14660 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2015 год | 17030 | 3398.9 | 10470 | 0 | 6560 | 3286.9 | 0 | 112 | Содержание оборудования Ситуационного центра, включая подсистем автоматизированной информационно-управляющей системы. В перечень пилотных муниципальных образований по развитию системы "112" не включены.
5 | Развитие муниципальной пожарной охраны, осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны | г. Анапа | Итого: | 23401.8 | 17658.1 | 0 | 0 | 23401.8 | 17658.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 9651.8 | 2470.8 | 0 | 0 | 9651.8 | 2470.8 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 4800 | 4383.6 | 0 | 0 | 4800 | 4383.6 | 0 | 0 | закуплены 3 мобильных комплекта первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на автомобильных прицепах, предназначенных для тушения пожаров
|  |  | 2015 год | 8950 | 10803.7 | 0 | 0 | 8950 | 10803.7 | 0 | 0 | Обеспечена работа муниципальной пожарной охраны, в том числе закуплено снаряжение и оборудование. Закуплены 2 передвижных комплекта средств пожаротушения, 10 передвижных огнетушителей для обеспечения территорий общего пользования средствами пожаротушения
6 | Развитие гражданской обороны и защиты населения МО город-курорт Анапа | г. Анапа | Итого: | 7645 | 13782.6 | 0 | 0 | 7645 | 13782.6 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 2535 | 1010.1 | 0 | 0 | 2535 | 1010.1 | 0 | 0 | Приобретен, выполнен монтаж и содержание резервных источников питания на запасных пунктах управления с дополнительным оборудованием их системой электроснабжения и освещения для работы в полевых условиях
|  |  | 2015 год | 5110 | 12772.5 | 0 | 0 | 5110 | 12772.5 | 0 | 0 | Содержание и обеспечение деятельности ПАСФ МБУ "Служба спасения"
|  |  | Итого: | 142205.8 | 109367.1 | 54253 | 32362.2 | 87952.8 | 76892.9 | 0 | 112
|  |  | 2013 год | 60370.8 | 30055.7 | 29123 | 17702.2 | 31247.8 | 12353.5 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 38445 | 35749.1 | 14660 | 14660 | 23785 | 21089.1 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 43390 | 43562.3 | 10470 | 0 | 32920 | 43450.3 | 0 | 112
16. Повышение эффективности муниципального управления
1 | Формирование земельных участков для решения вопросов местного значения и муниципальных нужд | г. Анапа | Итого: | 33283 | 10754.4 | 0 | 0 | 33283 | 10754.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10783 | 6805 | 0 | 0 | 10783 | 6805 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 11000 | 3266 | 0 | 0 | 11000 | 3266 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2015 год | 11500 | 683.4 | 0 | 0 | 11500 | 683.4 | 0 | 0 | уменьшение за счет экономии при проведении аукциона по поиску исполнителя работ
2 | Совершенствование муниципальной информационной системы | г. Анапа | Итого: | 660 | 9710.4 | 0 | 4200 | 660 | 5510.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 200 | 70 | 0 | 0 | 200 | 70 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | Проводится замена устаревшего компьютерного, серверного и сетевого оборудования администрации МО г-к Анапа, поддержка информационных ресурсов в сети "Интернет".
|  |  | 2015 год | 240 | 9420.4 | 0 | 4200 | 240 | 5220.4 | 0 | 0 | мероприятия выполнены
3 | Организация информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления МО город-курорт Анапа | г. Анапа | Итого: | 48050 | 48635.7 | 0 | 0 | 48050 | 48635.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 15500 | 15473 | 0 | 0 | 15500 | 15473 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | Заключены 10 муниципальных контрактов с целью освещения деятельности органов местного самоуправления МО г-к Анапа в электронных и печатных средствах массовой информации.
|  |  | 2015 год | 17050 | 17662.7 | 0 | 0 | 17050 | 17662.7 | 0 | 0 | Публикация материалов в количестве 120 000 кв. см. Информирование граждан в электронных средствах массовой информации различных уровней и в сети «Интернет» составил 2900 минут. Изготовлено полиграфической продукции: периодического печатного издания «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа», презентационного материала в количестве 1000 штук.
4 | Социальное обеспечение муниципальных служащих-пенсионеров | г. Анапа | Итого: | 27774 | 30502.3 | 0 | 0 | 27774 | 30502.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 8317 | 8797.2 | 0 | 0 | 8317 | 8797.2 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 9148 | 9148 | 0 | 0 | 9148 | 9148 | 0 | 0 | Ежемесячная доплата к государственной пенсии в сумме 2200 руб. производится 17 чел.
|  |  | 2015 год | 10309 | 12557.1 | 0 | 0 | 10309 | 12557.1 | 0 | 0 | Ежемесячная выплата пенсии выплачивается 95 чел.
5 | Социальное обеспечение почетных граждан МО город-курорт Анапа | г. Анапа | Итого: | 2223.6 | 1864.6 | 0 | 0 | 2223.6 | 1864.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 648.4 | 515.1 | 0 | 0 | 648.4 | 515.1 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 701.2 | 701.2 | 0 | 0 | 701.2 | 701.2 | 0 | 0 | Ежемесячная выплата пенсии выплачивается 85 чел.
|  |  | 2015 год | 874 | 648.3 | 0 | 0 | 874 | 648.3 | 0 | 0 | Ежемесячная доплата к государственной пенсии производится 20 чел.
6 | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров органов местного самоуправления | г. Анапа | Итого: | 351 | 228 | 351 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 111 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прошли обучение 15 муниципальных служащих.
|  |  | 2015 год | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прошли обучение 15 муниципальных служащих.
7 | Информирование о памятных датах и знаменательных событиях | г. Анапа | Итого: | 4382.9 | 5642.4 | 0 | 0 | 4382.9 | 5642.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2036.5 | 2101.2 | 0 | 0 | 2036.5 | 2101.2 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 1117.3 | 1117.3 | 0 | 0 | 1117.3 | 1117.3 | 0 | 0 | Адресная соц. помощь в виде единовременной денежной выплаты ветеранам ВОВ; подарки, цветы ветеранам в связи с памятными датами.
|  |  | 2015 год | 1229.1 | 2423.9 | 0 | 0 | 1229.1 | 2423.9 | 0 | 0 | Адресная соц. помощь в виде единовременной денежной выплаты ветеранам ВОВ; подарки, цветы ветеранам в связи с памятными датами.
8 | Развитие территориального общественного самоуправления | г. Анапа | Итого: | 9855.5 | 15157 | 0 | 891.4 | 9855.5 | 14265.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3189.5 | 3045.3 | 0 | 0 | 3189.5 | 3045.3 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Решение вопросов местного значения.
|  |  | 2014 год | 3333 | 3333 | 0 | 0 | 3333 | 3333 | 0 | 0 | Ежемесячные выплаты руководителям ТОС.
|  |  | 2015 год | 3333 | 8778.7 | 0 | 891.4 | 3333 | 7887.3 | 0 | 0 | Компенсационные, стимулирующие выплаты руководителям ТОС - ежемесячно. Выплаты по результатам конкурсов - разрабатываются проекты постановлений, выплаты по мере проведения конкурсов.
9 | Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма и противодействия коррупции | г. Анапа | Итого: | 6590 | 763.5 | 5700 | 0 | 890 | 763.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 200 | 140 | 0 | 0 | 200 | 140 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 3200 | 350 | 2850 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | Размещен материал в электронных и печатных средствах массовой информации
|  |  | 2015 год | 3190 | 273.5 | 2850 | 0 | 340 | 273.5 | 0 | 0 | Организована целенаправленная работа по созданию условий для деятельности народных дружин по охране общественного порядка. По инициативе администрации в 30 учреждениях, организациях, предприятиях и сельских округах созданы народные дружины общей численностью 597 дружинников
10 | Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений | г. Анапа | Итого: | 915 | 1107.3 | 0 | 0 | 915 | 1107.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Проведены праздник армянской национальной культуры День Хачкара (с. Гайкодзор) и греческой нац. культуры с.Витязево.
|  |  | 2015 год | 300 | 492.3 | 0 | 0 | 300 | 492.3 | 0 | 0 | Проведены праздники армянской национальной культуры День Хачкара (с. Гайкодзор), греческой национальной культуры с.Витязево, казачьей культуры «Казачьему роду нема переводу» ст-ца Гостагаевская, праздник национальных культур «Хоровод дружбы»
|  |  | Итого: | 134085 | 124365.6 | 6051 | 5319.4 | 128034 | 119046.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 41300.4 | 37372.8 | 111 | 111 | 41189.4 | 37261.8 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 44636.5 | 34052.5 | 2967 | 117 | 41669.5 | 33935.5 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 48148.1 | 52940.3 | 2973 | 5091.4 | 45175.1 | 47848.9 | 0 | 0
|  |  | Всего по программным мероприятиям: | 4813239.6 | 2809355.38 | 2674556.1 | 801777.7 | 1630192.7 | 1511836.68 | 507225.8 | 495741
|  |  | 2013 год | 1686451.6 | 1201250.1 | 938622.4 | 480559.2 | 572841 | 544385.8 | 173723.2 | 176305.1
|  |  | 2014 год | 1448924.4 | 709893.18 | 789322.2 | 224602 | 493327.8 | 323260.38 | 166274.4 | 162030.8
|  |  | 2015 год | 1677863.6 | 898212.1 | 946611.5 | 96616.5 | 564023.9 | 644190.5 | 167228.2 | 157405.1
Note on M13: bli:

## форма №2
Информация о реализации инвестиционных проектовна территории муниципального образования город-курорт Анапа, утвержденных Программой социально-экономического развития муниципального образования на период до 2017 года, по состоянию на 31 декабря 2015 года
№ п/п | Наименование отрасли (код ОКВЭД) | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Место реализации | Сумма инвестиций тыс.рублей | Освоение (на 31.12.2015) | Текущая стадия реализации проекта | Соблюдение сроков реализации проектов
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2013 году
1 | Курорты (55.85 ОКВЭД) | строительство первой очереди многофункционального комплекса «Золотая бухта» | 2007-2013 | г.Анапа | 2419.76 | 2419.76 | введен в эксплуатацию | соблюден
2 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | реконструкция пансионата «Виктория» | 2012-2013 | г.Анапа | 750 | 750 | введен в эксплуатацию | соблюден
3 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | строительство дельфинария | 2012-2013 | с.Витязево | 300 | 300 | введен в эксплуатацию | соблюден
4 | Жилищное строительство(45.21 ОКВЭД) | строительство многоквартирного жилого дома | 2008-2013 | г.Анапа | 100 | 100 | введен в эксплуатацию | соблюден
5 | Энергетика (40.1 ОКВЭД) | Инвестиционная программа электросетевой организации ОАО«Кубаньэнерго» | 2013 | МО г-к. Анапа | - | - | введен в эксплуатацию | соблюден
6 | Энергетика (40.1 ОКВЭД) | Инвестиционная программа электросетевой организации ОАО «НЭСК-электросети» | 2013 | г. Анапа | - | - | введен в эксплуатацию | соблюден
7 | 45.2 | строительство комплекса туристических гостиниц | 2010-2013 | г.Анапа | 500 | 500 | введен в эксплуатацию | соблюден
8 | Жилищное строительство(45.21 ОКВЭД) | Строительство жилого комплекса "Тургеневский" на территории муниципального образования город-курорт Анапа | 2011-2013 | г.Анапа, ул. Шевченко, 288 | 750 | 750 | введен в эксплуатацию | соблюден
9 | Жилищное строительство(45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса "Солнечный-2-ой этап" | 2012-2013 | Пионерский проспект 255 | 387.8 | 387.8 | введен в эксплуатацию | соблюден
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2014 году
1 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | реконструкция базы отдыха «Ладога» | 2012-2014 | ст.Благовещенская | 378 | 378 | введен в эксплуатацию | соблюден
2 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | строительство комплекса ЛОК «Витязь» (2-ая очередь) «курортная деревня» | 2007-2014 | г.Анапа | 1077.18 | 1077.18 | введен в эксплуатацию | соблюден
3 | Курорты (85.11 ОКВЭД) | строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса | 2013-2014 | с.Витязево | 200 | 200 | введен в эксплуатацию | соблюден
4 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | «строительство жилого комплекса «Солнечный», 2 этап | 2010-2014 | г.Анапа | 387.8 | 387.8 | введен в эксплуатацию | соблюден
5 | Жилищно-коммунальное хозяйство(51.47, 52.4, 74.8, 90.02 ОКВЭД) | строительство мусоро-перерабатывающего комплекса | 2009-2016 | х.Красный | 340 | 107.53 | введен в эксплуатацию | соблюден
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2015 году
1 | Производство фармацевтических препаратов и материалов (ОКВЭД 24.42.1 ) | строительство объекта "Фармацевтический завод | 2011-2015 | г.Анапа, ст. Гостагаевская | 50 | 13 | введен в эксплуатацию | соблюден
2 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | Капитальная реконструкция комплекса SPA Довиль Hotel and SPA | 2014-2015 | г.Анапа, Пионерский проспект, 14 | 78 | 42.6 | введен в эксплуатацию | соблюден
Инвестиционные проекты, реализуемые в 2013-2017 годах
1 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | расширение пансионата «Шингари» | 2012-2014 | с.Сукко | 450 | 35 | исключен | не соблюден
2 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | реконструкция и строительство пансионата «Ласточка» | 2013-2015 | г.Анапа | 378 | 378 | исключен | не соблюден
3 | Курорты (85.11.2 ОКВЭД) | реконструкция санатория «Нефтяник Кубани» | 2007-2015 | г.Анапа | 8990 | 2627.8 | объект законсервирован (решение головной организации) | не соблюден
4 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | строительство лечебно-оздоровительного комплекса курортного обслуживания | 2013-2016 | с.Витязево | 900 | 265 | строительство | соблюден
5 | Сельское хозяйство (01.13.1 ОКВЭД) | создание центра энотерапии и объектов агротуризма | 2011-2017 | ст.Гостагаевская | 150 | 100 | построено, установка оборудования, посадка виноградников | соблюден
6 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса «Высокий берег» | 2008-2019 | г.Анапа | 4900 | 692.8 | проектирование стадии Проект, строительство объекта КЛ10 кв РП ТП "Высокий берег и реконструкция ТП", подземная прокладка инженерной инфраструктуры | соблюден
7 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса «Бельведер» | 2011-2017 | г.Анапа | 3000 | 827 | строительство | соблюден
8 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса «Резиденция «Утриш» | 2013-2017 | с.Сукко | 1750 | 1613.14 | строительство | соблюден
9 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса «Рождественский» | 2013-2017 | г.Анапа | 500 | 280 | штукатурка внутренних помещений | соблюден
10 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса «Горгиппия» | 2012-2019 | г.Анапа | 12591.35 | 932 | строительство | соблюден
11 | Жилищное строительство(45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса со встроено-пристроенными помещениями, «Лазурное побережье» | 2008-2016 | г.Анапа | 800 | 800 | подготовка документов к вводу в эксплуатацию | соблюден
12 | Жилищное строительство(45.21 ОКВЭД) | Строительство жилого комплекса «Тургеневский», 2-ая очередь | 2012-2016 | г.Анапа | 750 | 728.7 | вводен в эксплуатацию | соблюден
13 | Жилищно-коммунальное хозяйство(45.24 ОКВЭД) | строительство объекта водоснабжения | 2013-2016 | г.Анапа | - | - | строительство | соблюден
14 | Жилищно-коммунальное хозяйство(45.24 ОКВЭД) | строительство объекта водоотведения | 2013-2016 | г.Анапа | - | - | строительство | соблюден
15 | Курорты (55,1 ОКВЭД) | крестьянско-фермерское хозяйство "Дубовая роща" | 2014-2016 | г.Анапа, ст. Гостагаевская | 180 | 70 | строительство | соблюден

## форма №3
Информация о достижении целевых индикаторов Программы социально-экономического развития муниципального образования на период до 2017 года за 2015 год*
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год |  | Исполнение плана 2015 года, % | Темп роста, 2015/2014, % | Темп роста, 2015/2012, %
[6 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Уровень жизни населения
1. | Среднегодовая численность постоянного населения – всего | тыс. чел. | 156.9 | 163.5 | 171.4 | 169.8 | 178.7 | 105.2415 | 104.259 | 113.8942
2. | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 14.8 | 14.3 | 14.8 | 13.5 | 14.7 | 108.8889 | 99.3243 | 99.3243
3. | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 чел. населения | 10.8 | 11.2 | 12 | 10.1 | 11.8 | 116.8317 | 98.3333 | 109.2593
4. | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. чел. | 76.8 | 77.3 | 77.5 | 79.8 | 81 | 101.5038 | 104.5161 | 105.4688
5. | Среднедушевой денежный доход на одного жителя | руб. | 21163.1 | 23513 | 25687 | 26636.4 | 26868.2 | 100.8702 | 104.5984 | 126.9578
6. | Темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы | % | 108.7 | 103.8 | 104 | 105 | 97.4 | 92.7619 | 93.6538 | 89.6044
7. | Заработная плата работников бюджетной сферы, в том числе:
| врачей | руб. | 20871 | 25864 | 27817 | 23318 | 30158 | 129.3336 | 108.4157 | 144.4971
| среднего медицинского персонала | руб. | 15031 | 18499 | 20513 | 17194 | 20619 | 119.9197 | 100.5167 | 137.1765
| младшего медицинского персонала | руб. | 10195 | 11192 | 12420 | 11132 | 12964 | 116.4571 | 104.38 | 127.1604
| педагогических работников системы дошкольного образования детей | руб. | 16244 | 20666 | 21602 | 27101 | 24041 | 88.7089 | 111.2906 | 147.9993
| педагогических работников общего образования | руб. | 19820 | 24712 | 29205 | 31915 | 27756 | 86.9685 | 95.0385 | 140.0404
| работников культуры | руб. | 11569.9 | 14015 | 16714 | 22003 | 19107 | 86.8382 | 114.3173 | 165.144
8. | Соотношение средней заработной платы муниципального образования к средней заработной плате в Краснодарском крае | % | 79 | 80.7 | 85 | 80.7 | 91.7 | 113.6307 | 107.8824 | 116.0759
9. | Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 100 | 116.6667 | 100
Социальная сфера
Образование
10. | Охват детей в возрасте 3-7 лет дошкольными учреждениями | % | 63 | 73 | 73 | 64.9 | 82.5 | 127.1186 | 113.0137 | 130.9524
11. | Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования | единиц | 65 | 130 | 130 | 81 | 95 | 117.284 | 73.0769 | 146.1538
12. | Численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения | человек | 7940 | 7026 | 7026 | 5343 | 5202 | 97.361 | 74.0393 | 65.5164
13. | Строительство детских дошкольных учреждений | ед./мест | 2/210 | 5/410 | 5/410 | 0.0035714 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Реконструкция детских дошкольных учреждений | ед./мест | 2/80 | 1/37 | 1/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений | ед./мест | 3/187 | 5/195 | 4/265 | 1\30 | 1\30 | 100\100 | 25/11 | 33,3\16
16. | Строительство учреждений общего образования | ед./мест | - | - | - | - | - | - | - | -
17. | Капитальный ремонт учреждений общего образования | ед./мест | - | - | - | - | - | - | - | -
18. | Доля учащихся, занимающихся в первую смену | % | 70.6 | 72.6 | 72.6 | 70.5 | 67.5 | 95.7447 | 92.9752 | 95.6091
19. | Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя | чел. | 18 | 19.5 | 19.5 | 18 | 19.8 | 110 | 101.5385 | 110
Здравоохранение
20. | Ввод в эксплуатацию:
| амбулаторно-поликлинических учреждений | ед. | - | - | - | - | - | - | -
| больниц | ед. | - | - | - | - | - | - | -
21. | Строительство и ввод в эксплуатацию офисов врачей общей практики | ед. | - | - | - | - | - | - | -
22. | Обеспеченность населения: | [6 empty] | - | -
| больничными койками | коек на 10 тыс. жителей | 66 | 69.6 | 66.5 | 61.6 | 61.3 | 99.513 | 92.1805 | 92.8788
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. жителей | 188.8 | 189.6 | 189.7 | 177.9 | 177.1 | 99.5503 | 93.3579 | 93.803
| врачами | чел. на 10 тыс. населения | 32.3 | 28.1 | 27.9 | 37.2 | 37 | 99.4624 | 132.6165 | 114.5511
| средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. населения | 67.9 | 60 | 64.6 | 70.6 | 70.5 | 99.8584 | 109.1331 | 103.8292
23. | Срок ожидания приезда скорой помощи | мин. | 19.1 | 18.07 | 19.05 | 15 | 17 | 113.3333 | 89.2388 | 89.0052
Культура
24. | Число учреждений культуры и искусства | ед. | 37 | 26 | 26 | 37 | 25 | 67.5676 | 96.1538 | 67.5676
25. | Охват детей школьного возраста эстетическим образованием | % | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 14.6 | 92.9936 | 94.1935 | 94.8052
26. | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями:
| спортивными залами | % к социальному нормативу | 59.9 | 57.1 | 56.4 | 56.9 | 52.7 | 92.6186 | 93.4397 | 87.98
| плавательными бассейнами | % к социальному нормативу | 11.7 | 11.2 | 11 | 13.9 | 17.1 | 123.0216 | 155.4545 | 146.1538
| плоскостными спортивными сооружениями | % к социальному нормативу | 30.6 | 29.1 | 28.7 | 28.1 | 27.1 | 96.4413 | 94.4251 | 88.5621
27. | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 32.6 | 35 | 33.7 | 34.2 | 42.1 | 123.0994 | 124.9258 | 129.1411
Обеспеченность жильем
28. | Общая площадь жилого фонда муниципального образования | тыс. м2 общей площади | 4757.5 | 5022.8 | 5153.2 | 5565.5 | 5369.7 | 96.4819 | 104.2013 | 112.8681
29. | Общая площадь муниципального жилого фонда, нуждающегося в капитальном ремонте | тыс. м2 | 16.7 | 193.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийным и ветхим жильем | % | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
31. | Обеспеченность жильем (на конец года) | кв.м на 1 человека | 29.8 | 30.7 | 30.7 | 32.6 | 29.5 | 90.4908 | 96.0912 | 98.9933
32. | Число семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | 1769 | 1691 | 1478 | 1775 | 1389 | 78.2535 | 93.9783 | 78.5189
33. | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. м2 | 266.8 | 273.6 | 273.6 | 275.1 | 293.5 | 106.6885 | 107.2734 | 110.0075
34. | Количество предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья | единиц | 351 | 347 | 632 | 343 | 343 | 100 | 54.2722 | 97.7208
35. | Объем предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья | млн. рублей | 296.8 | 594.6 | 1101.1 | 615.2 | 615.2 | 100 | 55.8714 | 207.2776
36. | Количество свободных земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей | единиц | 430 | 558 | 632 | 900 | 1050 | 116.6667 | 166.1392 | 244.186
37. | Протяженность водопроводных сетей | км | 994.6 | 994.6 | 994.6 | 1021.7 | 1040 | 101.7911 | 104.5646 | 104.5646
38. | Реконструировано водопроводной сети за отчетный период | км | 10.8 | 24.6 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Построено водопроводной сети за отчетный период | км | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 45.7 | 2688.2353 | 0 | 0
40. | Уровень износа водопроводных сетей | % | 94.5 | 76.5 | 76.5 | 70 | 88.9 | 127 | 116.2092 | 94.0741
41. | Протяженность канализационных сетей | км | 194.6 | 194.6 | 194.6 | 227 | 195.24 | 86.0088 | 100.3289 | 100.3289
42. | Уровень износа канализационных сетей | % | 82.4 | 78.5 | 78.5 | 94 | 79.1 | 84.1489 | 100.7643 | 95.9951
43. | Реконструировано канализационной сети | км | 2.4 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Построено канализационной сети за отчетный период | км | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 33.6 | 4800 | 0 | 0
45. | Протяженность тепловых сетей | км | 59.7 | 65.5 | 65.5 | 63.3 | 77.3 | 122.1169 | 118.0153 | 129.4807
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 4.4 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 2.248 | 140.5 | 172.9231 | 51.0909
46. | Реконструировано тепловых и паровых сетей | км | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 2.34 | 83.5714 | 146.25 | 101.7391
47. | Построено тепловых и паровых сетей | км | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений) | % | 83.4 | 84 | 85.7 | 84.5 | 88.76 | 105.0414 | 103.5706 | 106.4269
49. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. | км | 97 | 97 | 97 | 100 | 97 | 97 | 100 | 100
50. | Протяженность автомобильных дорог местного значения: | км | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 100 | 100 | 100
| в том числе с твердым покрытием | км | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 100 | 100 | 100
51. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | км | 674.7 | 672.2 | 672.2 | 674.7 | 674.7 | 100 | 100.3719 | 100
| федерального значения | км | 41.3 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 100 | 99.7585 | 100
| регионального значения | км | 189.4 | 190.8 | 190.8 | 189.4 | 189.4 | 100 | 99.2662 | 100
| местного значения | км | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 100 | 100 | 100
52. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 57.7 | 0 | 0 | 56.9 | 24 | 42.1793 | 0 | 41.5945
53. | Протяженность отремонтированных муниципальных дорог | км | 28.7 | 55 | 48 | 35 | 37.74 | 107.8286 | 78.625 | 131.4983
54. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.029 | 145 | 96.6667 | 96.6667
55. | Обеспеченность населения объектами розничной торговли | кв. м. на 1 тыс. населения | 848.2 | 864 | 834 | 869.7 | 845 | 97.1599 | 101.3189 | 99.6227
56. | Обеспеченность населения объектами общественного питания | посадочных мест на 1 тыс. населения | 253 | 244 | 249 | 248 | 257 | 103.629 | 103.2129 | 101.581
Благоустройство
57. | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 3 | 4.4 | 9.6 | 4.2 | 4.352 | 103.619 | 45.3333 | 145.0667
58. | Количество высаженных зеленых насаждений | шт. | 334.9 | 450.2 | 570 | 344.2 | 5863 | 1703.3701 | 1028.5965 | 1750.6718
59. | Площадь рекреационной территории (скверы, парки, газоны и т.п.) | га | 854.8 | 854.8 | 854.8 | 855 | 855 | 100 | 100.0234 | 100.0234
60. | Количество установленных светильников наружного освещения | шт. | 495 | 448 | 200 | 550 | 550 | 100 | 275 | 111.1111
61. | Обустройство детских игровых и спортивных площадок | ед. | 18 | 22 | 24 | 30 | 9 | 30 | 37.5 | 50
62. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием | км | 28.7 | 55 | 0 | 35 | 37.74 | 107.8286 | 0 | 131.4983
Развитие реального сектора экономики
63. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 48493 | 52590.6 | 53950.6 | 62070.3 | 74419.9 | 119.8962 | 137.9408 | 153.4652
64. | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 1140.9 | 846.5 | 846.5 | 1476.6 | 1406.6 | 95.2594 | 166.1666 | 123.2886
| в т.ч. по крупным и средним | млн. руб. | 467.8 | 341.9 | 341.9 | 478.3 | 560.1 | 117.1022 | 163.8198 | 119.7307
65. | Добыча полезных ископаемых |  | 130 | 143 | 143 | 171.2 | 132.6 | 77.4533 | 92.7273 | 102
66. | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 1469.9 | 1532.1 | 1532.1 | 2202.1 | 781.9 | 35.507 | 51.0345 | 53.1941
| в т.ч. по крупным и средним | млн. руб. | 1412.2 | 1471.8 | 1471.8 | 2115.8 | 107.4 | 5.0761 | 7.2972 | 7.6052
67. | Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей | млн. руб. | 1928 | 2280.6 | 2485.9 | 2759.6 | 2759.6 | 100 | 111.0101 | 143.1328
68. | Численность личных подсобных хозяйств | единиц | 29004 | 29006 | 29244 | 29883 | 29883 | 100 | 102.1851 | 103.0306
69. | Численность занятых в личных подсобных хозяйствах | тыс. чел. | 43506 | 43941 | 44380 | 44824 | 44824 | 100 | 101.0005 | 103.0295
70. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 22378.1 | 26024.7 | 27195 | 29805.7 | 35598.5 | 119.4352 | 130.9009 | 159.0774
71. | Оборот общественного питания | млн. руб. | 2632.6 | 2923 | 3240 | 3582.4 | 3606.2 | 100.6644 | 111.3025 | 136.9825
72. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 9981.2 | 11471 | 13305 | 15281.5 | 14561.2 | 95.2865 | 109.4416 | 145.8863
73. | Процент охвата сельских населенных пунктов, охваченных выездным бытовым обслуживанием | % | 88.2 | 216 | 216 | 88.2 | 90 | 102.0408 | 41.6667 | 102.0408
74. | Объем услуг (доходы) коллективных средств размещения курортно-туристского комплекса | млн. руб. | 14781.9 | 15596 | 15596 | 17000 | 5794 | 34.0824 | 37.1506 | 39.1966
75. | Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 418 | 380 | 380 | 431.1 | 1962 | 455.1148 | 516.3158 | 469.378
76. | Количество коллективных средств размещения | единиц | 160 | 212 | 212 | 170 | 520 | 305.8824 | 245.283 | 325
77. | Объем работ и услуг, выполненный организациями транспорта | млн. руб. | 1491.6 | 1515.6 | 1515.6 | 1783.1 | 1838.1 | 103.0845 | 121.2787 | 123.2301
78. | Пассажирооборот | млн.пасс.км/ тыс.пасс. | 189,3/ 9474,0 | 187,4/ 8649 | 187,4/ 8649 | 199,6/ 10352,0 | 144\6270 | 72,1\60,6 | 76,8\72,5 | 76,1\66,2
79. | Объем работ и услуг, выполненный организациями связи | млн. руб. | 337.4 | 345 | 207.3 | 384.5 | 148.8 | 38.6996 | 71.78 | 44.102
80. | Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство» по крупным и средним организациям | млн. руб. | 1693 | 1810 | 2037 | 2252 | 13228.9 | 587.429 | 649.4305 | 781.3881
Инвестиционное развитие
81. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 6265.5 | 6695.9 | 7261.4 | 7953 | 7401.2 | 93.0617 | 101.9252 | 118.1262
82. | Объем инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования | млн.рублей | 168.6 | 116.6 | 315.8 | 218.1 | 248.9 | 114.122 | 78.8157 | 147.6275
83. | Объем инвестиций на душу населения | млн.рублей | 39.9 | 41 | 42.4 | 47 | 41.4 | 88.0851 | 97.6415 | 103.7594
Развитие малого предпринимательства
84 | Количество субъектов малого предпринимательства | единиц | 10948 | 9944 | 10643 | 10428 | 11304 | 108.4005 | 106.2107 | 103.2517
85 | Численность работников в малом предпринимательстве | человек | 20160 | 11791 | 31014 | 19295 | 20913 | 108.3856 | 67.4308 | 103.7351
86 | Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы) | рублей | 837 | 140.4 | 169.14 | 1162 | 790 | 67.9862 | 467.0687 | 94.3847
Сфера предоставления муниципальных услуг
87 | Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
88 | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 96.7 | 100 | 100 | 100 | 103.4126 | 100
89 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | - | - | - | - | - | - | - | -
90 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единиц | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 50
91 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | минут | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100
92 | Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100
93 | Количество удаленных рабочих мест многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Представленный перечень целевых индикаторов не является исчерпывающим и подлежит дополнению показателями, отражающими специфику социально-экономического развития муниципального образования, строго в соответствии с утвержденной Программой социально-экономического развития муниципального образования (муниципальных районов и городских округов) на период до 2017 года