## форма №1
Приложение к письму министерства экономики Краснодарского края от _____________ №______________
Реализация программных мероприятий социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа за 2014 года
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Наименование поселения | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб.
|  |  |  | ВСЕГО |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства |  | Примечание
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Развитие рынка труда
1 | Развитие рынка труда (в т.ч.организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; улучшение условий и охраны труда в учреждениях МО город-курорт Анапа) | г. Анапа | Итого: | 6621.2 | 5432.8 | 0 | 0 | 6621.2 | 5432.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2925.4 | 2289 | 0 | 0 | 2925.4 | 2289 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено.
|  |  | 2014 год | 3695.8 | 3143.8 | 0 | 0 | 3695.8 | 3143.8 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено.
2. Здравоохранение
1 | Строительство офисов врача общей практики | г. Анапа | Итого: | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
1.1 | Строительство офисов врача общей практики х.Усатова Балка | х.Усатова Балка | 2014 год | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
1.2 | Строительство офисов врача общей практики х.Чекон | х.Чекон | 2014 год | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
1.3 | Строительство офисов врача общей практики х.Рассвет | х.Рассвет | 2014 год | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
2 | Капитальный ремонт соматического корпуса, поликлиники муниципального бюджетного учреждения здравоохранения (далее - МБУЗ) «Детская городская больница» | г. Анапа | Итого: | 56200 | 4200 | 56200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 52000 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
3 | Капитальный ремонт МБУЗ «Родильный дом» | г. Анапа | Итого: | 75000 | 16372.6 | 75000 | 16372.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 50000 | 16372.6 | 50000 | 16372.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
4 | Популяризация здорового образа жизни населения | г. Анапа | Итого: | 218 | 218 | 43 | 43 | 0 | 0 | 175 | 175
|  |  | 2013 год | 100 | 100 | 20 | 20 | 0 | 0 | 80 | 80 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 118 | 118 | 23 | 23 | 0 | 0 | 95 | 95 | Мероприятие выполнено
5 | Создание благоприятных условий для формирования квалифицированного кадрового состава медицинских учреждений | г. Анапа | Итого: | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
6 | Приобретение медицинского оборудования для отделения II этапа выхаживания новорожденных МБУЗ «Городская больница» | г. Анапа | Итого: | 19000 | 15146 | 19000 | 15146 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 19000 | 15146 | 19000 | 15146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | Итого: | 178418 | 39936.6 | 178243 | 39761.6 | 0 | 0 | 175 | 175
|  |  | 2013 год | 68300 | 23446 | 68220 | 23366 | 0 | 0 | 80 | 80
|  |  | 2014 год | 110118 | 16490.6 | 110023 | 16395.6 | 0 | 0 | 95 | 95
3. Образование, в т.ч. дошкольное образование и общее образование
1 | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений дошкольного образования, в том числе приобретение объектов недвижимости под детский сад | г. Анапа | Итого: | 563823.39 | 345933.6 | 415043.7 | 278133.1 | 147514.69 | 66535.5 | 1265 | 1265
|  |  | 2013 год | 334264.7 | 291280.5 | 254703.7 | 233308.6 | 78296 | 56706.9 | 1265 | 1265 | Мероприятие выополнено
|  |  | 2014 год | 229558.69 | 54653.1 | 160340 | 44824.5 | 69218.69 | 9828.6 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
1.1 | Реконструкция и капитальный ремонт МАДОУ д/с №18 "Виктория", г.Анапа, бульвар Евскина, 12 (37 мест в 2013 году и 26 мест в 2014 году) | г.Анапа | 2014 год | 13328.4 | 11752.3 | 11164 | 11164.6 | 2164.4 | 587.7 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
1.2 | Строительство модульного здания на 2 групповые ячейки и строительство пристройки (МАДОУ д/с № 32, Анапский район, с. Супсех, ул. Гагарина, 80) (40 мест в 2013 году и 100 мест в 2014 году) | с. Супсех | 2014 год | 14650.09 | 10191.4 | 9681.9 | 9681.8 | 4968.19 | 509.6 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
1.3 | Капитальный ремонт МАДОУ Д/с №7 "Колокольчик", г.Анапа, ул. Крымская, 211 (20 мест) | г.Анапа | 2014 год | 6670.7 | 4407.8 | 4407.8 | 4407.8 | 2262.9 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
1.4 | Капитальный ремонт и строительство пристройки МАДОУ Д/с №45 "Виноградинка", Анапский район, ст. Гостагаевская, ул.Кубанская, 30 (45 мест в 2015 году) | ст. Гостагаевская | 2014 год | 11747.8 | 997 | 7715.2 | 0 | 4032.6 | 997 | 0 | 0 | Документы и заявка на софинансирование ремонта поданы в министерство образования и науки Краснодарского края. Проведена экспертиза управлением ценообразования в строительстве КК
1.5 | Капитальный ремонт МБДОУ д/с №37 "Русалочка", Анапский район, х.Иваново, ул. Гоголя,34 (30 мест) | х.Иваново | 2014 год | 11967 | 0 | 4421.4 | 0 | 7545.6 | 0 | 0 | 0 | Документы и заявка на софинансирование ремонта поданы в министерство образования и науки Краснодарского края. Проведена экспертиза управлением ценообразования в строительстве КК
1.6 | Капитальный ремонт МБДОУ д/с №2 "Орлёнок", г.Анапа, ул. Крымская, 146 (15 мест) | г.Анапа | 2014 год | 26758.4 | 704.2 | 13379.4 | 0 | 13379 | 704.2 | 0 | 0 | Документы и заявка на софинансирование ремонта поданы в министерство образования и науки Краснодарского края. Проведена экспертиза управлением ценообразования в строительстве КК
1.7 | Строительство пристройки МБДОУ д/с №42 "Ласточка", Анапский район, ст.Анапская, ул.Кавказская, 117 (100 мест) | ст.Анапская | 2014 год | 22527.3 | 20600.4 | 19570.3 | 19570.3 | 2957 | 1030.1 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
1.8 | Строительство детского дошкольного учреждения по адресу г.Анапа, ул.Ленина 191 а (100 мест) | г.Анапа | 2014 год | 67200 | 2291 | 52000 | 0 | 15200 | 2291 | 0 | 0 | По строительству объекта получена исходно-разрешительная документация.
1.9 | Строительство детского дошкольного учреждения, Анапский район, х.Воскресенский, ул. Трудовая, 4 (120 мест) | х.Воскресен-ский | 2014 год | 54709 | 3709 | 38000 | 0 | 16709 | 3709 | 0 | 0 | Выполнена разработка проектно-сметной документации. Проект передан на гос. экспертизу.
2 | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений общего образования | г. Анапа | Итого: | 77755.3 | 22941.5 | 28136.2 | 0 | 49619.1 | 22941.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 44455.3 | 16382.4 | 15836.2 | 0 | 28619.1 | 16382.4 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 33300 | 6559.1 | 12300 | 0 | 21000 | 6559.1 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
2.1 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (Кадетская школа) | г. Анапа | 2014 год | 33300 | 6559.1 | 12300 | 0 | 21000 | 6559.1 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
3 | Развитие системы дополнительного образования | г. Анапа | Итого: | 3300 | 0 | 910 | 0 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 3300 | 0 | 910 | 910 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
3.1 | Капитальный ремонт ЦДТ | г. Анапа | 2014 год | 3300 | 0 | 910 | 910 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано на 2015 год
4 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования | г. Анапа | Итого: | 40813 | 19892.5 | 34681.6 | 13761.1 | 6131.4 | 6131.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10572 | 10572 | 8277.6 | 8277.6 | 2294.4 | 2294.4 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
|  |  | 2014 год | 30241 | 9320.5 | 26404 | 5483.5 | 3837 | 3837 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
4.1 | Капитальный ремонт спортивных залов СОШ № 12,14,18, гимназия "Эврика" | г. Анапа | 2014 год | 8455 | 7589.8 | 5918.5 | 5053.3 | 2536.5 | 2536.5 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
4.2 | Строительство многофункциональных спортивно-игровых площадок | г. Анапа | 2014 год | 15900.5 | 900.5 | 15000 | 0 | 900.5 | 900.5 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
4.3 | Строительство и реконструкция пищеблоков (СОШ №1, ООШ №24, 25, гимназия "Аврора") | г. Анапа | 2014 год | 5885.5 | 830.2 | 5485.5 | 430.2 | 400 | 400 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
5 | Поддержка одаренных детей | г. Анапа | Итого: | 3050 | 3050 | 0 | 0 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | Проведены олимпиады школьников, награждение участников и призеров муниципальных конкурсов.
|  |  | 2013 год | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
|  |  | 2014 год | 1890 | 1890 | 0 | 0 | 1890 | 1890 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
6 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | г. Анапа | Итого: | 12336.2 | 11593.1 | 0 | 0 | 12336.2 | 11593.1 | 0 | 0 | Приобретены путевки по тематическому отдыху детей.
|  |  | 2013 год | 4737.5 | 4737.5 | 0 | 0 | 4737.5 | 4737.5 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
|  |  | 2014 год | 7598.7 | 6855.6 | 0 | 0 | 7598.7 | 6855.6 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
7 | Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях (в том числе кровных детей), а также организация подвоза детей к месту отдыха и обратно | г. Анапа | Итого: | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены мероприятия по организации подвоза детей в детские оздоровительные лагеря, к морю, к месту проведения муниципальных и краевых мероприятий и обратно, а также страхования их жизни и здоровья в пути следования.
8 | Повышение квалификации педагогических кадров муниципальных учреждений образования | г. Анапа | Итого: | 3142.4 | 3200 | 2022.4 | 2080 | 1120 | 1120 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2022.4 | 2080 | 2022.4 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства федерального бюджета
|  |  | 2014 год | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 1120 | 1120 |  |  | Мероприятие выополнено. Проведено обучение 368 специалистов учреждений образования.
|  |  | Итого: | 711370.29 | 413760.7 | 484893.9 | 298074.2 | 225211.39 | 116811.5 | 1265 | 1265
|  |  | 2013 год | 395946.9 | 346104.9 | 280839.9 | 259247.3 | 115107 | 92192.6 | 1265 | 1265
|  |  | 2014 год | 311108.39 | 84498.3 | 204054 | 55318 | 107054.39 | 32480.3 | 0 | 0
4. Физическая культура и спорт
1 | Строительство спортивного комплекса «Ледовый дворец» | МО город-курорт Анапа | 2014 год | 20000 | 0 | 18000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Подготовлена исходно- разрешительная документация. Ведется работа по получению технических условий на подключение к инженерным коммуника-циям. РЭК КК разрабатывается индивидуальный тариф на электроснабжение.
|  |  | Итого: | 20000 | 0 | 18000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
5. Культура
1 | Капитальный ремонт, ремонт муниципальных культурно-досуговых учреждений | г. Анапа | Итого: | 29371.7 | 19144.2 | 16130 | 5902.5 | 13241.7 | 13241.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 12356.7 | 11699.2 | 5960 | 5302.5 | 6396.7 | 6396.7 | 0 | 0 | Мероприятие выополнено
|  |  | 2014 год | 17015 | 7445 | 10170 | 600 | 6845 | 6845 | 0 | 0 | Выполнен капитальный ремонт, ремонт МБУК "ДК "Молодежный", МБУК "Приморская ЦКС", МБУК "Городской театр", МБУК "Анапская ЦКС", МБУК "Виноградная ЦКС", МБУК "Приморская ЦКС", МБУК "Гайкодзорская ЦКС"
2 | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры: ДК п.Виноградный, ДК х.Уташ МБУК "Виноградная ЦКС", МБУК "ДК с.Варваровка", ДК х.Рассвет, ДК х.Нижняя Гостагайка МБУК "Приморская ЦКС", ДК п.Пятихатки МБУК "Приморская ЦКС", ДК х.Красный Курган МБУК "Приморская ЦКС", ДК х.Красный МБУК "Приморская ЦКС", ДК с.Джигинка, МБУК "ДК ст.Благовещенской", МБУК "Центр культуры "Родина" | г. Анапа | Итого: | 16672.3 | 9492.3 | 9730 | 2550 | 6942.3 | 6942.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 5656.3 | 5146.3 | 1010 | 500 | 4646.3 | 4646.3 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 11016 | 4346 | 8720 | 2050 | 2296 | 2296 | 0 | 0 | Приобретено мультимедийное оборудование, музыкальное оборудование, световое и сценическое оборудование, костюмы, орг.техника.
3 | Развитие детских школ искусств | г. Анапа | Итого: | 2691 | 2639.6 | 0 | 0 | 2691 | 2639.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1300 | 1248.6 | 0 | 0 | 1300 | 1248.6 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 1391 | 1391 | 0 | 0 | 1391 | 1391 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
3.1 | Ремонт МБОУДОД ДШИ № 1 | г. Анапа | 2014 год | 295 | 295 | 0 | 0 | 295 | 295 | 0 | 0 | Выполнены работы по ремонту фасада здания, утеплению стен и покраске, установлены двери, проведен капитальный ремонт костюмерной и склада.
3.2 | Ремонт МБОУ ДОД ДШИ № 3 | г. Анапа | 2014 год | 234.3 | 234.3 | 0 | 0 | 234.3 | 234.3 | 0 | 0 | Выполнен капитальный ремонт здания. Проведены электромонтажные работы.
3.3 | Ремонт МБОУ ДОД ДМШ № 1 | г. Анапа | 2014 год | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | Выполнены работы по ремонту фасада здания. Установлены дверные блоки в здании школы.
3.4 | Ремонт МБОУ ДОД ДМШ № 2, филиал в с.Джигинка | с.Джигинка | 2014 год | 796.7 | 796.7 | 0 | 0 | 796.7 | 796.7 | 0 | 0 | Проведен капитальный ремонт(ремонт кровли, ремонтные работы стен, проемов, внутренняя отделка,наружные работы). Ремонт водоснабжения и канализации ,отопления, электромонтажные работы.
4 | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры | г. Анапа | Итого: | 200 | 20 | 180 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 200 | 20 | 180 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Прошли обучение 23 сотрудников учреждений культуры
|  |  | Итого: | 48935 | 31296.1 | 26040 | 8452.5 | 22895 | 22843.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 19313 | 18094.1 | 6970 | 5802.5 | 12343 | 12291.6 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 29622 | 13202 | 19070 | 2650 | 10552 | 10552 | 0 | 0
6. Топливно-энергетический комплекс
6. Молодежная политика
1 | Развитие и поддержка социоклубной системы, организация работы по месту жительства | г. Анапа | Итого: | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Организованы и проведены различные мероприятия: фестиваль современного молодежного творчества «Свежий ветер», весенний и осенний турнир по игре «Что? Где? Когда?» среди подростково-молодежных клубов, школьников, студентов, работающей молодежи и т.д.
2 | Творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан | г. Анапа | Итого: | 212.4 | 212.4 | 0 | 0 | 212.4 | 212.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 101.2 | 101.2 | 0 | 0 | 101.2 | 101.2 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 111.2 | 111.2 | 0 | 0 | 111.2 | 111.2 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на функционирование клубов военно-спортивной, туристкой направленностей.
3 | Формирование здорового образа жизни, развитие массового молодежного спорта и туризма | г. Анапа | Итого: | 135 | 135 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | Реализована летняя оздоровительная программа «Велобум», проведены профильные оздоровительные смены для подростков 14-17 лет «Военно-спортивный слёт «Дозор»
4 | Организация отдыха и оздоровления молодежи | г. Анапа | Итого: | 3658.6 | 3340.3 | 0 | 0 | 3658.6 | 3340.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1779.3 | 1779.3 | 0 | 0 | 1779.3 | 1779.3 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 1879.3 | 1561 | 0 | 0 | 1879.3 | 1561 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Экономия в результате конкурсных процедур.
5 | Организация работы координаторов с молодёжью и специалистов по трудоустройству муниципального образования город курорт Анапа | г. Анапа | Итого: | 1892 | 946 | 1324.4 | 662.2 | 567.6 | 283.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 946 | 946 | 662.2 | 662.2 | 283.8 | 283.8 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. В целях профилактики асоциальных явлений в подростково-молодежной среде, формирования здорового образа жизни, а также физического развития за отчетный период проведено порядка 100 мероприятий
|  |  | 2014 год | 946 | 0 | 662.2 | 0 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | Итого: | 6018 | 4753.7 | 1324.4 | 662.2 | 4693.6 | 4091.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2926.5 | 2926.5 | 662.2 | 662.2 | 2264.3 | 2264.3 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 3091.5 | 1827.2 | 662.2 | 0 | 2429.3 | 1827.2 | 0 | 0
7. Топливно-энергетический комплекс
1 | Газификация сельских населенных пунктов | г. Анапа | Итого: | 115800 | 26459 | 88500 | 0 | 27300 | 26459 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 41500 | 15707.1 | 28500 | 0 | 13000 | 15707.1 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 74300 | 10751.9 | 60000 | 0 | 14300 | 10751.9 | 0 | 0
в том числе:
1.1 | Газопровод высокого давления к ШГРП №1 с.Бужор | с.Бужор | 2014 год | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 февраля 2015 года получено положительное заключение государственной экспертизы. Финансирование запланировано на 2016г.
1.2 | Схема газоснабжения х. Тарусин. Газопровод высокого давления к ГРП №1 хут.Тарусин | х. Тарусин | 2014 год | 5550 | 800 | 4750 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | Выполнена схема газоснабжения выполнена.
1.3 | Газопровод низкого давления по ул.Чкалова от ул.Леонова-Гагарина до пер.Солнечный с.Супсех (ПСД) (СМР) | с.Супсех | 2014 год | 4050 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
1.4 | Газопровод высокого давления к ГРП №1 и ГРП №1 с.Варваровка, п.Павловка | с.Варваровка, п.Павловка | 2014 год | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
1.5 | Газопровод высокого давления к ГРП №1 с.Сукко | с.Сукко | 2014 год | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
1.6 | Распределительный газопровод низкого давления по меже участков домовладений ул.Алычовой и ул.Грушовой в с.Супсех | с.Супсех | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект построен и передан в муниципальную собственность
1.7 | Газопровод высокого давления к ГРП №3 пос.Уташ | пос.Уташ | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект построен и передан в муниципальную собственность
1.8 | Газопровод высокого давления к ГРП №4 пос.Уташ | пос.Уташ | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2015 год
1.9 | Газопровод высокого давления к ГРП №6 и ГРП №6 ст.Гостагаевская | ст.Гостагаевская | 2014 год | 8605.2 | 3355.2 | 5250 | 0 | 3355.2 | 3355.2 | 0 | 0 | Проведение аукциона запланировано на 18.08.2014 года.
1.10 | Газопровод высокого давления к ГРП №7 и ГРП №7 ст.Гостагаевская | ст.Гостагаевская | 2014 год | 3000 | 0 | 2850 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
1.11 | Газопровод высокого давления к ГРП №4 и ГРП №4 ст.Гостагаевская | ст.Гостагаевская | 2014 год | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | Объект построен и передан в муниципальную собственность
1.12 | Газопровод высокого давления к ГРП №5 и ГРП №5 ст.Гостагаевская | ст.Гостагаевская | 2014 год | 5250 | 0 | 4750 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
1.13 | Газопровод низкого давления 3 мк. с.Витязево | с.Витязево | 2014 год | 3000 | 0 | 2850 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2017 год
1.14 | Газопровод низкого давления по ул. Зеленый в хут.Н.Гостагайка | хут.Н.Гостагайка | 2014 год | 4800 | 0 | 3800 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2015 год
1.15 | Г азопровод низкого давления 1 -й очереди строительства хут.Капустин | хут.Капустин | 2014 год | 4325 | 0 | 3325 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2016 год
1.16 | Газопровод низкого давления по ул.Хрустальной с.Цибанобалка | с.Цибанобалка | 2014 год | 658.8 | 658.8 | 0 | 0 | 658.8 | 658.8 | 0 | 0 | Объект построен. Осуществляется ввод объекта в эксплуатацию.
1.17 | Корректировка схемы газоснабжения х. Песчаный. Газопровод низкого давления хут.Песчаный | хут.Песчаный | 2014 год | 2498.1 | 0 | 1900 | 0 | 598.1 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
1.18 | Газопровод среднего давления к ШГРП №5 с.Гай-Кодзор | с.Гай-Кодзор | 2014 год | 3337.9 | 1437.9 | 1900 | 0 | 1437.9 | 1437.9 | 0 | 0 | Объект построен. Осуществляется ввод объекта в эксплуатацию.
1.19 | Г азопровод среднего давления к ШГРП №2 и ШГРП №2 с.Гай-Кодзор | с.Гай-Кодзор | 2014 год | 4375 | 2000 | 2375 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | На 2015 год запланирована разработка ПСД
1.20 | Газопровод высокого давления к ГРП №1 и ГРП №1 хут.Вестник | хут.Вестник | 2014 год | 3550 | 700 | 2850 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | Проект выполнен, получено положительное заключение гос. экспертизы.
1.21 | Газопровод высокого давления к ГРП хут.Розы Люксембург и хут.Черный | хут.Розы Люксембург и хут.Черный | 2014 год | 3000 | 0 | 2850 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
1.22 | Газопровод высокого давления к ГРП хут.Б.Разнокол и хут.М.Разнокол | хут.Б.Разно-кол, хут.М.Разно-кол | 2014 год | 2900 | 1000 | 1900 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | На 2015 год запланирована разработка ПСД
1.23 | Схема газоснабжения хут.Веселая Горка. Газопровод высокого давления к ГРП хут.Веселая Горка | хут.Веселая Горка | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2017 год
1.24 | Корректировка схемы газоснабжения по северной стороне ул.Краснодарской с.Джигинка | с.Джигинка | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
1.25 | Корректировка схемы газоснабжения по южной стороне ул.Новая хут.Уташ | хут.Уташ | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2016 год
2 | Электроснабжение | г. Анапа | Итого: | 1791.1 | 1791.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.1 | 1791.1
|  |  | 2013 год | 1791.1 | 1791.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.1 | 1791.1 | Мероприятие выполнено
3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | г. Анапа | Итого: | 32284.5 | 20480.86 | 14000 | 7000 | 6000 | 3499.4 | 12284.5 | 12284.5
|  |  | 2013 год | 19197.2 | 9450.56 | 7000 | 0 | 3000 | 499.4 | 9197.2 | 9197.2 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 13087.3 | 11030.3 | 7000 | 7000 | 3000 | 3000 | 3087.3 | 3087.3 | Мероприятие выполнено
3.1 | в том числе: повышение энергетической эффективности при передаче тепловой энергии | г. Анапа | Итого: | 1993 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993 | 1993
|  |  | 2013 год | 1088 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 1088 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 905 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 905 | Мероприятие выполнено
3.2 | энергосбережение в бюджетной сфере | г. Анапа | Итого: | 20000 | 9646.9 | 14000 | 7000 | 6000 | 2646.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10000 | 499.4 | 7000 | 0 | 3000 | 499.4 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 10000 | 9147.5 | 7000 | 7000 | 3000 | 2147.5 | 0 | 0 | Произведена замена воздушных линий электропередачи - 2,9км. Монтаж воздушных линий электропередачи- 7,8км. Установка энергосберегающих ПРА -1751шт.
3.3 | повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения | г. Анапа | Итого: | 8142.1 | 6937.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8142.1 | 6937.6
|  |  | 2013 год | 6937.6 | 6937.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6937.6 | 6937.6 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 1204.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.5 | 0 | Финансирование не предусмотрено на 2014 год
3.4 | энергосбережение в жилищном фонде | г. Анапа | Итого: | 2149.4 | 1903.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.4 | 1903.36
|  |  | 2013 год | 1171.6 | 925.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.6 | 925.56 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 977.8 | 977.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.8 | 977.8 | Мероприятие выполнено
|  |  | Итого: | 149875.6 | 48730.96 | 102500 | 7000 | 33300 | 29958.4 | 14075.6 | 14075.6
|  |  | 2013 год | 62488.3 | 26948.76 | 35500 | 0 | 16000 | 16206.5 | 10988.3 | 10988.3
|  |  | 2014 год | 87387.3 | 21782.2 | 67000 | 7000 | 17300 | 13751.9 | 3087.3 | 3087.3
8. Жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе жилищное хозяйство
1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | г.Анапа | 2013 год | 5888.8 | 5801.3 | 2596.2 | 2557.6 | 3292.6 | 3243.7 | 0 | 0 | Приобретено 5 квартир, общей площадью 172,4м2
2 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | г. Анапа | Итого: | 181115.6 | 117208.3 | 117821.5 | 59321.5 | 36126.8 | 30719.5 | 27167.3 | 27167.3
|  |  | 2013 год | 91115.6 | 91115.6 | 59321.5 | 59321.5 | 18126.8 | 18126.8 | 13667.3 | 13667.3 | Произведен капитальный ремонт 18 многоквартирных жилых домов МО г-к Анапа
|  |  | 2014 год | 90000 | 26092.7 | 58500 | 0 | 18000 | 12592.7 | 13500 | 13500 | Произведен капитальный ремонт 3 многоквартирных жилых домов МО г-к Анапа
коммунальное хозяйство
коммунальное хозяйство
1 | Водоснабжение и водоотведение МО город-курорт Анапа | г. Анапа | Итого: | 33550 | 0 | 12500 | 0 | 21050 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 22350 | 0 | 12500 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 11200 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
в том числе:
1.1 | Пристройка к зданию насосной станции 2-го подъема хут.Заря для монтажа установок по удалению железа, сероводорода и жесткости. | хут.Заря | 2014 год | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | Внесены корректировки в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО г-к Анапа», проводится корректировка проектно-сметной документации.
1.2 | Монтаж трансформатора и строительство сетей электроснабжения насосной станции 2-го подъема, площадки РЧВ и 2-х артезианских скважин хут.Заря | хут.Заря | 2014 год | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0
1.3 | Завершение работ по строительству насосной станции 2-го подъема с монтажом насосных агрегатов и ПЧР хут.Заря. Монтаж РЧВ емкостью 100м3 | хут.Заря | 2014 год | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция основания под РЧВ емкостью 100м3, обвязка резервуаров, установка уровнемеров на насосной станции 2-го подъема хут.Заря | хут.Заря | 2014 год | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1.5 | Водопровод по ул. Мира хут.Заря до хут.Рассвет и по ул.Набережной до клуба хут.Рассвет | хут.Заря до хут.Рассвет | 2014 год | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство водопровода по ул. Набережной хут.Б.Разнокол | хут.Б.Разнокол | 2014 год | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Строительство объекта выполнено ОАО "Водоканал"
1.7 | Пристройка к зданию насосной станции 2-го подъема с.Супсех для монтажа установок по удалению солей жесткости и нитратов | с.Супсех | 2014 год | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2015-2016 годы
1.8 | Разработка, экспертиза рабочей проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой сточных вод в ст.Гостагаевская на 2000 м3/сут. | ст.Гостагаевская | 2014 год | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2015-2016 годы
1.9 | Строительство объекта "Водоотведение и водоснабжение по Пионерскому проспекту и курортной зоне город- курорт Анапа" | г. Анапа | 2014 год | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Выполнена проектно-сметная документация. 24 июля 2014г. ПСД передана в Ростовский филиал Главгосэкспертизы России на рассмотрение.
1.10 | Водоснабжение ст.Гостагаевская | г. Анапа | 2014 год | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2015-2016 годы
2. | Строительство объектов теплоснабжения | г. Анапа | 2013 год | 4700 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2015-2016 годы
3 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения | г. Анапа | 2014 год | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2015-2016 годы
благоустройство
1 | Устройство пандусов для граждан с ограниченными возможностями здоровья | г. Анапа | Итого: | 1350 | 150 | 1000 | 0 | 350 | 150 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1200 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
2 | Благоустройство территории МО город-курорт Анапа | г. Анапа | Итого: | 408790.4 | 436119.2 | 0 | 0 | 408790.4 | 436119.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 210210.4 | 321291.4 | 0 | 0 | 210210.4 | 321291.4 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 198580 | 114827.8 | 0 | 0 | 198580 | 114827.8 | 0 | 0 | Высажено декаративных цветов: 170499 шт., многолетних - 52852 шт., посадка 72 деревьев и 570 кустарников, 87 можжевельников, засеяно 3153 м2 газонов и 4810 м2 рулонных газонов, установлено металлических конструкций: бутоны 48шт., мобильных деревьев 42 шт, вазоны 160 шт., пальмы 26 шт.
2.1 | в том числе: обустройство детских игровых площадок | г. Анапа | Итого: | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Выполнен ремонт скамеек и урн 80 комплектов, установлено скамеек и урн 50 комплектов
|  |  | 2014 год | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Выполнен ремонт 27 детских игровых комплексов и комплексов спортивных тренажеров
2.2 | ремонт тротуаров | г. Анапа | Итого: | 6717 | 6717 | 0 | 0 | 6717 | 6717 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3237 | 3237 | 0 | 0 | 3237 | 3237 | 0 | 0 | Площадь отремонтированных тротуаров 3274кв.м.
|  |  | 2014 год | 3480 | 3480 | 0 | 0 | 3480 | 3480 | 0 | 0 | Площадь отремонтированных тротуаров 1125,5м2, бордюры 918м/п и 553,5 м/п
2.3 | ремонт и содержание малых архитектурных форм | г. Анапа | Итого: | 11195 | 10677.1 | 0 | 0 | 11195 | 10677.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 5395 | 5395 | 0 | 0 | 5395 | 5395 | 0 | 0 | Приобретено комплектов скамеек и урн - 125шт., таблички для памятников военной истории - 52 шт.
|  |  | 2014 год | 5800 | 5282.1 | 0 | 0 | 5800 | 5282.1 | 0 | 0 | Выполнен ремонт скамеек и урн 280 комплектов, установлено детских и спортивных игровых комплексов 9шт.
2.4 | уличное освещение | г. Анапа | Итого: | 81837.7 | 81837.7 | 0 | 0 | 81837.7 | 81837.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 40757.7 | 40757.7 | 0 | 0 | 40757.7 | 40757.7 | 0 | 0 | Ежемесячно обслуживается - 4114 светильников наружного освещения города.
|  |  | 2014 год | 41080 | 41080 | 0 | 0 | 41080 | 41080 | 0 | 0 | Произведена замена светильников 805 шт. Установлены шкафы управления энергосберегающей системы уличного освещения – 16шт.
2.5 | организация и содержание мест захоронения | г. Анапа | Итого: | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | Содержание мест захоронения в 10-ти сельских округах и 2-х городских кладбищ
|  |  | 2014 год | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | Проведено расширение территории городского кладбища г. Анапа
3 | Модернизация системы наружного освещения | г. Анапа | Итого: | 12000 | 0 | 10000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 6000 | 0 | 5000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 6000 | 0 | 5000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | Итого: | 650394.8 | 559278.8 | 143917.7 | 61879.1 | 479309.8 | 470232.4 | 27167.3 | 27167.3
|  |  | 2013 год | 341464.8 | 418208.3 | 80417.7 | 61879.1 | 247379.8 | 342661.9 | 13667.3 | 13667.3
|  |  | 2014 год | 308930 | 141070.5 | 63500 | 0 | 231930 | 127570.5 | 13500 | 13500
9. Обеспечение доступности жилья
1 | Предоставление социальных выплат гражданам, улучшающим жилищные условия при помощи жилищных кредитов | г. Анапа | Итого: | 10133.9 | 5250 | 2017.4 | 1080.9 | 1909.1 | 1395.9 | 6207.4 | 2773.2
|  |  | 2013 год | 4651.6 | 3430.8 | 926 | 330.8 | 876.3 | 645.8 | 2849.3 | 2454.2 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 5482.3 | 1819.2 | 1091.4 | 750.1 | 1032.8 | 750.1 | 3358.1 | 319 | Предоставлены выплаты трем молодым семьям.
2 | Предоставление социальных выплат гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | г. Анапа | Итого: | 23215.1 | 7444.7 | 23215.1 | 7444.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 17739.9 | 0 | 17739.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 5475.2 | 7444.7 | 5475.2 | 7444.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения 3-м ветеранам ВОВ и двум участникам ликвидации на ЧАЭС за счет средств федерального бюджета на сумму 3673,6 тыс. руб. и 3 771,1 тыс. руб.
3 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса и жилья из быстровозводимых конструкций | Город Анапа, сельские округа: Анапский, Благовещен-ский, Виноградный, Витязевский, Гайкодзорский, Гостагаевский, Джигинский, Первомайский, Приморский, Супсехский | Итого: | 305300 | 31837.7 | 260000 | 0 | 45300 | 31837.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 205300 | 3061.7 | 170000 | 0 | 35300 | 3061.7 | 0 | 0 | Выполнена проектно-сметная доукментация на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для 275 многодетных семей.
|  |  | 2014 год | 100000 | 28776 | 90000 | 0 | 10000 | 28776 | 0 | 0 | Получены положительные заключения гос. экспертизы по объектам с. Джигинка, х.Уташ, ст. Гостагаевская.
|  |  | Итого: | 338649 | 44532.4 | 285232.5 | 8525.6 | 47209.1 | 33233.6 | 6207.4 | 2773.2
|  |  | 2013 год | 227691.5 | 6492.5 | 188665.9 | 330.8 | 36176.3 | 3707.5 | 2849.3 | 2454.2
|  |  | 2014 год | 110957.5 | 38039.9 | 96566.6 | 8194.8 | 11032.8 | 29526.1 | 3358.1 | 319
10. Архитектура и градостроительство
1 | Подготовка документации по планировке территории (проект планировки с проектом межевания территории игорной зоны «Азов-Сити» в районе станицы Благовещенской, городской округ город-курорт Анапа) | ст.Благове- щенская | 2013 год | 80000 | 0 | 76000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | Министерство финансов Краснодарского края, вопрос о выделении средств из краевого бюджета планировало при наличии профицита.
2 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | МО город-курорт Анапа | 2013 год | 11200 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не проводилось.
|  |  | Итого: | 91200 | 0 | 76000 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 91200 | 0 | 76000 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. Развитие экономики
1 | Продвижение курортно-рекреационного потенциала и туристских возможностей курорта Анапа | г. Анапа | Итого: | 12100 | 7372.8 | 0 | 0 | 12100 | 7372.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 5500 | 4115.7 | 0 | 0 | 5500 | 4115.7 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 6600 | 3257.1 | 0 | 0 | 6600 | 3257.1 | 0 | 0 | Проведены: туристическая выставка «Курорты и туризм» г.Сочи; «Анапа – самое яркое солнце России» г. Анапа; «Интурмаркет» г. Москва. Приобретен рекламный, информационный и сувенирный материал.
2 | Развитие малого и среднего предпринимательства | г. Анапа | Итого: | 6025 | 4622.9 | 2000 | 1603.3 | 4025 | 3019.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2950 | 2352.7 | 1000 | 933.3 | 1950 | 1419.4 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 3075 | 2270.2 | 1000 | 670 | 2075 | 1600.2 | 0 | 0 | Предоставлены субсидии субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности.
3 | Повышение инвестиционной привлекательности МО г-к Анапа и участие в конгрессно-выставочных меропиятиях | г. Анапа | Итого: | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | Расходы направлены на подготовку XIII международ. инвест. форума «Сочи – 2014».
|  |  | Итого: | 23125 | 16995.7 | 2000 | 1603.3 | 21125 | 15392.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10950 | 8968.4 | 1000 | 933.3 | 9950 | 8035.1 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 12175 | 8027.3 | 1000 | 670 | 11175 | 7357.3 | 0 | 0
12. Развитие АПК
1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | г. Анапа | Итого: | 4644.3 | 4111.2 | 4644.3 | 4111.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2148.3 | 2148.3 | 2148.3 | 2148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 2496 | 1962.9 | 2496 | 1962.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлена социальная выплата молодой семье в рамках федеральной программы.
2 | Развитие виноградарства и садоводства | г. Анапа | Итого: | 341040 | 313218 | 49772 | 20238 | 0 | 0 | 291268 | 292980
|  |  | 2013 год | 170520 | 156216 | 24886 | 8870 | 0 | 0 | 145634 | 147346 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 170520 | 157002 | 24886 | 11368 | 0 | 0 | 145634 | 145634 | Выполняется весь комплекс агротехничес-ких мероприятий в отрасли. Посажено 30га молодых насаждений виноградника.
3 | Профилактика возникновения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы | г. Анапа | Итого: | 1932 | 1845.2 | 0 | 0 | 1932 | 1845.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 938 | 938 | 0 | 0 | 938 | 938 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 994 | 907.2 | 0 | 0 | 994 | 907.2 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Экономия средств за счет проведенных аукционов.
4 | Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней | г. Анапа | Итого: | 2500 | 1369.1 | 2500 | 1369.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2000 | 1209.1 | 2000 | 1209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 500 | 160 | 500 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в полном объеме
5 | Поддержка малых форм хозяйствования | г. Анапа | Итого: | 19515.8 | 16388.6 | 19515.8 | 16388.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 9278.4 | 9147.7 | 9278.4 | 9147.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 10237.4 | 7240.9 | 10237.4 | 7240.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
6 | Поддержка сельскохозяйствен-ных товаропроизводите-лей | г. Анапа | Итого: | 66500 | 14470.7 | 66500 | 14470.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 32800 | 4828 | 32800 | 4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование из федерального бюджета не производилось. Мероприятие выполнено частично
|  |  | 2014 год | 33700 | 9642.7 | 33700 | 9642.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование из федерального бюджета не производилось. Мероприятие выполнено частично
|  |  | Итого: | 436132.1 | 351402.8 | 142932.1 | 56577.6 | 1932 | 1845.2 | 291268 | 292980
|  |  | 2013 год | 217684.7 | 174487.1 | 71112.7 | 26203.1 | 938 | 938 | 145634 | 147346
|  |  | 2014 год | 218447.4 | 176915.7 | 71819.4 | 30374.5 | 994 | 907.2 | 145634 | 145634
13. Транспорт
1 | Открытие новых муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения | г. Анапа | Итого: | 920 | 920 | 0 | 0 | 150 | 150 | 770 | 770
|  |  | 2013 год | 260 | 260 | 0 | 0 | 30 | 30 | 230 | 230 | Приобретены 15 штук информационны табличек на остановочных павильонах города
|  |  | 2014 год | 660 | 660 | 0 | 0 | 120 | 120 | 540 | 540 | Построено 4 автобусных остановочных пункта. Отремонтировано и адаптировано под доступность маломобильными группами населения 6 автобусных остановочных пунктов.
2 | Открытие новых муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения | г. Анапа | 2013 год | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | Обновлены информацион-ные таблички на остано-вочных павильонах города
|  |  |  | 0 | 0
3. | Приобретение автобусов с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания городских и пригородных автобусных маршрутов регулярного сообщения | г. Анапа | 2013 год | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | Мероприятие выполнено. "Анапским ПАТП" приобретено 85 автобусов малой вместительности
4. | Создание условий для проезда маломобильных граждан | г. Анапа | 2013 год | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Приобретено 11 автобусов для лиц с ограниченными возможностями
5. | Проведение мероприятий по совершенствованию пассажирских перевозок в МО город-курорт Анапа (организация пассажиропотока, оптимизация маршрутной сети) | г. Анапа | 2013 год | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Мероприятие выполнено
|  |  | Итого: | 1134.3 | 1134.3 | 0 | 0 | 150 | 150 | 984.3 | 984.3
|  |  | 2013 год | 474.3 | 474.3 | 0 | 0 | 30 | 30 | 444.3 | 444.3
|  |  | 2014 год | 660 | 660 | 0 | 0 | 120 | 120 | 540 | 540
14. Дорожное хозяйство
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | г. Анапа | Итого: | 271800 | 164280.9 | 220000 | 147796.9 | 51680 | 16424 | 120 | 60
|  |  | 2013 год | 132150 | 111063.2 | 100000 | 99902.8 | 32090 | 11100.4 | 60 | 60 | Выполнен ремонт дорог общего пользования 9473 пм ремонт дорог вне населенных пунктов 2870 пм
|  |  | 2014 год | 139650 | 53217.7 | 120000 | 47894.1 | 19590 | 5323.6 | 60 | 0 | Выполнен ремонт а/б покрытия дорог 27899 м2,ремонт щебеночного покрытия дорог 106077м2, ремонт тротуаров в а/б исполнении 3040м2, установка бруса 489м, ремонт дорожного полотна 49 909м2.
1.1 | Капитальный ремонт ул.Народная, ул. Самбурова (от ул. Таманской до ул.Ленина) г.Анапа | г. Анапа | 2014 год | 12000 | 0 | 10000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
1.2 | Капитальный ремонт а/б покрытия ул.Мира (от примыкания к а/д подъезд к г.Анапа до ул.Ереванской); по ул.Горького (от ул.Мира до ул.Набережной), ст.Анапская | г. Анапа | 2014 год | 12000 | 9943.5 | 10000 | 8949.1 | 2000 | 994.4 | 0 | 0 | Выполнен капитальный ремонт а/б покрытия ул.Мира (от примыкания к а/д подъезд к г.Анапа до ул.Ереванской); по ул.Горького (от ул.Мира до ул.Набережной)
1.3 | Капитальный ремонт а/б покрытия ст.Гостагаевская: ул.Комсомольской от дома № 57 до дома № 117; по ул.Пирогова от ул.Комсомольской до ул.Советской; ул.Колхозной от ул.Советской до ул.Мира; от ул.Мира до ул.Комсомольской; ул.Южной от ул.Крымской до ул.Почтовой; ул.Кубанской от ул.Крымской до дома № 30; ул.Кубанской от дома № 23А до дома № 70 | г. Анапа | 2014 год | 22590 | 6840.6 | 20000 | 6156.5 | 2590 | 684.1 | 0 | 0 | Выполнен капитальный ремонт а/б покрытия ст.Гостагаевская: ул.Комсомольской от дома № 57 до дома № 117; ул.Колхозной от ул.Советской до ул. Комсомольской; ул.Кубанской от ул.Крымской до дома № 30.
1.4 | Капитальный ремонт а/б покрытия х.Чекон: ул.Красной от примыкания к а/д с.Фадеево - х.Чекон до памятника "Воинской Славы"; ул.Школьной от примыкания к а/д с.Фадеево - х.Чекон до школы № 10; пер.Красного от ул.Красной до ул.Молодежной | г. Анапа | 2014 год | 11000 | 3363.9 | 10000 | 3027.5 | 1000 | 336.4 | 0 | 0 | Выполнен капитальный ремонт а/б покрытия с.Фадеево - х.Чекон до школы № 10; пер.Красного от ул.Красной до ул.Молодежной.
1.5 | Капитальный ремонт а/б покрытия г.Анапа: ул.Гоголя от ул.Астраханской до ул. Краснодарской; подъездной дороги к СОТ "Надежда" от км 0+000 до км 0+792; ул. Трудящихся от ул. Астраханской до ул. Владимирской; от ул. Красноармейской до ул.Краснозеленых; ул.Славянской от ул.Таежной до ул.Дальневосточной | г. Анапа | 2014 год | 11060 | 9754.3 | 10000 | 8777.2 | 1000 | 977.1 | 60 | 0 | Выполнен капитальный ремонт а/б покрытия г.Анапа: ул. Трудящихся от ул. Астраханской до ул. Владимирской; от ул. Красноармейской до ул.Краснозеленых; ул.Славянской от ул.Таежной до ул.Дальневосточной
1.6 | Капитальный ремонт а/б покрытия а/д подъезд к х.Усатова Балка | г. Анапа | 2014 год | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
1.7 | Капитальный ремонт а/б покрытия с.Юровка: ул.Советской от ул.Мира до дома № 125; пер.Советского от примыкания к а/д г.Крымск - с.Джигинка до ул.Советской; ул.Рабочей от ул.Садовой до ул.Железнодорожной; ул.Мироненко от примыкания к а/д г.Крымск - с.Джигинка до дома № 10 | г. Анапа | 2014 год | 10000 | 7253.6 | 9000 | 6528.2 | 1000 | 725.4 | 0 | 0 | Выполнен капитальный ремонт а/б покрытия с.Юровка: пер.Советского от примыкания к а/д г.Крымск - с.Джигинка до ул.Советской; ул.Рабочей от ул.Садовой до ул.Железнодорожной; ул.Мироненко от примыкания к а/д г.Крымск - с.Джигинка до дома № 10
1.8 | Ремонт а/б покрытия с.Супсех: ул.Терешковой от дома №17 до дома №19, от ул.Советской до ул.Пушкина; ул.Фрунзе от ул.Пушкина до ул.Советской, от дома № 49/1 до дома № 68/2 | г. Анапа | 2014 год | 18000 | 16061.8 | 15000 | 14455.6 | 3000 | 1606.2 | 0 | 0 | Выполнен ремонт а/б покрытия с.Супсех: ул.Терешковой от дома №17 до дома №19, от ул.Советской до ул.Пушкина; ул.Фрунзе от ул.Пушкина до ул.Советской.
1.9 | Ремонт а/б покрытия пер.Пограничного от ул.Таманской до ул.Слесова ст.Благовещенская | г. Анапа | 2014 год | 11000 | 0 | 9000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
1.10 | Ремонт а/б покрытия ул.Молодежной от дома № 75 до ул.Совхозной с.Цибанобалка | г. Анапа | 2014 год | 11000 | 0 | 9000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
1.11 | Грейдирование х.Чембурка, ул.Бороздинская, ул.Озерная, ул.Солнечная; х.Бужор, ул.Горная; п.Виноградный, ул.Маяковского, ул.Вишневая, ул.Центральная п.Суворов-Черкесский, ул.Выгонная; с.Гай-Кодзор, ул.Молодежная, ул.Новоселов, пер.Зеленый х.Рассвет, ул.Новоселов; х.Заря, ул.Новая, ул.Советская | г. Анапа | 2014 год | 11000 | 0 | 9000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | г. Анапа | Итого: | 20000 | 41728.18 | 0 | 0 | 20000 | 41728.18 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10000 | 13965 | 0 | 0 | 10000 | 13965 | 0 | 0 | Выполне ремонт улично-дорожной сети (2 420 м2) нанесение дорожной разметки краской 29899,6 м2 и пластиком 1500м2, вертикальная дор. разметка 33851 м.п. Текущее содержание и обслуживание светофоров-32шт. Установка плоских дорожных знаков-201 шт., замена-165 шт.
|  |  | 2014 год | 10000 | 27763.18 | 0 | 0 | 10000 | 27763.18 | 0 | 0 | Установлено дорожных знаков 567шт, установлено и замено дорожных знаков с флуоресцентным фоном 210 шт., нанесено вертикальной разметки 19107м/п, горизонтальной разметки краской 30503,4м2, холодным пластиком 997м2
|  |  | Итого: | 291800 | 206009.08 | 220000 | 147796.9 | 71680 | 58152.18 | 120 | 60
|  |  | 2013 год | 142150 | 125028.2 | 100000 | 99902.8 | 42090 | 25065.4 | 60 | 60
|  |  | 2014 год | 149650 | 80980.88 | 120000 | 47894.1 | 29590 | 33086.78 | 60 | 0
15. Предупреждение ЧС
1 | Расчистка русел рек: Кубань, Сукко, Гостагайка, Уташ, Анапка, Котлома | г. Анапа | 2013 год | 12871 | 0 | 12133 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
2 | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения на территории МО.г-к Анапа | г. Анапа | Итого: | 30908 | 19178.1 | 0 | 0 | 30908 | 19178.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 20858 | 9882.7 | 0 | 0 | 20858 | 9882.7 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 10050 | 9295.4 | 0 | 0 | 10050 | 9295.4 | 0 | 0 | В рамках муниципального контракта выполнено изготовление плакатов, листовок, памяток, по профилактическим мерам антитеррористического характера и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.
3 | Выполнение работ по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (в том числе монтаж и установка аппаратуры) | г. Анапа | 2013 год | 16990 | 17702.2 | 16990 | 17702.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установлен и подключен к автоматическим пожарным сигнализациям оборудования системы пожарного мониторинга в 19 образовательных учреждениях и 7 учреждениях культуры
4 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | г. Анапа | 2014 год | 21060 | 21060 | 14660 | 14660 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
5 | Развитие муниципальной пожарной охраны, осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны | г. Анапа | Итого: | 14451.8 | 6854.4 | 0 | 0 | 14451.8 | 6854.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 9651.8 | 2470.8 | 0 | 0 | 9651.8 | 2470.8 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 4800 | 4383.6 | 0 | 0 | 4800 | 4383.6 | 0 | 0 | закуплены 3 мобильных комплекта первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на автомобильных прицепах, предназначенных для тушения пожаров
6 | Развитие гражданской обороны и защиты населения МО город-курорт Анапа | г. Анапа | 2014 год | 2535 | 1010.1 | 0 | 0 | 2535 | 1010.1 | 0 | 0 | Приобретен, выполнен монтаж и содержание резервных источников питания на запасных пунктах управления с дополнительным оборудованием их системой электроснабжения и освещения для работы в полевых условиях
|  |  | Итого: | 98815.8 | 65804.8 | 43783 | 32362.2 | 55032.8 | 33442.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 60370.8 | 30055.7 | 29123 | 17702.2 | 31247.8 | 12353.5 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 38445 | 35749.1 | 14660 | 14660 | 23785 | 21089.1 | 0 | 0
16. Повышение эффективности муниципального управления
1 | Формирование земельных участков для решения вопросов местного значения и муниципальных нужд | г. Анапа | Итого: | 21783 | 10071 | 0 | 0 | 21783 | 10071 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10783 | 6805 | 0 | 0 | 10783 | 6805 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 11000 | 3266 | 0 | 0 | 11000 | 3266 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
2 | Совершенствование муниципальной информационной системы | г. Анапа | Итого: | 420 | 290 | 0 | 0 | 420 | 290 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 200 | 70 | 0 | 0 | 200 | 70 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | Проводится замена устаревшего компьютерного, серверного и сетевого оборудования администрации МО г-к Анапа, поддержка информационных ресурсов в сети "Интернет".
3 | Организация информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления МО город-курорт Анапа | г. Анапа | Итого: | 31000 | 30973 | 0 | 0 | 31000 | 30973 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 15500 | 15473 | 0 | 0 | 15500 | 15473 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | Заключены 10 муниципальных контрактов с целью освещения деятельности органов местного самоуправления МО г-к Анапа в электронных и печатных средствах массовой информации.
4 | Социальное обеспечение муниципальных служащих-пенсионеров | г. Анапа | Итого: | 17465 | 17945.2 | 0 | 0 | 17465 | 17945.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 8317 | 8797.2 | 0 | 0 | 8317 | 8797.2 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 9148 | 9148 | 0 | 0 | 9148 | 9148 | 0 | 0 | Ежемесячная доплата к государственной пенсии в сумме 2200 руб. производится 17 чел.
5 | Социальное обеспечение почетных граждан МО город-курорт Анапа | г. Анапа | Итого: | 1349.6 | 1216.3 | 0 | 0 | 1349.6 | 1216.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 648.4 | 515.1 | 0 | 0 | 648.4 | 515.1 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 701.2 | 701.2 | 0 | 0 | 701.2 | 701.2 | 0 | 0 | Ежемесячная выплата пенсии выплачивается 85 чел.
6 | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров органов местного самоуправления | г. Анапа | Итого: | 228 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 111 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прошли обучение 15 муниципальных служащих.
7 | Информирование о памятных датах и знаменательных событиях | г. Анапа | Итого: | 3153.8 | 3218.5 | 0 | 0 | 3153.8 | 3218.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2036.5 | 2101.2 | 0 | 0 | 2036.5 | 2101.2 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 1117.3 | 1117.3 | 0 | 0 | 1117.3 | 1117.3 | 0 | 0 | Адресная соц. помощь в виде единовременной денежной выплаты ветеранам ВОВ; подарки, цветы ветеранам в связи с памятными датами.
8 | Развитие территориального общественного самоуправления | г. Анапа | Итого: | 6522.5 | 6378.3 | 0 | 0 | 6522.5 | 6378.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3189.5 | 3045.3 | 0 | 0 | 3189.5 | 3045.3 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Решение вопросов местного значения.
|  |  | 2014 год | 3333 | 3333 | 0 | 0 | 3333 | 3333 | 0 | 0 | Ежемесячные выплаты руководителям ТОС.
9 | Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма и противодействия коррупции | г. Анапа | Итого: | 3400 | 490 | 2850 | 0 | 550 | 490 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 200 | 140 | 0 | 0 | 200 | 140 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 3200 | 350 | 2850 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | Размещен материал в электронных и печатных средствах массовой информации
10 | Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений | г. Анапа | Итого: | 615 | 615 | 0 | 0 | 615 | 615 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
|  |  | 2014 год | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Проведены праздник армянской национальной культуры День Хачкара (с. Гайкодзор) и греческой нац. культуры с.Витязево.
|  |  | Итого: | 85936.9 | 71425.3 | 3078 | 228 | 82858.9 | 71197.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 41300.4 | 37372.8 | 111 | 111 | 41189.4 | 37261.8 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 44636.5 | 34052.5 | 2967 | 117 | 41669.5 | 33935.5 | 0 | 0
|  |  | Всего по программным мероприятиям: | 3134110.99 | 1877336.54 | 1727944.6 | 679414.3 | 1066168.79 | 870644.88 | 339997.6 | 339480.4
|  |  | 2013 год | 1685186.6 | 1220896.56 | 938622.4 | 496140.3 | 572841 | 555297.2 | 173723.2 | 176305.1
|  |  | 2014 год | 1448924.39 | 656439.98 | 789322.2 | 183274 | 493327.79 | 315347.68 | 166274.4 | 163175.3
Note on M13: bli:

## форма №2
Информация о реализации инвестиционных проектов, утвержденных Программой социально-экономического развития муниципального образования на период до 2017 года
№ п/п | Отрасль, в которой реализуется проект | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Место реализации | Сумма инвестиций тыс.рублей | Освоение (на 31.12.2014) | Текущая стадия реализации проекта | Соблюдение сроков реализации проектов
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2013 году
1 | Курорты (55.85 ОКВЭД) | строительство первой очереди многофункционального комплекса «Золотая бухта» | 2007-2013 | г.Анапа | 2419.76 | 2419.76 | введен в эксплуатацию | соблюден
2 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | реконструкция пансионата «Виктория» | 2012-2013 | г.Анапа | 750 | 750 | введен в эксплуатацию | соблюден
3 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | строительство дельфинария | 2012-2013 | с.Витязево | 300 | 300 | введен в эксплуатацию | соблюден
4 | Жилищное строительство(45.21 ОКВЭД) | строительство многоквартирного жилого дома | 2008-2013 | г.Анапа | 100 | 100 | введен в эксплуатацию | соблюден
5 | Энергетика (40.1 ОКВЭД) | Инвестиционная программа электросетевой организации ОАО«Кубаньэнерго» | 2013 | МО г-к. Анапа | - | - | введен в эксплуатацию | соблюден
6 | Энергетика (40.1 ОКВЭД) | Инвестиционная программа электросетевой организации ОАО «НЭСК-электросети» | 2013 | г. Анапа | - | - | введен в эксплуатацию | соблюден
7 | 45.2 | строительство комплекса туристических гостиниц | 2010-2013 | г.Анапа | 500 | 500 | введен в эксплуатацию | соблюден
8 | Жилищное строительство(45.21 ОКВЭД) | Строительство жилого комплекса "Тургеневский" на территории муниципального образования город-курорт Анапа | 2011-2013 | г.Анапа, ул. Шевченко, 288 | 750 | 750 | введен в эксплуатацию | соблюден
9 | Жилищное строительство(45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса "Солнечный-2-ой этап" | 2012-2013 | Пионерский проспект 255 | 387.8 | 387.8 | введен в эксплуатацию | соблюден
Инвестиционные проекты, реализуемые в 2013-2017 годах
1 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | реконструкция базы отдыха «Ладога» | 2012-2014 | ст.Благовещенская | 378 | 378 | введен в эксплуатацию | соблюден
2 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | расширение пансионата «Шингари» | 2012-2014 | с.Сукко | 450 | 35 | исключен | не соблюден
3 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | реконструкция и строительство пансионата «Ласточка» | 2013-2015 | г.Анапа | 378 | 378 | исключен | не соблюден
4 | Курорты (85.11.2 ОКВЭД) | реконструкция санатория «Нефтяник Кубани» | 2007-2015 | г.Анапа | 8990 | 2627.8 | внутреняя отделка отделка основных средств, завершающая стадия строительства основного комплекса | соблюден
5 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | строительство комплекса ЛОК «Витязь» (2-ая очередь) «курортная деревня» | 2007-2014 | г.Анапа | 1077.18 | 1077.18 | введен в эксплуатацию | соблюден
6 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | строительство лечебно-оздоровительного комплекса курортного обслуживания | 2013-2016 | с.Витязево | 900 | 265 | строительство | соблюден
7 | Курорты (85.11 ОКВЭД) | строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса | 2013-2014 | с.Витязево | 200 | 200 | введен в эксплуатацию | соблюден
8 | Сельское хозяйство (01.13.1 ОКВЭД) | создание центра энотерапии и объектов агротуризма | 2011-2017 | ст.Гостагаевская | 150 | 100 | построено, установка оборудования, посадка виноградников | соблюден
9 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса «Высокий берег» | 2008-2017 | г.Анапа | 4900 | 692.8 | проектирование стадии Проект, строительство объекта КЛ10 кв РП ТП "Высокий берег и реконструкция ТП", подземная прокладка инженерной инфраструктуры | соблюден
10 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | «строительство жилого комплекса «Солнечный», 2 этап | 2010-2014 | г.Анапа | 387.8 | 387.8 | введен в эксплуатацию | соблюден
11 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса «Бельведер» | 2011-2015 | г.Анапа | 3000 | 827 | строительство | соблюден
12 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса «Резиденция «Утриш» | 2013-2015 | с.Сукко | 1750 | 1613.14 | строительство | соблюден
13 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса «Рождественский» | 2013-2015 | г.Анапа | 500 | 280 | штукатурка внутренних помещений | соблюден
14 | Жилищное строительство (45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса «Горгиппия» | 2012-2019 | г.Анапа | 12591.35 | 932 | строительство | соблюден
15 | Жилищное строительство(45.21 ОКВЭД) | строительство жилого комплекса со встроено-пристроенными помещениями, «Лазурное побережье» | 2008-2014 | г.Анапа | 800 | 800 | строительство | соблюден
16 | Жилищное строительство(45.21 ОКВЭД) | Строительство жилого комплекса «Тургеневский», 2-ая очередь | 2012-2016 | г.Анапа | 750 | 728.7 | окончание строительства, подготовка документов к вводу в эксплуатацию | соблюден
17 | Жилищно-коммунальное хозяйство(51.47, 52.4, 74.8, 90.02 ОКВЭД) | строительство мусоро-перерабатывающего комплекса | 2009-2016 | х.Красный | 340 | 107.53 | введен в эксплуатацию | соблюден
18 | Жилищно-коммунальное хозяйство(45.24 ОКВЭД) | строительство объекта водоснабжения | 2013-2015 | г.Анапа | - | - | строительство | соблюден
19 | Жилищно-коммунальное хозяйство(45.24 ОКВЭД) | строительство объекта водоотведения | 2013-2015 | г.Анапа | - | - | строительство | соблюден
20 | Курорты (55,1 ОКВЭД) | крестьянско-фермерское хозяйство "Дубовая роща" | 2014-2016 | г.Анапа, ст. Гостагаевская | 180 | 70 | строительство | соблюден
21 | Производство фармацевтических препаратов и материалов (ОКВЭД 24.42.1 ) | строительство объекта "Фармацевтический завод | 2011-2015 | г.Анапа, ст. Гостагаевская | 50 | 13 | строительство, закупка оборудования | соблюден
22 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | Капитальная реконструкция комплекса SPA Довиль Hotel and SPA | 2014-2015 | г.Анапа, Пионерский проспект, 14 | 78 | 42.6 | Комплекс полностью возведен, отделка фасада завершена, начата внутренняя отделка. 1 мая 2015 года сдача в экс-плуатацию. | соблюден
23 | 24.42.1 | строительство объекта "Фармацевтический завод | 2011-2015 | г.Анапа, ст. Гостагаевская | оформление з/у, закупка оборудования | соблюден
24 | Курорты (55.1 ОКВЭД) | Капитальная реконструкция комплекса SPA Довиль Hotel and SPA | 2014-2015 | г.Анапа, Пионерский проспект, 14 | Комплекс полностью возведен, отделка фасада завершена, начата внутренняя отделка. 1 мая 2015 года сдача в экс-плуатацию. | соблюден

## форма №3
Мониторинг целевых индикаторов Программы социально-экономического развития муниципального образования на период до 2017 года за 2014 год*
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год |  | Исполнение плана, % | Темп роста, %, 2014/2013 | Темп роста, %, 2014/2012
[5 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8
Уровень жизни населения
1. | Среднегодовая численность постоянного населения – всего | тыс. чел. | 156.9 | 163.5 | 166.2 | 171.4 | 103.1288 | 104.8318 | 109.2416
2. | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 14.8 | 14.3 | 13.7 | 14.8 | 108.0292 | 103.4965 | 100
3. | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 чел. населения | 10.8 | 11.2 | 10.3 | 12 | 116.5049 | 107.1429 | 111.1111
4. | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. чел. | 76.8 | 77.3 | 78.7 | 77.5 | 98.4752 | 100.2587 | 100.9115
5. | Среднедушевой денежный доход на одного жителя | руб. | 21163.1 | 23513 | 24660.3 | 25687 | 104.1634 | 109.2459 | 121.3764
6. | Темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы | % | 108.7 | 103.8 | 104.7 | 104 | 99.3314 | 100.1927 | 95.6762
7. | Заработная плата работников бюджетной сферы, в том числе:
| врачей | руб. | 20871 | 25864 | 21920 | 27817 | 126.9024 | 107.551 | 133.2806
| среднего медицинского персонала | руб. | 15031 | 18499 | 16162 | 20513 | 126.9212 | 110.8871 | 136.4713
| младшего медицинского персонала | руб. | 10195 | 11192 | 10763 | 12420 | 115.3953 | 110.9721 | 121.8244
| педагогических работников системы дошкольного образования детей | руб. | 16244 | 20666 | 24372 | 21602 | 88.6345 | 104.5292 | 132.9845
| педагогических работников общего образования | руб. | 19820 | 24712 | 28674 | 29205 | 101.8519 | 118.1815 | 147.3512
| работников культуры | руб. | 11569.9 | 14015 | 17422.6 | 16714 | 95.9329 | 119.2579 | 144.4611
8. | Соотношение средней заработной платы муниципального образования к средней заработной плате в Краснодарском крае | % | 79 | 80.7 | 79.4 | 85 | 107.0529 | 105.3284 | 107.5949
9. | Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143
Социальная сфера
Образование
10. | Охват детей в возрасте 3-7 лет дошкольными учреждениями | % | 63 | 73 | 63.1 | 73 | 115.6894 | 100 | 115.873
11. | Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования | единиц | 65 | 130 | 81 | 130 | 160.4938 | 100 | 200
12. | Численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения | человек | 7940 | 7026 | 5833 | 7026 | 120.4526 | 100 | 88.4887
13. | Строительство детских дошкольных учреждений | ед./мест | 2/210 | 5/410 | 3/240 | 5/410 | 167/171 | 100/100 | 250/195
14. | Реконструкция детских дошкольных учреждений | ед./мест | 2/80 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 100/100 | 100/100 | 50/46
15. | Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений | ед./мест | 3/187 | 5/195 | 2/220 | 4/265 | 200/121 | 80/136 | 133/141
16. | Строительство учреждений общего образования | ед./мест | - | - | 2/1650 | - | - | - | -
17. | Капитальный ремонт учреждений общего образования | ед./мест | - | - | - | - | - | - | -
18. | Доля учащихся, занимающихся в первую смену | % | 70.6 | 72.6 | 70.6 | 72.6 | 102.8329 | 100 | 102.8329
19. | Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя | чел. | 18 | 19.5 | 18 | 19.5 | 108.3333 | 100 | 108.3333
Здравоохранение
20. | Ввод в эксплуатацию:
| амбулаторно-поликлинических учреждений | ед. | - | - | - | - | - | -
| больниц | ед. | - | - | - | - | - | -
21. | Строительство и ввод в эксплуатацию офисов врачей общей практики | ед. | - | - | 1 | - | - | -
22. | Обеспеченность населения: | [5 empty] | - | -
| больничными койками | коек на 10 тыс. жителей | 66 | 69.6 | 62.7 | 66.5 | 106.0606 | 95.546 | 100.7576
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. жителей | 188.8 | 189.6 | 181.3 | 189.7 | 104.6332 | 100.0527 | 100.4767
| врачами | чел. на 10 тыс. населения | 32.3 | 28.1 | 36 | 27.9 | 77.5 | 99.2883 | 86.3777
| средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. населения | 67.9 | 60 | 70.5 | 64.6 | 91.6312 | 107.6667 | 95.1399
23. | Срок ожидания приезда скорой помощи | мин. | 19.1 | 18.07 | 15 | 19.05 | 127 | 105.4234 | 99.7382
Культура
24. | Число учреждений культуры и искусства | ед. | 37 | 26 | 37 | 26 | 70.2703 | 100 | 70.2703
25. | Охват детей школьного возраста эстетическим образованием | % | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 99.359 | 100.6494 | 100.6494
26. | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями:
| спортивными залами | % к социальному нормативу | 59.9 | 57.1 | 56.4 | 56.4 | 100 | 98.7741 | 94.1569
| плавательными бассейнами | % к социальному нормативу | 11.7 | 11.2 | 11 | 11 | 100 | 98.2143 | 94.0171
| плоскостными спортивными сооружениями | % к социальному нормативу | 30.6 | 29.1 | 28.7 | 28.7 | 100 | 98.6254 | 93.7908
27. | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 32.6 | 35 | 33.7 | 33.7 | 100 | 96.2857 | 103.3742
Обеспеченность жильем
28. | Общая площадь жилого фонда муниципального образования | тыс. м2 общей площади | 4757.5 | 5022.8 | 5293.5 | 5153.2 | 97.3496 | 102.5962 | 108.3174
29. | Общая площадь муниципального жилого фонда, нуждающегося в капитальном ремонте | тыс. м2 | 16.7 | 193.5 | 40 | 40 | 100 | 20.6718 | 239.521
30. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийным и ветхим жильем | % | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Обеспеченность жильем (на конец года) | кв.м на 1 человека | 29.8 | 30.7 | 31.5 | 30.7 | 97.4603 | 100 | 103.0201
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
32. | Число семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | 1769 | 1691 | 1770 | 1478 | 83.5028 | 87.4039 | 83.55
33. | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. м2 | 266.8 | 273.6 | 266.5 | 273.6 | 102.6642 | 100 | 102.5487
34. | Количество предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья | единиц | 351 | 347 | 348 | 632 | 181.6092 | 182.1326 | 180.057
35. | Объем предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья | млн. рублей | 296.8 | 594.6 | 314.6 | 1101.1 | 350 | 185.1833 | 370.9906
36. | Количество свободных земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей | единиц | 430 | 558 | 750 | 632 | 84.2667 | 113.2616 | 146.9767
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
37. | Протяженность водопроводных сетей | км | 994.6 | 994.6 | 1020.2 | 994.6 | 97.4907 | 100 | 100
38. | Реконструировано водопроводной сети за отчетный период | км | 10.8 | 24.6 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Построено водопроводной сети за отчетный период | км | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Уровень износа водопроводных сетей | % | 94.5 | 76.5 | 70 | 76.5 | 109.2857 | 100 | 80.9524
41. | Протяженность канализационных сетей | км | 194.6 | 194.6 | 226.6 | 194.6 | 85.8782 | 100 | 100
42. | Уровень износа канализационных сетей | % | 82.4 | 78.5 | 93.9 | 78.5 | 83.5996 | 100 | 95.267
43. | Реконструировано канализационной сети | км | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Построено канализационной сети за отчетный период | км | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Протяженность тепловых сетей | км | 59.7 | 65.5 | 61.3 | 65.5 | 106.8515 | 100 | 109.7152
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 4.4 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 100 | 61.9048 | 29.5455
46. | Реконструировано тепловых и паровых сетей | км | 2.3 | 2.8 | 2 | 1.6 | 80 | 57.1429 | 69.5652
47. | Построено тепловых и паровых сетей | км | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений) | % | 83.4 | 84 | 84.2 | 85.7 | 101.7815 | 102.0238 | 102.7578
49. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. | км | 97 | 97 | 99 | 97 | 97.9798 | 100 | 100
50. | Протяженность автомобильных дорог местного значения: | км | 444 | 444 | 444 | 444 | 100 | 100 | 100
| в том числе с твердым покрытием | км | 444 | 444 | 444 | 444 | 100 | 100 | 100
51. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | км | 674.7 | 672.2 | 674.7 | 672.2 | 99.6295 | 100 | 99.6295
| федерального значения | км | 41.3 | 41.4 | 41.3 | 41.4 | 100.2421 | 100 | 100.2421
| регионального значения | км | 189.4 | 190.8 | 189.4 | 190.8 | 100.7392 | 100 | 100.7392
| местного значения | км | 444 | 444 | 444 | 444 | 100 | 100 | 100
52. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 57.7 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0
53. | Протяженность отремонтированных муниципальных дорог | км | 28.7 | 55 | 34 | 48 | 141.1765 | 87.2727 | 167.2474
54. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 150 | 100 | 100
55. | Обеспеченность населения объектами розничной торговли | кв. м. на 1 тыс. населения | 848.2 | 864 | 859.2 | 872 | 101.4898 | 100.9259 | 102.8059
56. | Обеспеченность населения объектами общественного питания | посадочных мест на 1 тыс. населения | 253 | 244 | 249 | 253 | 101.6064 | 103.6885 | 100
Благоустройство
57. | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 3 | 4.4 | 4 | 9.6 | 240 | 218.1818 | 320
58. | Количество высаженных зеленых насаждений | шт. | 334.9 | 450.2 | 341.2 | 570 | 167.0574 | 126.6104 | 170.2001
59. | Площадь рекреационной территории (скверы, парки, газоны и т.п.) | га | 854.8 | 854.8 | 854.8 | 854.8 | 100 | 100 | 100
60. | Количество установленных светильников наружного освещения | шт. | 495 | 448 | 535 | 200 | 37.3832 | 44.6429 | 40.404
61. | Обустройство детских игровых и спортивных площадок | ед. | 18 | 22 | 30 | 24 | 80 | 109.0909 | 133.3333
62. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием | км | 28.7 | 55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
Развитие реального сектора экономики
63. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 48493 | 52590.6 | 57062.3 | 53950.6 | 94.5468 | 102.586 | 111.2544
64. | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 1140.9 | 846.5 | 1300.3 | 846.5 | 65.1004 | 100 | 74.1958
| в т.ч. по крупным и средним | млн. руб. | 467.8 | 341.9 | 437.2 | 341.9 | 78.2022 | 100 | 73.0868
65. | Добыча полезных ископаемых |  | 130 | 143 | 156.8 | 143 | 91.199 | 100 | 110
66. | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 1469.9 | 1532.1 | 1917.8 | 1532.1 | 79.8884 | 100 | 104.2316
| в т.ч. по крупным и средним | млн. руб. | 1412.2 | 1471.8 | 1842.6 | 1471.8 | 79.8763 | 100 | 104.2204
67. | Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей | млн. руб. | 1928 | 2280.6 | 2523.5 | 2485.9 | 98.51 | 109.002 | 128.9367
68. | Численность личных подсобных хозяйств | единиц | 29004 | 29006 | 29587 | 29244 | 98.8407 | 100.8205 | 100.8275
69. | Численность занятых в личных подсобных хозяйствах | тыс. чел. | 43506 | 43941 | 44380 | 44380 | 100 | 100.9991 | 102.0089
70. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 22378.1 | 26024.7 | 27191.4 | 27195 | 100.0132 | 104.4969 | 121.5251
71. | Оборот общественного питания | млн. руб. | 2632.6 | 2923 | 3237.5 | 3240 | 100.0772 | 110.845 | 123.0722
72. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 9981.2 | 11471 | 13270.6 | 13305 | 100.2592 | 115.9881 | 133.3006
73. | Процент охвата сельских населенных пунктов, охваченных выездным бытовым обслуживанием | % | 88.2 | 216 | 88.2 | 216 | 244.898 | 100 | 244.898
74. | Объем услуг (доходы) коллективных средств размещения курортно-туристского комплекса | млн. руб. | 14781.9 | 15596 | 16083.1 | 15596 | 96.9714 | 100 | 105.5074
75. | Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 418 | 380 | 428.6 | 380 | 88.6608 | 100 | 90.9091
76. | Количество коллективных средств размещения | единиц | 160 | 212 | 167 | 212 | 126.9461 | 100 | 132.5
77. | Объем работ и услуг, выполненный организациями транспорта | млн. руб. | 1491.6 | 1515.6 | 1660.4 | 1515.6 | 91.2792 | 100 | 101.609
78. | Пассажирооборот | млн.пасс.км/ тыс.пасс. | 189,3/ 9474,0 | 187,4/ 8649 | 195,9/ 10090,0 | 187,4/ 8649 | 96/86 | 100/100 | 99/91
79. | Объем работ и услуг, выполненный организациями связи | млн. руб. | 337.4 | 345 | 363.1 | 345 | 95.0151 | 100 | 102.2525
80. | Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство» по крупным и средним организациям | млн. руб. | 1693 | 1810 | 2013 | 2037 | 101.1923 | 112.5414 | 120.319
Инвестиционное развитие
81. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 6265.5 | 6695.9 | 7458.2 | 7261.4 | 97.3613 | 108.4455 | 115.895
82. | Объем инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования | млн.рублей | 168.6 | 116.6 | 213.3 | 315.8 | 148.0544 | 270.8405 | 187.3072
83. | Объем инвестиций на душу населения | млн.рублей | 39.9 | 41 | 44.8 | 42.4 | 94.6429 | 103.4146 | 106.2657
Банковский сектор
84. | Обеспечение населения банковской инфраструктурой | единиц на 10 тыс.чел. населения | 4.25 | 4.61 | 3.5 | 4.7 | 134.2857 | 101.9523 | 110.5882
85. | Количество банковских карт в обслуживании | тыс.штук | 200 | 203 | 231 | 213 | 92.2078 | 104.9261 | 106.5
86. | Объем кредитования отраслей реального сектора экономики и населения | млн.руб. | 9047.7 | 9645.2 | 5531.9 | 12305.3 | 222.4426 | 127.5795 | 136.0047
87. | Кредиты малому бизнесу | млн.руб. | 2325.2 | 2142.1 | 2862.6 | 2642.3 | 92.3042 | 123.3509 | 113.6375
88. | Жилищные кредиты (без потребительских на улучшение жилищных условий) | шт. | 196 | 253 | 210 | 571 | 271.9048 | 225.6917 | 291.3265
Страховой сектор
89. | Объем собранных страховых премий | млн.руб. | 144.8 | 149.2 | 166 | 155.1 | 93.4337 | 103.9544 | 107.1133
90. | Объем собранных страховых премий по добровольному страхованию | млн.руб. | 60.1 | 47.1 | 69.7 | 60.4 | 86.6571 | 128.2378 | 100.4992
91. | Доля добровольных видов страхования в общем объеме страховых премий | % | 41.5 | 31.6 | 42 | 38.9 | 92.619 | 123.1013 | 93.7349
Фондовый рынок
92. | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал крупных и средних предприятий при помощи финансовых инструментов фондового рынка | млн.руб. | - | - | 94.7 | - | - | - | -
93. | Количество договоров обязательного пенсионного страхования, заключенных негосударственными пенсионными фондами на территории муниципального образования (нарастающим итогом) | млн.руб. | - | - | 14502 | - | - | - | -
94. | Удельный вес экономически активного населения, охваченного услугами негосударственного пенсионного обеспечения | % | - | - | 20.8 | - | - | - | -
Развитие малого предпринимательства
95. | Количество субъектов малого предпринимательства | единиц | 10948 | 9944 | 10344 | 10643 | 102.8906 | 107.0294 | 97.2141
96. | Численность работников в малом предпринимательстве | человек | 20160 | 11791 | 19226 | 31014 | 161.3128 | 263.0311 | 153.8393
97. | Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы) | рублей | 837 | 140.4 | 178 | 169.14 | 95.0225 | 120.4701 | 20.2079
Сфера предоставления муниципальных услуг
98. | Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
99. | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7
100. | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | - | - | - | - | - | - | -
101. | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единиц | 4 | 3 | 2 | 2 | 100 | 66.6667 | 50
102. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | минут | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100
103. | Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100
104. | Количество удаленных рабочих мест многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Представленный перечень целевых индикаторов не является исчерпывающим и подлежит дополнению показателями, отражающими специфику социально-экономического развития муниципального образования, строго в соответствии с утвержденной Программой социально-экономического развития муниципального образования (муниципальных районов и городских округов) на период до 2017 года