Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Анапа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта

внесения изменений в правила землепользования и застройки

муниципального образования город-курорт Анапа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Официальное опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Анапа (далее – проект) в газете «Анапское Черноморье» и размещение указанного сообщения на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения |
| 2 | Разработка проекта  | не более трех месяцев со дня официального опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта |
| 3 | Проверка управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа проекта на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану городского округа город-курорт Анапа, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа | не более месяца со дня поступления проекта на проверку |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Направление проекта главе муниципального образования город-курорт Анапа для принятия решения о проведении общественных обсуждений по проекту  | в течение пяти дней со дня завершения проверки |
| 5 | Принятие главой муниципального образования город-курорт Анапа решения о проведении общественных обсуждений по проекту  | не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта  |
| 6 | Опубликование оповещения о начале общественных обсуждений по проекту | не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта |
| 7 | Проведение общественных обсуждений по проекту  | не более одного месяца со дня опубликования такого проекта |
| 8 | Обеспечение внесения изменений в проект с учетом результатов общественных обсуждений (при необходимости) и направление проекта главе муниципального образования город-курорт Анапа для рассмотрения и принятия решения о направлении указанного проекта в Совет муниципального образования город-курорт Анапа или об отклонении его и о направлении на доработку | в течение месяца со дня окончания общественных обсуждений |
| 9 | Принятие главой муниципального образования город-курорт Анапа решения о направлении проекта в Совет муниципального образования город-курорт Анапа или об отклонении его и о направлении на доработку | в течение десяти дней после пред-ставления проекта |

Начальник управления архитектуры

и градостроительства администрации

муниципального образования

город-курорт Анапа Я.В. Хандошко