**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа в 2019 году.**

**г-к Анапа, 2020**

**Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования город-курорт Анапа.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа за 2019 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-ку- рорт Анапа от 26 мая 2017 г. № 1902 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-ку-рорт Анапа» (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком, координаторами муниципальных программ предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2019 года. Все муниципальные программы оцениваются с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Оценка эффективности программ проводится по критериям:

достижение целевых показателей;

освоение средств муниципального бюджета;

выполнение мероприятий, предусмотренных программой.

К Сводному докладу прилагается отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа.

В целях выполнения требований Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», разработано Постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 26 марта 2014 г. № 1242 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа». Согласно перечню, на 2019 год утверждено 19 муниципальных программ, финансирование которых ведется из различных бюджетов (федерального, краевого, местного), внебюджетных источников.

Общий объем финансирования по действующим муниципальным программам в 2019 году составил 4,5 млрд рублей, в том числе:

средства федерального и краевого бюджета 2,3 млрд рублей;

средства местного бюджета 2,2 млрд рублей.

Исполнение программных мероприятий составило 4,4 млрд рублей – 97,1 % от утвержденных плановых показателей, в том числе:

исполнение за счет средств федерального и краевого бюджетов 2,2 млрд рублей (97,0 %);

исполнение за счет средств местного бюджета 2,2 млрд рублей (97,2 %).

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие образования в муниципальном**

**образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 21 ноября 2016 г. № 4696.

Координатор муниципальной программы – управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составляет 2750804,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 18667,0 тыс. руб-лей, краевого бюджета – 1824788,8 тыс. рублей и средств местного бюджета – 907348,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы составляет 2679678,0 тыс. рублей или 97,4 % от утвержденного финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – 18667,0 тыс. рублей, краевого бюджета – 1769457,4 тыс. рублей, средств местного бюджета – 891553,6 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1) Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного

образования детей».

Общий объем финансирования подпрограммы 2732608,0 тыс. рублей, исполнение – 2662747,7 тыс. рублей или 97,4 %.

В 2019 году проведена активная работа, направленная на повышение качества и доступности услуг дошкольного и общего дополнительного образования.

В рамках реализации подпрограммы средства направлены на:

строительно-монтажные работы по реконструкции МАОУ СОШ № 6 в г.  Анапа, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования) – 202721,0 тыс. рублей;

строительно-монтажные работы дошкольной образовательной организации на 140 мест в хут. Воскресенский – 66376,0 тыс. рублей;

выполнение проектно-сметной документации по строительству детского сада по адресу: ст. Анапская, ул. Николаевская, д. 21 – 3892,8 тыс. рублей;

проверку достоверности сметной документации по строительству средней образовательной школы по адресу: город-курорт Анапа, ул. Спортивная 35 В – 4301,3 тыс. рублей;

проверку достоверности определения сметной стоимости по ремонту кровель и благоустройству территорий СОШ №1, СОШ № 6, СОШ № 19, ООШ № 21, ООШ № 20, НОШ № 26, ООШ № 31 – 1506,5 тыс. рублей;

проведение предпроектных и изыскательских работ, составление проектно-сметной документации, получение технических условий на коммунальные услуги, выполнение кадастровых работ технологического плана и иные виды работ по МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина – 3253,8 тыс. рублей;

реконструкцию МАОУ КШ им. Старшинова Н.В. в п. Пятихатки со строительством универсального спортивного комплекса – 9959,3 тыс. рублей;

комплексное обследование технического состояния строительных конструкций зданий – 5171,1 тыс. рублей;

ремонт кровли и благоустройство территории МБОУ СОШ № 4 – 2632,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт мягкой кровли гаражного блока МБОУ гимназия «Эврика» – 386,1 тыс. рублей;

ремонт кровли МБОУ ООШ № 21 – 4463,6 тыс. рублей;

ремонт тепловой сети в МБОУ СОШ № 1 – 295,0 тыс. рублей;

ремонт вентиляционной системы в МБОУ СОШ № 11 – 877,5 тыс. рублей;

ремонт учебных кабинетов МБОУ СОШ № 7 – 500,0 тыс. рублей;

текущий ремонт сетей водопровода МБОУ СОШ № 9 – 311,6 тыс. рублей;

ремонт туалетов 3 и 4 этажей МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина – 158,7 тыс. рублей;

ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ № 11 – 500,0 тыс. рублей;

текущий ремонт фасада старого спортивного зала и водопроводного колодца МБОУ ООШ № 21 – 203,7 тыс. рублей;

ремонт и материально-техническое обеспечение МБОУ НОШ № 26 – 1052,7 тыс. рублей;

текущий ремонт, материально-техническое обеспечение, благоустрой-ство территории и материально-техническое оснащение: МАОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 9, МАОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 19, МБОУ ООШ № 31, МБОУ ООШ № 17, МБОУ ООШ № 20, МБОУ ООШ № 21, МБОУ СОШ № 14, МАОУ СОШ № 26 – 14213,2 тыс. рублей;

приобретение набора «Хоккейный уголок» для МБОУ СОШ № 18 – 97,2 тыс. рублей;

авторский надзор за ведением работ по реконструкции МАОУ СОШ № 6 в г. Анапа с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест – 350,0 тыс. рублей;

обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология»: СОШ № 11, СОШ № 7, СОШ № 19 – 9990,3 тыс. рублей;

обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в: МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 18 – 6742,0 тыс. рублей;

материально-техническое обеспечение ДЮСШ «Олимп» – 157,9 тыс. рублей;

ремонт кровли, утепление фасада, замену оконных и дверных блоков, ремонт систем отоплений в организациях дополнительного образования детей – 217,9 тыс. рублей;

изготовление проекта автоматизации индивидуального теплового пункта (далее – ИТП), монтаж оборудования, выполнение пуско-наладочных работ

ИТП, теплотехническое обследование, прокладку волоконно-оптического кабеля для МАДОУ ДС № 2 «Орленок» – 919,1 тыс. рублей;

создание условий для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях (оснащение медицинских кабинетов) – 2247,9 тыс. рублей;

создание условий функционирования консультационного центра помощи родителям с детьми дошкольного возраста, реализующего программы психолого-педагогической, диагностической помощи (приобретение специализированного оборудования) на базе МБДОУ ДС № 16 «Пчелка» – 876,3 тыс. рублей;

приобретение оборудования пищеблока, детской мебели в групповые ячейки, оборудования для медицинских кабинетов, мягкого инвентаря для МА ДОУ № 2 «Орленок», МБДОУ ДС № 31 – 7895,0 тыс. рублей;

благоустройство игровых и спортивных площадок, оснащение малыми архитектурными формами и теневыми навесами (прогулочными верандами), поливочными системами и ливневыми канализациями в дошкольных образовательных организациях – 1166,0 тыс. рублей;

благоустройство территории, обустройство пешеходных дорожек, ремонт навеса в МБДОУ ДС № 8 «Огонек» – 263,2 тыс. рублей;

приобретение и установку оборудования нового теплового пункта для МБДОУ ДС № 12 – 463,5 тыс. рублей;

закупку строительно-отделочных материалов, сантехнику, отопительные и электрические приборы на новый пищеблок для МАДОУ ДС № 32 – 823,9 тыс. рублей;

приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций – 12000,0 тыс. рублей (6 автобусов);

приобретение искусственных материалов для покрытия футбольного поля, комплекта оборудования для занятия воркаутом, а также сертификацию объекта ДЮСШ № 7 – 11002,7 тыс. рублей;

содержание тренировочных площадок на территории МКУ ДО ДЮСШ № 7 – 6316,0 тыс. рублей;

кронирование деревьев в образовательных организациях муниципального образования город-курорт Анапа – 100,0 тыс. рублей;

разработку проектно-сметной документации и прохождение государ-ственной экспертизы проекта по реконструкции тренировочной площадки в ст. Анапской, ул. Тбилисская, д. 1В – 6964,1 тыс. рублей;

проведение праздника выпускников «Алые паруса», педагогической конференции, праздника, посвященного Дню учителя, Дню воспитателя и иных торжественных мероприятий – 6946,6 тыс. рублей;

проведение предпроектных работ по строительству нового корпуса МБДОУ ДС № 22 и асфальтирование территории МБДОУ ДС № 12 – 2554,8 тыс. рублей;

проведение медицинского осмотра лиц, занимающихся физической культурой и спортом в организациях дополнительного образования детей – 32746,4 тыс. рублей;

оснащение дошкольных образовательных организаций технологическим, холодильным, весовым оборудованием, мебелью, оборудованием для медицинских кабинетов, инвентарем, сантехническим и музыкальным оборудованием, компьютерной техникой и иным оборудованием (МБДОУ ДС № 12, МАДОУ ДС № 2, МАДОУ ДС № 11, МАДОУ ДС № 29, МАДОУ ДС № 31) – 9070,0 тыс. рублей;

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 1476599,3 тыс. рублей;

возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек в частных общеобразовательных организациях осуществляющих образовательную деятельность – 13810,0 тыс. рублей;

обеспечение молоком и молочными продуктами обучающихся с первого по четвертые классы включительно – 7548,3 тыс. рублей;

обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в общеобразовательных организациях – 3721,2 тыс. рублей;

обеспечение сбалансированным горячим питанием (частичная компен-сация стоимости питания обучающихся из расчета 9,5 рублей в день на одного обучающего), приобретение посуды – 20263,2 тыс. рублей;

обеспечение пунктов проведения экзаменов и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттеста- ции – 5757,5 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 655051,4 тыс. рублей;

компенсацию расходов по оплате жилых помещений, коммунальных платежей педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, – 5953,0 тыс. рублей;

выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, – 15943,1 тыс. рублей;

стимулирование отдельных категорий работников организаций дополнительного образования детей – 4926,7 тыс. рублей;

обеспечение развития патриотического воспитания и допризывной подготовки учащихся (осуществление подвоза учащихся для первоначальной постановки на воинский учет) – 99,9 тыс. рублей;

муниципальную доплату водителям образовательных учреждений – 1662,1 тыс. рублей;

обеспечение функций органа местного самоуправления (заработная плата сотрудников управления образования (далее – управление), материально-тех-ническое оснащение управления, расходы на услуги связи и медицинский осмотр сотрудников управления) – 8725,3 тыс. рублей.

Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий подпрограммы освоены не в полном объеме. Причиной неосвоения бюджетных средств является возникновение экономии вследствие проведения конкурсных процедур.

По итогам 2019 года в полном объеме достигнуты плановые значения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.

2) Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 9080,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 3000,0 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 6080,7 тыс. рублей. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 8205,0 тыс. рублей или 90,4 %.

Денежные средства направлены на:

выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности объектов образования – 2 296,9 тыс. рублей, из них:

– монтаж системы видеонаблюдения: МБОУ СОШ № 4 им. В.М. Евскина, МБДОУ детский сад № 1 «Ручеек», МБДОУ детский сад № 3 «Звездочка», МБДОУ детский сад № 5 «Волна», МАДОУ детский сад № 6 «Ракета», МАДОУ детский сад № 7 «Колокольчик», МБДОУ детский сад № 10 «Светлячок», МБДОУ детский сад № 14 «Тополек».

– приобретение видеокамер для системы видеонаблюдения: МБОУ СОШ № 16 им. И.В. Гудовича, МБОУ СОШ № 14 им. С.С. Аракеляна;

– монтаж тревожной сигнализации: МБОУ СОШ №1, МАОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 9, МБОУ ООШ № 10, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 14, МАОУ СОШ № 15, МБОУ ООШ № 17, МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 19, МБОУ ООШ № 20, МБОУ ООШ № 21 им. В.Е. Омелькова, МБОУ ООШ № 23 им. А.И. Гераськина, МБОУ ООШ № 24, МБОУ ООШ № 25, МБОУ НОШ № 26, МБОУ ООШ № 31, МБОУ гимназия «Эврика», МАОУ КШ им. Н.В. Старшинова; МАДОУ ДС № 7, МАДОУ ДС № 15, МАДОУ ДС № 24, МАДОУ ДС № 25, МАДОУ ДС № 31, МАДОУ ДС № 33, МАДОУ ДС № 34, МАДОУ ДС № 37, МАДОУ ДС № 42, МАДОУ ДС № 43, МАДОУ ДС № 45; МБДОУ ДС № 8, МБДОУ ДС № 13, МБДОУ ДС № 14, МБДОУ ДС № 17, МБДОУ ДС № 19, МБДОУ ДС № 21, МБДОУ ДС № 22, МБДОУ ДС № 23, МБДОУ ДС № 26, МБДОУ ДС № 28, МБДОУ ДС № 30, МБДОУ ДС № 35, МБДОУ ДС № 36, МБДОУ ДС № 38, МБДОУ ДС № 39, МБДОУ ДС № 40, МБДОУ ДС № 41, МБДОУ ДС № 46, МКУ ДО ДЮСШ «Олимп», МКУ ДО ДЮСШ № 4, МКУ ДО ДЮСШ № 5;

повышение уровня пожарной безопасности образовательных организаций на сумму 3276,5 тыс. рублей, в том числе:

– обработка (пропитка) огнезащитным составом конструкций зданий: МБОУ СОШ № 2, МАДОУ ДС № 24, МБДОУ ДС № 27;

– замену системы автоматической пожарной сигнализации: МБОУ ООШ № 10 им. В.И. Фадеева;

– ремонт системы автоматической пожарной сигнализации: МБОУ СОШ № 16;

– установка системы автоматической пожарной сигнализации: МБОУ ООШ № 17, МАОУ СОШ №, МБОУ ООШ № 31.

Законом Краснодарского края от 6 марта 2019 г. № 3981-КЗ «О субсидиях на дополнительную помощь бюджетам муниципальных районов (городских округов) для решения социально-значимых вопросов местного значения на 2019 год» выделены средства на обеспечение безопасности и антитерро-ристической защищённости МБОУ СОШ № 7 им. Л.И. Севрюкова – 2631,6 тыс. рублей.

Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий подпрограммы освоены не в полном объеме. Причиной неосвоения бюджетных средств является возникновение экономии вследствие проведения конкурсных процедур.

По итогам 2019 года в полном объеме достигнуты плановые значения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Дети Анапы»**

Муниципальная программа «Дети Анапы» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 21 октября 2016 г. № 4273.

Координатор муниципальной программы – управление по делам семьи и детей администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составил 233777,1 тыс. рублей, в том числе 224799,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 8977,7 тыс. рублей − средства бюджета муниципального образования город-ку-рорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составило 226445,7 тыс. рублей (96,9 %), в том числе:

за счет средств краевого бюджета 218385,8 тыс. рублей (97,1 %);

за счет средств местного бюджета 8059,9 тыс. рублей (89,8 %).

В муниципальном образовании город-курорт Анапа по состоянию на 31 декабря 2019 года проживают 555 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для которых организованы и проведены 10 экскурсий, и приобретено 31 жилое помещение, на сумму 42373,7 тыс. рублей.

В рамках мероприятий муниципальной программы денежные средства направлены на:

ежемесячные выплаты, вознаграждения, причитающиеся патронатным воспитателям, на содержание детей-сирот, осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 1845,9 тыс. рублей (9 семей);

выплату ежемесячных денежных средств на содержание 11 детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание, в сумме 1486,4 тыс. рублей;

выплату ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей, в сумме 78475,3 тыс. рублей (178 семей);

выплату ежемесячных денежных средств на содержание 114 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в сумме 78514,3 тыс. рублей;

оформление наследования имущества детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, в сумме 5,2 тыс. рублей;

выплату компенсации части затрат по ремонту жилых помещений детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 297,0 тыс. рублей;

оказание содействия в преодолении трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (заработная плата одной краевой единицы управления по делам семьи и детей), в сумме 399,4 тыс. рублей;

организацию летнего отдыха и временной занятости подростков и молодёжи на летних дворовых молодёжных площадках в сумме 3304,4 тыс. рублей;

организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в сумме 8968,2 тыс. рублей;

организацию торжественных приемов одаренных школьников, выплату ежегодных премий администрации муниципального образования город-курорт Анапа одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятель-ности, культуры и спорта (36 школьникам) в сумме 274,0 тыс. рублей;

проведение муниципальных интеллектуальных соревнований среди учащихся образовательных учреждений (олимпиады, турниры, смотры, конкурсы, научно-практические конференции, спартакиады школьников и т.д.), в сумме 195,0 тыс. рублей;

подготовку и участие учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа в краевых мероприятиях, мероприятиях Южного федерального округа, мероприятиях всероссийского и международного уровня, в сумме 314,3 тыс. рублей;

организацию и проведение городских фестивалей «Театральная весна» и «Адамант», в сумме 44,4 тыс. рублей;

оздоровление и отдых детей и подростков на базе учреждений управления культуры, в сумме 900,0 тыс. рублей;

участие детских творческих коллективов в краевых мероприятиях, фестивалях и конкурсах, в сумме 200,0 тыс. рублей;

реализацию оздоровительных программ и программ развития дворовых видов спорта, приобретение инвентаря, в сумме 8134,1 тыс. рублей;

организацию информационно-методической работы, направленной на профилактику социально опасных форм поведения несовершеннолетних и на укрепление роли семьи в обществе и пропаганде семейных ценностей, а также изготовление тематических буклетов, информационных стендов и баннеров, в сумме 34,4 тыс. рублей;

организацию подвоза детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей в детские оздоровительные лагеря (к месту проведения муниципальных и краевых мероприятий и обратно), а также страхование их жизни и здоровья в пути следования, в сумме 679,7 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы сложилась экономия денежных средств по следующим позициям:

прекращены ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), переданных на воспитание в приемную семью, в сумме – 2240,8 тыс. рублей, а также не получены субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 2142,0 тыс. рублей, в связи со снятием с ведомственного учета управления по делам семьи и детей, и выездом за пределы муниципального образования город-курорт Анапа 26 приемных семей;

прекращены ежемесячные денежные выплаты на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание, – 510,2 тыс. рублей, и не получены субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения, – 687,4 тыс. рублей, в связи с изменением форм жизнеустройства несовершеннолетних, состоящих на ведомственном учете управления по делам семьи и детей;

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 600,8 тыс. рублей, в связи с нахождением специалистов управления по делам семьи и детей на лечении (больничные листы);

по организации оздоровления и отдыха детей (оплата труда одного специалиста (ежегодно), – 208,0 тыс. рублей в связи с длительным отсутствием специалиста (вакансия);

по проведению интеллектуальных соревнований среди учащихся образовательных мероприятий образовалась экономия в сумме 372,0 тыс. рублей по причине проведения данных мероприятий без финансирования;

по подготовке и участию учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа в краевых мероприятиях, мероприятиях Южного федерального округа, мероприятиях всероссийского и международного уровня, многодневных походах, полевых сборах образовалась экономия в сумме 254,8 тыс. рублей по причине сокращения количества дней походов;

по организации питания в лагерях труда и отдыха образовалась экономия в сумме 60,8 тыс. рублей в ходе проведения конкурсных процедур по приобретению продуктов питания;

по организации профильных смен и мероприятий в условиях живой природы, в том числе по эколого-биологической познавательной экспедиции «Юный эколог» образовалась экономия в сумме 120,8 тыс. рублей. В связи с введением на территории Краснодарского края АИС «Навигатор» внесены изменения по реализации краткосрочных программ, в связи с этим отсутствовала необходимость приобретения оборудования;

по организации подвоза детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей в детские оздоровительные лагеря (к месту проведения муниципальных и краевых мероприятий и обратно), а также страхование их жизни и здоровья в пути следования образовалась экономия в сумме 102,0 тыс. рублей по причине сокращения расстояния подвоза детей.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Дети Анапы» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Молодежь Анапы»**

Муниципальная программа «Молодёжь Анапы» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 12 сентября 2016 г. № 3718.

Координатор муниципальной программы – управление по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Финансирование программы предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и составляет 38668,5 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 38527,2 тыс. рублей (99,6 %) от утвержденного финансирования.

В рамках реализации программных мероприятий, направленных на гражданское становление, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, участие в городских, краевых, всероссийских и международных мероприятиях, профилактику экстремизма в молодежной среде организовано и проведено 723 мероприятия, в которых приняли участие 179,8 тыс. человек. В рамках проведения данных мероприятий освоено 472,2 тыс. рублей.

На организацию и проведение мероприятий, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи, в том числе организацию культурного досуга, участие в городских, краевых, всероссийских и международных мероприятиях выделено и освоено 341,3 тыс. рублей, подготовлено и проведено 102 мероприятия, в которых приняло участие 53,2 тыс. человек.

В целях творческого и интеллектуального развития молодых граждан организованы и проведены следующие мероприятия: молодежная акция «Широкая Масленица», «Дед мороз в каждый двор», «Новогодний маскарад», «Путешествие в город мастеров», «Родина зовет!», «Молодежный стрит», «Вместе круче», «Свежий ветер», молодежные акции в рамках открытия летнего сезона «Зарядись лето», мероприятия ко Дню молодежи фестиваль «Город. Молод», рок-фестиваль «Родина зовет!», «До свидания, лето!», «Семья года», «Молодежный стрит», «Мисс Молодежь – 2019», участие в краевом молодежном турнире «Что? Где? Когда?», «Элементарно Ватсон», «Формула успеха», «Новогодний Арт объект», а также новогодние мероприятия в клубах молодежи по месту жительства и другие.

По мероприятиям направленным на повышение социальной активности и содействие в экономической самостоятельности молодежи освоено 153,0 тыс. рублей.

На организацию и проведение 246 мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, поддержку любительского спорта и развитие экстремальных видов спорта в молодежной среде, участие в городских, краевых, всероссийских и международных мероприятиях, в которых приняло участие 74,1 тыс. человек, направлено 684,7 тыс. рублей.

По итогам 2019 года в мероприятиях, направленных на организацию работы социоклубной системы, в том числе материально-техническом обеспечении подростково-молодежных клубов по месту жительства, а также организацию досуга, культурно-массовых и воспитательных мероприятий освоено 482,2 тыс. рублей, в них участвовало 5,9 тыс. человек.

В рамках организации и проведении мероприятий, направленных на информационное, организационное и методическое обеспечение реализации молодежной политики освоено 15,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы средства направлены на обеспечение деятельности:

МКУ «МЦ «21 век» – 22288,0 тыс. рублей;

МКУ «ЦПВМ «Ратмир» – 8099,8 тыс. рублей;

МКУ «Централизованная бухгалтерия управления по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа» – 2510,7 тыс. рублей;

управления по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа – 3398,4 тыс. рублей.

Также в рамках программы организованы и проведены мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников:

МКУ «МЦ «21 век» – 17,4 тыс. рублей;

МКУ «ЦПВМ «Ратмир» – 31,5 тыс. рублей;

МКУ «Централизованная бухгалтерия управления по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа» – 26,0 тыс. рублей;

управления по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа – 7,0 тыс. рублей.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Анапы» итоговый показатель рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постано-влением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30 ноября 2016 г. № 4831.

Координатор муниципальной программы – управление культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составляет 508431,4 тыс. рублей, в том числе за счет:

федерального и краевого бюджета – 12843,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 495587,9 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы составляет 508084,1 тыс. рублей или 99,9 % от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств федерального и краевого бюджета – 12843,5 тыс. рублей (100%);

за счет средств местного бюджета – 495240,6 тыс. рублей (100,0 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1) Подпрограмма «Культура Анапы». Объем финансирования по подпрограмме составляет 22926,0 тыс. рублей, в том числе 110,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 22815,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы – 100 %.

В рамках мероприятий подпрограммы проведены краевые конкурсы, смотры, выставки, фестивали народного творчества: цикл торжественных мероприятий, посвященных открытию курортного сезона, Дню города, Дню Защитника Отечества, праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню, праздник Широкая масленица, цикл праздничных мероприятий посвященных Дню Победы, цикл новогодних и рождественских мероприятий, День работника культуры, мероприятия посвященные Дню инвалидов и другим значимым датам в истории России, Кубани, Анапы.

За отчетный период творческие коллективы и отдельные исполнители учреждений культуры и искусства города-курорта Анапа приняли участие в 272 международных, всероссийских, краевых, городских мероприятиях и завоевали 2337 наград.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

участие в международных, всероссийских, краевых конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях народного творчества – 620,0 тыс. рублей;

организацию и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций – 14823,0 тыс. рублей;

выделение специальной премии главы муниципального образования город-курорт Анапа одаренным детям за выдающиеся достижения в области культуры – 210,0 тыс. рублей;

изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту помещений МБУ ДО ДШИ № 3 – 66,9 тыс. рублей;

укрепление материально-технической базы учреждений дополнитель-ного образования – 255,5 тыс. рублей;

текущий ремонт здания МБУ ДО ДМШ № 2 – 579,7 тыс. рублей;

организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования город-курорт Анапа – 2114,8 тыс. рублей;

обеспечение мероприятий по повышению безопасности муниципальных учреждений – 1255,9 тыс. рублей;

организацию досуга жителей муниципального образования город-курорт Анапа при проведении открытых мероприятий в рамках фестиваля «Киношок» – 3000,0 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

2) Подпрограмма «Поддержка клубных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа».

Объем финансирования по подпрограмме составляет 19713,0 тыс. рублей, в том числе 12248,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 7464,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 19561,0 тыс. рублей или 99,2 %.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

капитальный ремонт Дома культуры с. Бужор, МБУК «Анапская ЦКС» – 6977,6 тыс. рублей;

укрепление материально-технической базы и текущий ремонт: МБУК «Приморская ЦКС», МБУК «Джигинская ЦКС», МБУК «Первомайская ЦКС», МБУК «ДК с. Витязево», МБУК «Анапская ЦКС», МБУК «Виноградная ЦКС», МБУК «ЦК Родина», МБУК «Городской театр», МБУК «ДК с. Варваровка», на сумму 9931,3 тыс. рублей;

обеспечение пожарной безопасности и антитеррористическую защищенность в: МБУК «Первомайская ЦКС, МБУК «Супсехская ЦКС, МБУК «Алексеевский, МБУК «Джигинская ЦКС», МБУК «ДК «Молодежный», МБУК «Джигинская ЦКС», МБУК ДК «Алексеевский», МБУК «Приморская ЦКС», на сумму 2057,5 тыс. рублей;

изготовление проектно-сметной документации, капитальный ремонт клуба в хут. Вестник МБУК «Первомайская ЦКС», в сумме 334,6 тыс. рублей;

изготовление проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта и устройство системы отопления Дома культуры с. Варваровка МБУК «ДК с. Варваровка», на сумму 260,0 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

3) Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства муниципального образования город-курорт Анапа».

Объем финансирования по подпрограмме составляет 36865,2 тыс. рублей, освоено 36682,7 тыс. рублей (99,5 %).

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

улучшение условий охраны труда, повышение уровня профессиональных знаний работников – 492,5 тыс. рублей;

предоставление ежемесячных денежных выплат в целях стимулирования работников учреждений в сфере культуры и искусства – 36190,2 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

4) Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура» муниципального образования город-курорт Анапа по предоставлению муниципальных услуг».

Объем финансирования по подпрограмме составляет 424417,8 тыс. рублей в том числе 484,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 423933,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 424416,9 тыс. рублей или 100%.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, – 105631,3 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа, подведомственных управлению культуры, – 248988,8 тыс. рублей;

компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, – 657,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципальных библиотек, – 49688,6 тыс. рублей;

организацию мероприятий (фестивалей), предоставление консульта-ционных и методических услуг – 5247,1 тыс. рублей;

расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ учреждений культу-ры» – 14204,1 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

Расходы на основное мероприятие программы «Руководство и управление в сфере культуры и искусства, в том числе: финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства**»** в сумме составляет 4497,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Денежные средства, выделенные на реализацию основного мероприятия освоены в полном объеме.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, целевые показатели реализации программы достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 100 %.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 21 октября 2016 г. № 4269.

Координатор муниципальной программы – управление организационной работы и по связям с общественностью администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составил 33125,1 тыс. рублей, в том числе 1062,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 32062,8 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы в 2019 году составляет 33083,1 тыс. рублей или 99,9 % от утвержденного финансирования.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1) Подпрограмма «Создание условий для деятельности и поддержки инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие местного самоуправления, работу с ветеранами, инвалидами, пенсионерами, повышение качества жизни пожилого возраста в муниципальном образовании город-курорт Анапа», координатором которой является управление организационной работы и по связям с общественностью администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования подпрограммы на 2019 год составляет 3896,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение подпрограммы составляет 100%.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

социальную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город-курорт Анапа – 1735,0 тыс. рублей;

адресную социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны – 1838,0 тыс. рублей;

вручение подарков, букетов цветов ветеранам, инвалидам-пенсионерам в связи с юбилейными и памятными датами – 323,7 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

2) Подпрограмма «Поддержка хозяйственной деятельности террито-риального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Анапа», координатором которой является управление организационной работы и по связям с общественностью администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования подпрограммы на 2019 год составляет 10177,9 тыс. рублей, в том числе 1062,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 9115,6 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение подпрограммы – 10137,0 тыс. рублей, или 99,6 %.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия подпрограммы:

компенсационные выплаты руководителям исполнительных органов территориального общественного самоуправления в сумме 6154,1 тыс. рублей;

компенсационные выплаты координаторам деятельности органов территориального общественного самоуправления в сумме 1464,0 тыс. рублей;

изготовление удостоверений руководителей органов территориального общественного самоуправления в сумме 8,0 тыс. рублей;

актуализацию информационного стенда 5,0 тыс. рублей;

премиальные выплаты победителям и участникам ежегодного муниципального творческого конкурса среди руководителей органов территориального общественного самоуправления «Весенний марафон» в сумме 50,0 тыс. рублей;

премиальные выплаты победителям муниципального этапа ежегодного краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в сумме 600,0 тыс. рублей;

премиальные выплаты победителям муниципального этапа ежегодного муниципального конкурса на звание «Самый уютный дворик» в сумме – 400,0 тыс. рублей;

проведение круглых столов и встреч по обмену опытом работы с координаторами и руководителями органов территориального общественного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в сумме – 93,6 тыс. рублей;

осуществление ежегодных премиальных выплат руководителям ТОС – 300,0 тыс. рублей;

поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»:

ТОС № 80, ст. Благовещенская, ул. Лобача д. 3 – благоустройство парка на территории, в сумме 531,0 тыс. рублей;

ТОС № 15, г. Анапа, ул. Маяковского, д. 57, д. 57 А освещение дворовой территории, приобретение малых архитектурных форм, в сумме 318,8 тыс. рублей;

ТОС № 4, г. Анапа, ул. Ивана Голубца от ул. Некрасова до ул. 40 лет Победы, ремонт тротуарной плитки на сумму 212,5 тыс. рублей.

В связи с уменьшением количества руководителей органов территориального общественного самоуправления – получателей компенса-ционных выплат образовалась экономия по подпрограмме – 40,9 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

3) Подпрограмма «Профилактика экстремизма в муниципальном образовании город-курорт Анапа», координатором которой является управление организационной работы и по связям с общественностью администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования подпрограммы на 2019 год составляет 313,7 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, денежные средства освоены в полном объеме.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

проведение праздников национальных культур: с. Витязево, с. Гай-Кодзор, ст. Гостагаевская на сумму 60,0 тыс. рублей;

проведение праздника национальных культур «Хоровод дружбы» с участием общественных объединений на сумму 30,0 тыс. рублей;

изготовление видеороликов, полиграфической продукции по проблемам профилактики экстремизма и вопросам сохранения историко-культурного наследия народов, проживающих в муниципальном образовании город-курорт Анапа, на сумму 147,5 тыс. рублей.

проведение мероприятий по сохранению и развитию национальных культур, посвященных празднованию Дня народного единства, – 10,0 тыс. рублей;

организацию и проведение мероприятий по празднованию государ-ственных и городских праздников, направленных на укрепление нравственных и духовных ценностей, единства и дружбы народов, – 40,0 тыс. рублей;

изготовление рекламной продукции, пропагандирующей межнацио-нальное согласие, мир и дружбу народов, – 26,2 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

4) Подпрограмма «Памятные календарные даты и знаменательные события муниципального образования», координатором которой является управление организационной работы и по связям с общественностью администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования подпрограммы на 2019 год составляет 2055,6 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-ку-рорт Анапа. Исполнение подпрограммы составляет 100 %.

Денежные средства направлены на:

чествование юбиляров, граждан, добившихся высоких результатов в общественной, культурной, спортивной, образовательной и иных сферах деятельности, а также при выполнении служебного, гражданского долга в сумме 65,8 тыс. рублей;

организацию и проведение мероприятий, установленных администрацией Краснодарского края, Советом муниципального образования город-курорт Анапа (памятные и траурные даты) – 599,7 тыс. рублей;

официальные праздники – 211,2 тыс. рублей;

профессиональные праздники – 390,8 тыс. рублей.

информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий – 788,0 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

5) Подпрограмма «Социальные гарантии Почетных граждан муниципального образования город-курорт Анапа и лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Анапа», координатором которой является управление кадровой политики и противодействия коррупции администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2019 год составляет 16681,2 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составляет 100%.

Денежные средства направлены на:

ежемесячную доплату к государственной пенсии Почетных граждан, проживающих на территории муниципального образования город-ку- рорт Анапа в сумме 512,6 тыс. рублей;

ежемесячную выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в сумме 16108,6 тыс. рублей;

единовременную выплату на погребение умершего Почетного гражданина (изготовление и установка надгробия) в сумме 60,0 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 2 ноября 2016 г. № 4413.

Координатор муниципальной программы – управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составляет 80998,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 23715,6 тыс. рублей и за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа 57282,4 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы составляет 79407,3 тыс. рублей или 98,0 % от утвержденного финансирования.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществлялась в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» – общий объем финансирования 55461,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 38894,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 38424,9 тыс. рублей**.** Исполнение подпрограммы составляет 55461,2 тыс. рублей или 100,0 %.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

проведение 1025 физкультурных и спортивных мероприятий на сумму 1194,3 тыс. рублей;

обеспечение безопасности при проведении 40 физкультурных и спортив-ных мероприятий на сумму 140,8 тыс. рублей;

тестирование по выполнению испытаний, нормативов и расходы на реализацию поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на сумму 250,6 тыс. рублей;

проведение спортивных и молодежных мероприятий в рамках Всемирного Дня борьбы с табакокурением на сумму 15,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности управления по физической культуре и спорту (далее – управление) и муниципальных учреждений, подведомственных управлению на сумму 32685,8 тыс. рублей;

проведение спортивных соревнований «Веселые старты» для дворовых команд на сумму 9,9 тыс. рублей;

материально-техническое оснащение МБУ СШОР № 1 с. Супсех, в сумме 50,0 тыс. рублей;

содержание тренировочных площадок на территории МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1», в сумме 6000,0 тыс. рублей;

ежемесячную денежную выплату отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, в сумме 844,0 тыс. рублей;

углубленный медицинский осмотр спортсменов отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями Федеральных стандартов, в сумме 6436,7 тыс. рублей;

участие спортсменов и сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа в краевых, Всероссийских и международных соревнованиях, в сумме 1951,6 тыс. рублей;

проведение спортивных мероприятий на территории муниципального образования город-курорт Анапа физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, в сумме 110,1 тыс. рублей;

приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для базовых видов спорта в соответствии с перечнями, указанными в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных Министерством спорта РФ, в сумме 5772,4 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

1. Подпрограмма «Развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» – общий объем финансирования составляет 2480,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 2480,5 тыс. рублей или 100,0 %.

Денежные средства направлены на участие сборных команд по базовым (опорным) видам спорта (волейбол, парусный, плавание, тяжелая атлетика, хоккей на траве, спорт слепых – дзюдо) в 96 различных соревнованиях на сумму 2480,5 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

1. Подпрограмма  «Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании город-курорт Анапа»  – общий объем финансирования составляет 19550,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджета – 7147,8 тыс. рублей; местного бюджета – 12402,3 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составляет 17977,5 тыс. рублей или 92,0 %.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

строительство спортивно-игровой площадки в хут. Большой Разнокол – 7044,8 тыс. рублей;

строительство спортивно-игровой площадки в ст-це Благовещенской – 7013,4 тыс. рублей;

корректировку разработанной проектной и сметной документации, прохождение государственной экспертизы, инженерно-экологические и геодезические изыскания по объекту: «Малобюджетный спортивный комплекс на территории МБУ СШОР № 1 по адресу: Анапский район, с. Супсех, ул. Советская, 44» – 1103,0 тыс. рублей;

технологическое присоединение малобюджетного спортивного комплекса на территории МБУ СШОР № 1 по адресу: Анапский район, с. Супсех, ул. Советская, 44 к сети газораспределения – 110,0 тыс. рублей;

проектирование объекта «Спортивный центр единоборств» в ст-це Анапская – 2584,3 тыс. рублей;

реконструкция культурно-спортивного комплекса в с. Цибанобалка – 122,0 тыс. рублей.

Неполное освоение денежных средств связано с образовавшейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур по строительству спортивно-игровых площадок и проектированию объекта «Спортивный центр единоборств» в сумме 1572,6 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие жилищно-коммунального**

**хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 25 октября 2016 г. № 4304.

Координатор муниципальной программы – управление капитального строительства администрации муниципального образования город-ку- рорт Анапа.

Объем бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования город-курорт Анапа по программе составляет 64805,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 35433,2 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета – 29372,4 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы – 42683,2 тыс. рублей или 65,9 %.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществлялась в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление капитального строительства. Общий объем финанси-рования составляет 46951,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 35433,1 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета – 11518,0 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составляет 41981,2 тыс. рублей или 89,4 %.

Денежные средства направлены на**:**

реконструкцию водозабора и инженерных сетей водоснабжения в хут. Заря, в сумме 39812,5 тыс. рублей;

проектирование строительства водовода Ду-900 мм от ОСВ (очистные сооружения водопровода) до площадки РЧВ (резервуар чистой воды) в пос. Верхнее Джемете на сумму 2040,0 тыс. рублей;

оформление документов для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов, в сумме 128,7 тыс. рублей.

Неполное освоение денежных средств связано с проблемами, возникшими при проектировании подрядчиком объекта по строительству водовода Ду-900 (очистные сооружения) до площадки РЧВ (резервуар чистой воды) в пос. Верхнее Джемете из-за необходимости согласования прохождения трассы с ФКУ Упрдор «Черноморье»: с учетом строительства новых федеральных дорог и дорожных развязок в непосредственной близости по пути следования проектируемого водовода проектной организацией неоднократно вносились изменения и корректировки в выполненную документацию. Сложность и объем работ значительно увеличились, соответственно, сроки исполнения обязательств по контракту нарушены, поэтому денежные средства планируется перенести на 2020 год. В связи с неисполнением подрядчиком условий контракта управлением капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа с апреля 2019 года ведется претензионная работа.

1. Подпрограмма «Развитие водоотведения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление капитального строительства. В 2019 году объем финансирования составляет 17100,0 тыс. рублей, исполнение 0,0 тыс. рублей.

Исполнение программных мероприятий составляет 0 рублей.

Денежные средства планировалось направить на проектирование объек-тов очистных сооружений и канализации в с. Сукко, а также напорного канали-зационного коллектора и глубоководного выпуска очищенных сточных вод, коллектора для сброса очищенных сточных вод с очистных сооружений в с. Сукко.

Неосвоение денежных средств связано с осуществлением вышепере-численных мероприятий сторонней организацией, поэтому расходы из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа не производились.

1. Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов», координатором которой является управление имущественных отношений. Объем финансирования по подпрограмме составляет 754,4 тыс. рублей. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 702,0 тыс. рублей или 93,1 %.

В рамках мероприятий подпрограммы внесены обязательные взносы в «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за 189 квартир, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Анапа.

Причиной неосвоения бюджетных средств является приватизация 42 квартир из муниципального жилищного фонда, вследствие чего сократились взносы в «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме.

Целевые показатели муниципальной программы не достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительной.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24 ноября 2016 г. № 4771.

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-ком-мунального хозяйства администрации муниципального образования город-ку-рорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составляет 108684,3 тыс. рублей, в том числе 14204,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 94479,4 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составляет 107426,4 тыс. рублей или 98,8 %.

В рамках муниципальной программы реализуются основное мероприятие и подпрограмма:

Основное мероприятие «Содержание декоративного освещения и сетей уличного освещения муниципального образования город-курорт Анапа» в 2019 году выделено 89478,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение данного мероприятия составляет 89191,5 тыс. рублей или 99,7 %.

Денежные средства направлены на:

содержание декоративного освещения муниципального образования город-курорт Анапа в сумме 88545,8 тыс. рублей;

ремонт 4 трансформаторных подстанций в сумме 645,7 тыс. рублей.

1. Подпрограмма «Газификация муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования в 2019 году по подпрограмме составляет 19206,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 14204,9 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета – 5001,3 тыс. рублей. муниципального образования город-курорт Анапа. В отчетном периоде исполнение программных мероприятий составляет 18234,9  тыс. рублей или 94,9 %.

В рамках мероприятий подпрограммы средства направлены на:

строительство газопровода низкого давления в хут. Чекон, на сумму – 9813,0  тыс. рублей;

строительство газопровода высокого давления к ГРП № 7 в ст. Гостагаевской на сумму 6356,7 тыс. рублей;

проектирование строительства газопровода высокого давления к ГРП № 4 и ГРП № 4 с. Супсех на сумму 1490,0 тыс. рублей;

разработку схемы газоснабжения хут. Красная Горка: газопровод высокого давления к ШГРП и ШГРП газопровода низкого давления, на сумму – 297,6 тыс. рублей;

технологическое присоединение газопровода высокого давления к ГРПБ № 1 и ГРПБ № 1 к ШГРП № 1 и ШГРП № 1 хут. Большой Разнокол и хут. Малый Разнокол, в сумме – 150,0 тыс. рублей;

оформление документов для проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию объектов, в сумме – 127,6 тыс. рублей.

Причина неосвоения бюджетных средств связана с возникновением экономии вследствие проведения конкурсных процедур.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Благоустройство территории**

**муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципаль-ного образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24 ноября 2016 г. № 4734.

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-комму-нального хозяйства администрации муниципального образования город-ку- рорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составляет 471945,1 тыс. рублей, в том числе 97821,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 374123,6 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-ку-рорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составляет 454121,2 тыс. рублей или 96,2 % от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 97754,2 тыс. рублей (99,9 %);

за счет средств местного бюджета 356367,0 тыс. рублей (95,3 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети» – общий объем финансирования составляет 204410,1 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 97821,5 тыс. рублей и местного бюджета ­– 106588,6 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составляет 192969,8 тыс. рублей или 94,4 %, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 97754,2 тыс. рублей (99,9%);

за счет средств местного бюджета 95215,6 тыс. рублей (89,3 %).

Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на:

ямочный ремонт дорог муниципального значения, 10181 м2;

нанесение дорожной разметки дорог муниципального значения, 33500 м2;

содержание улично-дорожной сети (произведена замена и установка дорожных знаков, ремонт дорожных стоек, обрезка зеленых насаждений, техническое обслуживание светофорных объектов);

очистку от ила и грязи ливневой канализации по ул. Северной, ул. Чехова (ул. Объездная), ул. Симферопольское шоссе, ул. Ленина (от Трудящихся до Морского порта);

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, 12 км;

организацию платных парковок: парковка № 1 (нечетная сторона ул. Солдатских матерей от въезда на территорию ярмарки «Привоз» до съезда на ул. Солдатских матерей в г. Анапа); парковка № 2 (нечетная сторона ул. Чехова, от ул. Астраханская до ул. Краснодарская (рынок «Южный»).

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

1. Подпрограмма «Санитарная очистка территории» – общий объем финансирования подпрограммы 130363,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 125799,3 тыс. рублей или 96,5 %.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

ручную уборку улиц (сбор бросового мусора, ручная чистка прибордюрной территории), санитарная очистка (очистка урн от твердых бытовых отходов, вывоз крупногабаритного мусора), 135 улиц;

механизированную уборку (подметание и мойка проезжей части), 581,6 тыс. м2;

вывоз и утилизацию мусора и несанкционированных свалок.

Причиной неосвоения бюджетных средств является возникновение экономии вследствие проведения конкурсных процедур.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

1. Подпрограмма «Озеленение территории» – общий объем финансирования подпрограммы составляет 38720,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение составляет 38585,8 тыс. рублей или 99,7 %.

Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на:

посадку: 344 деревьев, 861 кустарника, 197850 штук весенних и летних цветов;

санитарную обрезку деревьев,1623 шт;

валку деревьев в объеме 768,5 м3;

покос газонной травы, 455,6 га;

удобрение и прополку цветников, 107716,5 м2;

обрезку живых зеленых изгородей, 9987 м2.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды» – общий объем финансирования составляет 6993,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы в сумме 6993,0 тыс. рублей или 100,0%.

Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на:

предупреждение возникновения заболеваний лихорадкой западного Нила, малярией и других паразитарных болезней;

обработку многолетних насаждений от американской белой бабочки и карантинных вредителей;

борьбу с комарами на водной территории общей площади 377,78 га.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

1. Подпрограмма «Ремонт и содержание малых архитектурных форм» – общий объем составляет 17655,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 16707,7 тыс. рублей или 94,6 %.

Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на:

установку детских игровых и спортивных комплексов на территории: парка «Ореховая роща»; с. Варваровка, ул. Солнечная; пос. Сукко, ул. Солнечная/бульвар Георгиевский; хут. Куматырь, ул. Лесная; хут. Розы Люксембург, ул. Российская; хут. Чекон, ул. Красная; ст-ца Благовещенская, ул. Лобача; ст-ца Гостагаевская, ул. Набережная/ул. Восточная; город-курорт Анапа, ул. Ленина, рядом с д. 169; город-курорт Анапа, ул. Крылова, рядом с д. 79; пос. Уташ, ул. Мира/ ул. Школьная; с. Витязево, ул. Лермонтова, рядом с д. 16; хут. Рассвет, ул. Мира; с. Джигинка, ул. Центральная; с. Юровка, ул. Садовая; хут. Воскресенский, ул. Мира; хут. Нижняя Гостагайка, ул. Привокзальная; город-курорт Анапа, парк 30 лет Победы;

укладку 5 тыс. м2 тротуарной плитки,

покраску 400 скамеек и 250 урн;

приобретение 50 скамеек и 70 урн;

охрана парка «Ореховая роща» и улицы Набережной в городе Анапа;

предоставление и обслуживание туалетных кабинок (биотуалетов) на территории города Анапа и Анапского района;

ремонт воинских захоронений и мемориалов: братская могила хут. Чекон, ул. Красная; братская могила советских воинов 1943 года, хут. Уташ; братская могила хут. Иваново, ул. Солнечная; братская могила хут. Большой Разнокол, ул. Набережная; братская могила ст-ца Благовещенская; братская могила с. Джигинка, ул. Центральная; обелиск воинам-землякам 1975 года с. Юровка, ул. Садовая; братская могила и обелиск с. Варваровка ул. Калинина; могила Д.С. Калинина, героя Советского Союза, 1910-1943 гг., 2 км к югу от с. Варваровка; мемориальный комплекс братская могила моряков 1942 г., п. Утриш, памятник «Маяк»1975 г.; обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г., п. Виноградный, ул. Мира; братская могила советских воинов 1943 г., г. Анапа, Старое городское кладбище; братская могила воинов ВОВ г. Анапа, между ул. Пушкина и пр. Революции Сквер боевой славы; братская могила советских воинов 1942-1943 г., ст. Анапская, ул. Мира, парк; братская могила мирных жителей 1942-1943 г., ст. Анапская.

Причиной неосвоения бюджетных средств является возникновение экономии вследствие проведения конкурсных процедур.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

1. Подпрограмма «Содержание мест захоронения» – общий объем финансирования составляет 11744,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 11743,4 тыс. рублей или 100,0 %.

Денежные средства направлены на:

содержание, санитарную очистку и благоустройство территории кладбищ города Анапа и Анапского района;

расширение территории кладбища города Анапа.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

1. Подпрограмма «Создание условий для массового отдыха и органи-зации обустройства мест массового отдыха на территории муниципального образования город-курорт Анапа».

Денежные средства на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году не предусмотрены.

Муниципальной программой предусмотрены также отдельные мероприятия, с общим объемом финансирования 62059,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение составляет 61322,2 тыс. рублей или 98,8 %, которые направлены на обеспечение:

функций органов местного самоуправления (заработная плата сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства (далее –управление), материально-техническое оснащение и расходы на услуги связи управления);

деятельности МКУ «Ремстрой»;

деятельности МКУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи».

Неполное освоение денежных средств связано с экономией образовавшейся по результатам проведенных конкурсных процедур.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Комплексное и устойчивое развитие**

**муниципального образования город-курорт Анапа**

**в сфере строительства, архитектуры»**

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 3 ноября 2016 г. № 4459.

Координатор муниципальной программы – управление капитального строительства администрации муниципального образования город-ку- рорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составил 98204,4 тыс. рублей, в том числе 36923,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 61280,7 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы – 94534,2 тыс. рублей или 96,3 % от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 34347,2 тыс. рублей (93,0 %);

за счет средств местного бюджета 60187,0 тыс. рублей (98,2 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. Подпрограмма «Капитальное строительство», координатором которой является управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финанси-рования составляет 42920,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 34746,1 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 8174,4 тыс. рублей.

Исполнение подпрограммы составляет 39881,1 тыс. рублей или 92,9 % от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 32169,7 тыс. рублей (92,6 %);

за счет средств местного бюджета 7711,4 тыс. рублей (94,3 %)

Денежные средства направлены на:

проектирование объекта здания амбулатории врача общей практики в хут. Воскресенский – 459,8 тыс. рублей;

обеспечение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, объектами инженерной инфраструктуры:

по объекту «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, пос. Пятихатки, ул. Джемитинская, 13)»: заключение договоров по выполнению технической инвентаризации – 117,0 тыс. рублей; обследование санитарно-эпидемиологического состояния – 18,0 тыс. рублей; исполнительную схему – 57,7 тыс. рублей; техническое присоединение – 414,4 тыс. рублей;

строительство водопровода хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в хут. Бужор, – 3735,8 тыс. рублей (52 земельных участка);

строительство водопровода хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в ст. Гостагаевская – 4196,4 тыс. рублей (70 земельных участков);

строительство наружных сетей водоснабжения, подводящего водо-провода, кольцевого водопровода, насосной станции, электрических сетей в с. Джигинка – 19871,4 тыс. рублей (114 земельных участков);

строительство водопровода хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в хут. Уташ – 100,0 тыс. рублей;

строительство здания амбулатории врача общей практики в хут. Усатова Балка – 10910,2 тыс. рублей.

Экономия денежных средств, образовалась в ходе проведения конкурсных процедур.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», коорди-натором которой является жилищный отдел администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования составляет 4444,0 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 2177,6 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 2266,4 тыс. рублей.

Исполнение подпрограммы составляет 4443,8 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе за счет средств краевого бюджета 2177,5 тыс. рублей и местного бюджета 2266,3 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на предоставление социальных выплат 4 молодым семьям на приобретение жилья в сумме – 4443,8 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

3) Подпрограмма «Проведение работ по формированию земельных участков для решения вопросов местного значения, муниципальных нужд и создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является управление имущественных отношений админи-страции муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования составляет 3733,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 3312,2 тыс. рублей или 88,7 %.

В целях повышения доступности жилья в 2019 году 60 семьям, имеющим трех и более детей, предоставлены земельные участки общей площадью 4,8 га для осуществления жилищного строительства. Посредством проведения аукциона для целей строительства предоставлено 19 земельных участков.

Денежные средства направлены на:

изготовление технических паспортов, планов, справок, постановку на кадастровый учет объектов недвижимости в сумме 1023,2 тыс. рублей (80 объектов недвижимости);

проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозного и иного имущества на сумму 578,7 тыс. рублей (102 объекта недвижимости);

ремонт муниципальной квартиры на сумму 317,7 тыс. рублей;

формирование земельных участков на сумму 1334,8 тыс. рублей (5 участков под скверы и парки, 32 участка под кладбища, 31 участок для муниципальных нужд);

эксплуатацию опасных производственных объектов (газопроводов и технических устройств) и техническое обслуживание объектов сети газораспределения на сумму 57,8 тыс. рублей.

Причиной неосвоения бюджетных средств по подпрограмме является возникновение экономии вследствие проведения конкурсных процедур, а также отсутствие согласованности сторон при решении задачи «Эксплуатация опасных производственных объектов и техническое обслуживание объектов сети газораспределения».

Мероприятия подпрограммы выполнены не в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы не достигнуты.

4) Подпрограмма «Формирование жилищного фонда муниципального образования город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования составляет 2848,1 тыс. рублей за счет средств муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение составляет 2848,1 тыс. рублей или 100,0%.

В рамках подпрограммы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа приобретено одно благоустроенное жилое помещение (квартира) на территории город-курорт Анапа для предоставления по договорам социального найма гражданам, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

5) Подпрограмма «Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», координатором подпрограммы является управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Денежные средства перераспределены на заработную плату сотрудников управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа ввиду увеличения штата.

В рамках основных мероприятий программы средства направлены на:

содержание МБУ «Центр развития и оказания курортных услуг муниципального образования город-курорт Анапа» – 14173,7 тыс. рублей;

заработную плату сотрудников управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа – 11925,9 тыс. рублей;

содержание управления капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа – 4846,6 тыс. рублей;

содержание аппарата управления архитектуры и градостроительства и МБУ «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город-курорт Анапа» – 13102,8 тыс. рублей.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 8 сентября 2016 г. № 3688.

Координатор муниципальной программы – управление экономики и инвестиций администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общийобъем финансирования по программе составляет 584,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение программных мероприятий составляет 584,1 тыс. рублей или 100,0 %.

В рамках реализации муниципальной программы денежные средства направлены на:

организацию семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и работников организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 172,6 тыс. рублей. Принял участие 121 человек;

проведение конкурса «Лучший предприниматель года» – 94,0 тыс. рублей. Награжден 21 победитель из представителей субъектов малого и среднего предпринимательства;

оказание консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 240,0 тыс. рублей 240 предпринимателям;

изготовление информационно-справочной продукции для субъектов малого и среднего предпринимательства – 77,5 тыс. рублей.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации муниципальной программы достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 5 сентября 2016 г. № 3654.

Координатор муниципальной программы – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования составляет 25317,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета **–** 18516,2 тыс. рублей и средств местного бюджета **–** 6801,7 тыс. рублей. Исполнение программы – 19209,2 тыс. рублей или 75,9 %**.**

В рамках мероприятий программы средства направлены на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (заработная плата одной краевой единицы управления сельского хозяйства) – 617,3 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация болезней животных», координатором которой является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования составляет 3987,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 2436,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1551,4 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составляет – 1422,1 тыс. рублей или 35,7%.

Средства направлены на отлов безнадзорных животных, подбор и утилизацию павших безнадзорных животных в сумме 1422,1 тыс. рублей.

Неисполнение подпрограммы в полном объеме связано с:

экономией средств местного бюджета, возникшей в результате проведения электронного аукциона, в сумме 129,3 тыс. рублей;

предстоящими изменениями в законодательстве, ввиду которых не подписано соглашение о софинансировании между департаментом ветеринарии Краснодарского края и администрацией муниципального образования город-ку-рорт Анапа. Средства в сумме 2436,0 тыс. рублей, запланированные на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, не использованы.

Мероприятия подпрограммы не выполнены.

Целевые показатели реализации подпрограммы не достигнуты.

1. Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования на селе», координатором которой является управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования составляет 8575 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 5335,5 тыс. рублей или 62,2 %.

Денежные средства направлены на предоставление 10 субсидий малым формам хозяйствования в области сельскохозяйственного производства 9 субъектам – 5335,5 тыс. рублей.

Неисполнение программных мероприятий связано с наличием задолженности по налогам у претендентов на предоставление субсидий (2 пакета документов отклонены), средства в сумме 3239,5 тыс. рублей не освоены.

Мероприятия подпрограммы в полном объеме не выполнены.

Целевые показатели реализации подпрограммы не достигнуты.

1. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий», координатором которой является управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12138,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 6887,9 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета – 5250,3 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы – 11834,3 тыс. рублей или 97,5 %.

Денежные средства направлены на:

оформление документов по вводу в эксплуатацию объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Пирогова, ул. Восточная, ул. Советская, ул. Мира, ул. Комсомольская, ул. Раздольная, ул. Гоголя, пер. Новый в ст-це Гостагаевская», в сумме 75,0 тыс. рублей (экономия в сумме 75,0 тыс. рублей сложилась в результате заключения муниципального контракта с филиалом № 18 АО «Газпром газораспределение Краснодар»);

изготовление проектно-сметной документации по строительству распределительного газопровода низкого давления от ГРПБ № 1 хут. Большой Разнокол до ШГРП № 1 хут. Малый Разнокол, в сумме 1080,0 тыс. рублей (экономия в сумме 120,0 тыс. рублей сложилась по результатам проведения открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту);

врезку и пуско-наладочные работы распределительного газопровода низкого давление в границах ул. Центральной, ул. Мира, ул. Лиманной и ул. Академика Опарина в пос. Просторный – 434,9 тыс. рублей (экономия в сумме 5,1 тыс. рублей сложилась в результате заключения муниципального контракта с филиалом № 18 АО «Газпром газораспределение Краснодар»);

строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Линейная, ул. Почтовая, ул. Колхозная, ул. Свободы, ул. Новороссийская, ул. Комсомольская, ул. Кубанская, ул. Мира в ст-це Гостагаевская, в сумме 10244,4 тыс. рублей (экономия в сумме 326,7 тыс. рублей сложилась по результатам проведения электронного аукциона).

Также экономия в сумме 60,0 тыс. рублей образовалась ввиду отсутствия необходимости в оформлении документов для проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию объектов газификации.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы средней.

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 2 ноября 2016 г. № 4414.

Координатор муниципальной программы – управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составляет 81540,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 132,0 тыс. рублей и местного бюджета – 81408,7 тыс. рублей. Исполнение – 80830,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 99,1 % от утвержденного финансирования.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений на территории муниципального образования город-курорт Анапа»,координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования составляет 11989,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет – 11868,8 тыс. рублей или 99,0 %.

Средства направлены на следующие мероприятия:

строительство гаража на две пожарные машины с помещениями вспомогательного назначения в с. Джигинка на сумму 2711,2 тыс. рублей, объект введен в эксплуатацию;

приобретение оргтехники для членов комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, а также членов оперативных групп на сумму 68,3 тыс. рублей;

развитие и содержание муниципального сегмента системы экстренного оповещения населения на сумму 1037,4 тыс. рублей;

строительство пожарного депо на два пожарных автомобиля в пос. Суворов-Черкесский в сумме 8026,9 тыс. рублей. Срок ввода в эксплуатацию – апрель 2020года;

обучение населения в области предупреждения и ликвидации ЧС и их последствий за счет приобретения и размещения справочной и специальной литературы в сумме 25,0 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

1. Подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования составляет 3800,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 3750,3 тыс. рублей или 98,7%.

Денежные средства направлены на:

приобретение 11 огнетушителей для обеспечения первичными средствами пожаротушения мест общего пользования и мобильных оперативных групп на сумму 10,0 тыс. рублей;

приобретение поисково-спасательного оборудования, комбинезонов, снаряжения для оснащения спасательных формирований на сумму 3740,3 тыс. рублей.

Неполное освоение денежных средств связано с:

образовавшейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур;

отсутствием заявок на участие в аукционе по закупке мобильных устройств оповещения населения.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

1. Подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования составляет 7219,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 7206,5 тыс. рублей или 99,8 %.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

содержание подсистемы видеонаблюдения в местах и на объектах с массовым пребыванием людей в том числе и в образовательных организациях на сумму 807,0 тыс. рублей;

приобретение программного обеспечения, многоканальной системы оповещения для создания и развития подсистем автоматизированной информационно-управляющей системы на сумму 276,0 тыс. рублей;

приобретение, поставка оборудования для сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на сумму 4965,9 тыс. рублей;

функционирование Ситуационного центра, в том числе проведение технического обслуживания оборудования, в сумме 1157,6 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования составляет 5745,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 132,0 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 5613,1 тыс. рублей.Исполнение подпрограммы составляет 5218,9 тыс. рублей или 90,8 %.

В рамках подпрограммы:

закуплено имущество для оснащения спасателей средствами индивиду-альной защиты на 191,7 тыс. рублей;

обеспечено хранение резерва материальных ресурсов муниципального образования город-курорт Анапа для ликвидации ЧС в соответствии с утвержденной номенклатурой – 183,1 тыс. рублей;

обеспечено содержание и развитие радиотрансляционной сети в местах массового пребывания граждан – 1622,2 тыс. рублей;

закуплены лодка «Фортуна», лодочный мотор, водолазное снаряжение на 517,9 тыс. рублей;

произведена расчистка водотоков, русел рек от древесины, древесных остатков и донных отложений в сумме 1699,1 тыс. рублей;

приобретен беспилотный летательный аппарат для мониторинга оперативной обстановки в сумме 602,1 тыс. рублей;

закуплено оборудование системы оповещения населения, в сумме 56,3 тыс. рублей и аварийно-спасательное оборудование, в сумме 185,4 тыс. рублей;

расширена материально-техническая база по обучению населения способам защиты и действиям в области предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной безопасности, безопасности на воде, в сумме 161,1 тыс. рублей.

Денежные средства из краевого бюджета в сумме 132,0 тыс. рублей на формирование и утверждение списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате ЧС, списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате ЧС регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций, не потребовалось, в связи с отсутствием в 2019 году чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

1. Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правона-рушений и терроризма в муниципальном образовании город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования составляет 510,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 510,4 тыс. рублей или 99,9 %.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

приобретение стационарного металлодетектора, в сумме 199,9 тыс. рублей;

обеспечение деятельности антитеррористической комиссии, в сумме 98,0 тыс. рублей;

организацию деятельности штаба по координации деятельности народных дружин, в сумме 212,5 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

1. Подпрограмма «Поисковые и аварийно-спасательные учреждения», координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-ку- рорт Анапа. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 52163,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы – 52163,6 тыс. рублей или 100,0 %.

Средства направлены на обеспечение постоянной готовности ЕДДС и спасательных формирований МБУ «Служба спасения» муниципального образования город-курорт Анапа к проведению аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ по спасению на море и суше, тушению возгораний и ландшафтных пожаров в соответствии с муниципальным заданием в сумме 52163,6 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

1. Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является управление кадровой политики и противодействия коррупции администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финан-сирования составляет 111,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 111,8 тыс. рублей или 100,0 %.

Денежные средства направлены на:

организацию профессиональной подготовки и повышению квалификации 26 муниципальных служащих администрации по вопросам профилактики и противодействия коррупции в высших учебных заведениях.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели подпрограммы достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Поддержка социально-**

**ориентированных казачьих обществ на территории**

**муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных казачьих обществ на территории муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 11 октября 2016 г. № 4092.

Координатор муниципальной программы – отдел по взаимодействию с военнослужащими и казачеством администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования по программе составляет 21735,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение составляет 21735,8 тыс. рублей или 100,0 %.

В рамках выполнения мероприятий программы денежные средства направлены на осуществление деятельности Анапского районного казачьего общества по профилактике социально опасных форм поведения граждан, освоено 20635,8 тыс. рублей. Число дружинников, членов казачьих обществ, деятельность которых финансируется из местного бюджета – 40 казаков. Количество выходов на службу по профилактике социально опасных форм поведения граждан – 8030.

На осуществление деятельности по расширению сети казачьих классов, обеспечению их деятельности, а также на проведение мероприятий по изучению и популяризации традиционной культуры и истории казачества направлено 800,0 тыс. рублей. На территории муниципального образования город-курорт Анапа действует 62 класса, количество учащихся в классах – 1320 кадета.

В классах казачьей направленности работает 13 кружков (Традиции кубанского казачества, Основы православной культуры, История казачества) и 11 спортивных секций (конный спорт, пулевая стрельба, дзюдо).

На осуществление деятельности по патриотическому воспитанию казачьей молодежи, проведению военно-спортивных и оздоровительных мероприятий направлено 300,0 тыс. рублей. Проведено 27 военно-патриотических, спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием казачьих обществ. В сборах, семинарах, курсах, военно-спортивных и оздоровительных мероприятиях приняли участие 850 человек.

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных казачьих обществ на территории муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Информационное обеспечение**

**деятельности администрации муниципального образования**

**город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-ку- рорт Анапа от 14 октября 2016 г. № 4165.

Координатор муниципальной программы – управление по взаимо-действию со средствами массовой информации администрации муници-пального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составляет 28115,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение составляет 28099,3 тыс. рублей или 99,9 %.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1) Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования город-ку-рорт Анапа. Общий объем финансирования составляет 19000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 18994,5 тыс. рублей или 100,0 %.

В рамках мероприятий средства направлены на:

публикации материалов в печатных СМИ – 7499,1 тыс. рублей;

размещение новостей на телеканалах – 11495,4 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий подпрограммы позволило осуществить информирование граждан о деятельности администрации муниципального образования город-курорт Анапа, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях в городе Анапе в периодических печатных изданиях различных уровней: «Аргументы и Факты Юг», «Комсомольская правда», «Кубанские новости», «Кубань Сегодня» «Вольная Кубань», «Анапское Черноморье», «Анапа», «Черноморка» «Блокнот», а также на телеканалах «Анапа - Регион» и «39 канал», ТРК «Кубань 24», ВГТРК «Кубань»; на интернет-порталах РБК Кубань, АиФ, Интерфакс, Юга.ру, ФедералПресс, Комсомольская правда.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели подпрограммы достигнуты.

2) Подпрограмма «Совершенствование муниципальной информационной системы», координатором которой является отдел информатизации и защиты информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования 9115,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 9104,8 тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках мероприятий подпрограммы средства направлены на:

приобретение лицензионного программного обеспечения для администрации муниципального образования город-курорт Анапа;

замену устаревшего компьютерного, серверного и сетевого оборудования администрации муниципального образования город-курорт Анапа;

модернизацию системы АС «Бюджет», ПМ «Электронный обмен», ПО «Сервер обмена данными», АС «Удаленное рабочее место», ПМ «Передача выписок с ЭП из АС «Бюджет», ПМ «Расширенный учет операций со средствами БУ и АУ», ПМ «Взаимодействие с ГИС ГМП» и т.д.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели подпрограммы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности администрации муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Доступная среда»**

Муниципальная программа «Доступная среда» утверждена постанов-лением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 22 декабря 2016 г. № 5282.

Координатор муниципальной программы – управление экономики и инвестиций администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования по программе составляет 5792,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 2544,6 тыс. рублей и местного бюджета 3247,7 тыс. рублей. Исполнение составляет 5792,1 тыс. рублей или 100,0 %.

Средства направлены на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к:

МБУК «ДК «Молодежный» (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, входной группы в здание и лестниц с устройством пандусов и установкой поручней) на сумму 2150,2 тыс. рублей;

МБУК «Городской театр» на сумму 416,9 тыс. рублей;

МАУ ДО ДЮСШ № 10 на сумму 97,5 тыс. рублей.

МБУК «Анапская централизованная библиотечная система» на сумму 300,0 тыс. рублей;

МБУК «Дом культуры «Алексеевский» на сумму 306,0 тыс. рублей;

МБДОУ ДС № 1 «Ручеек» на сумму 328,5 тыс. рублей;

МБДОУ ДС № 3 «Звездочка» на сумму 474,6 тыс. рублей;

МБДОУ ДС № 4 «Волшебная страна» на сумму 959,0 тыс. рублей;

МБДОУ ДС № 5 «Волна» на сумму 155,5 тыс. рублей;

МБДОУ ДС № 8 «Огонек» на сумму 113,8 тыс. рублей;

МБДОУ ДС № 10 «Светлячок» на сумму 490,1 тыс. рублей.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт**

**Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях»**

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привле-кательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 16 сентября 2016 г. № 3793.

Координатор муниципальной программы – управление экономики и инвестиций администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составляет 3411,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение программы составляет 3411,4 тыс. рублей или 100,0 %.

В рамках мероприятий программы средства направлены на:

участие делегации муниципального образования город-курорт Анапа в Российском инвестиционном форуме «Сочи − 2019» − 1236,4 тыс. рублей;

сопровождение работы сайта: www. /investanapa./ ru (создание интернет ресурсов, поддержка и внесение изменений в информационный контент) – 70,0 тыс. рублей;

повышение квалификации сотрудников администрации муниципального образования город-курорт Анапа – 59,7 тыс. рублей;

участие в международной туристической выставке «Отдых LEISURE 2019» – 298,3 тыс. рублей;

разработку Стратегии социально-экономического развития муниципаль-ного образования город-курорт Анапа до 2030 года – 1397,0 тыс. рублей;

участие в международном туристическом форуме «SIFT», г. Сочи – 350,0 тыс. рублей.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Обеспечение безопасности дорожного**

**движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-ку- рорт Анапа от 11 октября 2016 г. № 4093.

Координатор муниципальной программы – отдел по транспорту и связи администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования составляет 4299,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение 3295,0 тыс. рублей или 76,6%.

В рамках мероприятий программы денежные средства направлены на:

проведение информационно-пропагандистских кампаний, (ООО «39 Канал», МУП «Медиа – группа «Анапа»), на сумму 220,0 тыс. рублей;

модернизацию светофорных объектов на сумму 928,0 тыс. рублей;

оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными огражде-ниями, в том числе в зоне пешеходных переходов на сумму 533,0 тыс. рублей;

приобретение оборудования для образовательных организаций в целях использования их в процессе обучения детей безопасному поведению на дорогах на сумму 50,0 тыс. рублей;

оснащение общеобразовательных учреждений средствами обучения и оборудованием для кабинетов по безопасности дорожного движения, оборудованием муниципальных автогородков на сумму 50,0 тыс. рублей;

приобретение и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов световозвращающих приспособлений на сумму 20,0 тыс. рублей;

организацию в печатных СМИ специальных тематических рубрик для освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения; выпуск специализированной печатной продукции на сумму 60,0 тыс. рублей;

организацию тематической наружной социальной рекламы (банеры, перетяжки, плакаты) в том числе на общественном транспорте в сумме 48,0 тыс. рублей;

проведение проектно-изыскательских работ и прохождение государственной экспертизы по объекту «Устройство примыкания к автомобильной дороге 3 технической категории «с. Юровка – ст. Раевская – г. Новороссийск» на участке км 17+050 справа на сумму 1386,0 тыс. рублей.

Неполное освоение денежных средств связано с:

переносом на 2020 г. финансирования мероприятия по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г- образными опорами, дорожной разметкой, на сумму 250,0 тыс. рублей;

переносом сроков прохождения государственной экспертизы по объекту «Устройство примыкания к автомобильной дороге 3 технической категории «с. Юровка – ст. Раевская – г. Новороссийск» на участке км 17+050 справа, в сумме 614,0 тыс. рублей;

образовавшейся экономией в результате проведения аукционов по:

– организации тематической наружной социальной рекламы, в сумме 12,0 тыс. рублей;

– оснащению улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в сумме 68,7 тыс. рублей;

– модернизации светофорных объектов, в сумме 72,0 тыс. рублей.

Мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме.

Целевые показатели муниципальной программы не достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город-ку-рорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительной.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 1382.

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составляет 800,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение – 701,3 тыс. рублей или 87,7 %.

В рамках мероприятий программы средства в сумме 701,3 тыс. рублей направлены на:

проектирование территории Парка «70-летия Победы» в ст. Анапаской;

проектирование дворовых территорий по улице Крылова 6, 8, 10, 83 (4 – дворовые территории).

Неполное освоение денежных средств связано с образовавшейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели муниципальной программы достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы средней.

Заместитель главы

муниципального образования

город-курорт Анапа Н.А. Богданова

Долматова Виолетта Юрьевна

+7 (861-33) 2-00-08