**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа в 2018 году.**

**г-к Анапа, 2019**

**Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования город-курорт Анапа.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа за 2018 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-ку- рорт Анапа от 26 мая 2017 года № 1902 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа» (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком, координаторами муниципальных программ предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2018 года. Все муниципальные программы оцениваются с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Оценка эффективности программ проводится по критериям:

достижение целевых показателей;

освоение средств муниципального бюджета;

выполнение мероприятий, предусмотренных программой.

К Сводному докладу прилагается отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа.

В целях выполнения требований Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», разработано Постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 26 марта 2014 года № 1242 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа». Согласно перечню, на 2018 год утверждено было 20 муниципальных программ, финансирование которых ведется из различных бюджетов (федерального, краевого, местного), внебюджетных источников.

Общий объем финансирования по действующим муниципальным программам в 2018 году составил 4,3 млрд рублей, в том числе:

средства федерального и краевого бюджета 2,4 млрд рублей;

средства местного бюджета 1,943 млрд рублей.

Исполнение программных мероприятий составило 4,3 млрд руб. – 98,6 % от утвержденных плановых показателей, в том числе:

исполнение за счет средств краевого бюджета 2,4 млрд рублей (98,8 %);

исполнение за счет средств местного бюджета 1,889 млрд рублей (97,2 %).

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие образования в муниципальном**

**образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 21 ноября 2016 года № 4696.

Координатор муниципальной программы – управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составляет 2231,4 млн рублей, в том числе 1382,3 млн рублей за счет средств краевого и федерального бюджета, и 849,1 млн рублей − средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

Исполнение муниципальной программы составляет  2214,5 млн рублей или 99,2 % от утвержденного финансирования, в том числе:

исполнение за счет средств краевого и федерального бюджета – 1374,5 млн рублей (99,6 %);

исполнение за счет средств местного бюджета – 826,1 млн рублей (98,7 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1) Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного

образования детей».

Общий объем финансирования подпрограммы 2 216,5 млн рублей, исполнение – 2 200,6 млн рублей или 99,3 %.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году проведена активная работа, направленная на повышение качества и доступности услуг дошкольного и общего дополнительного образования.

Проведены капитальные и текущие ремонты в 11 дошкольных образовательных учреждениях: № 26 «Василек», № 27 «Звоночек», № 38 «Чебурашка», № 15 «Дельфиненок»,  № 25 «Елочка», № 12 «Солнышко»,  № 23 «Кубаночка», № 35 «Улыбка», № 36 «Золушка», № 39 «Золотая рыбка», № 21 «Малышок» на сумму 4496,3 тыс. рублей.

Разработана проектно-сметная документация, проведены предпроектные работы и археологические изыскания, пройдена государственная экспертиза и выполнены общестроительные работы до 1-го этажа, закуплено оборудование для дошкольной образовательной организации по адресу: хут. Воскресенский, Анапский район, на сумму 46977,9 тыс. рублей.

Проведены работы по материально-техническому обеспечению и благоустройству дошкольных образовательных учреждений:

для МА ДОУ № 32 «Ромашка» благоустроена территория вокруг пищеблока, приобретены строительные и отделочные материалы, сантехническое оборудование, отопительные и электрические приборы на сумму 1078,1 тыс. рублей;

для МБ ДОУ № 12 «Солнышко» приобретено оборудование для теплового пункта на сумму 168,8 тыс. рублей;

для МА ДОУ № 6 «Ракета» приобретено вентиляционное и техноло-гическое оборудование для пищеблока на сумму 150,0 тыс. рублей;

для МБ ДОУ № 23 «Кубаночка» приобретен гладильный каток на сумму 136,9 тыс. рублей;

для МА ДОУ № 24 «Колосок» и МА ДОУ № 45 «Виноградинка» приобретено игровое оборудование на территорию детского сада на сумму 421,2 тыс. рублей;

для МА ДОУ № 11 «Лазурный» приобретено оборудование для пище-блока, кухонный инвентарь, электрооборудование, мягкий инвентарь на сумму 13785,5 тыс. рублей.

Осуществлены компенсационные выплаты:

части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, на сумму 14927,3 тыс. рублей;

по расходам на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах на сумму 2428,4 тыс. рублей.

В 2018 году расходы связаны с оплатой труда педагогических работников, приобретением учебников и учебных пособий, средств обучения на сумму 508171,1 тыс. рублей, а также обеспечением деятельности муниципальных учреждений на сумму 311817,3 тыс. рублей и обеспечением функций органа местного самоуправления на сумму 8960,3 тыс. рублей.

Проведены конкурсы среди педагогов-новаторов и среди дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы в практику, выплачены премии победителям в сумме 77,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы, проведены меро-приятия, обеспечивающие повышение доли школьников, обучающихся в современных условиях, выполнены капитальные и текущие ремонты в 11 общеобразовательных учреждениях (СОШ № 26, № 4, № 6, № 18, № 8, № 10, № 9, № 16, № 24, № 25, № 29) на сумму 4202,6 тыс. рублей.

В 2018 году выполнены проектные и строительные работы по:

строительству универсального спортивного комплекса (зала) на территории МБОУ ООШ № 21 в ст. Анапская, на сумму 13706,6 тыс. рублей;

реконструкции МАОУ СОШ № 6 с увеличением на 400 мест, на сумму 5263,2 тыс. рублей;

проектированию средней общеобразовательной школы по адресу г. Анапа, ул. Спортивная 35 В, на сумму 3134,2 тыс. рублей.

Кроме того, в 2018 году:

установлена пожарная сигнализация, приобретено оборудование для кухни для МБОУ СОШ № 2 на сумму 300,0 тыс. рублей;

приобретено оборудование для пищеблока МБОУ ООШ № 10 на сумму 300,0 тыс. рублей;

произведена закупка мебели для кабинета начальной школы МБОУ СОШ № 19, на сумму 158,0 тыс. рублей;

приобретена и смонтирована спортивная площадка в МКУ ДО ДЮСШ № 6, на сумму 1000,0 тыс. рублей;

направлены средства на содержание спортивного комплекса ДЮСШ № 7, в сумме 3684,3 тыс. рублей;

 приобретено оборудование для оснащения медицинских кабинетов школ (№ 8, № 10, № 12, № 18, № 19) на сумму 1013,0 тыс. рублей.

Также, в рамках заключенного договора по технологическому присоединению к электрическим сетям МАОУ СОШ № 6, освоены средства на сумму 7640,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы приобретены 8 автобусов для осуществления подвоза учащихся в МБОУ ООШ № 17, МАОУ СОШ № 3, МБОУ ООШ № 12, МБОУ ООШ № 16, СОШ № 18, МБОУ ООШ № 20, МБОУ ООШ № 21, МКУ ДО ДЮСШ «Олимп» на сумму 16632,0 тыс. рублей.

В муниципальном образовании город-курорт Анапа в 2018 году успешно реализованы мероприятия по созданию условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения:

сбалансированным горячим питанием учащихся дневных общеобразовательных школ на сумму 25363,2 тыс. рублей;

молоком и молочными продуктами учащихся дневных общеобра-зовательных организаций 2 раза в неделю на сумму 7594,0 тыс. рублей.

 Средства в сумме 1175122,0 тыс. рублей направлены на: обеспечение деятельности муниципальных учреждений; приобретение учебников для организации учебного процесса; компенсацию расходов на оплату жилых помещений педагогическим работникам, проживающим в сельской местности; развитие патриотического воспитания и допризывной подготовки учащихся, а также комплексное обследование технического состояния строительных конструкций зданий.

На организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2018 году в пунктах проведения экзаменов для выпускников 9, 11 классов установлена система видеорегистрации в режиме онлайн. Для этого, в штабах каждого пункта проведения экзаменов установлены камеры, которые подключены к системе видеорегистрации и видеозаписи. Закуплено и установлено необходимое количество видеокамер, источники бесперебойного питания на сумму 2768,4 тыс. рублей.

Также были проведены праздничные мероприятия: «Алые паруса», «День учителя», «Августовский педагогический совет» на сумму 2924,3 тыс. рублей.

Денежные средства, запланированные на реализацию вышеперечисленных мероприятий, освоены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.

2) Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 5956,3 тыс. рублей. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 100%. Денежные средства направлены на:

выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности объектов образования – 2910,2 тыс. рублей, в том числе:

– ремонт ограждения территории МБОУ ООШ № 21;

– монтаж наружного освещения в МБДОУ ДС № 12 «Солнышко»;

– монтаж системы видеонаблюдения МАОУ СОШ № 6;

– устройство ограждения ДЮСША «Виктория»;

повышение уровня безопасности образовательных организаций – 3045,9 тыс. рублей, в том числе:

– разработку проектно-сметной документации для установки АПС (автоматизированная пожарная сигнализация) для гимназии «Аврора»;

– установку и ремонт АПС в МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 16, МБОУ ООШ № 23; МБОУ НОШ № 26, Гимназии «Аврора», МБДОУ ДС № 8, МБДОУ ДС № 11, МБДОУ ДС № 12, ДЮСШ № 4;

– огнезащитную обработку деревянных конструкций в МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 24, МБДОУ ДС № 16;

– приобретение огнетушителей, пожарных знаков для МБОУ СОШ № 11.

По итогам 2018 года в полном объеме достигнуты плановые значения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Дети Анапы»**

Муниципальная программа «Дети Анапы» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 21 октября 2016 года № 4273.

Координатор муниципальной программы – управление по делам семьи и детей администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составил 185213,3 тыс. рублей, в том числе 176980,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 8232,7 тыс. рублей − средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составило 184045,4 тыс. рублей (99,4 %), в том числе:

за счет средств краевого бюджета 176106,8 тыс. рублей (99,5 %);

за счет средств местного бюджета 7938,6 тыс. рублей (96,4 %).

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В рамках реализации мероприятий краевой программы «Дети Кубани» и муниципальной программы «Дети Анапы» в 2018 году на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений израсходованы средства, выделенные из краевого бюджета и средства муниципального бюджета в размере 1100,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия по обеспечению расходов на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи в сумме 63595,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей в сумме 69407,3 тыс. рублей.

В муниципальном образовании город-курорт Анапа по состоянию на 31 декабря 2018 года проживают 526 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для которых организованы и проведены 6 экскурсий, и приобретены 19 жилых помещений, на сумму 23737,8 тыс. рублей.

В течение 2018 года были осуществлены следующие мероприятия на общую сумму 26204,7 тыс. рублей:

организация летнего отдыха и временной занятости подростков и молодёжи на летних дворовых молодёжных площадках по месту жительства в городе и сельских округах;

работа передвижной мобильной площадки «Нон-стоп», состоящей из специально подготовленных игротехников, выезжающих по запланированному графику и проводящих тематическую развлекательно-игровую программу;

на базе детского оздоровительного лагеря «Электрон», в селе Сукко, с целью формирования навыков здорового физически активного образа жизни организованы: муниципальная военно-спортивная смена «Дозор», муни-ципальная тематическая смена «Лидер», соединяющие оздоровительный отдых с элементами экологического, патриотического, духовно-нравственного воспитания, развития творческих способностей и выявления лидерских качеств подростков и молодежи;

в течение года реализованы оздоровительная программа «Велобум» и программа развития дворовых видов спорта, основной задачей которых является популяризация активных видов спорта и туризма, развитие детского, молодежного спорта, привитие здорового образа жизни. Инвентарь, приобретенный в рамках реализации программы, используется на массовых городских мероприятиях, направленных на пропаганду спорта и формирование здорового образа жизни.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Дети Анапы» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Молодежь Анапы»**

Муниципальная программа «Молодёжь Анапы» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 12 сентября 2016 года № 3718.

Координатор муниципальной программы – управление по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Финансирование программы предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и составляет 38066,3 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 36313,3 тыс. рублей (95,4 %) от утвержденного финансирования.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В рамках реализации программных мероприятий, направленных на гражданское становление, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, участие в городских, краевых, всероссийских и международных мероприятиях, профилактику экстремизма в молодежной среде организовано и проведено 743 мероприятия, в которых приняли участие 197199 человек. В рамках проведения данных мероприятий освоено 497,1 тыс. рублей.

На организацию и проведение мероприятий, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи, в том числе организацию культурного досуга, участие в городских, краевых, всероссийских и международных мероприятиях выделено и освоено 270,5 тыс. рублей, подготовлено и проведено 108 мероприятий, в которых приняло участие 45828 человек.

В целях творческого и интеллектуального развития молодых граждан организованы и проведены 108 мероприятий:

молодежная акция «Широкая Масленица», «Дед Мороз спешит поздравить», «Новогодний маскарад», «День защиты детей «Анапа – город детства», «Перспектива развития русского языка в современном мире», «Я будущий президент!», «Свежий ветер», молодежные акции в рамках открытия летнего сезона «Зарядись лето», мероприятия ко Дню молодежи фестиваль «Город. Молод», «Жить так здорово!», «До свидания, лето!», «Семья года», «Мастер своего дела», «Молодежный стрит», «Поколение XXI», принято участие в краевом проекте «Мастер-класс по КВН», а также краевом молодежном турнире «Что? Где? Когда?», новогодние мероприятия в клубах молодежи по месту жительства и другие, на сумму 207,9 тыс. рублей.

На организацию и проведение 296 мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, поддержку любительского спорта и развитие экстремальных видов спорта в молодежной среде, участие в городских, краевых, всероссийских и международных мероприятиях, в которых приняло участие 56355 человек, освоено 643,0 тыс. рублей.

По итогам 2018 года в мероприятиях, направленных на организацию работы социоклубной системы (178 мероприятий), в том числе материально-тех-ническом обеспечении подростково-молодежных клубов по месту жительства, а также организацию досуга, культурно-массовых и воспитательных мероприятий освоено 501,1 тыс. рублей; в них участвовало 9590 человек.

В рамках организации и проведении мероприятий, направленных на информационное, организационное и методическое обеспечение реализации молодежной политики освоено 15,0 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, средства которых направлены на обеспечение деятельности:

МКУ «МЦ «XXI век» в размере 20261,7 тыс. рублей;

МКУ «ЦПВМ «Ратмир» в размере 7720,4 тыс. рублей;

ЦБ УДМ в размере 2363,0 тыс. рублей;

управления по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа в размере 3758,8 тыс. рублей.

Кроме того, организованы и проведены мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников, на сумму 74,8 тыс. рублей.

Причиной неисполнения программных мероприятий стало увеличение 28 декабря 2018 года бюджетных ассигнований муниципальной программы «Молодежь Анапы» на сумму 1640,0 тыс. рублей. В связи с ограниченными сроками проведение конкурсных процедур освоение денежных средств не представлялось возможным.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Анапы» итоговый показатель рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30 ноября 2016 года № 4831.

Координатор муниципальной программы – управление культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составляет 489626,2 тыс. рублей, в том числе за счет:

федерального и краевого бюджета – 128362,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 361263,9 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы составляет 489553,1 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств федерального и краевого бюджета – 128362,3 тыс. рублей (100%);

за счет средств местного бюджета – 361190,8 тыс. рублей (100,0 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1) Подпрограмма «Культура Анапы». Объем финансирования по подпрограмме составляет 26563,4 тыс. рублей, в том числе 1845,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 24717,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы – 100 %.

В рамках мероприятий подпрограммы проведены краевые конкурсы, смотры, выставки, фестивали народного творчества: цикл торжественных мероприятий, посвященных открытию курортного сезона, Дню города, Дню Защитника Отечества, праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню, праздник Широкая масленица, цикл праздничных мероприятий посвященных Дню Победы, цикл новогодних и рождественских мероприятий, День работника культуры, мероприятия посвященные Дню инвалидов и другим значимым датам в истории России, Кубани, Анапы.

За отчетный период творческие коллективы и отдельные исполнители учреждений культуры и искусства города-курорта Анапа приняли участие в 226 международных, всероссийских, краевых, городских мероприятиях и завоевали 2303 награды.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования:

приобретены музыкальные инструменты: 1 пианино Zimmermann Z-120 (S2), 1 набор перкуссионных колокольчиков, 1 рояль «Yamaha», 1 скрипка Brahner, деревянные ложки, балалайки, домры для МБУДО ДМШ № 1, МБУДО ДМШ № 2, МБУДО ДШИ № 4 на сумму 2500,0 тыс. рублей;

произведен монтаж пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании школы МБУДО ДМШ № 2 на сумму 26,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены мероприятия, которые направлены на сохранение и развитие муниципальных библиотек:

выполнен текущий ремонт цоколя здания и системы отопления в филиалах № 6 и № 7 МБУК «Анапская ЦБС» на сумму 705,6 тыс. рублей;

приобретены 2 сплит-системы для филиала № 2 Городской библиотеки и многофункциональное устройство для Центральной библиотеки на сумму 100,0 тыс. рублей;

приобретены 7703 книги для муниципальных библиотек на сумму 1488,1 тыс. рублей.

На комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, организацию библиотечного обслуживания населения, за исключением мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети «Интернет», и развития системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки, направлено 107,6 тыс. рублей.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты, оценка эффективности реализации подпрограммы 100 %, из чего следует вывод, что подпрограмма эффективна.

2) Подпрограмма «Поддержка клубных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа».

Объем финансирования по подпрограмме составляет 12661,0 тыс. рублей, в том числе 4022,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 8638,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 99,9 %. В рамках реализации подпрограммы выполнены мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации, капитальному ремонту и реконструкции зданий, обновлению материально-технической базы, следующих объектов:

МБУК «Виноградная ЦКС» в поселке Виноградном − проведен капитальный ремонт кровли здания, заменены оконные блоки, текущий ремонт полов в помещении на сумму 1652,1 тыс. рублей;

МБУК «Супсехская ЦКС» в хуторе Просторный − выполнен текущий ремонт полов зала дома культуры, приобретено звуковое оборудование, огнестойкий сейф, зеркальная камера со штативом, пылесос, мотокоса, мебель (вешалки гардеробные, офисные столы и стулья), кондиционеры, световое оборудование, шторы на сумму 2 302,0 тыс. рублей;

МБУК «Приморская ЦКС» в поселке Цибанобалка – проведены: кадастровые работы, изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли дома культуры, выполнен ремонт потолка и помещений дома культуры, установлена запорная арматура и приборы КИП в котельных, приобретены кондиционеры, аккордеон и компьютерный стол на сумму 1534,7 тыс. рублей;

МБУК «Анапская ЦКС» − оплачены работы по проведению проверки достоверности экспертизы определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт ДК села Бужор» на сумму 10,0 тыс. рублей;

МБУК «ЦК «Родина» − выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации по капитальному ремонту на сумму 365,6 тыс. рублей, приобретена аппаратура для воспроизводства звука на сумму 210,0 тыс. рублей, выполнены работы на поставку и монтаж полноцветного монолитного уличного светодиодного видеоэкрана на сумму 398,0 тыс. рублей;

МБУК «Первомайская ЦКС» в хуторе Чекон − приобретены зеркальные полотна, мебель, радиомикрофон на сумму 100,0 тыс. рублей;

МБУК «ДК «Молодежный» − выполнен текущий ремонт ступеней и помещений здания на сумму 493,1 тыс. рублей;

МБУК «Джигинская ЦКС» − выполнены работы по текущему ремонту помещений клуба хутора Уташ (потолки, стены, электромонтажные работы) и текущему ремонту кровли дома культуры села Джигинка, на сумму 299,1 тыс. рублей;

МБУК «ДК станицы Благовещенской» − приобретены театральные кресла, комплект металлоконструкций сценических подвесов, баян «Юпитер», акустическая система DSX 12SA, дорога антрактно-раздвижного занавеса, антрактно-раздвижной занавес, динамический вокальный микрофон, микшерный пульт, на сумму 2171,3 тыс. рублей;

МБУК «Городской театр» − приобретены 6 сплит-систем, выполнен текущий ремонт помещения № 29 здания театра, на сумму 1 300,0 тыс. рублей;

МБУК «Городской театр», МБУК «ЦК «Родина», МБУК «Анапская ЦКС», МБУК «Виноградная ЦКС», МБУК «Приморская ЦКС», МБУК «Гайкодзорская ЦКС» − выполнены работы по разработке паспортов опасных отходов, технического отчета, проектов выбросов загрязняющих веществ и нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ, разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, обучен сотрудник по природо-охранной деятельности, на сумму 1289,7 тыс. рублей;

МБУК «Первомайская ЦКС» − приобретены светодиодная панель и бензиновая электростанция в дом культуры хутора Иванов на сумму 100,0 тыс. рублей; для клубов хутора Вестник и хутора Чекон приобретены бензокосы и видеопроекторы на сумму 100,0 тыс. рублей;

МБУК «Приморская ЦКС» в хуторе Нижняя Гостагайка − приобретено: 10 столов «Успех», теннисный стол, мячи и ракетки, на сумму 50,0 тыс. рублей.

Для обеспечения пожарной безопасности учреждений культуры объем финансирования составил 285,4 тыс. рублей, в том числе:

МБУК «Первомайская ЦКС» в селе Юровка − выполнен ремонт пожарной сигнализации на сумму 96,8 тыс. рублей;

МБУК «Виноградная ЦКС» в хуторе Уташ, поселке Суворово-Черкесский − проведен монтаж пожарной сигнализации, проведена обработка деревянных конструкций и инструментальный контроль оборудования электроустановок на сумму 150,0 тыс. рублей;

МБУК «Джигинская ЦКС» − выполнены работы по определению расчетных величин пожарного риска на объекте; проведена проверка венканалов и дымоходов дома культуры села Джигинка и клуба хутора Уташ; 2 сотрудника учреждения прошли обучение по программе повышения квалификации «Пожарно-технический минимум» на сумму 38,6 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100%.

 3) Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства муниципального образования город-курорт Анапа».

Объем финансирования по подпрограмме составляет 36872,1 тыс. рублей, освоено 36833,2 тыс. рублей (99,9 %).

По мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты в целях стимулирования работников муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры и искусства» освоено 36 333,9 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года заработная плата работников учреждений отрасли «Культура» составляла 27407,0 рублей. Темп роста средней заработной платы педагогических работников в 2018 году составил 107,8 % (29 556,3 рублей).

По мероприятию «Реализация плана специальной оценки условий труда, выполнение мероприятий по уменьшению воздействий вредных и неблагоприятных факторов на рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда» проведена аттестация рабочих мест в учреждениях дополнительного образования и рабочих мест в культурно-досуговых учреждениях, освоено 54,5 тыс. рублей.

Проведена подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных бюджетных учреждений отрасли «Культура» на курсах, семинарах, стажировках и конференциях, затрачено 444,8 тыс. рублей.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты, оценка эффективности реализации подпрограммы 100 %, из чего следует вывод, что подпрограмма эффективна.

4) Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура» муниципального образования город-курорт Анапа по предоставлению муниципальных услуг».

Объем финансирования по подпрограмме составляет 409007,3 тыс. рублей в том числе 122494,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 286513,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 100%.

В рамках реализации мероприятия по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных учреждений предоставлены субсидии учреждениям, подведомственным управлению культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

На выполнение муниципального задания деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура» в отчетном периоде выделено 409009,9 тыс. рублей, освоено 409007,3 тыс. рублей (100%), в том числе расходы по содержанию казенных учреждений и по обеспечению функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100 %.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 21 октября 2016 года № 4269.

Координатор муниципальной программы – управление организационной работы и по связям с общественностью администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составил 30666,0 тыс. рублей, в том числе 1062,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 29603,7 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 30665,4 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного финансирования.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, целевые показатели реализации программы достигнуты.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1) Подпрограмма «Создание условий для деятельности и поддержки инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие местного самоуправления, работу с ветеранами, инвалидами, пенсионерами, повышение качества жизни людей пожилого возраста», координатором которой является управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования подпрограммы на 2018 год составляет 2449,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

выплачены субсидии на социальную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город-курорт Анапа на сумму 1770,0 тыс. рублей;

оказана адресная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты каждому ветерану великой отечественной войны (ВОВ) и труженикам тыла, приравненным к участникам ВОВ – 1086,0 тыс. рублей;

вручены подарки, букеты цветов ветеранам, инвалидам, пенсионерам в связи с юбилейными и памятными датами – 193,7 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100%.

2) Подпрограмма «Поддержка хозяйственной деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Анапа», координатором которой является управление организационной работы и по связям с общественностью администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования подпрограммы на 2018 год составляет 10155,4 тыс. рублей, в том числе 1062,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 9093,1 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение подпрограммы – 10155,2 тыс. рублей, или 100%.

В целях формирования эффективных механизмов сотрудничества, совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления по решению вопросов местного значения (далее – ТОС) и стимулирования деятельности координаторов территориального общественного самоуправления сумма компенсационных выплат руководителям органов ТОС и координаторам деятельности ТОС в 2018 году составила 7627,0 тыс. рублей:

руководителям исполнительных органов ТОС (председателям домовых и квартальных комитетов) – 6139,0 тыс. рублей;

координаторам деятельности органов ТОС (16 человек), в связи с расширением сферы деятельности – 1488,0 тыс. рублей.

Произведены ежегодные премиальные выплаты:

руководителям органов территориального общественного самоуправления по итогам работы за год – 300,0 тыс. рублей;

победителям муниципального конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» за счет средств местного бюджета – 597,0 тыс. рублей;

победителям муниципального конкурса на звание «Самый уютный дворик» – 400,0 тыс. рублей.

Организовано благоустройство территории муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления которого являются победителями краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального самоуправления» на сумму 1118,2 тыс. рублей, из них 55,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 1062,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, а именно:

приобретены, доставлены и произведен монтаж декоративных светодиодных конструкций по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 119;

приобретен и установлен детский игровой комплекс и отдельные элементы конструкций малых архитектурных форм по адресу: ст-ца Анапская, ул. Ереванская, 17;

приобретены и установлены спортивные тренажеры по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 218, ул. Первомайская, 18.

Кроме того, произведены расходы на следующие программные мероприятия:

организационную поддержку проведения конкурсов, семинаров, форумов, круглых столов, встреч по обмену опытом работы, а также мероприятий, проводимых совместно с администрацией муниципального образования город-курорт Анапа – 100,0 тыс. рублей;

изготовление удостоверений руководителям органов территориального общественного самоуправления − 8,0 тыс. рублей;

актуализацию информационного стенда – 5,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100%.

3) Подпрограмма «Профилактика экстремизма в муниципальном образовании город-курорт Анапа», координатором которой является управление организационной работы и по связям с общественностью администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

 Объем финансирования подпрограммы на 2018 год составляет 329,5 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы произведено финансирование праздников национальных культур в местах массового проживания этнических групп, издание печатных материалов и видеоматериалов по проблемам профилактики экстремизма, сохранения историко-культурного наследия народов, проживающих в муниципальном образовании город-курорт Анапа. Проведены праздники национальных культур «Хоровод дружбы», армянской национальной культуры День Хачкара (село Гай-Кодзор), греческой национальной культуры (село Витязево), День народного единства. В рамках подпрограммы в 2018 году организовано изготовление рекламной печатной и видео продукции по недопущению конфликтных ситуаций: методических рекомендаций, плакатов, листовок, памяток анти экстремистской тематики.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100%.

4) Подпрограмма «Памятные календарные даты и знаменательные события муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление организационной работы и по связям с общественностью администрации муниципального образования город-ку- рорт Анапа.

Объем финансирования подпрограммы на 2018 год составляет 2055,6 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-ку-рорт Анапа. Исполнение подпрограммы − 100 %.

В рамках реализации подпрограммы осуществлено финансирование:

официальных праздников на сумму 211,2 тыс. рублей;

памятных дат России и профессиональных праздников на сумму 390,9 тыс. рублей;

памятных дат, установленных администрацией Краснодарского края, Советом муниципального образования город-курорт Анапа на сумму 599,7 тыс. рублей.

На мероприятия по чествованию юбиляров и граждан за активную трудовую и общественную деятельность из средств местного бюджета освоено 65,8 тыс. рублей.

На информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий из средств местного бюджета освоено 788,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100%.

5) Подпрограмма «Социальные гарантии Почетных граждан муниципального образования город-курорт Анапа и лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Анапа», координатором которой является управление кадровой политики и противодействия коррупции администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2018 год составляет 15675,7 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы – 100%.

В рамках реализации подпрограммы осуществлено выполнение следующих мероприятий:

ежемесячная доплата к государственной пенсии Почетным гражданам муниципального образования город-курорт Анапа, проживающих на территории муниципального образования город-курорт Анапа – 536,8 тыс. рублей;

ежемесячная доплата к государственной пенсии (вновь присвоенные звания «Почетный гражданин муниципального образования город-курорт Анапа» в текущем году) – 6,6 тыс. рублей;

единовременная выплата при присвоении звания Почетный гражданин муниципального образования город-курорт Анапа − 50,0 тыс. рублей;

единовременная выплата на погребение умершего Почетного гражданина, изготовление и установку надгробия − 60,0 тыс. рублей;

ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет по некоторым социальным гарантиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа −15022,3 тыс. рублей.

На 1 января 2019 года ежемесячную доплату к государственной пенсии Почетным гражданам муниципального образования город-курорт Анапа, проживающих на территории муниципального образования город-курорт Анапа, получают 20 человек. Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет по некоторым социальным гарантиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа, осуществляется 95 гражданам, что соответствует плановым показателям подпрограммы.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 2 ноября 2016 года № 4413.

Координатор муниципальной программы – управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

 Общий объем финансирования по программе составляет 49163,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 8090,5 тыс. рублей и за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа 41073,2 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы составляет 48061,5 тыс. рублей или 97,8 % от утвержденного финансирования.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществлялась в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1) Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа».

Объем финансирования подпрограммы: 42775,5 тыс. руб., в том числе: 8090,5 тыс. рублей средства краевого бюджета.

Освоено за отчетный период 42412,2 тыс. руб., что составляет 99,2% от утвержденного финансирования. Экономия образовалась за счет снижения начальной цены контрактов в ходе проведения торгов.

В рамках реализации подпрограммы мероприятия направлены на:

участие сборных команд города-курорта Анапа в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта, проведение на территории муниципального образования город-курорт Анапа, согласно утверждённому календарному плану, спортивно-массовых мероприятий: городских, краевых, всероссийских, международных соревнований, турниров, фестивалей, спартакиад; участие в спортивных форумах, совещаниях, а также по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Краснодарском крае на сумму 328,3 тыс. рублей;

обеспечение деятельности, материально-техническое оснащение, благоустройство территории, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для базовых видов спорта МБУ СШОР № 1 на сумму 37834,5 тыс. рублей;

ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей на сумму 559,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

участие и проведение на территории муниципального образования город-курорт Анапа физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья на сумму 50,0 тыс. рублей;

приобретение оргтехники для МБУ ДО ДЮСШ № 1, расположенной по адресу: село Супсех, ул. Советская, 44, на сумму 50,0 тыс. рублей и спортивного инвентаря для многофункциональных спортивных площадок, на сумму 83,8 тыс. рублей;

ремонт многофункциональной спортивной площадки по адресу: г. Анапа, ул. Крепостная, 67, на сумму 81,2 тыс. рублей;

проведение тренировочных мероприятий для членов сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа по видам спорта с целью подготовки к участию в краевых, Всероссийских и международных соревнованиях на сумму 239,3 тыс. рублей.

За отчетный период проведено и оказано содействие в проведении 1023 спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятия на сумму 831,3 тыс. рублей; принято участие сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа в 103 выездных соревнованиях, затрачено 2354,6 тыс. рублей.

По итогам 2018 года численность граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, составляет 85506 человек, это 49,7 % от общей численности населения муниципалитета.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100 %.

2) Подпрограмма «Развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа».

Объем финансирования подпрограммы 1400,0 тыс. рублей, освоено за отчетный период 1400,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 %.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

участие сборных команд муниципального образования город-ку- рорт Анапа по видам спорта в 24 выездных мероприятиях − израсходовано 1386,5 тыс. рублей;

участие членов сборной команды муниципального образования город-курорт Анапа по волейболу в 1 учебно-тренировочном мероприятии − израсходовано 3,0 тыс. рублей;

участие в спортивных форумах, совещаниях, заседаниях, тренерских советах по вопросам развития базовых (опорных) видов спорта израсходовано − 10,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100,0 %, из чего следует вывод, что подпрограмма эффективна.

3) Подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании город-курорт Анапа».

Объем финансирования подпрограммы на 2018 год составляет 1650,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Фактически освоено 969,9 тыс. рублей, исполнение данной подпрограммы составляет 58,8 %.

Мероприятия подпрограммы выполнены не в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия, направленные на улучшение спортивной инфраструктуры:

строительство спортивно-игровой площадки в хуторе Большой Разнокол и в станице Благовещенской на сумму 199,9 тыс. рублей;

произведено технологическое присоединение малобюджетного спортивного комплекса на территории МБУ СШОР №1, расположенному в селе Супсех, к сети газораспределения на сумму 20,0 тыс. рублей;

подготовка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по строительству малобюджетного спортивного комплекса на территории МБУ СШОР № 1 по адресу село Супсех, Анапского района на сумму 750,0 тыс. рублей.

Неисполнение программных мероприятий на 680,1 тыс. рублей связано с необходимостью корректировки проектно-сметной документации, прохождения дополнительных инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-геофизических изысканий и, как следствие, несвоевременным заключением договора с ОАО «Анапагоргаз» на подключение малобюджетного спортивного комплекса на территории МБУ СШОР № 1 к сети газораспределения.

Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, средства которых направлены на обеспечение функций управления по физической культуре и спорту в сумме 3279,4 тыс. рублей.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие жилищно-коммунального**

**хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 25 октября 2016 года № 4304.

Координатор муниципальной программы – управление капитального строительства администрации муниципального образования город-ку- рорт Анапа.

Объем бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования город-курорт Анапа по программе составляет 1212,2 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы – 1083,8 тыс. рублей или 89,4 %.

Муниципальная программа реализует следующие подпрограммы:

1) Подпрограмма «Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление капитального строительства.

Объем финансирования в 2018 году составляет 55,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение – 8,0 тыс. рублей или 14,5 %.

В рамках мероприятий подпрограммы проведены кадастровые работы по строительству водозаборных сооружений мощностью 768 м3/сут. и водопроводных сетей протяженностью 4,37 км по объекту «Реконструкция водозабора и инженерных сетей водоснабжения в хуторе Заря» на сумму 8,0 тыс. рублей.

Также, заключен муниципальный контракт по проектированию объекта «Строительство водовода Ду0900 мм от ОСВ до площадки РЧВ в пос. Верхнее Джемете» с ООО «ВодТехноПроект» на сумму 6,8 млн рублей (оплата в 2019 году).

Неисполнение подпрограммных мероприятий связано с длительными сроками внесения изменений в план-график закупок после доведения лимитов бюджетных обязательств, заключить и исполнить контракты не представлялось возможным.

По итогу 2018 года оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и ожидаемых непосредственных результатов признается неудовлетворительной.

2) Подпрограмма «Развитие водоотведения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление капитального строительства.

В 2018 году объем финансирования составляет 45,0 тыс. рублей, исполнение 0,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятий подпрограммы денежные средства планировалось освоить на оформление документов для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов водоотведения.

Неисполнение подпрограммных мероприятий связано с длительными сроками внесения изменений в план-график закупок после доведения лимитов бюджетных обязательств, в связи с чем заключить и исполнить контракты не представлялось возможным.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и ожидаемых непосредственных результатов признается неудовлетворительной.

3) Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление имущественных отношений.

Объем финансирования по подпрограмме составляет 1112,2 тыс. рублей. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 1075,8 тыс. рублей или 96,7 %.

В целях реализации подпрограммы в 2018 году управлением имущественных отношений заключено соглашение о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений. По данному соглашению ежемесячно в течение года уплачивались взносы на капитальный ремонт муниципального имущества на основании платежных документов. Неисполнение программных мероприятий связано с сокращением поступивших платежных документов по капитальному ремонту муниципального имущества.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительной.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24 ноября 2016 года № 4771.

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-ком-мунального хозяйства администрации муниципального образования город-ку-рорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составляет 95482,3 тыс. рублей, в том числе 11303,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 84178,6 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составляет 93266,8 тыс. рублей или 97,7 %.

Муниципальная программа реализует следующие подпрограммы и основное мероприятие:

1) Основное мероприятие «Содержание декоративного освещения и сетей уличного освещения муниципального образования город-курорт Анапа» в 2018 году выделено 80573,6 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение данного мероприятия составляет 78591,7 тыс. рублей или 97,5 %

2) Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования в 2018 году по подпрограмме составляет 1275,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. В отчетном периоде исполнение программных мероприятий составляет 1265,5 тыс. рублей или 99,3 %.

В рамках мероприятий подпрограммы выполнены кадастровые работы и работы по технологическому присоединению с ПАО «Кубаньэнерго» по объекту: «Блочно-модульная котельная и подводящие инженерные сети по ул. Желанной в селе Сукко, Анапского района» на сжиженном газе мощностью 2,580 МВт.

1. Подпрограмма «Газификация муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

В 2018 году объем финансирования подпрограммы составляет 13633,7 тыс. рублей, в том числе 11303,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 2330,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 13409,6 тыс. рублей или 98,4 %.

За отчетный период выполнено строительство объекта «Газопровод высокого давления к ГРПБ № 1 и ГРПБ № 1, ШГРП № 1 и ШГРП № 1 хуторе Большой Разнокол и хуторе Малый Разнокол» (от ПК 0 до ПК 34 + 17,36; от ПК 0а до ПК 28а + 56,01) на сумму 12919,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 11303,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1615,9 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета выполнена корректировка схемы газоснабжения поселка Пятихатки (ПСД), на сумму 490,0 тыс. рублей.

Причиной неосвоения бюджетных средств является возникновение экономии в следствие проведения конкурсных процедур.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Благоустройство территории**

**муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24 ноября 2016 года № 4734.

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-комму-нального хозяйства администрации муниципального образования город-ку- рорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составляет 438486,4 тыс. рублей, в том числе 125582,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 312904,1 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-ку-рорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составляет 427129,8 тыс. рублей или 97,4 % от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 125486,0 тыс. рублей (99,9 %);

за счет средств местного бюджета 301643,8 тыс. рублей (96,4 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1) Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети», в рамках выполнения мероприятий в 2018 году на капитальный ремонт, восстановление, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения выделено из местного, краевого и федерального бюджетов 213895,3 тыс. рублей, из них 121432,3 тыс. рублей за счет средств краевого и федерального бюджетов и 92463,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение подпрограммы составляет 206606,4 тыс. рублей или 96,6 % от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 121429,0 тыс. рублей (100,0 %);

за счет средств местного бюджета 85177,4 тыс. рублей (92,1 %).

В 2018 году в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» на условиях софинансирования получены субсидии на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения протяженностью 19,4 км из них 5,7 км − асфальтобетонного покрытия и 13,7 км – щебеночного покрытия на сумму 172500,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

В 2018 году произведен ямочный ремонт 9578 м2 дорог муниципального значения на сумму 9713,1 тыс. рублей, а именно:

покрытие щебнем участков дороги станицы Анапской, поселка Виноградный, хутора Уташ, села Цибанобалка, села Джигинка, хутора Черный, хутора Капустино, станицы Гостагаевская, села Супсех, хутора Заря, хутора Рассвет, поселка Верхнее Джемете;

ремонт асфальтобетонного покрытия станицы Благовещенской, села Цибанобалка, села Супсех, хутора Воскресенский, села Джигинка, станицы Анапской, города-курорта Анапа.

В рамках мероприятий подпрограммы также выполнено следующее:

произведено нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами и линий горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) – 24600 м2 на сумму 5336,1 рублей;

заключено 14 муниципальных контрактов на содержание улично-до-рожной сети на сумму 14 607,2 тыс. рублей (произведена установка и замена дорожных знаков, ремонт дорожных стоек, обрезка зеленых насаждений, техническое обслуживание светофорных объектов, очистка ливневых канализаций);

разработаны технические паспорта автомобильных дорог муниципального значения (включая схемы организации дорожного движения)на сумму 4450,0 тыс. рублей; заключен контракт на оказание услуг по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования город-курорт Анапа.

Причиной неисполнения программных мероприятий стало увеличение 25 декабря 2018 года бюджетных ассигнований подпрограммы на ремонт автомобильных дорог на сумму 5000,0 тыс. рублей. В связи с ограниченными сроками проведение конкурсных процедур освоение денежных средств не представлялось возможным.

2) Подпрограмма «Санитарная очистка территории», общий объем финансирования составляет 126054,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение мероприятий подпрограммы – 123075,4 тыс. рублей или 97,6 %.

В рамках выполнения мероприятий в 2018 году проведены следующие работы:

ручная уборка (сбор бросового мусора, ручная чистка прибордюрной территории), санитарная очистка (очистка урн от твердых бытовых отходов, вывоз крупногабаритного мусора);

механизированная уборка (подметание и мойка проезжей части);

вывоз и утилизация мусора и несанкционированных свалок в городе-ку-рорте Анапа;

санитарная очистка территории сельских округов (ручная уборка, вывоз крупногабаритного мусора;

зимнее содержание дорог муниципального образования (посыпка проезжей части и тротуара пескосоляной смесью, очистка от снега).

Причиной неосвоения бюджетных средств является возникновение экономии в следствие проведения конкурсных процедур.

В 2018 году управлением жилищно-коммунального хозяйства велась работа по выявлению и ликвидации стихийных свалок.

3) Подпрограмма «Озеленение территории», в рамках выполнения мероприятий выделено 16367,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 16168,3 тыс. рублей или 98,8 % от утвержденного бюджета.

В рамках мероприятий подпрограммы на период курортного сезона 2018 года, центральные улицы города Анапы украшали разнообразными элементами ландшафтного дизайна в сочетании с элементами декоративного освещения. Возле ККЗ «Победа» устроен цветник из летников с объемной фигурой «Символ мира».

К празднику Победы в Великой Отечественной войне оформлены цветами все мемориальные и памятные места воинских захоронений.

За счет средств муниципального бюджета в зеленых зонах общего пользования проведен комплекс уходных работ с выкашиванием газонов, поливом растений, подкормкой удобрениями и прополкой цветников, стрижкой декоративных форм кустарников и живых зеленых изгородей. Выкошено более 322 га газонов. Выполнены работы по формированию крон кустарников – 1057 шт., омолаживающей обрезке − 564 шт. и вырезке поросли 165 шт. деревьев, а также санитарный снос аварийных сухостойных деревьев-угроз в количестве 533,3 м3. От вредителей и различных болезней растений обработаны – 7,69 тыс. штук деревьев и 18,3 тыс. штук кустарников.

Также за счет средств муниципального бюджета высажено 445 деревьев, 66 штук самшита и 2503 куста роз, устроено 106 м2 газонов.

Причиной неосвоения бюджетных средств является возникновение экономии в следствие проведения конкурсных процедур.

4) Подпрограмма «Охрана окружающей среды».

Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 5513,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Бюджетные средства освоены в полном объеме.

В 2018 году управлением жилищно-коммунального хозяйства выполнены мероприятия по охране окружающей среды, а именно:

обработаны многолетние насаждения от американской белой бабочки и карантинных вредителей;

 проведены работы по предупреждению возникновения заболеваний западного Нила, малярией и других паразитарных болезней;

выполнены работы по борьбе с клещами вблизи аэропорта Витязево, акарицидная обработка и дератизация в районе хутора Красный Курган.

5) Подпрограмма «Ремонт и содержание малых архитектурных форм».

Общий объем финансирования по подпрограмме оставляет 10708,5  тыс. рублей, из них 4150,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 6558,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнено мероприятий на сумму 10604,7 тыс. рублей, или 99,0 %.

В 2018 году в рамках мероприятий подпрограммы проведены работы по: окраске урн, лавочек, парапетов и прочих конструкций, дорожного бордюра; замене тротуарного покрытия (6842 м2); устройству пандусов для маломобильных групп населения (18 шт), бетонных тротуаров, отмосток и велосипедной дорожки (2077 м/п); нанесению горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» (10950 м2); установке лавочек (63 шт) и урн (8 шт); монтажу экспонатов боевой техники (сквер «Боевой славы» и Симферопольское шоссе); устройству автоматического полива; обслуживанию фонтанов; профилактические мероприятия по сливу и подготовке к зимнему периоду фонтанов и систем автоматического полива; замене секций ограждения по ул. Набережной; подготовке города к новогодним и Рождественским мероприятиям (установка торговых павильонов на Театральной площади, монтаж новогодних елей и светодиодных конструкций); ремонту памятников и братских могил к 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне; демилитаризации военной техники, которая установлена в Парке военной техники на Симферопольском шоссе; благоустройству 27 детских площадок на территории сельских округов и города-курорта Анапа.

Причиной неосвоения бюджетных средств является возникновение экономии в следствие проведения конкурсных процедур.

6) Подпрограмма «Содержание мест захоронения». Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 7524,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 7460,0 тыс. рублей или 99,1 % от утвержденного бюджета.

В рамках выполнения мероприятий в 2018 году проведены работы по расширению и санитарной очистке территорий кладбищ, текущему содержанию и ремонту кладбищ.

Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, средства которых направлены на обеспечение:

функций органов местного самоуправления в сумме 11989,1 тыс. рублей;

деятельности муниципального казенного учреждения «Ремстрой» в сумме 34874,7 тыс. рублей;

деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи» в сумме 10549,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы были поощрены победители конкурса на звание «Лучший сельский округ» на сумму 288,9 тыс. рублей.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Комплексное и устойчивое развитие**

**муниципального образования город-курорт Анапа**

**в сфере строительства, архитектуры»**

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 3 ноября 2016 года № 4459.

Координатор муниципальной программы – управление капитального строительства администрации муниципального образования город-ку- рорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составил 109992,7 тыс. рублей, в том числе 39415,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 70577,5 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы – 87716,6 тыс. рублей или 79,7 % от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 21261,6 тыс. рублей (53,9 %);

за счет средств местного бюджета 66455,0 тыс. рублей (94,2 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1) Подпрограмма «Капитальное строительство», координатором которой является управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования подпрограммы в 2018 год составил 53913,7 тыс. рублей, в том числе: 38517,9 тыс. рублей средства краевого бюджета и 15395,8 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

Исполнение подпрограммы составляет 34071,3 тыс. рублей или 63,2 % от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 20 364,4 тыс. рублей (52,9 %);

за счет средств местного бюджета 13706,9 тыс. рублей (89,0 %).

В рамках подпрограммы:

выполнено строительство инженерных сетей (наружные сети электро-, водоснабжения и канализации) к амбулатории врача общей практики в хуторе Чекон на сумму 1388,9 тыс. рублей;

осуществлено строительство инженерных сетей к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям, общее количество которых составляет – 513 участков, на общую сумму 30583,7 тыс. рублей в:

поселке Пятихатки Анапского района для 76 земельных участков на сумму 6488,2 тыс. рублей;

селе Цибанобалка Анапского района для 319 участков на сумму 11545,3 тыс. рублей;

селе Джигинка Анапского района для 114 участков на сумму 6088,7 тыс. рублей;

станице Гостагаевская Анапского района для 4 участков на сумму 6461,5 тыс. рублей.

выполнена замена трансформатора мощностью 160 кВА в станице Гостагаевской Анапского района, 235 м на северо-запад от пересечения улиц Первомайской и Широкой (1 этап), на объекте обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры на сумму 219,3 тыс. рублей;

оформлены документы по объектам обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры:

хут. Уташ Анапского района на сумму 87,8 тыс. рублей;

пос. Суворово-Черкесский Анапского района на сумму 397,8 тыс. рублей;

хут. Бужор Анапского района на сумму 642,5 тыс. рублей;

ст-ца Гостагаевская Анапского района на сумму 543,4 тыс. рублей;

выполнено оформление документов для проектирования, строительства и ввода объектов в эксплуатацию на сумму 207,9 тыс. рублей.

Неисполнение мероприятий подпрограммы связано с:

нарушением условий контракта из-за отсутствия собственных средств у подрядчика (ООО СК «Монолитюг») по строительству сетей водо-, электроснабжения и наружного освещения в с. Джигинка. Неизрасходованные денежные средства будут направлены на реализацию данного мероприятия в 2019 году. Ведется претензионная работа с подрядной организацией. Также по результатам проведения торгов образовалась экономия в сумме 9942,3 тыс. рублей;

экономией по результатам проведения торгов на подведение водопровода, электроснабжения и наружного освещения в пос. Пятихатки. Неиспользованные денежные средства планировались для заключения контрактов по выполнению исполнительной съемки объекта, технических паспортов БТИ. Однако в связи с длительными сроками внесения изменений в план-график закупок (10 дней) после доведения лимитов бюджетных обязательств, заключить контракты не представилось возможным. Экономия составила 9134,3 тыс. рублей;

не подписанием ПАО «Кубаньэнерго» акта о технологическом присоединении объекта в ст-це Гостагаевская, на сумму 32,5 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации подпрограммы «Капитальное строительство» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации подпрограммы неудовлетворительной.

2) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», координатором подпрограммы является жилищный отдел администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы по Краснодарскому краю, трем молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья в сумме 3260,7 тыс. рублей, в том числе:

федеральный и краевой бюджеты – 897,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 2363,5 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, что позволяет признать эффективность подпрограммы высокой.

3) Подпрограмма «Проведение работ по формированию земельных участков для решения вопросов местного значения, муниципальных нужд и создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования город-курорт Анапа»,координатором подпрограммы является управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2018 году составляет 2820,6 тыс. рублей, освоено 2718, 0 тыс. рублей или 96,4 %.

В целях повышения доступности жилья в 2018 году 54 семьям, имеющим трех и более детей, предоставлены земельные участки общей площадью 4,3 га для осуществления жилищного строительства.

Для строительства предоставлено 23 земельных участка общей площадью 2,6 га посредством проведения аукциона со снижением начальной стоимости земельных участков при проведении конкурсных процедур.

Причиной не освоения бюджетных средств является возникновение экономии вследствии проведения аукциона.

4) Подпрограмма «Формирование жилищного фонда муниципального образования город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 6516,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы в 2018 году за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа приобретено 2 квартиры, на общую сумму 4477,8 тыс. рублей, которые предоставлены:

по договору социального найма семье, состоящей в администрации на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении, имеющей внеочередное право на обеспечение жилым помещением, стоимостью 2458,8 тыс. рублей;

по договору социального найма семье, состоящей в администрации на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении, имеющей очередное право на обеспечение жилым помещением, стоимостью 2019,0 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, средства которых направлены на обеспечение деятельности:

управления имущественных отношений в сумме 11962,1 тыс. рублей;

управления капитального строительства в сумме 4330,2 тыс. рублей;

управление архитектуры и градостроительства в сумме 6917,3 тыс. рублей;

МБУ «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город-курорт Анапа» в сумме 5815,7 тыс. рублей;

МБУ «Центр развития и оказания курортных услуг» в сумме 13492,3 тыс. рублей.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительной.

**Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 8 сентября 2016 года № 3688.

Координатор муниципальной программы – управление экономики и инвестиций администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования в 2018 году по программе составил 411,3 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

Исполнение муниципальной программы – 411,3 тыс. рублей или 100% от утвержденного финансирования.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

организованы мероприятия по повышению квалификации, подготовке и переподготовке, обучению  80 субъектов малого и среднего предприниматель-ства на сумму 161,4 тыс. рублей;

подготовлен и проведен конкурс «Лучший предприниматель года» – награждено 15 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 16,9 тыс. рублей;

предоставлены консультационные услуги для субъектов малого и среднего предпринимательства (оказаны 262 консультации) на сумму 208,8 тыс. рублей;

изготовлены и распространены информационные, нормативные, методические, справочные и мультимедийные продукты по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, а также информация о Центре поддержки предпринимательства города-курорта Анапа на сумму 24,2 тыс. рублей.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 5 сентября 2016 года № 3654.

Координатор муниципальной программы – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2018 год составил 32882,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 24479,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 8403,0 тыс. рублей. Фактически в 2018 году освоено 29296,6 тыс. рублей или 89,1%, в том числе средства краевого бюджета – 21193,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 8103,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятий программы осуществлялись отдельные государственные полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае на сумму – 588,7 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация болезней животных», координатор – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа. На 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 4404,1 тыс. рублей, из них 3416,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 988,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение программных мероприятий составляет 2641,3 тыс. рублей или 60,0 %.

В рамках мероприятий подпрограммы выполнено следующее:

произведен отлов бесхозяйных животных 1145 единиц, размещено на содержание 30 единиц бесхозяйных животных, подобрано и утилизировано 407 единиц павших животных, на сумму 885,9 тыс. рублей;

обустройство площадки для утилизации биологических отходов, на сумму 1755,4 тыс. рублей.

Неисполнение подпрограммы связано с:

отсутствием заявок на участие в аукционе, связанном с осуществлением государственных полномочий в части регулирования численности безнадзорных животных;

 образовавшейся экономии в результате проведения конкурсных процедур по строительству крематора.

1. Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования на селе», координатор – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования подпрограммы составляет 7016,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Исполнение программных мероприятий составляет – 5390,8 тыс. рублей или 76,8 %.

В рамках мероприятий подпрограммы предоставлены субсидии малым формам хозяйствования в области сельскохозяйственного производства, в количестве 2 сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Отклонение фактического значения от запланированного в части финансирования мероприятий обусловлено несоответствием отдельных претендентов на получение субсидий требованиям, утвержденным Порядком предоставления субсидий.

3. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования город-курорт Анапа», координатор − управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Запланированный объем финансирования подпрограммы на 2018 год составил – 20873,3 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 13458,4 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования город-ку-рорт Анапа – 7414,9 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составляет 20676,6 тыс. рублей или 99,1 % от утвержденного финансирования.

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2018 года № 245 «Об утверждении распределения в 2018 году субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и администрацией муниципального образования город-курорт Анапа 21 мая 2018 года заключено соглашение № 95/18 о предоставлении в 2018 году субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования город-курорт Анапа на софинансирование расходных обязательств на строительство:

распределительного газопровода низкого давления по ул. Пирогова, ул. Восточной, ул. Советская, ул. Мира, ул. Комсомольской, ул. Раздольной, ул. Гоголя, пер. Новый в ст-це Гостагаевской, Анапского района протяженностью – 5,42 км на сумму – 11536,4 тыс. рублей;

распределительного газопровода низкого давления в границах ул. Центральной, ул. Мира, ул. Лиманной и ул. Академика Опарина в пос. Просторный Анапского района протяженностью – 3,04 км, на сумму 5178,9 тыс. рублей.

Также за счет средств местного бюджета выполнено проектирование следующих объектов:

газопровод высокого давления к ШГРП № 3 и ШГРП № 3 хут. Рассвет на сумму 1421,0 тыс. рублей;

газопровод высокого давления к ШГРП № 4 и ШГРП № 4 хут. Заря на сумму 1405,7 тыс. рублей;

газопровод низкого давления по ул. Российской и ул. Кубанской в с. Джигинка на сумму 597,7 тыс. рублей.

В 2018 году проведены работы по оформлению документов для проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию газопровода высокого и низкого давления в хут. Усатова Балка и газопровода низкого давления в ст-це Гостагаевская на общую сумму – 536,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы возникла экономия в сумме 197,5 тыс. рублей в результате падения цены контракта при проведении электронного аукциона на строительство газопроводов низкого давления в пос. Просторном и ст-це Гостагаевской.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы средней.

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 2 ноября 2016 года № 4414.

Координатор муниципальной программы – управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2018 год 71027,7 тыс. рублей, в том числе 70895,7 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и 132,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета. Исполнение муниципальной программы составляет 70667,6 тыс. рублей или 99,5 % от утвержденного финансирования.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1) Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений на территории муниципального образования город-курорт Анапа»,координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2018 год из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, – 9002,2 тыс. рублей, освоено – 8831,8 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы 98,1 %.

В рамках реализации подпрограммы выполнялись следующие мероприятия:

обеспечено содержание, техническое обслуживание и дальнейшее развитие муниципального сегмента системы экстренного оповещения населения, приобретено оборудование;

построено здание пожарного депо на 2 пожарных автомобиля в селе Джигинка.

2) Подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2018 год из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, – 3102,8 тыс. рублей, освоено – 3101,2 тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках реализации подпрограммы приобретены:

грузопассажирский автомобиль для перевозки личного состава и пожарно-технического вооружения;

штабной микроавтобус;

прибор для проверки дыхательных аппаратов;

установка пожаротушения высокого давления УПТВ-300 и комплекты запасных частей для ремонта имеющихся 2-х установок;

оборудование для сушки и обслуживания пожарных рукавов.

3) Подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования подпрограммы на 2018 год из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа – 4276,3 тыс. рублей, освоено – 4242,2 тыс. рублей, или 99,2 %.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

проведено техническое обслуживание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории муниципального образования город-курорт Анапа;

проведено техническое обслуживание оборудования системы мониторинга безопасности граждан на территории муниципального образования город-курорт Анапа;

приобретено оборудование для хранения видеоинформации с камер системы видеонаблюдения (серверы, жесткие диски);

установлены системы видеонаблюдения в детских садах №7 «Колокольчик», №10 «Светлячок», № 11 «Лазурный», № 16 «Пчелка»;

увеличена сеть камер видеонаблюдения до 269 видеокамер и установлены 8 стоек системы связи «гражданин-полиция» оборудованные видеосвязью и оконечными устройствами системы оповещения;

обеспечено функционирование Ситуационного центра, включая подсистемы автоматизированной информационно-управляющей системы, в том числе телекоммуникационной, оповещения, видеонаблюдения, информационно коммуникационной, геоинформационной, мониторинга паводковой ситуации и гидрометеорологической обстановки.

4) Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2018 год, составляет 3125,6 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа 2993,6 тыс. рублей и 132,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Выполнение подпрограммы 2982,2 тыс. рублей или 95,4 %.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

приобретено обмундирование для оснащения спасателей (обувь и спецодежда);

обеспечено содержание и развитие радиотрансляционной сети в местах массового пребывания граждан;

обеспечено хранение резерва материальных ресурсов муниципального образования город-курорт Анапа для ликвидации ЧС в соответствии с утвержденной номенклатурой;

проведены работы по расчистке 1,1 км русла реки Анапка, на участке от моста на трассе Анапа-Новороссийск до моста хутора Усатова Балка, что обеспечило свободное прохождение ливневых паводков и предотвратило затопление территории станицы Анапской;

установлен автоматизированный гидрологический комплекс на реке Кубань на водозаборе ОАО «Анапа Водоканал».

5) Программа «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма в муниципальном образовании город-курорт Анапа»,координатором подпрограммы является управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2018 год составляет 359,5 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение подпрограммы составляет 348,9 тыс. рублей или 97,1 %.

В рамках реализации подпрограммы выполнялись следующие мероприятия:

подготовлено и издано 3072 экземпляра плакатов и листовок по профилактическим мерам антитеррористического характера и формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;

приобретены 2 стационарных метал-детектора в МБУК «ДК «Молодежный» для реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

6) Подпрограмма «Поисковые и аварийно-спасательные учреждения», координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-ку- рорт Анапа. Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2018 год, 51116,3 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Выполнение подпрограммы составляет 100%.

В результате, обеспечена постоянная готовность аварийно-спасательных формирований МБУ «Служба спасения» муниципального образования город-ку-рорт Анапа к действиям по спасению на воде и на суше, тушению возгораний и ландшафтных пожаров в соответствии с муниципальным заданием.

**7**) Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город-курорт Анапа», координатором которой является управление кадровой политики и противодействия коррупции администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 45,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

В рамках реализации подпрограммы организована профессиональная подготовка и повышение квалификации 10 муниципальных служащих администрации муниципального образования город-курорт Анапа по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

Причиной неосвоения бюджетных средств является возникновение экономии в следствие проведения конкурсных процедур.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Поддержка социально-**

**ориентированных казачьих обществ на территории**

**муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных казачьих обществ на территории муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 11 октября 2016 года № 4092.

Координатор муниципальной программы – отдел по взаимодействию с военнослужащими и казачеством администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Финансирование по программе предусмотрено за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и составляет 20923,0 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы – 20855,9 тыс. рублей, или 99,7%.

В рамках выполнения мероприятий программы, предоставлены субсидии Анапскому районному казачьему обществу на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан, направлено 19755,9 тыс. рублей. Количество дружинников, членов казачьих обществ, деятельность которых финансируется из местного бюджета – 40 казаков. Количество выходов на службу по профилактике социально опасных форм поведения граждан – 7920.

На осуществление деятельности по расширению сети казачьих классов, обеспечению их деятельности, а также на проведение мероприятий по изучению и популяризации традиционной культуры и истории казачества направлено 800,0 тыс. рублей. Открыта школа казачьей направленности – МБОУ СОШ № 18 с. Юровка Анапского района. На территории муниципального образования город-курорт Анапа действует 59 классов и 20 групп казачьей направленности, количество учащихся в классах – 1943 кадета.

В классах казачьей направленности работает 17 кружков (Традиции кубанского казачества, Основы православной культуры, История казачества) и 12 спортивных секций (конный спорт, пулевая стрельба, дзюдо).

На осуществление деятельности по патриотическому воспитанию казачьей молодежи, проведению военно-спортивных и оздоровительных мероприятий освоено 300,0 тыс. рублей. В сборах, семинарах, курсах, военно-спортивных и оздоровительных мероприятиях приняли участие 1500 человек.

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных казачьих обществ на территории муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Информационное обеспечение**

**деятельности администрации муниципального образования**

**город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-ку- рорт Анапа от 14 октября 2016 года № 4165.

Координатор муниципальной программы – управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования составил 26607,6 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составило 26513,7 тыс. рублей или 99,7 % от утвержденного финансирования.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования город-ку-рорт Анапа. Общий объем финансирования подпрограммы составил 19000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 18969,5 тыс. рублей или 99,8 %.

Исполнение мероприятий подпрограммы позволило осуществить информирование граждан о деятельности администрации муниципального образования город-курорт Анапа, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях в городе Анапе в периодических печатных изданиях различных уровней: «Аргументы и Факты Юг», «Комсомольская правда», «Кубанские новости», «Вольная Кубань», «Анапское Черноморье», «Анапа», «Черноморка», а также на телеканалах «Анапа - Регион» и «39 канал», ТРК «Кубань 24», ВГТРК «Кубань»; на интернет-порталах РБК Кубань, АиФ, Интерфакс, Юга.ру.

1. Подпрограмма «Совершенствование муниципальной информа-ционной системы», координатором которой является отдел информатизации и защиты информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования подпрограммы составил 7607,6 тыс. рублей за счет средств бюджета местного бюджета. Исполнение подпрограммных мероприятий составляет 7562,2 тыс. рублей или 99,4 %. В рамках мероприятий подпрограммы:

 обеспечена лицензионным программным обеспечением администрация муниципального образования город-курорт Анапа;

заменено устаревшее компьютерное, серверное и сетевое оборудование администрации муниципального образования город-курорт Анапа;

модернизированы системы АС «Бюджет», ПМ «Электронный обмен», ПО «Сервер обмена данными», АС «Удаленное рабочее место», ПМ «Передача выписок с ЭП из АС «Бюджет», ПМ «Расширенный учет операций со средствами БУ и АУ», ПМ «Взаимодействие с ГИС ГМП» и т.д.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности администрации муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие здравоохранения**

**муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24 ноября 2016 года № 4772.

Координатор муниципальной программы – управление здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования, запланированный в бюджете на 2018 год – 459983,8 тыс. рублей, в том числе 455316,4 тыс. рублей за счет средств федерального и краевого бюджета и 4667,4 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы – 459538,8 тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках указанной программы действует следующие подпрограммы:

1) Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», объем финансирования составляет 281812,1 тыс. рублей за счет средств краевого и федерального бюджетов. Исполнение подпрограммы – 281812,0 тыс. рублей, или 100%.

В рамках мероприятий в 2018 году средства направлены: на развитие первичной медико-санитарной помощи на сумму – 262798,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; вакцинацию и иммунизацию населения на сумму 7370,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (привито 99% населения от запланированного количества в соответствии с календарем профпрививок); строительство объекта здравоохранения для врача общей практики в с. Чекон на сумму 11644,0 тыс. рублей.

2) Подпрограмма «Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологическую, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», объем финансирования составляет 5722,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Исполнение подпрограммы – 5722,7 тыс. рублей, или 100%.

В рамках мероприятий оказана социальная поддержка жертвам политических репрессий (29 человек), ветеранам труда в части изготовления зубных протезов (480 человек). Выплачена денежная компенсация на усиленное питание донорам, безвозмездно сдавшим кровь (1564 человек). Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

3) Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», объем финансирования составляет 5414,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 747,2 тыс. рублей и местного бюджета – 4667,4 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы – 4970,3 тыс. рублей или 91,8 %.

В рамках мероприятий подпрограммы денежные средства направлены на:

компенсацию расходов за аренду жилых помещений врачам муниципальных учреждений здравоохранения − 21 семье на общую сумму 1125,0 тыс. рублей;

компенсационные расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения 238 работникам муниципальных учреждений здравоохранения, проживающих в сельской местности на сумму 1009,8 тыс. рублей;

меры социальной поддержки 72 водителям скорой помощи на сумму 2048,9 тыс. рублей;

повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения численностью 58 человек на сумму 786,6 тыс. рублей.

4) Подпрограмма «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях».

Объем финансирования составляет 134366,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Исполнение подпрограммы – 134366,4 тыс. рублей, или 100%.

В рамках мероприятий подпрограммы предоставлены меры социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделия медицинского назначения: льготным лекарственным обеспечением пользуются – 28639 человек, выписаны рецепты − 5182 человекам на сумму 134366,4 тыс. рублей.

5) Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа». Общий объем финансирования подпрограммы составляет 32167,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 32167,4 тыс. рублей или 100 %.

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы повышена эффективность управления качеством оказания медицинской помощи, внедряются современные информационные системы, направленные на повышение уровня доступности медицинской помощи. В рамках информатизации и модернизации здравоохранения производится выгрузка анализа данных в единую государственную информационную систему здравоохранения.

6) По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа». Общий объем финансирования подпрограммы составляет 500,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 500,0 тыс. рублей или 100%.

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы оплачена проектно-сметная документация по монтажу камер видеонаблюдения МБУЗ «Детская городская больница», а также выполнены работы по освещению территории.

Целевые показатели реализации муниципальной программы достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Доступная среда»**

Муниципальная программа «Доступная среда» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 22 декабря 2016 года № 5282.

Координатор муниципальной программы – управление экономики и инвестиций администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования на 2018 год составляет 2491,6 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, освоено в 2018 году 2491,6 тыс. рублей или 100,0 %. Средства освоены в пределах фактической потребности образовательных организаций по обеспечению маломобильных групп населения специального оборудования.

В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа «Доступная среда» денежные средства направлены на:

приобретение оборудования для маломобильных групп населения для МБДОУ ДС №6 «Ракета» на сумму 100,0 тыс. рублей;

приобретение и установление оборудования для маломобильных групп населения, кнопки вызова персонала, табло «Бегущая строка» в МКУДО ДЮСШ № 5 на сумму 130,0 тыс. рублей;

выполнение ремонтно-строительных работ в МАУДО ДЮСШ №10 на сумму 709,6 тыс. рублей;

приобретение съемной аппарели для ступеней и информационной системы для слабослышащих в МБУ ДО ДМШ № 2 на сумму 510,0 тыс. рублей;

выполнение подрядных работ по обеспечению доступности маломобильных групп населения в здании, а также приобретение перекатного пандуса, двойного поручня, информирующего тактильно-визуального покрытия, маркировки нижней и верхней ступеней для МБУ ДО ДМШ № 1 на сумму 442,0 тыс. рублей;

оборудование входной группы в здание и лестниц с устройствами пандусов, установкой поручней, а также на оснащение специальными устройствами для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха МБУК «Анапская ЦБС» на сумму 600,0 тыс. рублей;

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт**

**Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях»**

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привле-кательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 16 сентября 2016 года № 3793.

Координатор муниципальной программы – управление экономики и инвестиций администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и составляет 517,3 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 517,2 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного финансирования.

В рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

принято участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи - 2018» – 457,2 тыс. рублей;

выполнены работы по сопровождению работы сайта управления экономики и инвестиций: созданы интернет ресурсы, внесены изменения в информационный контент сайта www.investanapa. ru на сумму 60,0 тыс. рублей.

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Обеспечение безопасности дорожного**

**движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-ку- рорт Анапа от 11 октября 2016 года № 4093.

Координатор муниципальной программы – отдел по транспорту и связи администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования составляет 1889,3 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы – 1486,8 тыс. рублей или 78,7 % от утвержденного финансирования.

В рамках мероприятий муниципальной программы выполнено следующее:

приобретено оборудование (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы и др.) для образовательных организаций в целях использования их в процессе обучения детей безопасному поведению на дорогах на сумму 50,0 тыс. рублей;

оснащены общеобразовательные учреждения средствами обучения и оборудованием для кабинетов по безопасности дорожного движения, оборудованием муниципальных автогородков для изучения детьми основ безопасности дорожного движения на сумму 50,0 тыс. рублей;

проведены информационно-пропагандистские кампании, использующие наиболее действенные каналы коммуникации (ООО «39 Канал», МУП «Медиа – группа «Анапа»), в том числе с несовершеннолетними участниками дорожного движения, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения, профилактика факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий, на сумму 140,0 тыс. рублей;

приобретено и распространено среди дошкольников и учащихся младших классов световозвращающие приспособления на сумму 20,0 тыс. рублей;

изготовлена видео и телевизионная информационно-пропагандистская продукция, размещена тематическая наружная социальная реклама, а также материалы в средствах массовой информации, общественном транспорте, на сумму 79,2 тыс. рублей;

организованы в печатных средствах массовой информации специальные тематические рубрики для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения; выпуск специализированной печатной продукции на сумму 99,3 тыс. рублей;

модернизированы светофорные объекты на сумму 890,5 тыс. рублей;

оснащены участки улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов на сумму 157,8 тыс. рублей.

Неполное освоение денежных средств связано с расторжением муниципального контракта с ООО «РСУ» от 30 октября 2018 года № 344 «Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода» по согласованию сторон на сумму 250,0 тыс. рублей.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительной.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа**

**на 2018-2022 годы»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 года № 1382.

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования составляет 69856,6 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы – 69677,5 тыс. рублей или 99,7 % от утвержденного финансирования.

В рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

подготовлена проектно-сметная документация по благоустройству и проведена ее государственная экспертиза в количестве 11 проектов, из них общественная территория сквера Строитель, 9 дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Анапа и 1 дворовой территории в селе Сукко на сумму − 2400,0 тыс. рублей;

проинформировано администрацией население о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий на телевидении и социальных сетях сети Интернет в количестве 14 информационных видео-сюжетов на сумму − 198,0 тыс. рублей

проведены работы по благоустройству общественной территории сквера Строитель и дворовых территорий многоквартирных домов на сумму − 67079,5 тыс. рублей.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа на 2018-2022 годы» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

Заместитель главы

муниципального образования

город-курорт Анапа Н.А. Богданова

Долматова Виолетта Юрьевна

+ 7 (861-33) 2-00-08