**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа в 2017 году.**

**г-к Анапа, 2018**

**Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования город-курорт Анапа.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа за 2017 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 26 мая 2017 года № 1902 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа» (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком, координаторами муниципальных программ предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2017 года. Все муниципальные программы оцениваются с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Оценка эффективности программ проводится по критериям:

достижение целевых показателей;

освоение средств муниципального бюджета;

выполнение мероприятий, предусмотренных программой.

К Сводному докладу прилагается отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа.

В целях выполнения требований Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», разработано Постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 26 марта 2014 года № 1242 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа». Согласно перечню, на 2017 год была утверждена 21 муниципальная программа, финансирование которых ведется из различных бюджетов (федерального, краевого, местного), внебюджетных источников.

Общий объем финансирования по действующим муниципальным программам в 2017 году составил 3,9 млрд рублей, в том числе:

средства федерального и краевого бюджета 2,1 млрд рублей;

средства местного бюджета 1,8 млрд рублей.

Исполнение программных мероприятий составило 3,8 млрд руб. – 97,8 % от утвержденных плановых показателей, в том числе:

исполнение за счет средств краевого бюджета 2,1 млрд рублей (100%);

исполнение за счет средств местного бюджета 1,7 млрд рублей (94%).

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие образования в муниципальном**

**образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 21 ноября 2016 года № 4696.

Координатор муниципальной программы – управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составляет 2067,9 млн рублей, в том числе 1375,5 млн рублей за счет средств краевого и федерального бюджета, и 692,4 млн рублей − средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

Исполнение муниципальной программы составляет 2055,6 млн рублей или 99,4 % от утвержденного финансирования, в том числе:

исполнение за счет средств краевого и федерального бюджета – 1374,7 млн рублей (99,9%);

исполнение за счет средств местного бюджета – 680,8 млн рублей (98,3 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1) Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного

образования детей».

Общий объем финансирования подпрограммы 2100,0 тыс. рублей, исполнение − 2000,0 тыс. рублей или 99,4%.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году проведена активная работа, направленная на повышение качества и доступности услуг дошкольного и общего дополнительного образования.

Проведены капитальные и текущие ремонты в 19 дошкольных образовательных учреждениях: № 30 «Березка», № 12 «Солнышко», № 18 «Виктория», № 15 «Дельфиненок», № 8 «Огонек», № 13 «Теремок», № 6 «Ракета», № 14 «Тополек», № 7 «Колокольчик», № 1 «Ручеек», № 37 «Русалочка», № 32 «Ромашка», № 35 «Улыбка», № 36 «Золушка», № 44 «Аленушка», № 38 «Чебурашка», № 19 «Казачок», №21 «Малышок» на сумму 3763,5 тыс. рублей.

Проведена работа по материально-техническому обеспечению и благоустройству дошкольных образовательных учреждений за счет местного бюджета:

для МА ДОУ № 15 «Дельфиненок» приобретены холодильное оборудование, стиральная машина и тротуарная плитка на сумму 105,3 тыс. рублей;

для МБ ДОУ № 1 «Ручеек» приобретены кафельная плитка, половое покрытие сумму 152,7 тыс. рублей;

для МБ ДОУ № 44 «Аленушка» приобретены оконные блоки и межкомнатные двери на сумму 52,7 тыс. рублей;

для МАО ДОУ № 18 «Виктория» приобретены мебель, строительные материалы, металлопластиковые двери на сумму 473,7 тыс. рублей;

в МА ДОУ № 37 «Русалочка» и МБ ДОУ № 36 «Золушка» заменена пожарная сигнализация на сумму 310,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы проведены мероприятия, обеспечивающие повышение доли дошкольников, обучающихся в современных условиях, выполнены капитальные и текущие ремонты в 6 общеобразовательных учреждениях (СОШ № 2, № 4, № 23, № 11, № 15, № 12) на сумму 1600,0 тыс. рублей.

В 2017 году выполнены предпроектные и проектные работы по объекту «Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории МБОУ ООШ № 21 в ст. Анапская» на сумму 1100,0 тыс. рублей, по объекту «Реконструкция МАОУ СОШ № 6 с увеличением на 400 мест» на сумму 2400,0 тыс. рублей.

Кроме того, в 2017 году установлена спортивная площадка в МКУ ДО ДЮСШ № 6 на сумму 1000,0 тыс. рублей, приобретен и установлен котел в МБОУ ООШ № 31 на сумму 300,0 тыс. рублей в станице Гостагаевская.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы приобретены 5 автобусов для осуществления подвоза учащихся в МБОУ ООШ № 10, МАОУ СОШ № 15, МБОУ ООШ № 31, МБОУ ООШ № 21, СОШ № 12 на сумму 7478,7 тыс. рублей.

В муниципальном образовании город-курорт Анапа в 2017 году успешно реализованы мероприятия по созданию условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения:

сбалансированным горячим питанием учащихся дневных общеобразовательных школ;

молоком и молочными продуктами учащихся 1−4 классов дневных общеобразовательных учреждений 2 раза в неделю.

На организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2017 году в пунктах проведения экзаменов для выпускников 9, 11 классов установлена система видеорегистрации в режиме офлайн. Для этого в штабах каждого пункта проведения экзаменов установлены камеры, которые подключены к системе видеорегистрации и видеозаписи. Закуплено и установлено необходимое количество видеокамер, источники бесперебойного питания на сумму 3500,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятий программы были проведены праздничные мероприятия: «Алые паруса», «День учителя», «Августовский педагогический совет» на сумму 4300,0 тыс. рублей.

Все вышеперечисленные мероприятия выполнены, средства на их реализацию освоены в полном объеме.

2) Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 3600,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, которые направлены на:

выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности объектов образования, в том числе: ремонт и устройство ограждений территорий, автоматических ворот, ремонт и устройство освещения территорий; обеспечение организаций современными системами тревожной сигнализации; обеспечение организаций системами видеонаблюдения; обеспечение организаций системами контроля и управления доступом, домофонами на сумму 1070,00 тыс. рублей:

ремонт ограждения МБОУ ООШ № 24 на сумму 989,5 тыс. рублей;

монтаж тревожной сигнализации в спортивном зале МКУ ДО ДЮСШ № 3 на сумму 30,5 тыс. рублей;

установку системы видеонаблюдения в спортивном зале МКУ ДО ДЮСШ № 3 на сумму 50,0 тыс. рублей.

повышение уровня безопасности образовательных организаций, в том числе: оснащение всех зданий и помещений организаций образования системами автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения о пожаре; обработка (пропитка) огнезащитным составом конструкций зданий; приобретение первичных средств пожаротушения, индивидуальных средств защиты, пожарных знаков, наглядной агитации; оснащение образовательных организаций локальными системами оповещения людей о чрезвычайных ситуациях (с выводом на пульт подразделения пожарной охраны) на сумму 2567,4 тыс. рублей:

установку пожарной сигнализации в МАДОУ № 32 «Ромашка»;

установку объектового оборудования локальной системы оповещения людей о чрезвычайных ситуациях с выходом сигнала АПС (автоматизированная пожарная сигнализация) на «01» в спортивном зале МКУ ДО ДЮСШ № 3;

монтаж системы пожарной сигнализации МКУ ДО ДЮСШ № 3, МКУ ДО ДЮСШ «Олимп»;

работы по ремонту пожарных лестниц в МБОУ ООШ № 23, МБДОУ № 12 «Солнышко»;

ограждение по периметру шатровой кровли в МБОУ СОШ № 11;

замену электропроводки в МА ДОУ № 25 «Елочка».

По итогам 2017 года в полном объеме достигнуты плановые значения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 95,6 %, из чего следует вывод, что эффективность подпрограммы высокая.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Дети Анапы»**

Муниципальная программа «Дети Анапы» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 21 октября 2016 года № 4273.

Координатор муниципальной программы – управление по делам семьи и детей администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составил 168148,2 тыс. рублей, в том числе 156353,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 11795,2 тыс. рублей − средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составило 166361,5 тыс. рублей (98,9 %), в том числе:

за счет средств краевого бюджета 155085,0 тыс. рублей (99,2 %);

за счет средств местного бюджета 11276,5 тыс. рублей (95,6 %).

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В рамках реализации мероприятий краевой программы «Дети Кубани» и муниципальной программы «Дети Анапы» в 2017 году на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений израсходованы средства, выделенные из краевого бюджета, в размере 5202,7 тыс. рублей и средства муниципального бюджета в размере 4841,6 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия по обеспечению расходов на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи в сумме 149882,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей в сумме 59100,0 тыс. рублей.

В муниципальном образовании город-курорт Анапа по состоянию на 31 декабря 2017 года проживают 497 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для которых организованы и проведены 5 экскурсий, и приобретены 15 жилых помещений.

В течение 2017 года организовано более 20 мероприятий на муниципальном уровне:

организация летнего отдыха и временной занятости подростков и молодёжи на летних дворовых молодёжных площадках по месту жительства в городе и сельских населенных пунктах;

работа передвижной мобильной площадки «Нон-стоп», состоящей из специально подготовленных игротехников, выезжающих по запланированному графику и проводящих тематическую развлекательно-игровую программу;

на базе детского оздоровительного лагеря «Электрон», в селе Сукко, с целью формирования навыков здорового физически активного образа жизни организованы: муниципальная военно-спортивная смена «Дозор», муниципальная тематическая смена «Лидер», соединяющие оздоровительный отдых с элементами экологического, патриотического, духовно-нравственного воспитания, развития творческих способностей и выявления лидерских качеств подростков и молодежи;

– в течение года реализованы оздоровительная программа «Велобум» и программа развития дворовых видов спорта, основной задачей которых является популяризация активных видов спорта и туризма, развитие детского, молодежного спорта, привитие здорового образа жизни. Инвентарь, приобретенный в рамках реализации программы, используется на массовых городских мероприятиях, направленных на пропаганду спорта и формирование здорового образа жизни.

Отделом по содействию в трудоустройстве несовершеннолетних МКУ «Молодёжный центр «21 век» и ГКУКК «Центр занятости населения города Анапа» велась работа по временному трудоустройству несовершеннолетних. Из трудоустроенных подростков формировались группы подсобных рабочих, которые проводили работу по наведению санитарного порядка на территории муниципального образования.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Дети Анапы» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Молодежь Анапы»**

Муниципальная программа «Молодёжь Анапы» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 12 сентября 2016 года № 3718.

Координатор муниципальной программы – управление по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Финансирование программы предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и составляет 35474,2 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 35208,8 тыс. рублей (99,3 %).

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В рамках реализации программных мероприятий, направленных на гражданское становление, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, участие в городских, краевых, всероссийских и международных мероприятиях организовано и проведено 626 мероприятий, в которых приняли участие 189731 человек. В рамках проведения данных мероприятий освоено 397,8 тыс. рублей.

На организацию и проведение мероприятий, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи, в том числе организацию культурного досуга, участие в городских, краевых, всероссийских и международных мероприятиях выделено и освоено 359,1 тыс. рублей.

В целях творческого и интеллектуального развития молодых граждан:

проведена молодежная акция «Широкая Масленица», День защиты детей «Анапа – город детства», молодежные акции в рамках открытия летнего сезона, фестиваль «Формула успеха», мероприятия ко Дню молодежи, конкурсно-развлекательные программы «Радость жизни», «Любимый город» и «До свидания, лето!», молодежные акции «Дед Мороз в каждый двор», в рамках Года Греции проведена викторина «Мифы древней Греции»;

принято участие в ¼ финала Губернаторской школьной лиги КВН, школьном фестивале-смотре Анапская молодежная открытая лига (АМОЛ) КВН, весеннем и осеннем турнире игры «Что? Где? Когда?» среди подростково-молодежных клубов, школьников, студентов, работающей молодежи; в краевом фестивале современного молодежного творчества «Свежий ветер».

На организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, поддержку любительского спорта и развитие экстремальных видов спорта в молодежной среде, участие в городских, краевых, всероссийских и международных мероприятиях выделено и освоено 1300,0 тыс. рублей.

По итогам 2017 года в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, поддержку любительского спорта и развитие экстремальных видов спорта в молодежной среде, приняло участие 22015 человек.

Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, средства которых направлены на обеспечение деятельности:

МКУ «МЦ «XXI век» в размере 19300,0 тыс. рублей;

МКУ «ЦПВМ «Ратимир» в размере 7200,0 тыс. рублей;

ЦБ УДМ в размере 2200,0 тыс. рублей.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Анапы» итоговый показатель рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30 ноября 2016 года № 4831.

Координатор муниципальной программы – управление культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составляет 422655,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

федерального и краевого бюджета – 75709 тыс. рублей;

местного бюджета – 346946 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы составляет 421370,8 тыс. рублей или 99,7 % от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств федерального и краевого бюджета – 75709 тыс. рублей (100%);

за счет средств местного бюджета – 345661,8 млн рублей (99,6 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1) Подпрограмма «Культура Анапы»,в рамках которой проведены краевые конкурсы, смотры, выставки, фестивали народного творчества: цикл торжественных мероприятий, посвященных открытию курортного сезона, Дню города, дню Защитника Отечества, праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, праздник Широкая масленица, цикл праздничных мероприятий посвященных Дню Победы, цикл новогодних и рождественских мероприятий, День работника культуры, мероприятия посвященные Дню инвалидов и другим значимым датам в истории России, Кубани, Анапы.

За отчетный период творческие коллективы и отдельные исполнители учреждений культуры и искусства города-курорта Анапа приняли участие в 8396 международных, всероссийских, краевых и городских мероприятиях.

В рамках реализации подпрограммы выполнены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы следующих муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования:

для МБУК «Анапская централизованная библиотечная система» приобретены мебель, техническое оснащение и компьютерная техника на сумму 260,4 тыс. рублей;

для филиала № 3 МБУК «Благовещенская сельская библиотека» приобретено материально-техническое обеспечение на сумму 105,3 тыс. рублей;

в МБУ ДО ДШИ № 4 осуществлено укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием на сумму 521,6 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены мероприятия, которые направлены на сохранение и развитие муниципальных библиотек. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Анапская централизованная библиотечная система» − это 29 общедоступных (публичных) библиотек, среди них 4 городские библиотеки и 25 сельских.

На комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, организацию библиотечного обслуживания населения, за исключением мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети «Интернет», и развития системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки, направлено 133,0 тыс. рублей.

В течение 2017 года проведены работы по улучшению физического состояния зданий и помещений учреждений культуры:

 капитальный и текущий ремонт, благоустройство территорий, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения культуры «Анапская централизованная библиотечная система» на сумму 514,3 тыс. рублей;

капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» на сумму 173,4 тыс. рублей;

устранены нарушения требований пожарной безопасности в МБУ ДО ДШИ № 3 на сумму 135,0 тыс. рублей.

текущий ремонт МБУ ДО ДХШ на сумму 1133,0 тыс. рублей.

Целевые показатели реализации подпрограммы в основном достигнуты, оценка эффективности реализации подпрограммы 96,3%, из чего следует вывод, что подпрограмма эффективна.

2) Подпрограмма «Поддержка клубных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа».

В рамках реализации подпрограммы выполнены мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации, капитальному ремонту и реконструкции зданий, обновлению материально-технической базы, следующих объектов:

МБУК «Приморская централизованная клубная система» в х. Нижняя Гостагайка − проведен капитальный и текущий ремонты, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение на сумму 592,5 тыс. рублей;

МБУК «ДК станицы Благовещенской» − проведен ремонт, изготовлена проектно-сметная документация на сумму 1720,4 тыс. рублей, установлены защитные экраны системы отопления на сумму 70,5 тыс. рублей;

МБУК «Виноградная ЦКС» Дома культуры пос. Виноградный − изготовлена проектно-сметная документация, выполнены капитальный и текущий ремонты, укреплена материально-техническая база на сумму 3219,6 тыс. рублей;

МБУК «Первомайская ЦКС» Дома культуры с. Юровка − выполнен капитальный ремонт на сумму 4867,0 тыс. рублей;

МБУК «Джигинская ЦКС» х. Уташ − проведены текущий ремонт, устройство электрической проводки и системы отопления на сумму 529,6 тыс. рублей;

в Домах культуры х. Вестник, х. Иванов, х. Чекон МБУК «Первомайская ЦКС» − заменены котлы на сумму 150,0 тыс. рублей;

МКУК клуб «Ветеран» − обновлена материально-техническая база на сумму 354,8 тыс. рублей;

МБУК «Виноградная централизованная клубная система» − выполнено материально-техническое обеспечение на сумму 50,0 тыс. рублей;

МБУК «ДК Молодежный» − выполнено материально-техническое обеспечение, проведен текущий ремонт помещений на сумму 620,0 тыс. рублей;

МБУК «Первомайская ЦКС» Дом культуры в х. Большой Разнокол − проведен текущий ремонт системы отопления на сумму 70,0 тыс. рублей;

МБУК «Гайкодзорская ЦКС» Дом культуры с. Гай-Кодзор − проведена газификация на сумму 1202,9 тыс. рублей;

МБУК «Первомайская ЦКС» Дом культуры с. Юровка − приобретены звукоусилительное, сценическое оборудования и мебель на сумму 638,2 тыс. рублей;

МБУК «Городской театр», г. Анапа − проведен текущий ремонт кровли, приобретено материально-техническое оснащение на сумму 492,8 тыс. рублей;

МБУК «Анапская ЦКС» Дом культуры х. Бужор − изготовлена проектно-сметная документация на сумму 200,0 тыс. рублей;

МБУК «ЦК Родина» − выполнена работа по замене аварийного участка канализационного выпуска на сумму 206,3 тыс. рублей.

Устранены нарушения требований пожарной безопасности в учреждениях культуры на сумму 1070,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100%.

 3) Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства муниципального образования город-курорт Анапа».

Объем финансирования по подпрограмме составляет 36326,4 млн рублей, освоено 35855,4 млн рублей (98,7%).

По мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты в целях стимулирования работников муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры и искусства» освоено 35438,1 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2017 года заработная плата работников учреждений отрасли «Культура» составляла 19684,9 рублей. Темп роста средней заработной платы к предыдущему году за 2017 год составил 119%. Среднекраевая заработная плата работников культуры составила за отчетный период 26213,1 тыс. рублей, что на 11% больше чем средняя заработная плата работников культуры города-курорта Анапы.

По мероприятию «Реализация плана специальной оценки условий труда, выполнение мероприятий по уменьшению воздействий вредных и неблагоприятных факторов на рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда» проведена аттестация рабочих мест в учреждениях дополнительного образования и рабочих мест в культурно-досуговых учреждениях, освоено 128,8 тыс. рублей.

Проведена подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных бюджетных учреждений отрасли «Культура» на курсах, семинарах, стажировках и конференциях, затрачено 288,4 тыс. рублей.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты, оценка эффективности реализации подпрограммы 98,7%, из чего следует вывод, что подпрограмма эффективна.

4) Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура» муниципального образования город-курорт Анапа по предоставлению муниципальных услуг».

В рамках реализации мероприятия по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных учреждений предоставлены субсидии учреждениям, подведомственным управлению культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

На выполнение муниципального задания деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура» в отчетном периоде выделено 343949,2 тыс. рублей; в том числе на расходы по содержанию казенных учреждений – 15200,0 тыс. рублей; на расходы по обеспечению функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства – 4300,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100 %.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 21 октября 2016 года № 4269.

Координатор муниципальной программы – управление организационной работы и по связям с общественностью администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составил 28240,2 тыс. рублей, в том числе 1000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 272240,2 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы в 2017 году составляет 27933,7 тыс. рублей или 98,9 % от утвержденного финансирования.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, целевые показатели реализации программы достигнуты.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1) Подпрограмма «Создание условий для деятельности и поддержки инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие местного самоуправления, работу с ветеранами, инвалидами, пенсионерами, повышение качества жизни людей пожилого возраста», координатором которой является управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования подпрограммы на 2017 год составляет 2535,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

выплачены субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности:

Анапской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов – 615,0 тыс. рублей;

Анапской курортной организации Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) – 295,0 тыс. рублей;

Анапской местной организации Краснодарской краевой организации общероссийской организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» – 200,0 тыс. рублей;

Анапского местного отделения глухих Краснодарского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» – 60,0 тыс. рублей;

оказана адресная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты каждому ветерану великой отечественной войны (ВОВ) и труженикам тыла, приравненным к участникам ВОВ – 1210,0 тыс. рублей;

вручены подарки, букеты цветов ветеранам, инвалидам, пенсионерам в связи с юбилейными и памятными датами – 155,0 тыс. рублей;

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100%.

2) Подпрограмма «Поддержка хозяйственной деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Анапа», координатором которой является управление организационной работы и по связям с общественностью администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования подпрограммы на 2017 год составляет 9410,0 тыс. рублей, в том числе 1000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 8410,0 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение подпрограммы – 9104,5 тыс. рублей, или 96,8%. Экономия образовалась за счет снижения начальной цены контрактов в ходе проведения аукционов.

В целях формирования эффективных механизмов сотрудничества, совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления по решению вопросов местного значения (далее – ТОС) и стимулирования деятельности координаторов территориального общественного самоуправления сумма компенсационных выплат руководителям органов ТОС и координаторам деятельности ТОС в 2017 году составила 6947,0 тыс. рублей:

руководителям исполнительных органов ТОС (председателям домовых и квартальных комитетов) − 5647,0 тыс. рублей;

координаторам деятельности органов ТОС (16 человек), в связи с расширением сферы деятельности − 1300,0 тыс. рублей.

Произведены ежегодные премиальные выплаты:

руководителям органов территориального общественного самоуправления по итогам работы за год – 300,0 тыс. рублей;

победителям муниципального конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» за счет средств местного бюджета − 530 тыс. рублей и за счет средств краевого бюджета − 799,7 тыс. рублей;

победителям муниципального конкурса на звание «Самый уютный дворик» – 365,0 тыс. рублей;

победителям ежегодного муниципального творческого конкурса среди руководителей органов территориального общественного самоуправления «Весенний марафон» – 50,0 тыс. рублей.

Кроме того, произведены расходы на следующие программные мероприятия:

организационную поддержку проведения конкурсов, семинаров, форумов, круглых столов, встреч по обмену опытом работы, а также мероприятий, проводимых совместно с администрацией муниципального образования город-курорт Анапа – 100,0 тыс. рублей;

изготовление удостоверений руководителям органов территориального общественного самоуправления − 8,0 тыс. рублей;

актуализацию информационного стенда – 5,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100%.

3) Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в муниципальном образовании город-курорт Анапа», координатором которой является управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования подпрограммы на 2017 год составляет 300,0 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

В рамках реализации подпрограммы произведено финансирование праздников национальных культур в местах массового проживания этнических групп, издание печатных материалов и видеоматериалов по проблемам профилактики экстремизма, сохранения историко-культурного наследия народов, проживающих в муниципальном образовании город-курорт Анапа. Проведены праздники национальных культур «Хоровод дружбы», казачьей культуры «Казачьему роду нема переводу», греческой национальной культуры, посвященный Дню независимости Греции, армянской национальной культуры День Хачкара (с. Гайкодзор), греческой национальной культуры с. Витязево, праздник национальных культур «Хоровод дружбы». В рамках подпрограммы в 2017 году организовано изготовление рекламной печатной и видео продукции по недопущению конфликтных ситуаций: методических рекомендаций, плакатов, листовок, памяток анти экстремистской тематики.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100%.

4) Подпрограмма «Памятные календарные даты и знаменательные события муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление организационной работы и по связям с общественностью администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования подпрограммы на 2017 год составляет 1543,7 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение подпрограммы − 100 %.

В рамках реализации подпрограммы осуществлено финансирование:

официальных праздников на сумму 311,2 тыс. рублей;

памятных дат России и профессиональных праздников на сумму 252,9 тыс. рублей;

памятных дат, установленных администрацией Краснодарского края на сумму 282,9 тыс. рублей.

На мероприятия по чествованию юбиляров и граждан за активную трудовую и общественную деятельность из средств местного бюджета освоено 65,8 тыс. рублей.

На информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий из средств местного бюджета освоено 630,9 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100%.

5) Подпрограмма «Социальные гарантии Почетных граждан муниципального образования город-курорт Анапа и лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Анапа», координатором которой является управление кадровой политики и противодействия коррупции администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2017 год составляет 14451,0 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы – 100%.

В рамках реализации подпрограммы осуществлено выполнение следующих мероприятий:

ежемесячная доплата к государственной пенсии Почетным гражданам муниципального образования город-курорт Анапа, проживающих на территории муниципального образования город-курорт Анапа − 501,6 тыс. рублей;

ежемесячная доплата к государственной пенсии (вновь присвоенные звания «Почетный гражданин муниципального образования город-курорт Анапа» в текущем году) − 13,2 тыс. рублей;

единовременная выплата при присвоении звания Почетный гражданин муниципального образования город-курорт Анапа − 50,0 тыс. рублей;

единовременная выплата на погребение умершего Почетного гражданина, изготовление и установку надгробия − 60,0 тыс. рублей;

ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет по некоторым социальным гарантиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа −13900,0 тыс. рублей.

На 1 января 2018 года ежемесячную доплату к государственной пенсии Почетным гражданам муниципального образования город-курорт Анапа, проживающих на территории муниципального образования город-курорт Анапа, получают 20 человек. Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет по некоторым социальным гарантиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа, осуществляется 95 гражданам, что соответствует плановым показателям Подпрограммы.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 2 ноября 2016 года № 4413.

Координатор муниципальной программы – управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

 Общий объем финансирования по программе составляет 40687,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 609,6 тыс. рублей и за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа 40078,2 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы составляет 38667,6 тыс. рублей или 95 % от утвержденного финансирования.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществлялась в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1) Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа».

Объем финансирования подпрограммы: 34115,9 тыс. руб., в том числе: 609,6 тыс. рублей средства краевого бюджета

Освоено за отчетный период 33725,3 тыс. руб., что составляет 98,8% от утвержденного финансирования. Экономия образовалась за счет снижения начальной цены контрактов в ходе проведения торгов.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

участие сборных команд города-курорта Анапа в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта, проведение на территории муниципального образования город-курорт Анапа, согласно утверждённому календарному плану, спортивно-массовых мероприятий: городских, краевых, всероссийских, международных соревнований, турниров, фестивалей, спартакиад; участие в спортивных форумах, совещаниях на сумму 6581,7 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказания услуг) детско-юношеской спортивной школы № 1 управления по физической культуре и спорту на сумму 25765,5 тыс. рублей;

оплата деятельности инструкторов по физической культуре и спорту на многофункциональных спортивно-игровых площадках, приобретение спортивного инвентаря на сумму 768,7 тыс. рублей.

ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей на сумму 609,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета

За отчетный период проведено и оказано содействие в проведении 962 спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятия, в том числе 29 чемпионатов и первенств муниципального образования город-курорт Анапа; принято участие сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа в 112 выездных различных соревнованиях.

По итогам 2017 года численность граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, составляет 81787 человек, это 47,3 % от общей численности населения муниципалитета.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100 %.

2) Подпрограмма «Развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа».

Объем финансирования подпрограммы 1400,0 тыс. рублей, освоено за отчетный период 1369,6 тыс. рублей, что составляет 98,7%. Экономия образовалась за счет снижения начальной цены контрактов в ходе проведения торгов.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

участие сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа по видам спорта в 41 выездном мероприятии − израсходовано 769,3 тыс. рублей;

участие членов сборной команды муниципального образования город-курорт Анапа по волейболу в 3 учебно-тренировочных мероприятиях − израсходовано 100,0 тыс. рублей;

участие в спортивных форумах, совещаниях, заседаниях, тренерских советах по вопросам развития базовых (опорных) видов спорта израсходовано − 100,0 тыс. рублей;

укрепление материально-технической базы: приобретена спортивная форма для мужской и женской сборной команды по волейболу – 400,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 98,7 %, из чего следует вывод, что подпрограмма эффективна.

3) Подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании город-курорт Анапа».

Объем финансирования подпрограммы на 2017 год составляет 2050,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Фактически освоено 578,6 тыс. рублей, исполнение данной подпрограммы составляет 42,4%.

Мероприятия подпрограммы выполнены не в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия, направленные на улучшение спортивной инфраструктуры:

разработана проектно-сметная документация на строительство спортивно-игровой площадки в х. Большой Разнокол и в ст-це Благовещенской на сумму 145,0 тыс. рублей;

произведено технологическое присоединение малобюджетного спортивного комплекса на территории МБУ СШОР №1, расположенному в с. Супсех, к сети газораспределения на сумму 433,6 тыс. рублей.

Неисполнение программных мероприятий связано с устранением замечаний Государственной экспертизы в проектно-сметной документации по строительству спортивных площадок, что повлияло на продление сроков реализации мероприятия.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы средней.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие жилищно-коммунального**

**хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 25 октября 2016 года № 4304.

Координатор муниципальной программы – управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования город-курорт Анапа по программе составляет 6945,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы – 483,5 тыс. рублей или 7,0 %.

Муниципальная программа реализует следующие подпрограммы:

1) Подпрограмма «Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление капитального строительства.

Объем финансирования в 2017 году составляет 5388,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение – 125,8 тыс. рублей или 2,3 %.

Основной объем бюджетных средств был запланирован на реализацию мероприятия «Реконструкция водозабора и инженерных сетей водоснабжения в х. Заря», включающего в себя строительство водозаборных сооружений мощностью 768 м3/сут. и водопроводных сетей протяженностью 4,37 км.

Строительство инженерных сетей в муниципальном образовании город-курорт Анапа находится в прямой зависимости от регионального софинансирования. В связи с отсутствием в 2017 году краевого софинансирования по мероприятию «Реконструкция водозабора и инженерных сетей водоснабжения в х. Заря» подпрограммы «Развитие водоснабжения» программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа» освоить бюджетные средства на сумму 5262,2 тыс. рублей не представлялось возможным.

По итогу 2017 года оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и ожидаемых непосредственных результатов признается низкой.

2) Подпрограмма «Развитие водоотведения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление капитального строительства.

В 2017 году объем финансирования составляет 1001,0 тыс. рублей, исполнение 95,0 тыс. рублей или 9,5%.

Средства направлены на оформление исходной документации для проектирования объекта по мероприятию «Главная канализационная станция и коллектор № 22 по ул. Северной город-курорт Анапа» и получения технических условий, а также заключение договора на технологическое присоединение с ПАО «Кубаньэнерго». Технические условия и проект договора с расчетом стоимости технологического присоединения из ПАО «Кубаньэнерго» не поступил, в связи с чем на конец года сумма 906,0 тыс. рублей не израсходована.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и ожидаемых непосредственных результатов признается низкой.

3) Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление имущественных отношений.

Объем финансирования по подпрограмме составляет 556,0 тыс. рублей. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 262,7 тыс. рублей или 47,2%.

В целях реализации подпрограммы в 2017 году управлением имущественных отношений заключено соглашение о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений. По данному соглашению ежемесячно в течение года уплачивались взносы на капитальный ремонт муниципального имущества на основании платежных документов. Неисполнение программных мероприятий связано с сокращением поступивших платежных документов по капитальному ремонту муниципального имущества.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24 ноября 2016 года № 4771.

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-ком-мунального хозяйства администрации муниципального образования город-ку-рорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составляет 131158,7 тыс. рублей, в том числе 38831,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 92326,9 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составляет 127276,0 тыс. рублей или 97 %.

Муниципальная программа реализует следующие подпрограммы и основное мероприятие:

1) «Содержание декоративного освещения и сетей уличного освещения муниципального образования город-курорт Анапа» в 2017 году выделено 77061,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение данного мероприятия составляет 74965,2 тыс. рублей или 97,2 %

2) Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление жилищно-коммунального хозяйства.

Объем финансирования в 2017 году по подпрограмме составляет 49200,0 тыс. рублей, в том числе 35000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 14200,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. В отчетном периоде исполнение программных мероприятий составляет 47444,2 тыс. рублей или 96,4%.

В рамках мероприятий подпрограммы выполнено следующее:

построены блочно-модульная котельная и подводящие инженерные сети по ул. Желанной в с. Сукко, Анапского района на сумму 47420,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 33396,6 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета – 14023,8 тыс. рублей;

оформлены документы для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов за счет средств местного бюджета – 23,8 тыс. рублей.

1. Подпрограмма «Газификация муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

В 2017 году объем финансирования подпрограммы составляет 4890,6 тыс. рублей, в том числе 3831,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 1058,8 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 100%.

За текущий период выполнено строительство объекта «Газопровод высокого давления к ГРП № 4 и ГРП №4 пос. Уташ» на сумму 4260,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 3830,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 426,0 тыс. рублей, протяженностью 1,183 км и монтаж ГРП.

Разработана схема газоснабжения с. Юровка.

Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на софинансирование из краевого бюджета по объекту: «Газопровод высокого давления к ГРПБ № 1 и ГРПБ № 1, к ШГРП № 1 и ШГРП № 1 х. Большой Разнокол и Малый Разнокол» на сумму 145,5 тыс. рублей.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Благоустройство территории**

**муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24 ноября 2016 года № 4734.

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-комму-нального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составляет 401,0 млн рублей, в том числе 50,0 млн рублей за счет средств краевого бюджета и 351,0 млн рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составляет 389,8 млн рублей или 97,2 %от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 49,9 млн рублей (100 %);

за счет средств местного бюджета 339,9 млн рублей (98,0 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1) Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети», в рамках выполнения мероприятий в 2017 году на капитальный ремонт, восстановление, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения выделено из местного, краевого и федерального бюджетов 135543,0 тыс. рублей, из них 50000,0 тыс. рублей за счет средств краевого и федерального бюджетов и 85543,0 млн рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение муниципальной программы составляет 133130,5 тыс. рублей или 98,2 % от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 49910,4 тыс. рублей (99,8 %);

за счет средств местного бюджета 83220,1 тыс. рублей (97,3 %).

В 2017 году в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» на условиях софинансирования получены субсидии на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения протяженностью 7,484 км в размере 49910,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 5300, тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Работы выполнены в полном объеме.

В 2017 году за счет средств местного бюджета произведен ремонт дорог 55905 м2 (протяженностью 12,423 км.) и тротуаров 5145,5 м2 (протяженностью 2572,75 м/п) на территории муниципального образования город-курорт Анапа на сумму 100400 тыс. рублей, в том числе:

покрытие щебнем участков дороги: х. Усатова Балка, ст. Анапской, с. Витяево, пос. Виноградный;

ремонт асфальтобетонного покрытия: ст. Благовещенской, с. Гай-Кодзор, с. Супсех, х. Чекон, х. Большой Разнокол, х. Рассвет, с. Джигинка;

ремонт тротуара и покрытие щебнем участка дороги: х. Уташ;

асфальтирование автодороги: ст. Гостагаевской.

По мероприятию: «Нанесение дорожной разметки» произведено нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами площадью 5727,2 м2, линий горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) – 26090,3 м2. Нанесена вертикальная разметка на бордюрный камень на улицах города: Шевченко, Ленина, Ивана Голубца, Самбурова, Черноморской, Терской, Крымской, Красноармейской, Краснодарской, Горького, Астраханской на сумму 4900,0 тыс. рублей.

2) Подпрограмма «Санитарная очистка территории», общий объем финансирования составляет 143169,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение мероприятий подпрограммы – 137793,3 тыс. рублей или 96,2%.

В рамках выполнения мероприятий в 2017 году проведены следующие работы:

ручная уборка (сбор бросового мусора, ручная чистка прибордюрной территории), санитарная очистка (очистка урн от твердых бытовых отходов, вывоз крупногабаритного мусора);

механизированная уборка (подметание и мойка проезжей части);

зимнее содержание дорог город-курорт Анапа;

санитарная очистка территории сельских округов (ручная уборка, вывоз крупногабаритного мусора;

санитарная очистка территории Малого Утриша;

санитарная очистка территории Благовещенской косы;

расчистка отводных каналов.

В 2017 году управлением жилищно-коммунального хозяйства велась работа по выявлению и ликвидации стихийных свалок.

3) Подпрограмма «Озеленение территории», в рамках выполнения мероприятий выделено 36000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 35 772,1 тыс. рублей или 99,4% от утвержденного бюджета.

В рамках мероприятий подпрограммы на период курортного сезона 2017 года, центральные улицы города Анапы украшали вертикальным озеленением, на опорах уличного освещения монтировали подвесные кашпо, ряд мобильных деревьев украсили улицы города и скверы. Возле ККЗ «Победа» устроен цветник из летников с объемной фигурой «Символ мира». Центральную набережную и улицы города украсили разнообразные элементы ландшафтного дизайна.

К празднику Победы в Великой отечественной войне оформлены цветами все мемориальные и памятные места воинских захоронений.

Проведены работы по ремонту и эксплуатации существующих сетей поливочного водопровода в рекреационной зоне «Ореховая роща», ул. Крымской и возле здания Администрации муниципального образования город-курорт Анапа, в скверах «Вечный огонь» и имени Героя России Павла Саркисяна на ул. Лермонтова, на «Цветочных часах».

За счет средств муниципального бюджета в муниципальных зеленых зонах общего пользования проведен комплекс уходных работ с выкашиванием газонов, поливом растений, подкормкой удобрениями и прополкой цветников, стрижкой декоративных форм кустарников и живых зеленых изгородей. Выкошено более 490 га газонов. Выполнены работы по формированию крон, омолаживающей обрезке и вырезке сушняка в кронах и санитарный снос аварийных сухостойных деревьев-угроз в количестве более 360.

В 2017 году за счет средств муниципального бюджета в муниципальных зеленых зонах общего пользования высажено 107 деревьев, устроено 1,13 га газонов на проспекте Революции, Пионерском проспекте, ул. Черноморской, ул. Краснодарской.

4) Подпрограмма «Охрана окружающей среды».

Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 5500,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Бюджетные средства освоены в полном объеме.

В 2017 году управлением жилищно-коммунального хозяйства выполнены мероприятия по охране окружающей среды, а именно:

борьба с кровососущими насекомыми (комарами): проведено авиа- и ручные обработки плавневой зоны реки Анапка и хозяйственно неиспользуемых водоемов Пионерского проспекта, береговой зоны Витязевского и Кизилташского лиманов в районе с. Витязево и ст. Благовещенской от личинки кровососущего насекомого (комара) на общей площади более 1250 гектаров (6 авиаобработок, 5 барьерных и 6 ручных обработок) на сумму 4500,0 тыс. рублей.

обработаны более 38 тысяч деревьев на сумму 1000,0 тыс. рублей для защиты от американской белой бабочки и карантинных вредителей на территориях городского округа и сельских населенных пунктов.

5) Подпрограмма «Ремонт и содержание малых архитектурных форм».

Общий объем финансирования по подпрограмме оставляет 16838,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнено мероприятий на сумму 15626,5 тыс. рублей, или 92,8%.

В 2017 году в рамках мероприятий подпрограммы проведены работы по окраске металлического ограждения и парапета набережной; установке лавочек (82 шт) и урн (513 шт); устройству автоматического полива; обслуживанию фонтанов; профилактические мероприятия по сливу и подготовке к зимнему периоду фонтанов и систем автоматического полива; изготовление и ремонт декоративных световых изделий. Начаты и активно ведутся работы по реконструкции тротуарных зон, по улице Краснодарской с обустройством новых газонов с автоматизированным поливом.

6) Подпрограмма «Содержание мест захоронения». Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 7950,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 7920,1 тыс. рублей или 99,6% от утвержденного бюджета.

В рамках выполнения мероприятий в 2017 году проведены работы по расширению территорий кладбищ, текущему содержанию мест захоронения кладбища город-курорт Анапа.

7) Подпрограмма «Отлов бесхозяйных животных». Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 1138,5 тыс. рублей. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 1135 тыс. рублей или 99,7% от утвержденного бюджета

В рамках выполнения мероприятий в 2017 году проведен отлов бесхозяйных животных в количестве 1095 особей на территории муниципального образования город-курорт Анапа.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Комплексное и устойчивое развитие**

**муниципального образования город-курорт Анапа**

**в сфере строительства, архитектуры»**

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 3 ноября 2016 года № 4459.

Координатор муниципальной программы – управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составил 106591,4 тыс. рублей, в том числе 45197,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 64393,5 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы – 70180,2 тыс. рублей или 64% от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 10985,0 тыс. рублей (24,3%);

за счет средств местного бюджета 59195,2 тыс. рублей (91,9%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1) Подпрограмма «Капитальное строительство», координатором которой является управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования подпрограммы в 2017 год составил 59257,5 тыс. рублей, в том числе: 44248,2 тыс. рублей средства краевого бюджета и 15009,3 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

Исполнение подпрограммы составляет 20705,3 тыс. рублей или 34,9% от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 10035,4 тыс. рублей (22,7%);

за счет средств местного бюджета 10669,9 тыс. рублей (71,1%).

В рамках подпрограммы:

осуществлено строительство инженерных сетей (электро-, водоснабжения, наружное освещение) к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям, общее количество которых составляет – 468 участков, на общую сумму 13760,4 тыс. рублей:

в пос. Суворов-Черкесский Анапского района для 145 земельных участков, на сумму 8637,0 тыс. рублей;

в с. Цибанобалка Анапского района для 319 участков, на сумму 3450,6 тыс. рублей;

в ст. Гостагаевская Анапского для 4 участков, на сумму1672,8 тыс. рублей.

выполнена корректировка проектной документации с разбитием по этапам строительства в с. Джигинка 114 участков на сумму 367,9 тыс. рублей. Откорректированная проектная документация передана на государственную экспертизу. Неисполнение программного мероприятия связано с высокой стоимостью объекта, которая превышает лимит выделенных средств на обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры в с. Джигинка, поэтому проводилась корректировка проектно-сметной документации с разбитием по этапам строительства.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации подпрограммы «Капитальное строительство» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации подпрограммы неудовлетворительной.

2) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», координатором подпрограммы является жилищный отдел администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Реализуя мероприятие по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы по Краснодарскому краю, социальные выплаты предоставлены 2 молодым семьям на общую сумму 2270,2 тыс. рублей или 100%, из них:

федеральный бюджет – 250,7 тыс. рублей;

краевой бюджет – 699,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1320,5 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, что позволяет признать эффективность подпрограммы высокой.

3) Подпрограмма «Проведение работ по формированию земельных участков для решения вопросов местного значения, муниципальных нужд и создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования город-курорт Анапа»,координатором подпрограммы является управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2017 году составляет 2460,0 тыс. рублей, освоено 2074, 0 тыс. рублей или 84 %.

В целях повышения доступности жилья в 2017 году 125 семьям, имеющим трех и более детей, предоставлены земельные участки общей площадью 10,0 га для осуществления жилищного строительства. Посредством проведения аукциона для целей строительства предоставлено 9 земельных участков общей площадью 0,8 га и снижением начальной стоимости земельных участков при проведении конкурсных процедур.

4) Подпрограмма «Формирование жилищного фонда муниципального образования город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является жилищный отдел администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 5100, 0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы в 2017 году за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа приобретены 2 квартиры на общую сумму 4772,2 тыс. рублей, из которых:

по договору социального найма семье, состоящей в администрации на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении, имеющей внеочередное право на обеспечение жилым помещением, стоимостью 2511,7 тыс. рублей;

по договору социального найма семье, подлежащей переселению из ветхого, непригодного для постоянного проживания жилого дома, стоимостью 2260,5 тыс. рублей.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной.

**Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 8 сентября 2016 года № 3688.

Координатор муниципальной программы – управление экономики и инвестиций администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования в 2017 году по программе составил – 2327,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

Исполнение муниципальной программы составляет 2327,7 тыс. рублей или 100% от утвержденного финансирования.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

субсидирование из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства в количестве 5 субъектов на сумму 2297,8 тыс. рублей;

подготовка и проведение конкурса «Лучший предприниматель года» – 29,9 тыс. рублей.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Продвижение курортно-рекреационного**

**потенциала и туристических возможностей курорта Анапа»**

Муниципальная программа «Продвижение курортно-рекреационного потенциала и туристических возможностей курорта Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 13 сентября 2016 года № 3651.

Координатор муниципальной программы – управление по санаторно-ку-рортному комплексу и туризму администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Финансирование муниципальной программы предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и составляет 1550,0 тыс. рублей. Исполнение программных мероприятий составляет 1296,5 тыс. рублей или 84,0 % от утвержденного финансирования.

Причиной неосвоения бюджетных средств является возникновение экономии в следствие проведения конкурсных процедур.

В рамках реализации программы проведены мероприятия, направленные на увеличение объема туристского потока и развитие курортных территорий муниципального образования город-курорт Анапа. Принято участие в туристской выставке «Анапа – самое яркое солнце России» г. Анапа; Международном туристском форуме «SIFT» в г. Сочи; Международном туристском форуме «KITF», г. Алма-Ата.

В рамках реализации мероприятий программы на изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов освоены средства местного бюджета в размере 896,5 тыс. рублей.

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Продвижение курортно-ре-креационного потенциала и туристических возможностей курорта Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы средней.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 5 сентября 2016 года № 3654.

Координатор муниципальной программы – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2017 год составил – 17510,4 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 11529,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 5981,4 тыс. рублей. Фактически в 2017 году освоено 15667,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 10991,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 4676,2 тыс. рублей.

В рамках реализации программы выполнены профилактические мероприятия по недопущению возникновения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц на территории муниципального образования город-курорт Анапа. Проведен полный комплекс мероприятий, в том числе дезинсекции, дератизации, проведены диагностические исследования сельскохозяйственных животных и птиц, клинический осмотр.

Исполнение программных мероприятий составляет 89,5%. Отклонение фактических значений от запланированных в части финансирования мероприятий обусловлено изменением условий освоения субвенций, предоставляемых муниципалитетам на осуществление государственных полномочий в части регулирования численности безнадзорных животных.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования город-курорт Анапа», координатор − управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Запланированный объем финансирования подпрограммы на 2017 год составил – 9099,7 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 3225 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа – 5874,7 тыс. рублей.

В 2017 году продолжено строительство сетей низкого давления второй очереди в х. Усатова Балка на сумму 5976,7 тыс. рублей, из которых средства краевого бюджета – 3464,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 2512,2 тыс. рублей. Построен газопровод протяженностью – 4,7 км, объект вводится в эксплуатацию. Проектно-сметная документация проходит Государственную экспертизу по строительству распределительного газопровода низкого давления в с. Джигинка, хут. Чекон, ст-це Анапской. Исполнение программных мероприятий составляет 85,7%.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 2 ноября 2016 года № 4414.

Координатор муниципальной программы – управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год 60914,8 тыс. рублей, в том числе 60788,8 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и 126,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета. Исполнение муниципальной программы составляет 58695,9 тыс. рублей или 96,4 % от утвержденного финансирования.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1) Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений на территории муниципального образования город-курорт Анапа»,координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 год из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа – 1050,5 тыс. рублей, освоено – 1045,2 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы 99,5 %.

В рамках реализации подпрограммы выполнялись следующие мероприятия:

организовано обучение населения в области гражданской обороны, увеличен охват обучением неработающего населения за счет информационных стендов, уголков ГО и ЧС, проведены учения и тренировки;

обеспечено содержание и техническое обслуживание муниципального сегмента системы экстренного оповещения населения в соответствии с муниципальным контрактом на обслуживание системы экстренного оповещения об угрозе ЧС;

приобретен компьютер для секретариата Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

2) Подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 год из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа – 4194 тыс. рублей, освоено – 3781,5 тыс. рублей или 90,2%.

В рамках реализации подпрограммы выполнялись следующие мероприятия:

достроен, принят в эксплуатацию и заступил на дежурство аварийно-спасательный пост МБУ «Служба спасения» в х. Рассвет Гайкодзорского сельского округа, проведено дооснащение мебелью, бытовой техникой, душевой кабиной, электрогенератором, инструментами, пожарно-техническим вооружением, на сумму 1029, тыс. рублей;

для оснащения подразделений МБУ «Служба спасения» приобретены 3 автомобиля быстрого реагирования «Нива», предназначенные для максимального быстрой доставки спасателей и смен усиления к месту нештатной ситуации, а также для патрулирования территории курорта в целях выявления ландшафтных пожаров и других природных угроз. Каждый автомобиль укомплектован набором первичных средств пожаротушения, медицинскими наборами, средствами связи, на сумму 2752,4 тыс. рублей;

организовано постоянное дежурство пожарно-спасательного подразделения на ПСП в х. Рассвет.

3) Подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования подпрограммы на 2017 год из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа – 4889,9 тыс. рублей, освоено – 4388,7 тыс. рублей, или 89,8 %.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

подключены 7 объектов образования к системе видеонаблюдения АПК «Безопасный город», на сумму 1000,0 тыс. рублей;

проведена модернизация сети передачи данных муниципального образования город-курорт Анапа, закуплено оборудование видеонаблюдения, стальные опоры и устройства хранения информации, комплектующие на сумму 355,8 тыс. рублей;

увеличена сеть камер видеонаблюдения до 238 видеокамер и установлены 4 стойки системы связи «гражданин-полиция» оборудованные видеосвязью и оконечными устройствами системы оповещения на сумму 1983,0 тыс. рублей;

выполнен ремонт оборудования; проведено техническое обслуживание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории муниципального образования город-курорт Анапа и оборудования системы мониторинга безопасности граждан на территории муниципального образования город-курорт Анапа;

обеспечено функционирование Ситуационного центра, включая подсистемы автоматизированной информационно-управляющей системы, в том числе телекоммуникационной, оповещения, видеонаблюдения, информационно коммуникационной, геоинформационной, мониторинга паводковой ситуации и гидрометеорологической обстановки на сумму 1049,9 тыс. рублей.

4) Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 год, составляет 6191,4 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа 6065,4 тыс. рублей и 126,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Выполнение подпрограммы 4921,5 тыс. рублей или 79,5 %.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

приобретено аварийно-спасательное оборудование на сумму 600,0 тыс. рублей;

обеспечено содержание и развитие радиотрансляционной сети в местах массового пребывания граждан на сумму 1324,7 тыс. рублей;

обеспечено осуществление оповещения и информирования населения через средства массовой информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, размещение в средствах массовой информации предупредительных и профилактических сообщений в соответствии с муниципальным контрактом с ООО «Компания «Прайм-тайм» на сумму 576,2 тыс. рублей;

проведены работы по расчистке русла реки Анапка, что обеспечило беспрепятственное прохождение по руслу воды ливневых паводков, на сумму 1700,0 тыс. рублей.

5) Программа «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма в муниципальном образовании город-курорт Анапа»,координатором подпрограммы является управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год составляет 392,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение подпрограммы составляет 367,0 тыс. рублей или 93,6 %.

В рамках реализации подпрограммы выполнялись следующие мероприятия:

подготовлено и издано 3000 экземпляров плакатов и листовок по профилактическим мерам антитеррористического характера и формированию у граждан неприятия идеологии терроризма на сумму 20,0 тыс. рублей;

приобретены 2 арочных металлодетектора «Гвоздика-006» для реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на сумму 162,0 тыс. рублей;

подготовлена документация по проведению электронного аукциона в целях приобретения компьютерной техники для обеспечения деятельности штаба по взаимодействию в области организации участия граждан в охране общественного порядка на сумму 210,0 тыс. рублей.

6) Подпрограмма «Поисковые и аварийно-спасательные учреждения», координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год, 44 098,0 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Выполнение подпрограммы составляет 100%.

Выполнены следующие мероприятия: обеспечена постоянная готовность аварийно-спасательных формирований МБУ «Служба спасения» муниципального образования город-курорт Анапа к действиям по спасению на воде и на суше, тушению возгораний и ландшафтных пожаров в соответствии с муниципальным заданием; осуществлено 323 выезда на аварийно-спасательные работы, в ходе которых спасено 86 человек, в том числе 21 ребенок.

**7**) Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город-курорт Анапа», координатором которой является управление кадровой политики и противодействия коррупции администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 99,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

Мероприятия подпрограммы в 2017 году выполнены в полном объеме:

обеспечено проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования город-курорт Анапа;

осуществлен контроль в сфере закупок в соответствии с требованиями законодательства о закупках, в рамках установленных полномочий;

обеспечено постоянное взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции, при поступлении информация направляется в правоохранительные органы по компетенции;

обеспечено функционирование антикоррупционной горячей линии по телефону 2-01-08;

организована профессиональная подготовка и повышение квалификации 40 муниципальных служащих администрации муниципального образования город-курорт Анапа по вопросам профилактики и противодействия коррупции в Анапском филиале ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»;

размещена информация о номерах телефонов антикоррупционной горячей линии администрации, прокуратуры и Отдела МВД России по городу Анапа размещена на пилларсе в районе пересечения улиц Крымской и Красноармейской в городе Анапа.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Профилактика наркомании, вредных**

**зависимостей, пропаганда здорового образа жизни в**

**муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей, пропаганда здорового образа жизни в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 27 сентября 2016 года № 3888.

Координатор муниципальной программы – отдел по взаимодействию с военнослужащими и казачеством администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования по программе составляет 422,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение муниципальной программы в 2017 году 422,5 тыс. рублей или 100%.

С целью создания условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни в муниципальном образовании город-курорт Анапа организовано и проведено 2176 образовательно-воспитательных мероприятий антинаркотической направленности, координация которых осуществляется управлением культуры, управлением образования, управлением по делам молодежи, управлением по физической культуре и спорту во взаимодействии с Отделом МВД России по городу Анапе, учреждениями здравоохранения.

В 2017 году в средствах массовой информации муниципального образования город-курорт Анапа освещались вопросы профилактики наркомании, вредных зависимостей, пропаганде здорового образа жизни на сумму 137,5 тыс. рублей:

в печатных СМИ размещено 2476 информационных материала антинаркотической направленности; в сети интернет – 1 986 новостей;

на телеканалах организована трансляция 22314 видеоматериалов, новостных телесюжетов (с учетом «бегущих строк»); по радио озвучено – 830 новостей.

В общественных местах размещена социальная реклама по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни, а именно: плакаты, листовки и информационные листы с «Телефонами доверия». Изготовлены и размещены вдоль автомобильной трассы Новороссийск – Порт Кавказ на территории муниципального образования город-курорт Анапа 3 баннера с телефонами доверия на сумму 200,0 тыс. рублей.

В рамках взаимодействия с общественными организациями, осуществляющими свою деятельность с наркозависимыми лицами на территории муниципального образования город-курорт Анапа проведены рабочие встречи с руководителями межрегиональной общественной благотворительной организации «Надежда» и филиала в город-курорт Анапа межрегиональной общественной организации «Инициатива».

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании, вредных зависимостей, пропаганда здорового образа жизни в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Поддержка социально-**

**ориентированных казачьих обществ на территории**

**муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных казачьих обществ на территории муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 11 октября 2016 года № 4092.

Координатор муниципальной программы – отдел по взаимодействию с военнослужащими и казачеством администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Финансирование по программе предусмотрено за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и составляет 19126,0 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы – 19126,0 тыс. рублей, или 100%.

В рамках выполнения мероприятий программы предоставлены субсидии Анапскому районному казачьему обществу на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан, освоено 18 026,0 тыс. рублей. Количество дружинников, членов казачьих обществ, деятельность которых финансируется из местного бюджета – 40 казаков. Количество выходов на службу по профилактике социально опасных форм поведения граждан – 7200.

На осуществление деятельности по расширению сети казачьих классов, обеспечению их деятельности, а также на проведение мероприятий по изучению и популяризации традиционной культуры и истории казачества освоено 800,0 тыс. рублей. На территории муниципального образования город-курорт Анапа действует 59 классов и 20 групп казачьей направленности, работает 26 казачьих наставников.

В классах казачьей направленности работает 15 кружков: Традиции кубанского казачества, Основы православной культуры, История казачества, и 11 спортивных секций: конный спорт, пулевая стрельба, дзюдо, армейский рукопашный бой.

На осуществление деятельности по патриотическому воспитанию казачьей молодежи, проведению военно-спортивных и оздоровительных мероприятий освоено 300,0 тыс. рублей. В сборах, семинарах, курсах, военно-спортивных и оздоровительных мероприятиях приняли участие 750 человек.

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных казачьих обществ на территории муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Информационное обеспечение**

**деятельности администрации муниципального образования**

**город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 14 октября 2016 года № 4165.

Координатор муниципальной программы – управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования составил 31100,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составило 30400,0 тыс. рублей или 97,9% от утвержденного финансирования.

Исполнение программных мероприятий позволило осуществить информирование граждан о деятельности администрации муниципального образования город-курорт Анапа, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях в городе Анапе в периодических печатных изданиях различных уровней: «Российская газета», «Аргументы и Факты Юг», «Комсомольская правда - Кубань», «Кубанские новости», «Вольная Кубань», «Кубань сегодня», «Анапское Черноморье», «Анапа», «Черноморка», «Все для Вас - Анапа», а также на телевизионных региональных каналах «НТК», «Кубань 24», телеканалах муниципалитета «Анапа - Регион» и «39 канал»; в электронных средствах массовой информации различных уровней и в сети «Интернет».

Мероприятия действующей программ выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности администрации муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие здравоохранения**

**муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24 ноября 2016 года № 4772.

Координатор муниципальной программы – управление здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования, запланированный в бюджете на 2017 год − 361561,1 тыс. рублей, в том числе 9000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 341568,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 10992,5 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы – 361404,5 тыс. рублей или 98,6%.

В рамках указанной программы действует следующие подпрограммы:

1) Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», объем финансирования составляет 161736,6 тыс. рублей за счет средств краевого и федерального бюджетов. Исполнение программы – 161736,4 тыс. рублей, или 100%.

В рамках мероприятий в 2017 году средства направлены: на развитие первичной медико-санитарной помощи на сумму – 141700,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; вакцинацию и иммунизацию населения на сумму 7300,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (привито 99% населения от запланированного количества в соответствии с календарем профпрививок); компенсацию расходов связанных с оказанием помощи гражданам Украины на сумму 6600,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

2) Подпрограмма «Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологическую, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», объем финансирования составляет 5290,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Исполнение программы – 5290,5 тыс. рублей, или 100%.

В рамках мероприятий оказана социальная поддержка жертвам политических репрессий (22 человек), ветеранам труда в части изготовления зубных протезов (469 человек). Выплачена денежная компенсация на усиленное питание донорам, безвозмездно сдавшим кровь (1452 человек). Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

3) Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», объем финансирования составляет 13440,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 2448,1 тыс. рублей и местного бюджета – 10992,5 тыс. рублей. Исполнение программы – 10838,0 тыс. рублей или 98,6 %.

Из муниципального бюджета получили компенсацию за аренду жилья 26 семей врачей на общую сумму 1312,0 тыс. рублей.

Оплата труда работников здравоохранения имеет положительную динамику по сравнению с показателями на начало текущего года, а именно сложившаяся средняя заработная плата соответствует целевым показателям приказа управления здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 1 марта 2013 года № 84 «О реализации структурных преобразований в рамках плана мероприятий «Дорожной карты». Достижение целевых показателей в рамках исполнения настоящей подпрограммы соответствует плановым показателям на отчетный период. Основным критерием работы является показатель демографического состояния населения муниципального образования город-курорт Анапа. В 2017 году сохраняется превышение показателя рождаемости с сохранением естественного прироста населения.

4) Подпрограмма «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях».

Объем финансирования составляет 129135,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Исполнение программы – 129135,3 тыс. рублей, или 100%.

С 2017 года обеспечение льготными лекарственными средствами в аптеках ведется по электронным рецептам. Льготным лекарственным обеспечением пользуются – 14150 человек. Выписано 34432 рецепта на сумму 129135,3 тыс. рублей.

5) Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа». Общий объем финансирования подпрограммы составляет 51957,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение программных мероприятий составляет 51956,2 тыс. рублей или 100 %.

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы повышена эффективность управления качеством оказания медицинской помощи, внедряются современные информационные системы, направленные на повышение уровня доступности медицинской помощи. В рамках информатизации и модернизации здравоохранения производится выгрузка анализа данных в единую государственную информационную систему здравоохранения.

6) По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа» финансирование не осуществлялось.

Целевые показатели реализации муниципальной программы достигнуты.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Доступная среда»**

Муниципальная программа «Доступная среда» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 22 декабря 2016 года № 5282.

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-ком-мунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования на 2017 год составляет 11318,2 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, освоено в 2017 году 10690,7 тыс. рублей или 94,5 %. Средства освоены в пределах фактической потребности образовательных организаций по обеспечению моломобильных групп населения специального оборудования.

В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа «Доступная среда» по основному мероприятию «Обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным учреждениям» с целью организации инклюзивного образования детей-инвалидов в следующих образовательных учреждениях:

приобретено оборудование для маломобильных групп населения для МБОУ ООШ №10 на сумму 386,0 тыс. рублей;

установлены противопожарные двери, проведен капитальный ремонт здания и санитарной комнаты в МБОУ СОШ № 11 с. Супсех на сумму 1570,0 тыс. рублей;

проведен капитальный ремонт здания в МБОУ СОШ № 12 ст-ца Анапская на сумму 2126,5 тыс. рублей;

приобретены парты, звуковой информатор, лестничный подъемник для маломобильных групп населения в МБОУ СОШ № 14 с. Гай-Кодзор на сумму 1667,6 тыс. рублей;

приобретены биотуалет, тактильное оборудование, пиктограммы, наклейки для маломобильных групп населения в МБОУ СОШ № 18 с. Юровка на сумму 331,0 тыс. рублей;

приобретены и установлены поручни пристенные, уличный туалет, парты, тактильные таблицы, пиктограммы, поручни-ограждения, двери, наклейки, маркировки для МБОУ ООШ № 20 на сумму 1 428,6 тыс. рублей;

приобретено тактильное оборудование, тактильные поручни, таблички для МБОУ гимназия «Аврора» на сумму 299,4 тыс. рублей;

приобретены спортивная площадка, частичный ремонт уличной лестницы, поручни, напольное покрытие, парты для маломобильных групп населения для МБОУ ООШ № 24 поселок Уташ на сумму 1 082,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий обеспечения беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и искусства (проведен капитальный ремонт помещений, путем движения внутри здания, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, входной группы в здание и лестниц с устройством пандусов и установкой поручней, разработка проектно-сметной документации и технический надзор) путем оснащения специальными устройствами для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха:

МБУК ДО ДШИ № 3 на сумму 560,0 тыс. рублей;

МБУК «ДК «Молодежный» на сумму 245,9 тыс. рублей;

МБУК «Центр культуры «Родина» на сумму 443,4 тыс. рублей;

центральная библиотека МБУК «Анапская ЦБС» на сумму 250,0 тыс. рублей;

городская библиотека – филиал № 2 МБУК «Анапская ЦБС» на сумму 300,0 тыс. рублей.

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт**

**Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях»**

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 16 сентября 2016 года № 3793.

Координатор муниципальной программы – управление экономики и инвестиций администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и составляет 1309,4 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 1014,1 тыс. рублей или 77,4 % от утвержденного финансирования.

В рамках муниципальной программы осуществлена подготовка и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, международных инвестиционных форумах в России. Данные мероприятия направленны на увеличение объема инвестиций в экономику муниципального образования город-курорт Анапа, стимулирование процесса привлечения инвестиций и расширение деловых связей.

Фактическое освоение мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

международный инвестиционный форум «Сочи» – 834,1 тыс. рублей;

подготовка бизнес-планов – 120,0 тыс. рублей;

сопровождение работы инвестиционного портала Анапы – 60,0 тыс. рублей.

Мероприятия действующей программ выполнены в полном объеме. Экономия программы на конец отчетного периода образовалась за счет уменьшения расходов по подготовке и участию в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017».

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительной.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Обеспечение безопасности дорожного**

**движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 11 октября 2016 года № 4093.

Координатор муниципальной программы – отдел по транспорту и связи администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования составляет 1910,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы – 1610,0 тыс. рублей или 84,3 % от утвержденного финансирования.

В рамках мероприятий муниципальной программы выполнено следующее:

приобретено оборудование (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы и др.) для образовательных организаций в целях использования их в процессе обучения детей безопасному поведению на дорогах на сумму 26,2 тыс. рублей;

оснащены общеобразовательные учреждения средствами обучения и оборудованием для кабинетов по безопасности дорожного движения, муниципальные автогородки оборудованием для изучения детьми основ безопасности дорожного движения на сумму 35,4 тыс. рублей;

проведены информационно-пропагандистские кампании, использующие наиболее действенные каналы коммуникации, в том числе с несовершеннолетними участниками дорожного движения, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения, профилактика факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий, на сумму 140,0 тыс. рублей;

приобретено и распространено среди дошкольников и учащихся младших классов световозвращающие приспособления на сумму 9,0 тыс. рублей.

изготовлено видео и телевизионная информационно-пропагандистская продукция, размещена тематическая наружная социальная реклама, а также материалы в средствах массовой информации, общественном транспорте, на сумму 140,0 тыс. рублей;

организованы в печатных средствах массовой информации специальные тематические рубрики для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения; выпуск специализированной печатной продукции на сумму 60,0 тыс. рублей;

модернизированы светофорные объекты на сумму 1000,0 тыс. рублей;

оснащены участки улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов на сумму 200,0 тыс. рублей.

Не полное освоение денежных средств связано с отсутствием участников аукциона по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов (отдел по транспорту и связи трижды подавали заявки на аукцион).

Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет при знать эффективность реализации муниципальной программы средней.

Исполняющий обязанности

заместителя главы

муниципального образования

город-курорт Анапа Н.А. Богданова

И.В. Серова

В.Ю. Долматова

2-00-08