**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа в 2016 году.**

**г-к Анапа, 2017**

**Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования город-курорт Анапа.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа за 2016 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 27 октября 2014 года № 4727 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа» (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком координаторами муниципальных программ предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2016 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Оценка эффективности программ проводится по критериям:

достижение целевых показателей;

освоение средств муниципального бюджета;

выполнение мероприятий, предусмотренных программой.

К Сводному докладу прилагается отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа.

В целях выполнения требований Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» разработано Постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 26 марта 2014 года № 1242 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа». Согласно перечню в 2016 году на территории муниципального образования город-курорт Анапа утверждена 21 муниципальная программа, финансирование которых ведется из различных бюджетов (федерального, краевого, местного), внебюджетных источников.

Общий объем финансирования по действующим муниципальным программам в 2016 году составил 3,8 млрд рублей, в том числе:

средства федерального и краевого бюджета 2,0 млрд рублей;

средства местного бюджета 1,8 млрд рублей.

Исполнение программных мероприятий составило 3,7 млрд руб. – 97 % от утвержденных плановых показателей, в том числе:

исполнение за счет средств краевого бюджета 2,0 млрд рублей;

исполнение за счет средств местного бюджета 1,7 млрд рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие образования в муниципальном**

**образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 19 марта 2015 года № 1221.

Координатор муниципальной программы – управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составил 2 121,8 млн рублей, в том числе 1 376,7 млн рублей за счет средств краевого и федерального бюджета, и 745,1 млн рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составило 96,9 % или 2 056,4 млн руб. от утвержденного финансирования, в том числе:

исполнение за счет средств краевого и федерального бюджета 1 363,8 млн рублей (99,1%);

исполнение за счет средств местного бюджета 692,6 млн рублей (93,0 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществлялась в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1) Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного

образования детей».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году проведена активная работа, направленная на повышение качества и доступности услуг дошкольного и общего дополнительного образования.

Проведены капитальные и текущие ремонты в 19 дошкольных образовательных учреждениях (№ 38 «Чебурашка», № 13 «Теремок», № 23 «Кубаночка», № 41 «Подснежник», № 40 «Росинка», № 39 «Золотая рыбка», № 37 «Русалочка», № 36 «Золушка», № 31 «Зоренька», № 22 «Клубничка», № 6 «Ракета», № 21 «Малышок», № 35 «Улыбочка», № 36 «Золушка», № 44 «Аленушка», № 33 «Вишенка», № 19 «Казачок») на сумму 2 509,8 тыс. рублей, в том числе 1 350,0 тыс. рублей за счет краевого бюджета и 1 159,8 тыс. рублей средства местного бюджета.

Проведена работа по материально-техническому обеспечению и по благоустройству дошкольных образовательных учреждений за счет местного бюджета:

приобретены материалы для ремонта дворового покрытия МБДОУ детских садов № 36 «Золушка», 37 «Русалочка» на сумму 250,0 тыс. рублей;

приобретен и установлен детский игровой комплекс для МАДОУ детского сада № 32 «Ромашка» на сумму 150,0 тыс. рублей;

приобретены холодильные камеры и детские шкафы для хранения верхней одежды для детского сада № 19 «Казачок» на сумму 150,0 тыс. рублей;

приобретены детские кровати для МБДОУ детского сада № 30 «Березка» на сумму 150,0 тыс. рублей;

установлен теплообменник и регулятор температуры в котельной, а также приобретены хозяйственные и строительные материалы для МАДОУ детского сада № 15 «Дельфиненок» на сумму 300,0 тыс. рублей;

благоустроена территория МБДОУ детского сада № 5 «Волна» на сумму 300,0 тыс. рублей;

В рамках реализации мероприятий подпрограммы проведены мероприятия, обеспечивающие повышение доли дошкольников, обучающихся в современных условиях, выполнены капитальные и текущие ремонты в 7 общеобразовательных учреждениях (СОШ № 2, № 8, № 9, № 11, № 15, № 25, № 18) на сумму 3 010,0 тыс. рублей, в том числе 1 390,0 тыс. рублей за счет краевого бюджета и 1 620,0 тыс. рублей средства местного бюджета.

Проведены работы в общеобразовательных учреждениях по ремонту и приобретению котельного оборудования, по установке пожарной сигнализации, по устройству ливневой канализации и теплых туалетов на сумму 942,3 тыс. рублей за счет местного бюджета.

В 2016 году проведены подготовительные работы (разработка проектно-сметной документации, государственной экспертизы, строительно-монтажной документации) для строительства и реконструкции общеобразовательных школ на сумму 1 588,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В целях организации работы по ликвидации второй смены в общеобразовательных школах выполнены плановые мероприятий к 1 сентября 2016 года посредством оптимизации имеющихся площадей, а также корректировки расписания учебных занятий в 9 школах (№№ 4, 6, 7, 11, 15, 16, 17, 21, 23), введено дополнительно 656 мест. Таким образом, с 1 сентября 2016 года в одну смену работают 20 школ, в две смены – 14.

В муниципальном образовании город-курорт Анапа» в 2016 году успешно реализованы мероприятия по созданию условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их:

сбалансированным горячим питанием учащихся дневных общеобразовательных школ;

молоком и молочными продуктами учащихся 1-4 классов дневных общеобразовательных учреждений 2 раза в неделю.

Дополнительно за счет средств из краевого бюджета:

сбалансированным горячим питанием детей из многодетных семей.

Администрацией муниципального образования город-курорт Анапа в соответствии с программой запланировано на эти цели в 2016 году 42 685,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы приобретен 1 автобус для осуществления подвоза учащихся МБОУ СОШ № 14 стоимостью 1 995 тыс. рублей (краевой бюджет – 997,5 тыс. рублей, местный бюджет – 997,5 тыс. рублей).

Кроме того, в 2016 году парк школьных автобусов пополнился 2 газелями (выделены министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края).

Из средств местного бюджета выделено на приобретение технологического оборудования для бассейна спортивной школы «Виктория» – 3 500,0 тыс. рублей.

Продолжаются ремонтные работы в ДЮСШ ДО «Олимп» (спортивный зал п. Виноградный), МБОУ СОШ № 7 (ремонт бассейна). Проведены ремонтные работы правого крыла школы № 12 (местный бюджет – 6 211 тыс. рублей), спортивных залов школ № 8 (федеральный бюджет – 1 856,5 тыс. рублей, местный бюджет – 795,6 тыс. рублей) и № 10 (краевой бюджет – 1 673,1 тыс. рублей, местный бюджет – 717,1 тыс. рублей).

На организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2016 году впервые в пунктах проведения экзаменов для выпускников 9 классов установлена система видеорегистрации в режиме офлайн. Для этого в штабах каждого пункта проведения экзаменов установлены камеры, которые подключены к системе видеорегистрации и видеозаписи. Закуплено и установлено необходимое количество видеокамер, установлены источники бесперебойного питания на сумму 1 547,3 тыс. рублей из местного бюджета.

Все вышеперечисленные мероприятия выполнены, средства на их реализацию освоены в полном объеме.

2) Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Безопасность образовательных организаций» в 2016 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 9 238,7 тыс. рублей, в том числе 1 162,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 8 076,3 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

Исполнение подпрограммы составило 94,1 %, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 1 162,4 тыс. рублей (100,0 %);

за счет средств местного бюджета 7 534,0 тыс. рублей (93,3 %).

В 2016 году заключены контракты на сумму 7 201,0 тыс. рублей, в соответствии с которыми произведен монтаж системы вывода сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (ПАК «Стрелец-мониторинг») в 24 дошкольных образовательных учреждениях и 7 учреждениях дополнительного образования. По состоянию на 31 декабря 2016 года все образовательные учреждения обеспечены системой ПАК «Стрелец-мониторинг».

В муниципальном образовании город-курорт Анапа оснащены системами видеонаблюдения 84 образовательных учреждения, из них 29 общеобразовательных, 42 дошкольных учреждений и 13 учреждений дополнительного образования. Оснащение образовательных организаций видеонаблюдением составляет 100 %.

В 2016 году на выполнение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений города Анапа выделено по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» – 1 162,4 тыс. рублей, из них на ремонт и устройство ограждения территорий (МАОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 12) – 949,7 тыс. рублей, на монтаж видеонаблюдения (МБУ ДО ДЮСШ № 6, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп») – 212,7 тыс. рублей. Из муниципального бюджета на ремонт и устройство ограждения территорий и монтаж видеонаблюдения выделено 570,0 тыс. рублей.

На ремонт и замену систем автоматической пожарной сигнализацией из муниципального бюджета в 2016 году выделено 275,9 тыс. рублей (МБДОУ д/с №№ 3, 17, 32, 42). Оснащение всех зданий и помещений организаций образования системами автоматической пожарной сигнализацией составляет 100 %.

По итогам 2016 года в полном объеме достигнуты плановые значения всех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100 %, из чего следует вывод, что эффективность подпрограмма высокая.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Дети Анапы»**

Муниципальная программа «Дети Анапы» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 11 февраля 2015 года № 582.

Координатор муниципальной программы – управление по делам семьи и детей администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составил 148 775,5 тыс. рублей, в том числе 130 990,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 17 785,3 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составило 97,2 %, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 127 052,8 тыс. рублей (97,0 %);

за счет средств местного бюджета 17 522,7 тыс. рублей (98,5 %).

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В рамках реализации мероприятий краевой программы «Дети Кубани» и муниципальной программы «Дети Анапы» в 2016 году на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений (питание) были освоены средства, выделенные из краевого бюджета в размере 5 391,0 тыс. рублей и муниципального бюджета в размере 599,0 тыс. рублей.

Всего за период с 1 июня по 4 августа 2016 года в лагерях дневного пребывания, организованных на базе 26 общеобразовательных учреждений, отдохнули и прошли оздоровление 4000 школьников.

Для подростков в возрасте от 14 до 17 лет в образовательных учреждениях организована трудовая занятость: организованы трудовые и ремонтные бригады, в которых работало 357 человек. На оплату труда школьников, трудоустроенных через Центр занятости населения в летний период 2016 года в полном объеме израсходованы средства, предусмотренные муниципальной программой.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия по обеспечению расходов на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи в сумме 52 026,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей в сумме 44 126,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В муниципальном образовании город-курорт Анапа по состоянию на 31 декабря 2016 года проживают 462 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них воспитываются:

в приемных семьях – 311 детей;

под опекой и попечительством – 138 детей;

на патронатном воспитании – 13 детей.

На территории муниципального образования город-курорт Анапа действуют 10 патронатных семей, в которых воспитываются 13 детей.

В течение 2016 года организовано более 20 мероприятий патриотической направленности на муниципальном уровне (смотры военно-патриотического воспитания, Спартакиады, Слёты, Фестивали, акции), в которых приняли участие более 16 000 учащихся. Благодаря организованной поисковой деятельности учащихся в 18 школах созданы музеи, созданы клубы военно-патриотической направленности. В муниципальном образовании город-курорт Анапа открыты 39 казачьих классов, 15 казачьих групп, общей численностью 1 311 человек. Проводится большая исследовательская работа по поиску данных о героях Великой Отечественной и локальных войн.

Для организации и проведения новогодних и рождественских мероприятий с детьми муниципального образования город-курорт Анапа из средств муниципального бюджета выделено 6 099,4 тысячи рублей, которые освоены в полном объеме на приобретение новогодних призов для 22 433 детей в возрасте от 3 до 10 лет.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Дети Анапы» итоговый показатель рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Молодежь Анапы»**

Муниципальная программа «Молодёжь Анапы» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 16 января 2015 года № 50.

Координатор муниципальной программы – управление по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и составляет 35 191,3 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 100 %.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В рамках реализации программных мероприятий, направленных на гражданское становление, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, участие в городских, краевых, Всероссийских и международных мероприятиях организовано и проведено 498 мероприятий, в которых приняло участие 170 369 человек. В рамках проведения данных мероприятий освоено 178,2 тыс. рублей из средств местного бюджета.

На организацию и проведение мероприятий, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи, в том числе организация культурного досуга, участие в городских, краевых, Всероссийских и международных мероприятиях выделено и освоено 320,0 тыс. рублей.

В целях творческого и интеллектуального развития молодых граждан организованы и проведены различные мероприятия: молодежная акция «Широкая Масленица», весенняя игра КВН «Встреча поколений», школьный фестиваль-смотр АМОЛ КВН, весенний и осенний турнир по игре «Что? Где? Когда?» среди подростково-молодежных клубов, школьников, студентов, работающей молодежи, участие в краевом фестивале современного молодежного творчества «Свежий ветер» (в течение года), мероприятия в рамках празднования Дня защиты детей «Анапа-город детства», молодежные акции в рамках открытия летнего сезона, фестиваль «Формула успеха», мероприятия ко Дню молодежи, конкурсно-развлекательные программы «Радость жизни» и «До свидания, лето!», молодежные акции «Дед Мороз в каждый двор», в рамках Года Греции проведена викторина «Мифы древней Греции» и др.

На организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, поддержку любительского спорта и развитие экстремальных видов спорта в молодежной среде, участие в городских, краевых, Всероссийских и международных мероприятиях выделено и освоено 2 660,0 тыс. рублей, из которых 2 500,0 тыс. рублей потрачено на ремонт скейт-парка.

По итогам 2016 года количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, поддержку любительского спорта и развитие экстремальных видов спорта в молодежной среде, составило более 20 000 человек.

Мероприятия по муниципальной программе направлены на обеспечение деятельности МКУ «МЦ «XXI век» в размере 19 328,6 тыс. рублей; на обеспечение деятельности МКУ «ЦПВМ «Ратимир» в размере 6 577,2 тыс. рублей; на обеспечение деятельности ЦБ УДМ в размере 2 253,8 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Анапы» итоговый показатель рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 21 января 2015 года № 118.

Координатор муниципальной программы – управление культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составил 399 741,5 тыс. рублей, в том числе 447,0 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 52 952,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 346 342,0 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составило 97,7 % или 390 541,3 тыс. рублей от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств федерального и краевого бюджета 53 399,4 тыс. рублей (100%);

за счет средств местного бюджета 337 141,9 тыс. рублей (97,3 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1) Подпрограмма «Культура Анапы»,в рамках которой проведены краевые конкурсы, смотры, выставки, фестивали народного творчества: фестиваль искусств «Анапская музыкальная весна», литературный фестиваль «Литературная осень», цикл торжественных мероприятий, посвященных открытию курортного сезона, Году российского кино, Дню города, ко дню Защитника отечества, праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, праздник Широкая масленица, цикл праздничных мероприятий посвященных Дню Победы и т.д.

За отчетный период творческие коллективы и отдельные исполнители учреждений культуры и искусства города-курорта Анапа приняли участие в 184 международных, всероссийских и краевых мероприятиях (в том числе 45 общегородских, социально-значимых).

В рамках реализации подпрограммы выполнены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы следующих муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования:

для филиала МБУДО ДМШ № 2 в селе Супсех приобретена и установлена подсистема пожарной безопасности на сумму 122,0 тыс. рублей и сплит-система стоимостью 28,0 тыс. рублей;

для филиала школы в с. Цибанобалка приобретены радиосистема, акустическая система, стул для клавишника, стойка для клавишных, банкетки, музыкальный центр на сумму 130,0 тыс. рублей;

в МБУ ДО ДШИ № 3 выполнены работы по капитальному ремонту кровли на сумму 1 145,0 тыс. рублей, проведены работы по утеплению чердачного помещения на сумму 103,0 тыс. рублей и за счет средств краевого бюджета приобретена офисная мебель на сумму 90,0 тыс. рублей;

в МБУ ДО ДШИ №1 приобретена мебель, музыкальная литература и сценические костюмы на сумму 99,8 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены мероприятия, которые направлены на сохранение и развитие муниципальных библиотек. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Анапская централизованная библиотечная система» это 29 общедоступных (публичных) библиотек, среди них 4 городские библиотеки и 25-сельских.

На формирование библиотечных фондов, создание безопасных условий их хранения и использования, укрепление материально технической базы муниципальных библиотек направлено 6 877,9 тыс. рублей, в том числе 447,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 300,0 тыс. рублей средства краевого бюджета, 6 130,9 тыс. рублей средства местного бюджета.

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России» (2012-2018 годы) на приобретение библиомобиля направлено 446,9 тыс. рублей средств федерального бюджета и 798,5 тыс. рублей за счет бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

Приобретены книжные стеллажи, стенды, телевизоры, жалюзи, мебель, проектор и экран на сумму 250,0 тыс. рублей.

На формирование библиотечных фондов муниципальных библиотек: приобретение периодических изданий и книг, аудиовизуальных средств и методических материалов за счет средств федерального бюджета направлено 69,0 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 973,4 тыс. рублей.

В течение 2016 года проведены работы по улучшению физического состояния зданий и помещений библиотек:

ремонт фасада Джигинской сельской библиотеки выполнен на сумму 270,6 тыс. рублей;

в абонементе № 2 Центральной библиотеки выполнены ремонтные работы на сумму 1 129,6 тыс. рублей;

ремонт кабинетов сельской библиотеки пос. Виноградный филиала № 8 проведен на сумму 253,2 тыс. рублей;

на ремонт сельской библиотеки в пос. Уташ – филиала № 24 направлено 196,3 тыс. рублей;

на выполнение ремонта полов и потолков абонемента № 2 Центральной библиотеки из краевого бюджета направлено 300,0 тыс. рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

На погашение кредиторской задолженности по выполненным в 2015 году ремонтным работам в подразделениях МБУК «Анапская ЦБС» направлено из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа 1 928,1 тыс. рублей.

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты, оценка эффективности реализации подпрограммы 100%, из чего следует вывод, что подпрограмма эффективна.

2) Подпрограмма «Поддержка клубных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа».

В рамках реализации подпрограммы выполнены мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации, капитальному ремонту и реконструкции зданий следующих объектов:

МБУК «ДК ст. Благовещенской» проведен ремонт зрительного зала на сумму 646,3 тыс. рублей;

капитальный ремонт Дома культуры с. Юровка МБУК «Первомайская ЦКС» на сумму 970,1 тыс. рублей;

ремонт помещений МБУК «ДК «Молодежный», выполнен ремонт пола, и малого хореографического класса на сумму 726,4 тыс. рублей;

капитальный ремонт подвала Дома культуры пос. Виноградного МБУК «Виноградная ЦКС» на сумму 107,0 тыс. рублей;

текущий ремонт клуба хут. Уташ МБУК «Джигинская ЦКС» за счет средств краевого бюджета в сумме 200,0 тыс. рублей;

инженерное обследование здания клуба МБУК «Супсехская ЦКС» на сумму 68,0 тыс. рублей;

МБУК «ДК с. Варваровка» проведен электронный аукцион и заключен контракт на изготовление проектно-сметной документации по объекту «Клуб со зрительным залом на 200 мест в поселке Сукко» на сумму 1 095,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В целях реализации мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений культуры:

МБУК «Городской театр» приобретена зеркальная камера с аксессуарами, принтер и жесткий диск на сумму 49,3 тыс. рублей, стиральное оборудование на сумму 99,0 тыс. рублей;

МБУК «ДК ст. Благовещенской» проведен текущий ремонт террасы на сумму 250,0 тыс. рублей;

МБУК «Виноградная ЦКС» и МБУК «Гайкодзорская ЦКС» приобретено световое и звуковое оборудование (студийный микрофон, усилитель, клавиатура, монитор, светильник, пульт, сплитер) на сумму 249,9 тыс. рублей;

МБУК «Джигинская ЦКС» приобретено газовое оборудование, проведен монтаж системы отопления. Финансирование осуществлялось из местного бюджета в сумме 500,0 тыс. рублей;

МБУК «Приморская ЦКС» приобретены костюмы для Дома культуры в п. Цибанобалка на сумму 170,0 тыс. рублей. На поставку звукового оборудования (радиосистемы; стойка микрофона, комплект стоек для акустической системы, пульт, усилитель, акустическая система) и светового оборудования (проектор, светодиодные панели) направлено из местного бюджета 250,0 тыс. рублей и 265,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета;

МБУК «Виноградная ЦКС» за счет краевого бюджета приобретено тафтинговое покрытие, детские игрушки и детская мебель для игровой комнаты на сумму 50,0 тыс. рублей;

МБУК «Джигинская ЦКС» за счет краевого бюджета приобретена акустическая система на сумму 50,0 тыс. рублей;

МБУК «Первомайская ЦКС» приобретено 14 пар сценической обуви на сумму 50,0 тыс. рублей;

МБУК «ДК ст. Благовещенской» за счет средств краевого бюджета приобретены костюмы для коллективов художественной самодеятельности на сумму 100,0 тыс. рублей.

В целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в учреждениях культуры по объектам: МБУК «Виноградная ЦКС», МБУК «ДК с. Витязево», МБУК «Городской театр», МБУК «Джигинская ЦКС», МБУК «Первомайская ЦКС», МБУК «Приморская ЦКС», МБУК «ДК «Молодежный» и МБУК «Анапская ЦБС» израсходовано 1 566,0 тыс. рублей.

На приобретение и монтаж оборудования диспетчеризации в котельных израсходовано в учреждениях культуры 440,2 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100%, из чего следует вывод, что подпрограмма эффективна.

3) Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства муниципального образования город-курорт Анапа».

По состоянию на 1 января 2016 года заработная плата работников учреждений отрасли «Культура» составляла 19 681,8 рублей. Темп роста средней заработной платы к предыдущему году за 2016 год составил – 103,0%.

По мероприятию «Реализация плана специальной оценки условий труда, выполнение мероприятий по уменьшению воздействий вредных и неблагоприятных факторов на рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда» проведена аттестация 29 рабочих мест в учреждениях дополнительного образования и 84 рабочих мест в культурно–досуговых учреждениях, освоено 146,1 тыс. рублей.

Проведена подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных бюджетных учреждений отрасли «Культура» на курсах, семинарах, стажировках и конференциях, всего прошли обучение 53 сотрудника учреждений МБУ ДО ДМШ № 1, МБУДО ДМШ № 2, МБУ ДО ДШИ № 3, МБУ ДО ДШИ № 4, МБУДО ДХШ, МКУ «ЦБ учреждений культуры», МБУК «Городской театр», МБУК ДК «Алексеевский», МБУК «ДК «Молодежный», МБУК «ТМЦ», МБУК «Анапская ЦБС» освоено за счет средств местного бюджета 251,1 тыс. рублей.

По мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты в целях стимулирования работников муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры и искусства» освоено 36 852,2 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100%, из чего следует вывод, что подпрограмма эффективна.

4) Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура» муниципального образования город-курорт Анапа по предоставлению муниципальных услуг».

В рамках реализации мероприятия по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных учреждений предоставление субсидий учреждениям подведомственным управлению культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

По мероприятию «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» освоено за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа 173,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 644,5 тыс. рублей.

В рамках проведения мероприятия по поэтапному повышению уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры», объем финансирования, предусмотренный подпрограммой, составляет 57 054,0 тыс. рублей, в том числе 51 253,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 5 801,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100 %, из чего следует вывод, что подпрограмма эффективна.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» итоговый показатель рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 6 февраля 2015 года № 480.

Координатор муниципальной программы – управление организационной работы и по связям с общественностью администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составил 27 960,0 тыс. рублей, в том числе 1 113,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 26 846,3 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составило 99,2 % или 27 748,8 тыс. рублей от утвержденного финансирования, мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, целевые показатели реализации программы достигнуты.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1) Подпрограмма «Создание условий для деятельности и поддержки инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие местного самоуправления, работу с ветеранами, инвалидами, пенсионерами, повышение качества жизни людей пожилого возраста», координатором которой является управление по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования подпрограммы на 2016 год составляет 2 850,5 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

выплачены субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности Анапской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов – 615,0 тыс. рублей;

выплачены субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности Анапской курортной организации Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) – 295,0 тыс. рублей;

выплачены субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности Анапской местной организации Краснодарской краевой организации общероссийской организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» – 200,0 тыс. рублей;

выплачены субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности Анапского местного отделения глухих Краснодарского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» – 60,0 тыс. рублей;

оказана адресная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты каждому ветерану великой отечественной войны (ВОВ) и труженикам тыла, приравненным к участникам ВОВ – 1 479,0 тыс. рублей;

вручены подарки, букеты цветов ветеранам, инвалидам, пенсионерам в связи с юбилейными и памятными датами – 201,5 тыс. рублей;

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100%, из чего следует вывод, что подпрограмма эффективна.

2) Подпрограмма «Поддержка хозяйственной деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Анапа».

Объем финансирования подпрограммы на 2016 год составил 8 692,3 тыс. рублей, в том числе 902,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 7 789,9 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

В целях формирования эффективных механизмов сотрудничества, совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления по решению вопросов местного значения и стимулирования деятельности координаторов территориального общественного самоуправления сумма компенсационных выплат руководителям органов ТОС, составила в 2016 году 6 423,0 тыс. рублей:

руководителям исполнительных органов территориального общественного самоуправления (147 человек (председателям домовых и квартальных комитетов) 5 271,0 тыс. рублей;

компенсационные выплаты Координаторам деятельности органов территориального общественного самоуправления (16 человек), в связи с расширением их сферы деятельности, составила 1 152,0 тыс. рублей.

Осуществление ежегодных премиальных выплат:

руководителям органов территориального общественного самоуправления по итогам работы за год – 300,0 тыс. рублей;

победителям муниципального конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» – 902,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

победителям муниципального конкурса на звание «Самый уютный дворик» – 310,3 тыс. рублей;

победителям ежегодного муниципального творческого конкурса среди руководителей органов территориального общественного самоуправления «Весенний марафон» – 50,0 тыс. рублей;

организационная поддержка проведения конкурсов, семинаров, форумов, круглых столов, встреч по обмену опытом работы, а также мероприятий, проводимых совместно с администрацией муниципального образования  
город-курорт Анапа– 100,0 тыс. рублей.

На изготовление удостоверений руководителям органов территориального общественного самоуправления выделено 8,0 тыс. рублей.

На актуализацию информационного стенда – 5,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100%, из чего следует вывод, что подпрограмма эффективна.

3) Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в муниципальном образовании город-курорт Анапа», координатором которой является управление по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем финансирования подпрограммы на 2016 год составил 280,3 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

В рамках реализации подпрограммы произведено финансирование праздников национальных культур в местах массового проживания этнических групп, издание печатных материалов и видеоматериалов по проблемам профилактики экстремизма, сохранения историко-культурного наследия народов, проживающих в муниципальном образовании город-курорт Анапа. Проведены праздники армянской национальной культуры День Хачкара (с. Гайкодзор), греческой национальной культуры с. Витязево, казачьей культуры «Казачьему роду нема переводу» ст. Гостагаевская, праздник национальных культур «Хоровод дружбы». В рамках программы в 2016 году организованы публикации и репортажи в средствах массовой информации: в печатных СМИ – 304, на телевидении – 249 (с повторами – 996), на интернет – сайтах – 388, на радио – 339 материалов.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100%, из чего следует вывод, что подпрограмма эффективна.

4) Подпрограмма «Памятные календарные даты и знаменательные события муниципального образования город-курорт Анапа».

Объем финансирования подпрограммы на 2016 год составляет 2 055,6 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение подпрограммы составило 99,9 %.

В рамках реализации подпрограммы осуществлено финансирование официальных праздников – 211,2 тыс. рублей, памятных дат России и профессиональных праздников – 390,9 тыс. рублей, памятных дат, установленных администрацией Краснодарского края, Советом муниципального образования город-курорт Анапа – 599,7 тыс. рублей.

На мероприятия по чествованию юбиляров и граждан за активную трудовую и общественную деятельность из средств местного бюджета освоено 65,8 тыс. рублей.

На информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий из средств местного бюджета освоено 788,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100%, из чего следует вывод, что подпрограмма эффективна.

5) Подпрограмма «Социальные гарантии Почетных граждан муниципального образования город-курорт Анапа и лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Анапа».

Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2016 год составляет 13 871,8 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составило 100%.

В рамках реализации подпрограммы осуществлено выполнение следующих мероприятий:

484,2 тыс. рублей – на осуществление мероприятия по ежемесячной доплате к государственной пенсии Почетным гражданам муниципального образования город-курорт Анапа, проживающих на территории муниципального образования город-курорт Анапа;

6,6 тыс. рублей – по ежемесячной доплате к государственной пенсии (вновь присвоенные звания «Почетный гражданин муниципального образования город-курорт Анапа» в текущем году);

25,0 тыс. рублей – по единовременной выплате при присвоении звания Почетный гражданин муниципального образования город-курорт Анапа;

59,3 тыс. рублей – по единовременной выплате на погребение умершего Почетного гражданина, изготовление и установку надгробия;

13 296,7 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет по некоторым социальным гарантиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа.

На 1 января 2017 года ежемесячную доплату к государственной пенсии Почетным гражданам муниципального образования город-курорт Анапа, проживающих на территории муниципального образования город-курорт Анапа, получают 19 человек. Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет по некоторым социальным гарантиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа, осуществляется 95 гражданам, что соответствует плановым показателям Подпрограммы.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 11 февраля 2015 года № 574.

Координатор муниципальной программы – управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа, общий объем финансирования по программе составил 33 789,3 тыс. рублей, в том числе 349,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 33 440,2 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

Исполнение муниципальной программы составило 97,3 % или 32 880,0 тыс. рублей от утвержденного финансирования, в том числе:

исполнение за счет средств краевого бюджета 348,9 тыс. рублей (99,9%);

исполнение за счет средств местного бюджета 32 531,1 тыс. рублей (97,3%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществлялась в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1) Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа».

Объем финансирования подпрограммы на 2016 год составил 26 324,9 тыс. рублей, в том числе 349,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 25 975,8 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

на участие сборных команд города-курорта Анапа в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта, проведение на территории муниципального образования город-курорт Анапа согласно утверждённому календарному плану спортивно-массовых мероприятий: городских, краевых, всероссийских, международных соревнований, турниров, фестивалей, спартакиад; участие в спортивных форумах, совещаниях – 3 921,0 тыс. рублей;

расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) детско-юношеской спортивной школы № 1 управления по физической культуре и спорту – 19 891,0 тыс. рублей;

оплата деятельности инструкторов по физической культуре и спорту на многофункциональных спортивно-игровых площадках, приобретение спортивного инвентаря – 1 094,5 тыс. рублей.

Из краевого бюджета:

осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на ежемесячную денежную выплату отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей – 349,1 тыс. руб.

За отчетный период проведено и оказано содействие в проведении спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 957, из них: 16 международного уровня, 45 – всероссийского, 163 – межрегионального и краевого, и 733 – муниципального. Всего в данных мероприятиях приняли участие 159 202 человека.

По итогам 2016 года численность граждан регулярно занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет в нашем муниципалитете составила 80 209 человек – это 47,34 % от общей численности населения муниципалитета. Данный показатель улучшен по отношению к предыдущему периоду на 2,44 %.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100 %, из чего следует вывод, что подпрограмма эффективна.

2) Подпрограмма «Развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа».

Объем финансирования подпрограммы на 2016 год составил 2 687,2 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

на участие сборных муниципального образования город-курорт Анапа по базовым видам спорта в соревнованиях всех уровней, укрепление материально-технической базы базовых (опорных) видов спорта, выплаты премий спортсменам город-курорт Анапа, победителям, призерам и тренерам принимавшим участие в их подготовке по базовым (опорным) видам спорта.

Охват населения, принявшего участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования город-курорт Анапа за 2016 год, составил более 159 670 человек.

Проводились соревнования на Кубок главы муниципального образования город-курорт Анапа по различным видам спорта: футболу, баскетболу, теннису, шахматам. В мае 2016 года проведен первый международный культурно-спортивный фестиваль «Гермеи» в рамках перекрестного года Греции и России. Осенью проведен на высоком уровне соревнования по горному бегу «Первый трейл Анапа – Абрау-Дюрсо 2016», в котором приняло участие более 400 человек. Ежегодно проводится Спартакиада трудящихся города-курорта Анапа, Учреждений высшего и среднего профессионального образования, Сельские спортивные игры, спартакиада пенсионеров также охватила более 100 человек в летний период (соревнования проходили на базе МБОУ СОШ № 6). Уже несколько лет подряд в Анапе проходит финал фестиваля женского спорта «Красота. Грация. Идеал», регулярно участвует команда нашего муниципалитета, которая становится победительницей на местном этапе.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 100%, из чего следует вывод, что подпрограмма эффективна.

3) Подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании город-курорт Анапа»

Объем финансирования подпрограммы на 2016 год составляет 1 528,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Фактический профинансировано 1 142,1 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы осуществлено выполнение следующих мероприятий по улучшению спортивной инфраструктуры:

разработана проектно-сметная документация на строительство спортивно-игровой площадки в хуторе Большой Разнокол;

разработана проектно-сметная документация на строительство спортивно-игровой площадки в станице Благовещенской;

формирование проектно-сметной документации на реконструкцию культурно-спортивного комплекса в с. Цибанобалка Анапского района;

проектно-изыскательные работы на строительство типового малобюджетного спортивного комплекса на территории МБУ ДО ДЮСШ № 1, по адресу: с. Супсех, ул. Советская, д. 44.

Целевые показатели реализации подпрограммы из 5 достигнуты 4.

Недостижение показателя «Строительство спортивно-игровой площадки в станице Благовещенской» является перенос финансирования данного мероприятия на 2017 год.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы средней.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие жилищно-коммунального**

**хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 29 января 2015 года № 295.

Координатор муниципальной программы – управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Объем бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования город-курорт Анапа по программе составил 1 874,5 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составило 100,0 %.

Муниципальная программа реализует следующие подпрограммы:

1) Подпрограмма «Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление капитального строительства.

В 2015 году получено положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция водозабора и инженерных сетей водоснабжения в хут. Заря», включающем в себя строительство водозаборных сооружений мощностью 768 м3/сут. и водопроводных сетей протяженностью 4,37 км.

Учитывая значительную стоимость объекта, а именно 69,0 млн. рублей администрацией города Анапа в июле 2016 года подана заявка с соответствующим пакетом документов в министерство топливно-энер-гетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края на включение объекта в 2017 году в подпрограмму «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» с финансированием его строительства за счет средств краевого (90%) и местного (10%) бюджетов. Администрация муниципального образования город-курорт Анапа прошла отбор на получение субсидий.

Реализация данного объекта позволит обеспечить центральным водоснабжением хут. Заря, хут. Рассвет, жители которого (а это 3 030 человек) на сегодняшний день пользуются водой из собственных скважин и колодцев.

В 2016 году оформлены документы:

1. Выполнена схема расположения земельного участка на кадастровой карте (территории) в хут. Заря;
2. Заключен договор субаренды земельного участка, расположенного по адресу: Анапский район, перегон Анапа – Юровский 21км ПКО+85м, с ОАО «РЖД»;

Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.

2) Подпрограмма «Развитие водоотведения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление капитального строительства.

В 2016 году оформлены документы:

1. Получены технические условия на водоотведение в хут. Куматырь;

2. Получены технические условия на водоотведение в хут. Красная Скала.

Согласно подпрограмме ассигнования краевого бюджета на условиях софинансирования не предусмотрены.

3) Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление жилищно-коммунального хозяйства.

В целях реализации программы в 2016 году управлением жилищно-комму-нального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа проведены конкурсы по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту.

По результатам конкурсов 26 октября 2016 года заключены договоры с ООО «Профи» на выполнение работ по капитальному ремонту кровли трех многоквартирных домов:

г. Анапа, микрорайон 12, д. 11 (площадь кровли 1264,2 м2);

г. Анапа, ул. Горького, д. 2 б (площадь кровли 297,5 м2);

г. Анапа, ул. Стахановская, д. 1 (площадь кровли 1290,0 м2).

28 октября 2016 года заключены договоры с ООО «Производственное предприятие «Лифт» на выполнение работ по капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования в восьми многоквартирных домах:

г. Анапа, с. Сукко, ул. Желанная, д. 9 (1 лифт);

г. Анапа, ул. Ленина, д. 157 (1 лифт);

г. Анапа, ул. Ленина, д. 175 (1 лифт);

г. Анапа, ул. Ленина, д. 171 (1 лифт);

г. Анапа, ул. Крылова, д. 81 (1 лифт);

г. Анапа, ул. Крылова, д. 16 (1 лифт);

г. Анапа, ул. Ив. Голубца, д. 103 (2 лифта);

г. Анапа, ул. Крылова, д. 6 (1 лифт).

Подрядчики выполняют капитальный ремонт согласно графикам производства работ.

Срок окончания работ по капитальному ремонту кровли установлен не позднее 9 февраля 2017 года.

Срок окончания работ по капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования установлен не позднее 30 апреля 2017 года.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительной.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 27 января 2015 года № 247.

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-ком-мунального хозяйства администрации муниципального образования город-ку-рорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составил 116 888,4 тыс. рублей, в том числе 49 500,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 67 388,4 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составило 77,6 %.

В 2016 году на «Содержание декоративного освещения и сетей уличного освещения муниципального образования город-курорт Анапа» освоено 85,4 млн рублей. В городе Анапе заменено 16,378 км изношенных воздушных линий уличного освещения и 950 светильников, а также произведен монтаж электролиний 1,6 км.

Продолжалась работа ОАО «Кубаньэнерго» по реконструкции силовых трансформаторов с заменой на более мощные основных трансформаторных подстанций на территории муниципального образования город-курорт Анапа.

Так же филиал АО «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть» обслуживает на территории муниципального образования город-курорт Анапа 325 трансформаторных подстанций, 13 распределительных пунктов, 270 км воздушных линий электропередач 10/6/0,4кВ, 493,26 км кабельных линий 10/6/0,4кВ.

Для бесперебойного электроснабжения населения и гостей города-курорта Анапа, подключения новых потребителей, филиалом АО «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть» ежегодно разрабатывается производственная программа с учетом проведения мониторинга изношенности сетей и составлением первоочередных мероприятий.

Выполнено техническое обслуживание и ремонт: 680,39 км ВЛ 6-10/0,4 кВ на сумму 1,74 млн. рублей; 487,84 км КЛ 6-10/0,4 кВ на сумму 2,6 млн. рублей, в том числе 0,8 млн. рублей подрядным способом; электрооборудование ТП и РП - 294 шт. на сумму около 0,49 млн. рублей.

Выполнены ремонты сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов подрядным способом строительной части на сумму – 2,202 млн рублей.

Инвестиционная программа филиала АО «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть» за счет собственных средств 2016 года включала в себя реконструкцию и новое строительство, направленное на обеспечения электроэнергией новых потребителей муниципального образования город-курорт Анапа и повышение устойчивой работы существующего электросетевого комплекса.

Общая сумма вложения инвестиций за 2016 год составила 35,65 млн рублей.

1. Реконструкция КЛ 6кВ ф.ДМ 5 на участке ПС «Джемете» ТП 150.

2. Реконструкция КТП 186, 408, БКТП 364,ТП 198

3. Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 342.

4. Строительство КЛ 10кВ ТП 309 – ТП 310.

5. Строительство КЛ 10кВ ТП 308 – ТП 309.

6. Строительство БКТП 1000/10-0,4кВ на ул. Трудящихся/ ул. Черноморская.

Планом производственной программы 2017 года предусматривается выполнить ремонт и техническое обслуживание электроустановок на сумму 6,135 млн. рублей, в том числе ремонт подрядным способом.

В настоящее время АО «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть» заканчивается строительство магистральной линии 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Анапская» до РП-3, что позволит значительно улучшить электроснабжение старой части города и разгрузить центры питания ПС 35/6 кВ «Анапа» и ПС 110/35/10/6 кВ «Джемете».

В целях решения первоочередного вопроса по теплоснабжению многоквартирных жилых домов №№ 3,5,9 (585 чел.) в с. Сукко по ул. Желанной, детского сада, ФАПа, а также общежития комнатного типа (180 чел.), в настоящее время отапливающихся от аварийной котельной, собственником которой является Министерство обороны Российской Федерации, в 2015 году администрацией города Анапы выполнена проектно-сметная документация на строительство новой блочно-модульной котельной на сжиженном газе мощностью 2,577 МВт и подводящих инженерных сетей в с. Сукко. По указанной документации получено положительное заключение государственной экспертизы и, учитывая, значительную стоимость объекта 55,0 млн рублей направлена заявка на включение его строительства на 2017 год за счет средств краевого и местного бюджетов в государственную программу Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса Краснодарского края».

В 2016 году в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», подпрограммы «Газификация Краснодарского края» за счет краевого и местного бюджетов построен подводящий газопровод высокого давления к хут. Вестник, протяженностью 2,1 км, общей стоимостью 3,2 млн рублей. Строительство подводящего газопровода к хут. Вестник даёт техническую возможность для проектирования и строительства уличных сетей низкого давления в хут. Вестник и возможность для газоснабжения хут. Веселая Гора.

Учитывая наличие проектно-сметной документации и положительных заключений государственной экспертизы, подана заявка с соответствующим пакетом документов на включение в государственную программу Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» строительства на 2017 год следующего объекта: «Межпоселковые газопроводы высокого давления к с. Гай-Кодзор и хут. Бужор», протяженностью 5,031 км.

Завершено проектирование и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту: «Газопровод высокого давления к ГРПБ № 1 и ГРПБ № 1, к ШГРП № 1 и ШГРП № 1 хут. Большой Разнокол и Малый Разнокол».

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы средней.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Благоустройство территории**

**муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 28 января 2015 года № 256.

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-комму-нального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составил 377 926,6 тыс. рублей, в том числе 35 649,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 342 276,7 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составило 98,2 % или 371 034,3 тыс. рублей от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 35 649,8 тыс. рублей (100 %);

за счет средств местного бюджета 335 384,5 тыс. рублей (98,0 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1) Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети», в рамках выполнения мероприятий в 2016 году на капитальный ремонт, восстановление, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения выделено из местного и краевого бюджетов 107,4 млн рублей.

За 2016 год по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» согласно муниципальным контрактам СУ-4 ЗАО «Фирма «Автогрейд» выполнен ремонт дорог муниципального значения на сумму 59,7 млн рублей (ямочный ремонт 6 900 м2, ремонт а/б покрытия (сплошное покрытие) 29 383м2 (6,53 км)): в хут. Усатова балка (подъездная дорога), ст. Анапской, ст. Благовещенской, с. Гай-Кодзор, ст. Гостагаевской, с. Юровка, пос. Пятихаткаи, с. Витяево.

В целях поддержания транспортно-эксплуатационных характеристик дорог с грунтовым типом покрытия на территории Анапского, Витязевского, Гайкодзорского, Гостагаевского, Первомайского, Приморского, Супсехского сельских округов выполнено профилирование проезжей части 93 участков улиц и дорог общей протяженностью 50,1 км.

Проведена работа по совместной организации с главами администраций сельских округов по ремонту улиц населенных пунктов в щебеночном исполнении 42 546 м2 (около 8,5 км), на что израсходовано 5 000 м3 щебня.

Произведена реконструкция светофорного объекта в районе «Южного рынка» на территории города Анапа. По муниципальным контрактам подрядной организацией ООО «Кит» произведена замена более 1 200 дорожных знаков и нанесено 8 660 м2 разметки, из них 8 600 м2 горизонтальная разметки со световозвращающими элементами и 60 м2 разметки пешеходных переходов холодным термопластиком. МКУ «Ремстрой» также нанесено дорожной разметки «Пешеходный переход» 31 497,7 м2.

В 2016 году ООО «Профиль» в рамках муниципального контракта на сумму 1,5 млн. рублей выполнена очистка от илистых и прочих загрязнений наиболее проблемных участков отведения ливневых и паводковых вод по улицам Чехова (107м), Красноармейской (203м), Астраханской (122м), Заводской (427м), Трудящихся (262м), Краснодарской (950м), а также ливнеприемника на ул. Краснозеленых.

2) Подпрограмма «Санитарная очистка территории», в рамках выполнения мероприятий в 2016 году проведены следующие работы:

ручная уборка (сбор бросового мусора, ручная чистка прибордюрной территории), санитарная очистка (очистка урн от твердых бытовых отходов, вывоз крупногабаритного мусора);

механизированная уборка (подметание и мойка проезжей части);

зимнее содержание дорог город-курорт Анапа;

санитарная очистка территории сельских округов (ручная уборка, вывоз крупногабаритного мусора;

санитарная очистка территории Малого Утриша;

санитарная очистка территории Благовещенской косы;

расчистка отводных каналов.

В 2016 году управлением жилищно-коммунального хозяйства постоянно ведется работа по выявлению и ликвидации стихийных свалок. С начала года выявлено и ликвидировано 237 стихийных свалки.

Всего за 2016 год выполнено работ по подпрограмме «Санитарная очистка территории» на сумму 117,3 млн рублей за счет местного бюджета.

3) Подпрограмма «Озеленение территории», в рамках выполнения мероприятий на период курортного сезона 2016 года центральные улицы города Анапы были украшены вертикальным озеленением, на опорах уличного освещения смонтированы подвесные кашпо, ряд мобильных деревьев украсили улицы города и скверы. Возле ККЗ «Победа» устроен цветник из летников с объемной фигурой «Символ мира». Центральную набережную и улицы города украсили разнообразные элементы ландшафтного дизайна.

К празднику Победы в Великой отечественной войне оформлены цветами все мемориальные и памятные места воинских захоронений.

Завершен ремонт существующих поливочных сетей водопровода с установкой нового оборудования в парке «Ореховая роща». В зеленых зонах общего пользования по ул. Крымской и у здания Администрации муниципального образования город-курорт Анапа закончены работы по строительству поливочного водопровода. После проведения ремонтных работ на этих объектах выполнен ремонт газонов.

За счет средств муниципального бюджета в муниципальных зеленых зонах общего пользования проводится весь комплекс уходных работ с выкашиванием газонов, поливом растений, подкормкой удобрениями и прополкой цветников, стрижкой декоративных форм кустарников и живых зеленых изгородей. Выкошено более 300 га газонов. Контрактом выполнены работы по формированию крон, омолаживающей обрезке и вырезке сушняка в кронах и санитарный снос аварийных сухостойных деревьев-угроз в количестве более 445 дерева.

Высажено 1 153 штук хвойных деревьев и 516 кустарников, в том числе:

в курортном пос. Витязево на ул. Черноморской от ул. Почтовой до проспекта Южного высажено более 330 штук лиственных и хвойных деревьев высотой около 3-х метров вдоль пешеходного тротуара с интенсивным пешеходным движением;

на бульваре ул. Терской от ул. Ленина до ул. Астраханской проведена высадка хвойных деревьев и вьющихся кустарников-лиан по опорам арочных конструкций скамей. Со временем плетущиеся лианы создадут тенистые уголки в местах отдыха при проходе людей к морю;

выполнено озеленение ул. Горького от ул. Краснодарской до ул. Гребенской: территорию так же украсила аллейная посадка деревьев клена в количестве 66 штук высотой около 5 метров.

Всего в первом полугодии 2016 года высажено 254 836 шт. виолы и летников на площади 640 м2, произведено устройство 6 919 м2 газонов. Также на центральных улицах и въездных трассах выставлено более 210 элементов конструкций вертикального цветочного оформления с вьющимися декоративными растениями.

Всего в 2016 году по подпрограмме «Озеленение территории» освоено 51,7 млн. рублей за счет местного бюджета.

4) Подпрограмма «Охрана окружающей среды».

В 2016 году выполнены мероприятия по охране окружающей среды:

борьба с кровососущими насекомыми (комарами): проведено авиа- и ручные обработки плавневой зоны р. Анапки и хозяйственно неиспользуемых водоемов Пионерского проспекта, береговой зоры Витязевского и Кизилташского лиманов в районе с. Витязево и ст. Благовещенской от личинки кровососущего насекомого (комара) на общей площади более 3 тыс. гектаров (4 авиаобработки , 6 барьерных и 8 ручных обработок) на сумму 4,5 млн рублей.

работа по защите многолетних насаждений от американской белой бабочки и карантинных вредителей (обработка 2 раза по 2-м поколениям американской белой бабочки) на сумму 1,0 млн рублей.

Всего за 2016 год выполнено работ по подпрограмме «Охрана окружающей среды» на сумму на сумму 5,5 млн рублей за счет местного бюджета.

5) Подпрограмма «Ремонт и содержание малых архитектурных форм»,

В 2016 году велись работа по ремонту тротуаров города Анапы: устройство нового тротуарного покрытия 7 739,2 м2 (г. Анапа: ул. Крымская, Горького, Лермонтова, Парковая, Лермонтова, Ив. Голубца, Чехова, Терская, Объездная, Шевченко, Северная; пос. Суворово-Черкесский, ул. Ивиной, пос. Виноградный, ул. Гагарина), ремонт тротуарной плитки улиц города Анапы 2 319,4 м2, произведен монтаж бордюрного камня в объеме – 1 744 погонных метров.

Начаты и активно ведутся работы по реконструкции тротуарных зон по улице Краснодарская с обустройством новых газонов с автоматизированным поливом.

В 2016 году произведен ремонт металлического ограждения 147,6 погонных метров по ул. Набережной, ул. Астраханской-Лермонтова, ул. Краснодарской и в районе «Русских ворот».

Произведен ремонт и установка новых лавочек и урн на следующих объектах:

ул. Тургенева (ул. Папанинцев/Таманская), Скейт-парк;

ул. Краснодарская от ул. Крымской до ул. Новороссийской;

ул. Терская, ул. К.Соловьяновой /Гребенская/Терская;

ж/д вокзал – остановка, ул. Чехова, ул. Гребенская;

ул. Терскаяя/Горького, ул.Терская/Краснодарская;

ул. Крымская, 99, ул. Крымская 177, ул. Маяковского;

Алексеевка – ул. Ленинградская, ул. Крестьянская;

ул.  Омелькова – пятачок, Пионерский проспект и других улицах города.

Всего отремонтировано и установлено 72 Лавочки и 338 урн.

Во втором полугодии 2016 года детское население муниципального образования порадовали детские игровые площадки ТОС № 149 и ТОС № 150 установкой детского игрового оборудования: г. Анапа, ул. Ивана Голубца, 103 (установка ограждения и детского спортивного комплекса) на сумму 366,237 тыс. рублей; с. Варваровка, ул. Калинина, 25 (приобретение ограждения детской игровой площадки и футбольных ворот с волейбольным) на сумму 282,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Ремонт и содержание малых архитектурных форм» в 2016 году исполнено мероприятий на сумму 18,96 млн рублей, в том числе 14,46 млн рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и 4,5 млн рублей средства краевого бюджета.

6) Подпрограмма «Содержание мест захоронения», в рамках выполнения мероприятий в 2016 году проведены работы по расширению территорий кладбищ, текущее содержание мест захоронения кладбища города Анапа на сумму 7 518,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

7) Подпрограмма «Отлов бесхозяйных животных», в рамках выполнения мероприятий в 2016 году проведен отлов бесхозяйных животных на территории муниципального образования город-курорт Анапа на сумму 2 752,9 тыс. рублей.

8) Подпрограмма «Организация общественных работ в целях благоустройства МО г-к Анапа»,в рамках выполнения мероприятий в 2016 году проведенаорганизация участия безработных граждан и незанятого населения в общественных работах по уборке пляжей, наведению и поддержанию санитарного порядка курортной зоны; проведение месячников, уничтожение сорной растительности, благоустройство и озеленение парков, скверов, зон отдыха; обеспечение ежегодного участия безработных граждан и незанятого населения в весенний период в общественных работах по поддержанию санитарного состояния мемориалов, обелисков и памятников военной истории, захоронений и других мест и территорий общего пользования; ремонтно-строи-тельные работы (скашивание травы и вырубка кустарников на обочинах, очистка дорожных покрытий от грязи в местах, недоступных для дорожной техники).

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы средней.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Комплексное и устойчивое развитие**

**муниципального образования город-курорт Анапа**

**в сфере строительства, архитектуры»**

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 20 января 2015 года № 60.

Координатор муниципальной программы – управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования по программе составил 145 434,1 тыс. рублей, в том числе 1 119,3 за счет средств федерального бюджета, 66 961,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 77 353,1 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составило 92,7 % или 134 799,6 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществлялась в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1) Подпрограмма: «Капитальное строительство», координатором которой является управление капитального строительства. Объем финансирования подпрограммы в 2016 год составил 71 207,0 тыс. рублей, в том числе: 66 039,8 тыс. рублей краевой бюджет, 5 167,2 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

В целях обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, на территории муниципального образования город-курорт Анапа администрацией города Анапа в 2016 году выполнена проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по инвестиционному объекту, обеспечивающему инженерными сетями 145 земельных участков в пос. Суворов Черкесский, в 152 м на северо-восток от пересечения ул. Ивиной и Пушкина.

Указанным инвестиционным проектом предусмотрены мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры: электроснабжение, уличное освещение, дороги, водоснабжение к жилому массиву и по массиву к земельным участкам.

В целях обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, на территории муниципального образования город-курорт Анапа администрацией в первом квартале 2016 года завершено строительство объектов:

ст. Гостагаевская, 235м на северо-запад от пересечения улиц Первомайской и Широкой (32 земельных участка) построено инженерных сетей:

водоснабжения – 1,639 км с насосной станцией 2-го подъема;

газоснабжения – 2,345 км;

электроснабжения – 1,017 км;

наружного освещения – 1,258 км;

автомобильных дорог – 1,446 км,

хут. Уташ, южная сторона ул. Новой (121 земельный участок) (Джигинский с/о) построено инженерных сетей:

водоснабжения – 2,67 км; с насосной станцией 2-го подъема;

наружного освещения – 6,043 км;

автомобильных дорог – 2,11 км;

двух трансформаторных подстанций.

В настоящее время объекты проходят проверки департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края, для дальнейшего ввода в эксплуатацию.

Также в 2016 году за счет средств местного бюджета выполнена проектно-сметная документация на обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 320 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, в с. Цибанобалка. Проектная документация проходит государственную экспертизу.

Вместе с этим продолжается оформление исходно-разрешительной документации и получение технических условий для дальнейшего проектирования инженерной инфраструктуры к земельным участкам, выделенным семьям, имеющим трех и более детей, в ст. Гостагаевской (55 земельных участков), с. Юровка (56 земельных участков), пос. Пятихатки (76 земельных участков), пос. Просторный (21 земельный участок), пос. Виноградный (17 земельных участков), хут. Красный Курган (22 земельных участка). Всего 247 земельных участков.

Подведены наружные инженерные сети к зданию амбулатории врача общей практики по адресу: Анапский район, хут. Рассвет (сети водоснабжение 112 м, электроснабжение 120 м, канализация 34,5 м).

В 2016 году завершено строительство объекта: «Пешеходный подземный переход на пересечении ул. Мира и ул. Комсомольской в ст. Анапской». Проведена техническая инвентаризация объекта, готовятся документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта.

Учитывая, что в настоящее время происходит интенсивный размыв существующего Центрального городского песчаного пляжа г. Анапа с выносом пляжного материала на глубину и перемещением части пляжного материала вдольбереговыми течениями в северном направлении, для решения данного вопроса в 2015 году за счет средств местного бюджета выполнена проектно-сметная документация на восстановление пляжной зоны центрального городского пляжа с исследованием гидрологических процессов формирования пляжной зоны центральной части города Анапа.

Проектом предусматривается отсыпка песком самого критического участка городского пляжа в районе Климатопавильона, протяженностью 480 м, объем подсыпки – 7,3 тыс. м3, средняя ширина пляжа на отсыпаемом участке до реализации проекта – 45 м, после реализации проекта составит – 54 м.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации подпрограммы «Капитальное строительство» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации подпрограммы удовлетворительной.

2) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», координатором подпрограммы является жилищный отдел администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Реализуя мероприятие по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения, в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» по Краснодарскому краю, социальные выплаты предоставлены 4 молодым семьям на общую сумму – 3 291,9 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 1 119,2 тыс. рублей;

краевой бюджет – 921, тыс. рублей;

местный бюджет – 1 250,9 тыс. рублей.

3) Подпрограмма «Проведение работ по формированию земельных участков для решения вопросов местного значения, муниципальных нужд и создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования город-курорт Анапа»,координатором подпрограммы является управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

В целях повышения доступности жилья 72 семьям, имеющим трех и более детей, предоставлены земельные участки общей площадью 5,4 га для осуществления жилищного строительства. Посредством проведения аукциона для целей строительства предоставлено 32 земельных участка общей площадью 28 га

4) Подпрограмма «Формирование жилищного фонда муниципального образования город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является жилищный отдел администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

В рамках подпрограммы на 2016 год предусмотрены бюджетные средства в размере 6 856,4 тыс. рублей, из которых:

6 847,0 тыс. рублей предусмотрены на обеспечение 3 семей, подлежащих переселению из аварийного дома, жилыми помещениями по договорам социального найма. В декабре 2016 года приобретено 3 жилых помещения для предоставления гражданам по договору социального найма на общую сумму 5 532,9 тыс. рублей;

9,4 тыс. рублей предусмотрены для оплаты задолженности на оказание услуг по обслуживанию 4 жилых помещений, расположенных по адресу: город Анапа, улица Крылова, дом 17, корпус 3.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы средней.

**Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 27 июля 2015 года № 3354.

Координатор муниципальной программы – управление экономики и инвестиций администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования в 2016 году по программе составил 7 945,5 тыс. рублей, в том числе 6 260,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 711,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 973,0 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

Исполнение муниципальной программы составило 75,4 % или 5 993,4 тыс. рублей от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 4 378,5 тыс. рублей (70 %);

за счет средств краевого бюджета 711,9 тыс. рублей (100%);

за счет средств местного бюджета 903,0 тыс. рублей (92,8%).

Причиной неосвоения бюджетных средств является не полное выполнение мероприятия – «Субсидирование из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства».

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия по возмещение (субсидированию) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства:

возмещение (субсидирование) из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности – 2 950,0 тыс. рублей;

субсидирование части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства в виде взносов в компенсационный фонд, уплачиваемых при вступлении в саморегулируемую организацию – 210,0 тыс. рублей;

субсидирование из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) – 160,0 тыс. рублей;

субсидирование из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства – 2 540,424 тыс. рублей.

Так же выполнены следующие мероприятия муниципальной программы:

организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, организация обучения, в том числе в ходе разовых семинаров, стажировок, конференций и иных обучающих мероприятий;

подготовка и проведение конкурса «Лучший предприниматель года»;

изготовление и распространение информационных, нормативных, методических, справочных и мультимедийных продуктов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы средней.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Продвижение курортно-рекреационного**

**потенциала и туристических возможностей курорта Анапа»**

Муниципальная программа «Продвижение курортно-рекреационного потенциала и туристических возможностей курорта Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 20 февраля 2015 года № 759.

Координатор муниципальной программы – управление по санаторно-ку-рортному комплексу и туризму администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и составило в 2016 году 2 272,5 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы 84,6 % или 1 922,5 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Причиной неосвоения бюджетных средств является перенос финансирования последнего осуществленного мероприятия (изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов) в сумме 350,0 тыс. рублей на 2017 год.

В рамках реализации программы проведены мероприятия, направленные на увеличение объема туристского потока и развитие курортных территорий муниципального образования город-курорт Анапа, основываясь на опыте курортов мирового класса, привлечение менеджмента гостиничных сетей с мировыми брендами. Принято участие в туристской выставке «Анапа – самое яркое солнце России» г. Анапа; Международной туристской выставке «Интурмаркет» г. Москва; Международной туристской выставке «Inwetexcis tavel market» г. Санкт-Петербург; Международном туристском форуме «SIFT» в г. Сочи; Международной туристской выставке «Енисей», г. Красноярск; Международной туристской выставке «KIDS», г. Казань; Международной туристской выставке «Отдых/Leisure», г. Москва.

В рамках реализации мероприятий программы повышение инвестиционной привлекательности курорта за счет рекламных, презентационных и иных мероприятий, создание благоприятного инвестиционного климата освоены средства местного бюджета в размере 611,1 тыс. рублей на изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов.

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Продвижение курортно-ре-креационного потенциала и туристических возможностей курорта Анапа» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 2 февраля 2015 года № 327.

Координатор муниципальной программы – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2016 год составил 40 065,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 8,4 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 27 725,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 8 395,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 3 936,0 тыс. рублей. Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 26 272,3 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 14 682,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 7 597,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 3 936,0 тыс. рублей.

В рамках реализации программы выполнены профилактические мероприятия по недопущению возникновения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы на территории муниципального образования город-курорт Анапа. Проведен полный комплекс мероприятий, в том числе дезинсекции, дератизации, проведены диагностические исследования сельскохозяйственных животных и птиц, клинический осмотр.

По мероприятиям связанных с развитием малых форм хозяйствования на селе, подготовлена нормативная документация, утверждающая порядок субсидирования затрат граждан, а так же затрат граждан на уплату процентов. Денежные средства перечислены на счета получателей.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой является управление капитального строительства. Запланированный объем финансирования подпрограммы на 2016 год составил – 15 480,8 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 3 149,3 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа – 8 395,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 3 936,0 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также с софинансированием за счет средств граждан в объеме 20 % в 2016 году завершено строительство распределительного газопровода низкого давления 1-й очереди 1-й этапа строительства в хут. Усатова Балка, протяженностью 4,34 км, общей стоимостью 7,87 млн рублей. После ввода объекта в эксплуатацию и его передачи эксплуатирующей организации в АО «Газпром газораспределение Краснодар» появится техническая возможность подключения к сетям газоснабжения около 100 домовладений в хут. Усатова Балка.

Учитывая наличие проектно-сметной документации и положительных заключений государственной экспертизы, поданы заявки с соответствующим пакетом документов на включение в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» и государственные программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2017 год следующих объектов:

распределительных газопроводов низкого давления 2-ой очереди строительства в хут. Усатова Балка, протяженностью 4,696 км;

газопровод высокого давления к ГРП № 4 и ГРП № 4 пос. Уташ, протяженностью 1,183 км;

газопровод низкого давления по ул. Красная, Садовая, Чапаева, Ленина, пер. Новый в хут. Чекон, протяженностью 2,78 км;

распределительный газопровод низкого давления по ул. Пирогова, ул. Восточная, ул. Советская, ул. Мира, ул. Комсомольская, ул. Раздольная, ул. Гоголя, пер. Новый в ст. Гостагаевская, протяженностью 5,415 км;

распределительный газопровод низкого давления по улицам: Линейная, Почтовая, Колхозная, Свободы, Новороссийская, Комсомольская, Кубанская, Мира в ст. Гостагаевская, протяженностью 5,077 км;

распределительного газопровода низкого давления в границах ул. Центральной, ул. Мира, ул. Лиманной и ул. Академика Опарина в пос. Просторный Анапского района, протяженностью 3,039 км.

На общую сумму 52 555,0 (пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят пять) тыс. рублей.

Завершено проектирование и получены положительные заключения государственной экспертизы по следующим объектам:

газопровод высокого давления к ГРП № 7 и ГРП № 7 в ст. Гостагаевская;

распределительный газопровод низкого давления по ул. Новороссийская, Колхозная, Почтовая, Урожайная, Украинская, пр. Казачий, пр. Вишневый в ст. Гостагаевская.

Также в 2016 году выполнена проектно-сметная документация, которая в настоящее время проходит государственную экспертизу по следующим объекта:

распределительные газопроводы низкого давления по ул. Раевской, Вишневой, Сиреневой, Северной, Анапской, Песчаной в ст. Анапской;

распределительный газопровод низкого давления по ул. Российской и ул. Кубанской в с. Джигинка.

По итогу 2016 года оценка эффективности реализации подпрограммы 100%, из чего следует вывод, что эффективность подпрограммы высокая.

Таким образом, отклонение фактических значений от запланированных в части финансирования мероприятий программы на общую сумму 13 793,2 тыс. рублей обусловлено:

1. Невозможностью выполнения подрядной организацией работ по обустройству площадки для функционирования специальной печи (крематора) для утилизации биологических отходов ввиду погодных условий (муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон). Денежные средства в сумме 1 997,0 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет.
2. Отсутствием претендентов на получение субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, полученным малыми формами хозяйствования. Средства федерального бюджета в сумме 8,4 тыс. руб. и краевого бюджета в сумме 2,9 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет.
3. Несоответствием ряда претендентов на получение субсидий Порядку субсидирования (у заявителя имелась задолженность по налогам на момент подачи заявления). Остаток неиспользованных средств на поддержку малых форм хозяйствования в сумме 10 989,8 тыс. рублей возвращен в краевой бюджет.

Из 17 мероприятий программы, запланированных на 2016 год, 12 мероприятий выполнено в полном объеме, 3 мероприятия выполнены частично, 2 мероприятия не выполнены.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 27 февраля 2015 года № 926.

Координатор муниципальной программы – управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2016 год 60 561,5 тыс. рублей, в том числе 58 589,5 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и 1 972,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета. Исполнение муниципальной программы составило 97,2 % или 58 863,6 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1) Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений на территории муниципального образования город-курорт Анапа»,координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 год из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа – 1 099,3 тыс. рублей, освоено – 999,2 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы 90,9 %.

В рамках реализации подпрограммы выполнялись следующие мероприятия:

обеспечено развитие, содержание и техническое обслуживание муниципального сегмента системы экстренного оповещения населения;

организовано обучение населения в области гражданской обороны, увеличение охвата обучением неработающего населения за счет информационных стендов, уголков ГО и ЧС, проведение учений и тренировок;

проведен электронный аукцион и осуществлена закупка ноутбука и цветного принтера для обеспечения работы оперативных групп КЧС и ОПБ с картографическими материалами и геоинформационными системами;

в соответствии с заключенным контрактом обеспечено проведение сервисного (технического) обслуживания оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования город-курорт Анапа.

2) Подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 год из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа – 3 849,7 тыс. рублей, освоено – 2 820,5 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы 73,3 %.

В рамках реализации подпрограммы выполнялись следующие мероприятия:

осуществлялась разработка, изготовление и распространение методических материалов, листовок и памяток по вопросам пожарной безопасности, доведение их до сельских округов, размещение информации в СМИ;

организован мониторинг проведения профилактических мероприятий в сельских округах;

проводилось профилактическое патрулирование земель сельскохозяйственного назначения в период уборки урожая зерновых колосовых культур в границах сельских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

на летний пожароопасный период был организован временный пожарно-спасательный пост «Рассвет» МБУ «Служба спасения» на месте строящегося пожарного поста в х. Рассвет;

построен пожарно-спасательный пост МБУ «Служба спасения» в хуторе Рассвет Гайкодзорского сельского округа;

проведены электронные аукционы по приобретению ранцевых огнетушителей, являющихся первичными средствами тушения пожаров и позволяющих осуществлять локализацию и тушение возгораний на территории населенных пунктов для оснащения территорий сельских округов. Всего закуплено 45 противопожарных ранцев (ранцевых огнетушителей) «РП-18-Ермак».

3) Подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования подпрограммы на 2016 год из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа – 4 022,1 тыс. рублей, освоено – 3 902,3 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы 97,0 %.

В рамках реализации подпрограммы выполнялись следующие мероприятия:

обеспечено функционирование и развитие подсистемы видеонаблюдения в местах и на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в образовательных учреждениях и местах с массовым пребыванием граждан;

обеспечено функционирование Ситуационного центра, включая подсистемы автоматизированной информационно-управляющей системы (телекоммуникационной, оповещения, видеонаблюдения, информационно коммуникационной, геоинформационной, мониторинга паводковой ситуации и гидрометеорологической обстановки).

В соответствии с заключенными контрактами в течение 2016 года обеспечено:

техническое обслуживание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края;

техническое обслуживание оборудования системы мониторинга безопасности граждан на территории муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края;

установка систем видеонаблюдения, в том числе в образовательных учреждениях.

4) Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 год из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа – 2 978,9 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы 91,0 %.

В рамках реализации подпрограммы выполнялись следующие мероприятия:

обеспечено хранение резерва материальных ресурсов муниципального образования город-курорт Анапа для ликвидации ЧС в соответствии с утвержденной номенклатурой;

проведена дозакупка медикаментов и медицинского имущества в соответствии с утвержденной номенклатурой резерва материальных ресурсов муниципального образования город-курорт Анапа для ликвидации ЧС;

обеспечено развитие и содержание радиотрансляционной сети в местах массового пребывания граждан, в том числе приобретение оборудования, выполнение работ по наладке и техническому обслуживанию оборудования;

в соответствии с муниципальным контрактом от 27 июня 2016 года № 261 ООО «Импульс» проведена работа по расчистке русла реки Уташ для обеспечения прохождения тало-дождевых вод на территории муниципального образования город-курорт Анапа.

5) Программа «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма в муниципальном образовании город-курорт Анапа»,координатором подпрограммы является управление по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования, предусмотренный программой на 2016 год всего 2 175,3 тыс. рублей, в том числе 329,1 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и 1 846,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета. Выполнение подпрограммы 100 %.

В рамках реализации подпрограммы выполнялись следующие мероприятия:

организовано проведение во всех общеобразовательных учреждениях педсоветов, родительских собраний, классных часов, на которых рассмотрены вопросы профилактики заведомо ложных сообщений об угрозе совершения террористических актов и меры ответственности за совершение данного вида преступлений;

издано 2 вида информационных материалов (плакатов), методических рекомендаций по вопросам антитеррористической профилактики общим тиражом 1 500 экз.;

обеспечен сбор и обобщение информации от руководителей органов ТОС, представляющая оперативный интерес для правоохранительных органов по вопросам противодействия терроризму, незаконному обороту наркотиков, миграционного контроля и других нарушений правопорядка и общественной безопасности;

управлением жилищно-коммунального хозяйства с управляющими компаниями, ТСЖ, проведена работа, направленная на обеспечение антитеррористической защищенности многоквартирных жилых домов, объектов и сетей коммуникаций ресурсоснабжающих организаций;

приняты меры по оборудованию подъездов жилых домов домофонами, кодовыми замками, ограничению доступа к газораспределительным коммуникациям, электрораспределительному оборудованию;

осуществляется периодическая проверка состояния запирающих устройств, в целях исключения свободного доступа в подвальные и чердачные помещения многоквартирных домов;

системами тревожной сигнализации «Кубань-Антитеррор» оборудованы объекты образования, культуры, здравоохранения, а также отдельные санаторно-курортные учреждения;

закуплен и установлен стационарный металлодетектор на входе в здание администрации муниципального образования город-курорт Анапа;

31 мая 2016 года участковому уполномоченному полиции А.Ю. Синкевичу в с. Витязево предоставлено служебное жилое помещение – однокомнатная квартира.

6) Подпрограмма «Поисковые и аварийно-спасательные учреждения», координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Объем финансирования, предусмотренный программой на 2016 год из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа – 46 256,2 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы 100 %.

Выполнялись следующие мероприятия:

аварийно-спасательными формированиями МБУ «Служба спасения» муниципального образования город-курорт Анапа обеспечена постоянная готовность к действиям по спасению на море и на суше, тушению возгораний и ландшафтных пожаров;

за 2016 год осуществлено 282 выезда для проведения аварийно-спа-сательных работ, в ходе которых спасено всего 91 человек, в том числе 26 детей;

при подготовке к купальному сезону проведено водолазное обследование акваторий 42 пляжей на площади 280 тысяч квадратных метров;

обеспечена готовность систем связи и оповещения, автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации, системы видеонаблюдения.

В соответствии с заключенными контрактами в течение 2016 года обеспечено:

поставка неэтилированного автомобильного бензина марок Аи-92. Аи-95 и дизельного топлива для нужд МБУ «Служба спасения» муниципального образования город-курорт Анапа;

оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств МБУ «Служба спасения» муниципального образования город-курорт Анапа.

**7**) Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город-курорт Анапа», из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа – в 2016 году средства не выделялись, мероприятия подпрограммы выполнялись за счет финансирования основной деятельности.

Мероприятия подпрограммы в 2016 году выполнены в полном объеме:

обеспечено безусловное исполнение требований нормативных правовых актов, регулирующих порядок отчуждения муниципального имущества и заключения договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества;

обеспечено постоянное взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции, при поступлении информация направляется в правоохранительные органы по компетенции;

обеспечено участие сотрудников правоохранительных органов в работе совещаний и заседаниях Советов общественности, связанных с рассмотрением вопросов противодействия коррупции;

внедрена в ежедневную работу муниципальных служащих «Памятка муниципальным служащим администрации муниципального образования город-курорт Анапа о типовых ситуациях конфликта интересов на муниципальной службе Российской Федерации и порядке их урегулирования»;

обеспечена публикация материалов антикоррупционной направленности в печатных средствах массовой информации города-курорта Анапа и на телеканалах города-курорта, на телеканале РЕН ТВ «Анапа Регион» запущена бегущая строка с номером телефона горячей антикоррупционной линии администрации с ежедневным выходом периодичностью 25 раз в день;

«Виртуальная приемная» главы муниципального образования город-курорт Анапа на официальном сайте администрации функционирует в круглосуточном режиме.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Профилактика наркомании, вредных**

**зависимостей, пропаганда здорового образа жизни в**

**муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей, пропаганда здорового образа жизни в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24 марта 2015 года № 1275.

Координатор муниципальной программы – отдел по взаимодействию с военнослужащими и казачеством администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Общий объем финансирования по программе составляет 396,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение муниципальной программы в 2016 году составило 100 %.

С целью создания условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни в муниципальном образовании город-курорт Анапа организовано и проведено 4 798 образовательно-воспитательных мероприятий антинаркотической направленности, координация которых осуществлялась управлением культуры, управлением образования, управлением по делам молодежи, управлением по физической культуре и спорту во взаимодействии с Отделом МВД России по городу Анапе, учреждениями здравоохранения.

В 2016 году в средствах массовой информации муниципального образования город-курорт Анапа была проведена работа по освещению вопросов профилактики наркомании, вредных зависимостей, пропаганде здорового образа жизни:

в печатных СМИ размещено – 2 468 информационных материала антинаркотической направленности;

в сети интернет – 1 872 новости;

на телеканалах вышло 4 050 новостных телесюжетов, организовано 18 000 выходов «бегущих строк антинаркотической направленности;

в рамках выполнения поручения председателя антинаркотической комиссии – главы администрации (губернатора) Краснодарского края по организации массового показа антинаркотических видеороликов организована трансляция ролика «Антинарко спайс» – 1 080 выходов.

Средства массовой информации используют для работы в этом направлении постоянные рубрики: «Стоп, наркотик», «Черный спрут», «Из зала суда» и другие, в которых размещает информацию о противоправных действиях в сфере оборота наркотических средств.

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании, вредных зависимостей, пропаганда здорового образа жизни в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Поддержка социально**

**ориентированных казачьих обществ на территории**

**муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных казачьих обществ на территории муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 31 декабря 2014 года № 6111.

Координатор муниципальной программы – отдел по взаимодействию с военнослужащими и казачеством администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и составляет 19 126,0 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 100 %.

В рамках выполнения мероприятий предоставлены субсидии Анапскому районному казачьему обществу на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан, освоено 18 026,0 тыс. рублей. Количество дружинников, членов казачьих обществ, деятельность которых финансируется из местного бюджета – 40 казаков. Количество выходов на службу по профилактике социально опасных форм поведения граждан – 7 200.

На осуществление деятельности по расширению сети казачьих классов, обеспечению их деятельности, а также на проведение мероприятий по изучению и популяризации традиционной культуры и истории казачества освоено 800,0 тыс. рублей. На территории муниципального образования город-курорт Анапа 39 классов и 15 групп казачьей направленности. Существует тенденция развития. Казачьих наставников – 26.

В классах казачьей направленности работает 13 кружков (Традиции кубанского казачества, Основы православной культуры, История казачества) и 11 спортивных секций (конный спорт, пулевая стрельба, дзюдо, армейский рукопашный бой).

На осуществление деятельности по патриотическому воспитанию казачьей молодежи, проведению военно-спортивных и оздоровительных мероприятий освоено 300,0 тыс. рублей. Количество участников сборов, семинаров, курсов, военно-спортивных и оздоровительных мероприятий – 1 100 человек.

В 2016 году в средствах массовой информации муниципального образования город-курорт Анапа проведена работа по освещению вопросов поддержки социально ориентированных казачьих обществ:

в печатных СМИ размещено – 738 информационных материала освещающих деятельность Анапского районного казачьего общества;

в сети интернет – 872 новости;

на телеканалах вышло 557 новостных телесюжетов, организовано 780 выходов «бегущих строк» освещающих деятельность Анапского районного казачьего общества;

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных казачьих обществ на территории муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Информационное обеспечение**

**деятельности администрации муниципального образования**

**город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 1 апреля 2015 года № 1409.

Координатор муниципальной программы – управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования, запланированный в бюджете составил 24 063,6 тыс. рублей, в том числе 854,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 23 209,6 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составило 99,7 % или 23 991,3 тыс. рублей от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 847,7 тыс. рублей (99,3 %);

за счет средств местного бюджета 23 143,6 тыс. рублей (99,7 %).

Исполнение программных мероприятий позволило осуществить информирование граждан о деятельности администрации муниципального образования город-курорт Анапа, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях в городе Анапе в периодических печатных изданиях различных уровней. Публикация материалов в количестве 128 000 кв. см. Информирование граждан в электронных средствах массовой информации различных уровней и в сети «Интернет» составил 3 000 минут. В рамках реализации программы изготовлено полиграфической продукции: периодического печатного издания органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа», презентационного материала о деятельности администрации муниципального образования город-курорт Анапа в количестве 500 штук.

Мероприятия действующей программ выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности администрации муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Развитие здравоохранения**

**муниципального образования город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 27 июля 2016 года № 3021.

Координатор муниципальной программы – управление здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования, запланированный в бюджете на 2016 год всего 311 468,3 тыс. рублей, в том числе 9 162,5 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и 302 305,8 тыс. рублей из средств краевого бюджета, освоено в 2016 году 310 666,8 тыс. рублей.

В рамках указанной программы действует следующие подпрограммы:

1) Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», в рамках мероприятий в 2016 году в рамках краевого финансирования выделено 9 339,3 тыс. рублей на строительство здания офиса врача общей практики в х. Рассвет, работы завершены, здание введено в эксплуатацию в декабре 2016 года. Проводится работа по передаче объекта в муниципальную собственность с последующим лицензированием на медицинскую деятельность.

Кроме того, главой муниципального образования город-курорт Анапа С.П. Сергеевым выделено помещение в жилом доме по адресу г. Анапа, ул. Чехова, № 4г. По данному адресу организован кабинет врача общей практики, входящий в структуру Городской поликлиники. С целью приведения данного помещения в соответствие с санитарными нормами был проведен ремонт собственными силами. На данные мероприятия, а также на оснащение кабинета было израсходовано 1,2 млн рублей Получена лицензия, принят на работу квалифицированный врач-специалист. Кабинет начал работать с декабря 2016 года и замыкает на себе оказание медицинской помощи населению 12 мкр.

В 2016 году расширилась сеть стационарозамещающих коек. Открыты дневные стационары в амбулаторном подразделении с. Джигинка (на 4 койки) МБУЗ «Участковая больница №3» и в «Амбулатории №8» с. Витязево (на 3 койки).

2) Подпрограмма «Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологическую, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», в рамках мероприятий оказана социальная поддержка жертвам политических репрессий – 15 человек, ветеранам труда - 211 человек в части изготовления зубных протезов. Выплачена денежная компенсация на усиленное питание донорам, безвозмездно сдавшим кровь – 649 человек.

В 2016 году на безвозмездной основе из министерства здравоохранения Краснодарского края получены 5 автомобилей скорой медицинской помощи марки «Газель», что позволило обновить автомобильный парк медицинских организаций.

Кроме того, была оказана спонсорская помощь депутатом Государственных Думы Демченко И.И., в качестве 2-х автомобилей марки «Нива». Данные легковые машины были направлены в сельские лечебные учреждения МБУЗ «Участковая больница №3» (с.Юровка) и МБУЗ «Амбулатория №1" (ст.Анапская), для обслуживания вызовов к населению на дому участковой службой.

3) Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

В части исполнения подпрограммы из муниципального бюджета получили компенсацию за аренду жилья 26 семей врачей на общую сумму 1 303,1 тыс. рублей.

Администрацией заключено 7 соглашений с семьями медицинских работников на выделение служебного жилья. В 2016 году приобретены 2 двухкомнатные квартиры для семей врачей.

Оплата труда работников здравоохранения имеет положительную динамику по сравнению с показателями на начало текущего года, а именно сложившаяся средняя заработная плата соответствует целевым показателям Дорожной карты.

Из местного бюджета в 2016 году оказаны меры социальной поддержки водителям скорой помощи на сумму 1 987,7 тыс. рублей. Из них 72 водителя автомобилей скорой помощи получили меры социальной поддержки в размере 2 тыс. рублей ежемесячно.

На повышение квалификации медицинских работников израсходовано – 2 870,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 2 726,7 тыс. рублей и 143,6 тыс. рублей на условиях софинансирования из местного бюджета. Обучено 228 человек медицинских работников.

По программе «Земский доктор» в сельские учреждения здравоохранения принято на работу с 2011 года – 105 врачей-специалистов, которым оказаны меры социальной поддержки в виде выплат в размере 1 млн. рублей, в том числе в 2016 году – 26 человек. Финансирование осуществляется по 50 % из краевого бюджета и федерального фонда ОМС.

4) Подпрограмма «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях».

Во исполнение подпрограммы с 2016 года обеспечение льготными лекарственными средствами в аптеках ведется по электронным рецептам. Количество человек, пользующихся льготой – 14 150. Выписано 35 163 рецепта на сумму 124,9 млн рублей. По данным расходам выделенные средства по краевому бюджету в сумме – 81,9 млн рублей, освоены полностью.

С целью повышения доступности медицинской помощи для населения муниципального образования в 2016 году активно внедряются мероприятия по информатизации отрасли здравоохранения. Во всех лечебно-профилактических учреждениях организована электронная запись к врачу через Интернет в режиме он-лайн, за 2016 год 46 548 пациентов воспользовались данной услугой.

Каждое рабочее место врача оснащено компьютером, на каждого пациента ведется электронная медицинская карта. Через телемедицинские абонентские пункты ежедневно проводятся консультации краевых специалистов в режиме телеконференции, в 2016 году проведено – 252 телеконсультации.

5) Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа», в рамках выполнения мероприятий повышена эффективность управления качеством оказания медицинской помощи, внедряются современные информационные системы, направленные на повышение уровня доступности медицинской помощи. В рамках информатизации и модернизации здравоохранения производится выгрузка анализа данных в единую государственную информационную систему здравоохранения.

6) По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа» выделено 500 тыс. рублей. Данные средства освоены полностью. В МБУЗ «Детская городская больница» смонтирована система тревожной сигнализации в 3-х точках, установлены автоматические ворота со шлагбаумом, также смонтированы 31 камера слежения.

Мероприятия действующей программ выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Доступная среда»**

Муниципальная программа «Доступная среда» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 31 марта 2015 года № 1367.

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-ком-мунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования, запланированный в бюджете на 2016 год всего 8 285,2 тыс. рублей, в том числе 3 002,7 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и 5 282,5 тыс. рублей из средств краевого бюджета, освоено в 2016 году 8 284,9 тыс. рублей или 100 % от утвержденного финансирования.

В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа «Доступная среда» в соответствии с п. 1. «Обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным учреждениям» в 2016 году выполнены мероприятия по организации инклюзивного образования детей-инвалидов в следующих образовательных учреждениях.

В МБДОУ д/сад № 16 «Пчелка»:

выполнены ремонтные мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения на сумму 852,5 тыс. рублей (754,4 тыс. рублей – краевой бюджет, 98,1 тыс. рублей – муниципальный бюджет), а именно: переоборудование входной калитки, переоборудование входной группы музыкального зала, переоборудование входных групп и санитарных комнат гр. № 4 и гр. № 1;

приобретена реабилитационная техника и оборудование на сумму 1 989,5 тыс. рублей (1 760,3 тыс. рублей – федеральный бюджет, 229,2 тыс. рублей – муниципальный бюджет): детские инвалидные коляски, вертикализаторы, реабилитационные велосипеды, настольная игра и развивающий центр для незрячих, поручни, тактильные таблички и наклейки, табло Бегущая строка, детское сиденье, ортопедический стул, опоры для сидения и для стояния.

В МБОУ СОШ № 2 поставлены и установлены технические средства реабилитации на сумму 99,96 тыс. рублей (муниципальный бюджет): пандусы алюминиевые, антискользящее покрытие, тактильные пластиковые пиктограммы и наклейки.

Кроме того, в 2016 году на приобретение и монтаж оборудования для обеспечения доступности зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья из муниципального бюджета выделены средства учреждениям:

МБОУ ООШ № 25 – 30,0 тыс. рублей. В учреждении установлено антискользящее покрытие, приобретены тактильные таблички;

МБОУ ООШ № 24 – 78,0 тыс. рублей. В учреждении установлено антискользящее покрытие, приобретены тактильные таблички;

МБОУ СОШ № 16 – 300,0 тыс. рублей. В учреждении установлено антискользящее покрытие, заменены входные двери, оборудованы поручни.

В рамках реализации мероприятий обеспечения беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и искусства приобретены специализированные двери, выполнен ремонт санитарной комнаты и лестничной площадки 2 и 3 этажей, проведен монтаж поручней, ограждения. Приобретена индукционная система для слабослышащих, информационное табло «бегущая строка», кресло «самоспас» для эвакуации инвалидов по лестнице при пожаре в МБУ ДО ДШИ № 2 на сумму 1 406,2 тыс. рублей.

В 2016 году за поставку двух мобильных автономных туалетных эко-модулей, адаптированных для маломобильных групп населения, поставленных в рамках муниципального контракта № 444 от 25 декабря 2015 года освоены 2 767,8 тыс. рублей, которые являются кредиторской задолженностью по состоянию на 1 января 2016 года.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт**

**Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях»**

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 27 января 2015 года № 248.

Координатор муниципальной программы – управление экономики и инвестиций администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и составляет 2 630,0 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 2 419,1 тыс. рублей или 92,0 % от утвержденного финансирования.

В рамках муниципальной программы осуществлена подготовка и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, международных инвестиционных форумах в России. Данные мероприятия направленны на увеличение объема инвестиций в экономику муниципального образования город-курорт Анапа, стимулирование процесса привлечения инвестиций и расширение деловых связей.

Фактическое освоение мероприятий муниципальной программы в 2016 году:

международный инвестиционный форум «Сочи» – 1 400,7 тыс. рублей;

подготовка бизнес-планов – 170,0 тыс. рублей;

сопровождение работы инвестпортала Анапы – 50,0 тыс. рублей;

подведение итогов конкурса «Профессионализм. Достоинство. Честь» – 92,4 тыс. рублей;

повышение квалификации сотрудников администрации и предпринимателей муниципального образования город-курорт Анапа – 6,0 тыс. рублей;

изготовление и трансляция телефильмов: «О социально-экономическом развитии муниципального образования город-курорт Анапа в 2016 году», «Подведение итогов ежегодного конкурса «Профессионализм. Достоинство. Честь», «Итоги социально-экономического развития» – 700,0 тыс. рублей.

Мероприятия действующей программ выполнены в полном объеме.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительной.

**Муниципальная программа муниципального образования**

**город-курорт Анапа «Обеспечение безопасности дорожного**

**движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24 апреля 2015 года № 1832.

Координатор муниципальной программы – отдел по транспорту и связи администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Общий объем финансирования запланированный в бюджете составил 4 190,0 тыс. рублей, в том числе 2 280,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 1 910,0 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составило 98,8 % или 4 138,0 тыс. рублей от утвержденного финансирования, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 2 280,0 тыс. рублей (100,0 %);

за счет средств местного бюджета 1 858,0 тыс. рублей (97,3 %).

В рамках муниципальной программы приобретено оборудование (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы и др.) для образовательных организаций в целях использования их в процессе обучения детей безопасному поведению на дорогах:

мультимедийное оборудование для кабинета – 28,5 тыс. рублей;

комплектующие для мобильного автогородка – 21,5 тыс. рублей.

Приобретено и распространено световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов на сумму – 380,0 тыс. рублей.

С целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий в печатных изданиях размещено 4 900 см. кв. текста на сумму 98,0 тыс. рублей.

Создано видео и телевизионной информационно-пропагандистской продукции 567 минут эфирного времени на сумму 140,0 тыс. рублей.

Организовано в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпущено специализированной печатной продукции 3 000 см. кв. на сумму 60,0 тыс. рублей.

Проведена модернизация светофорного объекта в городе Анапа на пересечении ул. Астраханская и ул. Лермонтова на сумму 995,0 тыс. рублей.

На участках улично-дорожной сети города Анапа проезд Солдатских Матерей, пересечение ул. Красноармейской и ул. Шевченко установлены пешеходные ограждения, в том числе в зоне пешеходных переходов 205 метров на сумму 172,33 тыс. рублей.

Модернизировано 2 нерегулируемых пешеходных перехода на сумму 231,4 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» получены субсидии из средств краевого бюджета 2 280,0 тыс. рублей, объем софинансирования в бюджете муниципального образования город-курорт Анапа предусмотрен 120,0 тыс. рублей.

Субсидии краевого бюджета в размере 2 280,0 тыс. рублей израсходованы на:

на приобретение 2-х мобильных городков, в том числе:

в МАОУ СОШ № 6 – 406,9 тыс. рублей;

в МАОУ СОШ № 15 – 406,9 тыс. рублей.

на оснащение 2-х кабинетов, в том числе:

в МАОУ СОШ № 6 – 543,1 тыс. рублей;

в МАОУ СОШ № 15 – 543, 1 тыс. рублей.

На приобретение 8 080 шт. световозвращающих приспособлений – 310,0 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

Заместитель главы

муниципального образования

город-курорт Анапа Я.А. Дуплякина

С.А. Кириленко

М.В. Москалева

20008